## داشبورد مدیریتی
برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ ¦ داشبورد مدیریتی یکپارچه
منابع داده: فناوری اطلاعات · تدارکات · نت · اداری · عبودی · مددی ¦ مجموع اقدامات: 1,656 ¦ ساختار: Unit-Based + RACI
① توزیع اقدامات بر اساس واحد سازمانی
واحد سازمانی | تعداد اقدامات | درصد از کل | اهداف اصلی | فعالیت‌ها
فناوری اطلاعات | 260 | 15.7% | 11 | 82
تدارکات | 500 | 30.2% | 6 | 111
نت | 652 | 39.4% | 14 | 193
اداری | 187 | 11.3% | 8 | 42
تولید | 38 | 2.3% | 8 | 25
مهندسی محصول | 19 | 1.1% | 6 | 19
جمع کل | 1656 | ۱۰۰٪
② توزیع بر اساس منبع داده ورودی
منبع داده | تعداد اقدامات | درصد
واحد نت | 629 | 38.0%
تدارکات | 493 | 29.8%
فناوری اطلاعات | 252 | 15.2%
اداری | 191 | 11.5%
مددی (مهندسی محصول) | 49 | 3.0%
عبودی | 42 | 2.5%
③ اهداف کلان سازمانی و واحدهای درگیر (Top ۲۰)
هدف اصلی (خلاصه) | تعداد اقدامات | واحدهای درگیر
افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | 465 | اداری · تدارکات · تولید · فناوری اطلاعات · مهندسی محصول
3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرف | 277 | اداری · تدارکات · نت
ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | 105 | اداری · تدارکات · نت
5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | 78 | نت
10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | 78 | نت
7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | 76 | نت
4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | 69 | نت
هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | 64 | فناوری اطلاعات
حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | 61 | اداری · تدارکات
6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | 51 | نت
افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | 50 | اداری · مهندسی محصول
دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | 47 | فناوری اطلاعات · مهندسی محصول
افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | 35 | اداری · تدارکات · فناوری اطلاعات
توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت | 28 | فناوری اطلاعات
افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سوا | 21 | فناوری اطلاعات
معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید | 21 | فناوری اطلاعات
ارتقا بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | 20 | فناوری اطلاعات
تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید هدف از این فعالیت: انتقال آزمایشگ | 17 | فناوری اطلاعات
توسعه Utilit امکانات و تجهیزات برای ایجاد زیر ساخت و افزایش ظرفیت و توان | 16 | تدارکات · تولید · نت
توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیر ساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت | 16 | نت
④ قواعد حاکمیتی و کیفیت داده
• ستون «رویکرد» حذف شده · ردیف‌های خالی و placeholder حذف شده · سلسله‌مراتب هدف/فعالیت با fill-down کامل شده
• نام واحدها نرمال‌سازی شده · ماتریس RACI کامل (R از داده اصلی + A و I بر اساس واحد) · شیت مستقل مهندسی محصول / R&D ایجاد شد
• جهت کل فایل راست‌به‌چپ (RTL) · AutoFilter و Freeze Pane در تمام شیت‌ها فعال · آماده Pivot و گزارش‌گیری مدیریتی
• ستون KPI و وضعیت برای تکمیل توسط مسئول هر واحد باز گذاشته شده است

## فناوری اطلاعات
برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ — واحد فناوری اطلاعات
تعداد اقدامات: 260 ¦ ساختار RACI کامل ¦ کد یکتا + AutoFilter فعال
کد | هدف اصلی | هدف جزئی | فعالیت | اقدامات اجرایی گام‌به‌گام | مجری (R) | همکاران (C) | ناظر / تصویب‌کننده (A) | مطلعین (I) | زمان شروع | زمان پایان | شاخص کلیدی عملکرد (KPI) | وضعیت | منبع داده
IT-0001 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید هدف از این فعالیت: انتقال آزمایشگاه از دفترچه‌های کاغذی و فایل‌های پراکنده اکسل به یک ساختار متمرکز سرور-بیس (Server Based) | ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و سیستماتیک برای مدیریت چرخه آزمایشگاه، پایلوت و تولید محصولات جدید | ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و سیستماتیک (LIMS/R&D System) جهت مدیریت چرخه آزمایشگاه، پایلوت و تولید محصولات جدید - Laboratory Information Management System | شناسایی و نقشه‌برداری از جریان اطلاعات محصول جدید (از درخواست تست R&D تا خروجی تولید پایلوت) | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0002 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید هدف از این فعالیت: انتقال آزمایشگاه از دفترچه‌های کاغذی و فایل‌های پراکنده اکسل به یک ساختار متمرکز سرور-بیس (Server Based) | ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و سیستماتیک برای مدیریت چرخه آزمایشگاه، پایلوت و تولید محصولات جدید | ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و سیستماتیک (LIMS/R&D System) جهت مدیریت چرخه آزمایشگاه، پایلوت و تولید محصولات جدید - Laboratory Information Management System | شناسایی گلوگاه‌های اطلاعاتی، نقاط کوری که داده‌ها گم می‌شوند و تحلیل نیازمندی‌های مدیریتی هر بخش | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0003 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید هدف از این فعالیت: انتقال آزمایشگاه از دفترچه‌های کاغذی و فایل‌های پراکنده اکسل به یک ساختار متمرکز سرور-بیس (Server Based) | ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و سیستماتیک برای مدیریت چرخه آزمایشگاه، پایلوت و تولید محصولات جدید | ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و سیستماتیک (LIMS/R&D System) جهت مدیریت چرخه آزمایشگاه، پایلوت و تولید محصولات جدید - Laboratory Information Management System | استانداردسازی فرم‌ها، پارامترهای اندازه‌گیری و کدهای شناسایی نمونه‌ها جهت آماده‌سازی برای ورود به سیستم | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0004 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید هدف از این فعالیت: انتقال آزمایشگاه از دفترچه‌های کاغذی و فایل‌های پراکنده اکسل به یک ساختار متمرکز سرور-بیس (Server Based) | ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و سیستماتیک برای مدیریت چرخه آزمایشگاه، پایلوت و تولید محصولات جدید | ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و سیستماتیک (LIMS/R&D System) جهت مدیریت چرخه آزمایشگاه، پایلوت و تولید محصولات جدید - Laboratory Information Management System | تدوین سند نقشه راه دیجیتالی‌سازی چرخه توسعه محصول | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0005 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید هدف از این فعالیت: انتقال آزمایشگاه از دفترچه‌های کاغذی و فایل‌های پراکنده اکسل به یک ساختار متمرکز سرور-بیس (Server Based) | ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و سیستماتیک برای مدیریت چرخه آزمایشگاه، پایلوت و تولید محصولات جدید | تحقیق، ارزیابی و انتخاب بستر مناسب | بررسی بازار و شناسایی نرم‌افزارهای تخصصی آزمایشگاهی (LIMS) و مدیریت پروژه R&D متناسب با ابعاد شرکت | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0006 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید هدف از این فعالیت: انتقال آزمایشگاه از دفترچه‌های کاغذی و فایل‌های پراکنده اکسل به یک ساختار متمرکز سرور-بیس (Server Based) | ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و سیستماتیک برای مدیریت چرخه آزمایشگاه، پایلوت و تولید محصولات جدید | تحقیق، ارزیابی و انتخاب بستر مناسب | برگزاری جلسات دمو با شرکت‌های تامین‌کننده با حضور مدیران فنی جهت سنجش انطباق با نیازهای چرب‌شیمی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0007 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید هدف از این فعالیت: انتقال آزمایشگاه از دفترچه‌های کاغذی و فایل‌های پراکنده اکسل به یک ساختار متمرکز سرور-بیس (Server Based) | ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و سیستماتیک برای مدیریت چرخه آزمایشگاه، پایلوت و تولید محصولات جدید | تحقیق، ارزیابی و انتخاب بستر مناسب | تهیه گزارش توجیهی فنی-اقتصادی (LOM) برای انتخاب راهکار نهایی و تصویب بودجه خرید/اجرا | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0008 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید هدف از این فعالیت: انتقال آزمایشگاه از دفترچه‌های کاغذی و فایل‌های پراکنده اکسل به یک ساختار متمرکز سرور-بیس (Server Based) | ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و سیستماتیک برای مدیریت چرخه آزمایشگاه، پایلوت و تولید محصولات جدید | پیاده‌سازی زیرساخت، شخصی‌سازی و ورود داده‌های پایه (فاز ساخت و استقرار) | آماده‌سازی سرور، بانک اطلاعاتی و زیرساخت دسترسی امن برای کاربران آزمایشگاه و سایت تولید. | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0009 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید هدف از این فعالیت: انتقال آزمایشگاه از دفترچه‌های کاغذی و فایل‌های پراکنده اکسل به یک ساختار متمرکز سرور-بیس (Server Based) | ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و سیستماتیک برای مدیریت چرخه آزمایشگاه، پایلوت و تولید محصولات جدید | پیاده‌سازی زیرساخت، شخصی‌سازی و ورود داده‌های پایه (فاز ساخت و استقرار) | پیکربندی (Configuration) نرم‌افزار شامل تعریف متدها، تست‌ها و گردش‌کارهای تاییدیه. | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0010 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید هدف از این فعالیت: انتقال آزمایشگاه از دفترچه‌های کاغذی و فایل‌های پراکنده اکسل به یک ساختار متمرکز سرور-بیس (Server Based) | ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و سیستماتیک برای مدیریت چرخه آزمایشگاه، پایلوت و تولید محصولات جدید | پیاده‌سازی زیرساخت، شخصی‌سازی و ورود داده‌های پایه (فاز ساخت و استقرار) | طراحی و پیاده‌سازی مکانیزم بایگانی دیجیتال برای پیوست‌های فنی و اسناد فرمولاسیون | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0011 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید هدف از این فعالیت: انتقال آزمایشگاه از دفترچه‌های کاغذی و فایل‌های پراکنده اکسل به یک ساختار متمرکز سرور-بیس (Server Based) | ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و سیستماتیک برای مدیریت چرخه آزمایشگاه، پایلوت و تولید محصولات جدید | پیاده‌سازی زیرساخت، شخصی‌سازی و ورود داده‌های پایه (فاز ساخت و استقرار) | انتقال داده‌های حیاتی گذشته و کاتالوگ مواد اولیه/محصولات به بستر جدید جهت یکپارچگی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0012 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید هدف از این فعالیت: انتقال آزمایشگاه از دفترچه‌های کاغذی و فایل‌های پراکنده اکسل به یک ساختار متمرکز سرور-بیس (Server Based) | ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و سیستماتیک برای مدیریت چرخه آزمایشگاه، پایلوت و تولید محصولات جدید | آموزش، الزام اجرایی و مانیتورینگ بهره‌برداری | برگزاری دوره‌های آموزشی برای پرسنل آزمایشگاه، R&D و تولید و تهیه راهنماهای کاربری | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0013 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید هدف از این فعالیت: انتقال آزمایشگاه از دفترچه‌های کاغذی و فایل‌های پراکنده اکسل به یک ساختار متمرکز سرور-بیس (Server Based) | ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و سیستماتیک برای مدیریت چرخه آزمایشگاه، پایلوت و تولید محصولات جدید | آموزش، الزام اجرایی و مانیتورینگ بهره‌برداری | بلاغ دستورالعمل رسمی مدیریت مبنی بر عدم اعتبار گزارش‌های خارج از سامانه جهت الزام به استفاده | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0014 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید هدف از این فعالیت: انتقال آزمایشگاه از دفترچه‌های کاغذی و فایل‌های پراکنده اکسل به یک ساختار متمرکز سرور-بیس (Server Based) | ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و سیستماتیک برای مدیریت چرخه آزمایشگاه، پایلوت و تولید محصولات جدید | آموزش، الزام اجرایی و مانیتورینگ بهره‌برداری | پایش مداوم (Monitoring) میزان استفاده و کیفیت داده‌های ثبت شده و رفع اشکالات کاربری در محل | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0015 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید هدف از این فعالیت: انتقال آزمایشگاه از دفترچه‌های کاغذی و فایل‌های پراکنده اکسل به یک ساختار متمرکز سرور-بیس (Server Based) | ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و سیستماتیک برای مدیریت چرخه آزمایشگاه، پایلوت و تولید محصولات جدید | آموزش، الزام اجرایی و مانیتورینگ بهره‌برداری | ایجاد داشبوردهای پایش پیشرفت پروژه‌های محصول جدید (پایلوت) برای مدیران ارشد | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0016 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید هدف از این فعالیت: انتقال آزمایشگاه از دفترچه‌های کاغذی و فایل‌های پراکنده اکسل به یک ساختار متمرکز سرور-بیس (Server Based) | ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و سیستماتیک برای مدیریت چرخه آزمایشگاه، پایلوت و تولید محصولات جدید | استخراج گزارش‌های تحلیلی و بهینه‌سازی چرخه تولید | تحلیل داده‌های ثبت شده جهت شناسایی الگوهای تکراری و پیشنهاد اصلاح فرآیند به سرپرست فنی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0017 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید هدف از این فعالیت: انتقال آزمایشگاه از دفترچه‌های کاغذی و فایل‌های پراکنده اکسل به یک ساختار متمرکز سرور-بیس (Server Based) | ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و سیستماتیک برای مدیریت چرخه آزمایشگاه، پایلوت و تولید محصولات جدید | استخراج گزارش‌های تحلیلی و بهینه‌سازی چرخه تولید | ایجاد آرشیو دانش فنی (Knowledge Base) برای جلوگیری از تکرار اشتباهات در پروژه‌های مشابه آتی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0018 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ایجاد بستر اطلاعاتی و زیرساخت لازم برای پایش تولید و فروش | شناسایی نیازهای اطلاعاتی و فرآیندی | بررسی وضعیت موجود ثبت و گردش اطلاعات تولید، فروش، انبار و سفارش‌ها | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0019 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ایجاد بستر اطلاعاتی و زیرساخت لازم برای پایش تولید و فروش | شناسایی نیازهای اطلاعاتی و فرآیندی | شناسایی نیازهای اطلاعاتی مدیریت برای پایش برنامه و عملکرد | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0020 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ایجاد بستر اطلاعاتی و زیرساخت لازم برای پایش تولید و فروش | شناسایی نیازهای اطلاعاتی و فرآیندی | تعیین داده‌های پایه، فرم‌ها و نقاط ثبت اطلاعات | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0021 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ایجاد بستر اطلاعاتی و زیرساخت لازم برای پایش تولید و فروش | شناسایی نیازهای اطلاعاتی و فرآیندی | مستندسازی شکاف‌های موجود در فرایندهای اطلاعاتی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0022 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ایجاد بستر اطلاعاتی و زیرساخت لازم برای پایش تولید و فروش | طراحی بستر اولیه اطلاعاتی | تعریف ساختار اولیه ثبت، تجمیع و نگهداری اطلاعات تولید و فروش | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0023 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ایجاد بستر اطلاعاتی و زیرساخت لازم برای پایش تولید و فروش | طراحی بستر اولیه اطلاعاتی | تعیین مسئولیت واحدها در ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0024 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ایجاد بستر اطلاعاتی و زیرساخت لازم برای پایش تولید و فروش | طراحی بستر اولیه اطلاعاتی | تدوین روال‌های اجرایی ثبت، تبادل و کنترل اطلاعات | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0025 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ایجاد بستر اطلاعاتی و زیرساخت لازم برای پایش تولید و فروش | طراحی بستر اولیه اطلاعاتی | آماده‌سازی بستر اولیه جهت استقرار راهکارهای نرم‌افزاری بعدی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0026 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ایجاد بستر اطلاعاتی و زیرساخت لازم برای پایش تولید و فروش | تأمین و آماده‌سازی زیرساخت | بررسی نیازمندی‌های زیرساختی برای استقرار سامانه‌های مرتبط | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0027 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ایجاد بستر اطلاعاتی و زیرساخت لازم برای پایش تولید و فروش | تأمین و آماده‌سازی زیرساخت | تأمین یا آماده‌سازی تجهیزات، شبکه، سرور و دسترسی‌های لازم | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0028 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ایجاد بستر اطلاعاتی و زیرساخت لازم برای پایش تولید و فروش | تأمین و آماده‌سازی زیرساخت | پیش‌بینی الزامات امنیت، پشتیبان‌گیری و تداوم خدمت | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0029 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ایجاد بستر اطلاعاتی و زیرساخت لازم برای پایش تولید و فروش | تأمین و آماده‌سازی زیرساخت | آماده‌سازی محیط اجرایی برای استقرار سامانه‌های آتی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0030 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | مدیریت پروژه انتخاب، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های موردنیاز تولید و فروش | تعریف نیازمندی‌ها و شرح خدمات | احصاء نیازمندی‌های سامانه‌های موردنیاز در حوزه فروش، گزارش‌گیری و پایش | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0031 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | مدیریت پروژه انتخاب، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های موردنیاز تولید و فروش | تعریف نیازمندی‌ها و شرح خدمات | تهیه شرح خدمات یا مشخصات فنی برای انتخاب راهکار مناسب | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0032 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | مدیریت پروژه انتخاب، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های موردنیاز تولید و فروش | تعریف نیازمندی‌ها و شرح خدمات | تعیین اولویت‌های اجرایی بر اساس نیاز سازمان و منابع موجود | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0033 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | مدیریت پروژه انتخاب، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های موردنیاز تولید و فروش | تعریف نیازمندی‌ها و شرح خدمات | ارائه پیشنهادهای اجرایی به مدیریت جهت تصمیم‌گیری | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0034 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | مدیریت پروژه انتخاب، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های موردنیاز تولید و فروش | انتخاب و هماهنگی پیمانکار | بررسی گزینه‌های موجود برای تأمین نرم‌افزار یا خدمات تخصصی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0035 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | مدیریت پروژه انتخاب، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های موردنیاز تولید و فروش | انتخاب و هماهنگی پیمانکار | مشارکت در ارزیابی فنی پیمانکاران و راهکارهای پیشنهادی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0036 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | مدیریت پروژه انتخاب، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های موردنیاز تولید و فروش | انتخاب و هماهنگی پیمانکار | هماهنگی جلسات نیازسنجی، ارائه و جمع‌بندی با واحدهای مرتبط | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0037 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | مدیریت پروژه انتخاب، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های موردنیاز تولید و فروش | انتخاب و هماهنگی پیمانکار | پیگیری فرآیند انتخاب و عقد همکاری با پیمانکاران تخصصی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0038 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | مدیریت پروژه انتخاب، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های موردنیاز تولید و فروش | راهبری استقرار و کنترل اجرا | برنامه‌ریزی مراحل استقرار سامانه‌ها با همکاری پیمانکار و واحدهای داخلی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0039 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | مدیریت پروژه انتخاب، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های موردنیاز تولید و فروش | راهبری استقرار و کنترل اجرا | کنترل اجرای تعهدات فنی و زمانی پیمانکار | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0040 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | مدیریت پروژه انتخاب، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های موردنیاز تولید و فروش | راهبری استقرار و کنترل اجرا | پیگیری تست، رفع اشکال و تحویل‌گیری سامانه‌ها | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0041 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | مدیریت پروژه انتخاب، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های موردنیاز تولید و فروش | راهبری استقرار و کنترل اجرا | نظارت بر انطباق راهکار تحویلی با نیازهای مصوب سازمان | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0042 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | مدیریت پروژه انتخاب، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های موردنیاز تولید و فروش | استقرار نظام گزارش‌گیری، مانیتورینگ و پایش مدیریتی در حوزه تولید و فروش | تعریف شاخص‌ها و گزارش‌های موردنیاز مدیریت | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0043 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | مدیریت پروژه انتخاب، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های موردنیاز تولید و فروش | استقرار نظام گزارش‌گیری، مانیتورینگ و پایش مدیریتی در حوزه تولید و فروش | شناسایی شاخص‌های کلیدی موردنیاز برای پایش تولید و فروش | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0044 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | مدیریت پروژه انتخاب، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های موردنیاز تولید و فروش | استقرار نظام گزارش‌گیری، مانیتورینگ و پایش مدیریتی در حوزه تولید و فروش | کنترل صحت، نظم و قابلیت اتکای گزارش‌های تولیدشده | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0045 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | مدیریت پروژه انتخاب، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های موردنیاز تولید و فروش | استقرار نظام گزارش‌گیری، مانیتورینگ و پایش مدیریتی در حوزه تولید و فروش | آماده‌سازی گزارش‌های اولیه برای استفاده مدیریتی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0046 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | مدیریت پروژه انتخاب، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های موردنیاز تولید و فروش | بهره‌برداری و بهبود گزارش‌ها | ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مدیریت بر اساس اطلاعات ثبت‌شده | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0047 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | مدیریت پروژه انتخاب، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های موردنیاز تولید و فروش | بهره‌برداری و بهبود گزارش‌ها | دریافت بازخورد و اصلاح ساختار گزارش‌ها در فاز بهره‌برداری | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0048 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | مدیریت پروژه انتخاب، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های موردنیاز تولید و فروش | بهره‌برداری و بهبود گزارش‌ها | شناسایی نواقص اطلاعاتی و پیگیری اصلاح آن‌ها | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0049 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | مدیریت پروژه انتخاب، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های موردنیاز تولید و فروش | بهره‌برداری و بهبود گزارش‌ها | توسعه تدریجی گزارش‌ها متناسب با بلوغ مجموعه | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0050 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ساماندهی گردش اطلاعات بین واحدهای مرتبط با تولید و فروش | شناسایی تعاملات و گلوگاه‌های اطلاعاتی | بررسی نحوه تبادل اطلاعات بین واحدهای تولید، فروش، انبار، خرید و مدیریت | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0051 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ساماندهی گردش اطلاعات بین واحدهای مرتبط با تولید و فروش | شناسایی تعاملات و گلوگاه‌های اطلاعاتی | شناسایی تأخیرها، مغایرت‌ها و ابهام‌های موجود در جریان اطلاعات | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0052 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ساماندهی گردش اطلاعات بین واحدهای مرتبط با تولید و فروش | شناسایی تعاملات و گلوگاه‌های اطلاعاتی | تعیین نقاط بحرانی نیازمند نظم و شفافیت بیشتر | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0053 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ساماندهی گردش اطلاعات بین واحدهای مرتبط با تولید و فروش | شناسایی تعاملات و گلوگاه‌های اطلاعاتی | اولویت‌بندی مسائل قابل اصلاح | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0054 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ساماندهی گردش اطلاعات بین واحدهای مرتبط با تولید و فروش | تعریف روال‌های هماهنگ بین واحدی | تعیین مسئولیت ثبت، تأیید، ارسال و پیگیری اطلاعات در هر واحد | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0055 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ساماندهی گردش اطلاعات بین واحدهای مرتبط با تولید و فروش | تعریف روال‌های هماهنگ بین واحدی | مستندسازی روال‌های مصوب جهت اجرا | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0056 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ساماندهی گردش اطلاعات بین واحدهای مرتبط با تولید و فروش | تعریف روال‌های هماهنگ بین واحدی | هماهنگی با واحدهای مرتبط برای استقرار روال‌ها | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0057 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ساماندهی گردش اطلاعات بین واحدهای مرتبط با تولید و فروش | پایش اجرای فرآیندها | ثبت و بررسی مشکلات اجرایی در گردش اطلاعات | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0058 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ساماندهی گردش اطلاعات بین واحدهای مرتبط با تولید و فروش | پایش اجرای فرآیندها | پیشنهاد اصلاحات لازم برای افزایش کارایی و شفافیت | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0059 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ساماندهی گردش اطلاعات بین واحدهای مرتبط با تولید و فروش | پایش اجرای فرآیندها | تهیه گزارش از وضعیت اجرای فرآیندها و میزان همکاری واحدها | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0060 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت برق پشتیبان و پایداری تجهیزات فناوری و عملیاتی دفتر مرکزی | ارزیابی نیاز برق و پایداری تجهیزات | بررسی وضعیت تغذیه برق تجهیزات حساس در دفتر مرکزی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | 1405/01/16 | 1405/03/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0061 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت برق پشتیبان و پایداری تجهیزات فناوری و عملیاتی دفتر مرکزی | ارزیابی نیاز برق و پایداری تجهیزات | شناسایی ریسک‌های ناشی از نوسان، قطعی یا کمبود ظرفیت برق برای تجهیزات موجود | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | 1405/01/16 | 1405/03/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0062 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت برق پشتیبان و پایداری تجهیزات فناوری و عملیاتی دفتر مرکزی | ارزیابی نیاز برق و پایداری تجهیزات | تعیین نقاط اولویت‌دار برای تأمین برق پایدار | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | 1405/01/16 | 1405/03/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0063 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت برق پشتیبان و پایداری تجهیزات فناوری و عملیاتی دفتر مرکزی | تأمین و استقرار تجهیزات برق پشتیبان | تهیه لیست تجهیزات موردنیاز شامل UPS، متعلقات حفاظتی و اقلام مرتبط | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | 1405/01/16 | 1405/03/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0064 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت برق پشتیبان و پایداری تجهیزات فناوری و عملیاتی دفتر مرکزی | تأمین و استقرار تجهیزات برق پشتیبان | استعلام، خرید و نصب تجهیزات برق پشتیبان برای نقاط حساس | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | 1405/03/16 | 1405/04/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0065 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت برق پشتیبان و پایداری تجهیزات فناوری و عملیاتی دفتر مرکزی | تأمین و استقرار تجهیزات برق پشتیبان | انجام تست عملکرد در شرایط بهره‌برداری | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | 1405/04/31 | 1405/12/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0066 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت برق پشتیبان و پایداری تجهیزات فناوری و عملیاتی دفتر مرکزی | پایش و نگهداری | ثبت وضعیت عملکرد تجهیزات برق پشتیبان | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | 1405/04/31 | 1405/12/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0067 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت برق پشتیبان و پایداری تجهیزات فناوری و عملیاتی دفتر مرکزی | پایش و نگهداری | برنامه‌ریزی برای سرویس دوره‌ای و کنترل سلامت تجهیزات | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | 1405/04/31 | 1405/05/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0068 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی موردنیاز برای پشتیبانی از تولید محصولات جدید | استقرار نرم‌افزارها و ماژول‌های موردنیاز و حرکت سازمان به سمت سیستماتیک‌سازی فرایندها (مدیریتی، بایگانی، نظارتی) | شناسایی و مستندسازی فرایندهای واحدها (وضع موجود) | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0069 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی موردنیاز برای پشتیبانی از تولید محصولات جدید | استقرار نرم‌افزارها و ماژول‌های موردنیاز و حرکت سازمان به سمت سیستماتیک‌سازی فرایندها (مدیریتی، بایگانی، نظارتی) | تشکیل جلسات با واحدهای کلیدی (تولید، انبار، بازرگانی، مالی، منابع انسانی، HSE، نگهداری و تعمیرات) برای شناسایی فرایندهای اصلی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0070 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی موردنیاز برای پشتیبانی از تولید محصولات جدید | استقرار نرم‌افزارها و ماژول‌های موردنیاز و حرکت سازمان به سمت سیستماتیک‌سازی فرایندها (مدیریتی، بایگانی، نظارتی) | تهیه فهرست فرایندها، فرم‌ها، گردش‌کارها، فایل‌ها و نیازهای بایگانی و گزارش‌دهی هر واحد | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0071 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی موردنیاز برای پشتیبانی از تولید محصولات جدید | تعریف نیازمندی و انتخاب نرم‌افزار/ماژول‌ها | تدوین سند نیازمندی‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی به تفکیک واحدها | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0072 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی موردنیاز برای پشتیبانی از تولید محصولات جدید | تعریف نیازمندی و انتخاب نرم‌افزار/ماژول‌ها | تعیین ساختار سطح دسترسی‌ها، نقش‌ها و مسئولیت‌ها برای کار با سامانه‌ها | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0073 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی موردنیاز برای پشتیبانی از تولید محصولات جدید | تعریف نیازمندی و انتخاب نرم‌افزار/ماژول‌ها | بررسی گزینه‌های موجود (خرید/ارتقا/ماژول جدید) و اخذ استعلام از تأمین‌کنندگان | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0074 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی موردنیاز برای پشتیبانی از تولید محصولات جدید | تعریف نیازمندی و انتخاب نرم‌افزار/ماژول‌ها | انتخاب راهکار و اخذ تأیید مدیریت برای خرید و اجرا | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0075 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی موردنیاز برای پشتیبانی از تولید محصولات جدید | خرید، راه‌اندازی و استقرار مرحله‌ای سامانه‌ها | برنامه‌ریزی اجرای مرحله‌ای (پایلوت تا استقرار کامل) برای کاهش ریسک و مقاومت سازمانی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0076 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی موردنیاز برای پشتیبانی از تولید محصولات جدید | خرید، راه‌اندازی و استقرار مرحله‌ای سامانه‌ها | راه‌اندازی نرم‌افزارها/ماژول‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0077 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی موردنیاز برای پشتیبانی از تولید محصولات جدید | خرید، راه‌اندازی و استقرار مرحله‌ای سامانه‌ها | تعریف قالب‌های استاندارد ثبت اطلاعات (فرم‌ها/گزارش‌ها) برای هر واحد | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0078 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی موردنیاز برای پشتیبانی از تولید محصولات جدید | خرید، راه‌اندازی و استقرار مرحله‌ای سامانه‌ها | انتقال و ساماندهی اطلاعات کلیدی (در حد امکان) و ایجاد روال بایگانی یکپارچه | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0079 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی موردنیاز برای پشتیبانی از تولید محصولات جدید | آموزش، الزام به استفاده و تثبیت بهره‌برداری | آموزش کاربران کلیدی هر واحد و تعیین نماینده واحد برای هماهنگی اجرایی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0080 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی موردنیاز برای پشتیبانی از تولید محصولات جدید | آموزش، الزام به استفاده و تثبیت بهره‌برداری | تعریف رویه اجرایی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0081 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی موردنیاز برای پشتیبانی از تولید محصولات جدید | آموزش، الزام به استفاده و تثبیت بهره‌برداری | پایش میزان استفاده واحدها و پیگیری عدم همکاری/عدم ثبت صحیح اطلاعات | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0082 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی موردنیاز برای پشتیبانی از تولید محصولات جدید | آموزش، الزام به استفاده و تثبیت بهره‌برداری | جمع‌بندی بازخوردها و اصلاحات دوره‌ای پس از استقرار | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0083 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی موردنیاز برای پشتیبانی از تولید محصولات جدید | ایجاد چرخه گزارش‌دهی مدیریتی و کنترل عملکرد | تعریف گزارش‌های مدیریتی دوره‌ای برای مدیریت (ماهانه/فصلی) بر اساس داده‌های سامانه | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0084 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی موردنیاز برای پشتیبانی از تولید محصولات جدید | ایجاد چرخه گزارش‌دهی مدیریتی و کنترل عملکرد | تعریف شاخص‌های ساده برای کنترل فرایندها (وضعیت درخواست‌ها، زمان انجام، تأخیرها، مغایرت‌ها) | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0085 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی موردنیاز برای پشتیبانی از تولید محصولات جدید | ایجاد چرخه گزارش‌دهی مدیریتی و کنترل عملکرد | ارائه گزارش‌های دوره‌ای و پیشنهاد اصلاح فرایند به مدیریت | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0086 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی موردنیاز برای پشتیبانی از تولید محصولات جدید | ایجاد چرخه گزارش‌دهی مدیریتی و کنترل عملکرد | ایجاد آرشیو و بایگانی دیجیتال واحدها با ساختار واحد و قابل جستجو | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0087 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی موردنیاز برای پشتیبانی از تولید محصولات جدید | ایجاد چرخه گزارش‌دهی مدیریتی و کنترل عملکرد | آماده سازی بستر جهت ورود به حوزه مانیتورینگ | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0088 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سواد دیجیتال پایه + اینترنت + مبانی مبتدی آشنایی با هوش مصنوعی) | ارتقای سواد دیجیتال پایه پرسنل کارخانه/پالایشگاه | نیازسنجی سطح مهارت و گروه‌بندی آموزشی | تهیه چک‌لیست مهارتی (Windows، تایپ، فایل و پوشه، فلش/پرینتر، ایمیل/پیام‌رسان) | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0089 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سواد دیجیتال پایه + اینترنت + مبانی مبتدی آشنایی با هوش مصنوعی) | ارتقای سواد دیجیتال پایه پرسنل کارخانه/پالایشگاه | نیازسنجی سطح مهارت و گروه‌بندی آموزشی | اجرای ارزیابی اولیه (Pre-Test) کوتاه ۱۵–۲۰ دقیقه‌ای برای نفرات هدف | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0090 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سواد دیجیتال پایه + اینترنت + مبانی مبتدی آشنایی با هوش مصنوعی) | ارتقای سواد دیجیتال پایه پرسنل کارخانه/پالایشگاه | نیازسنجی سطح مهارت و گروه‌بندی آموزشی | گروه‌بندی افراد به ۳ سطح (مبتدی/متوسط/قابل‌قبول) | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0091 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سواد دیجیتال پایه + اینترنت + مبانی مبتدی آشنایی با هوش مصنوعی) | ارتقای سواد دیجیتال پایه پرسنل کارخانه/پالایشگاه | برگزاری دوره عملی کار با کامپیوتر در محیط کار و خانه | تدوین سرفصل‌های عملیاتی (کار با ویندوز، مدیریت فایل، اکسل/فرم‌های ساده، چاپ، اسکن) | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0092 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سواد دیجیتال پایه + اینترنت + مبانی مبتدی آشنایی با هوش مصنوعی) | ارتقای سواد دیجیتال پایه پرسنل کارخانه/پالایشگاه | برگزاری دوره عملی کار با کامپیوتر در محیط کار و خانه | طراحی تمرین‌های واقعی مرتبط با کار روزمره (فرم‌ها، گزارش‌ها، ثبت اطلاعات) | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0093 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سواد دیجیتال پایه + اینترنت + مبانی مبتدی آشنایی با هوش مصنوعی) | ارتقای سواد دیجیتال پایه پرسنل کارخانه/پالایشگاه | برگزاری دوره عملی کار با کامپیوتر در محیط کار و خانه | برگزاری جلسات کوتاه 60–90 دقیقه‌ای | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0094 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سواد دیجیتال پایه + اینترنت + مبانی مبتدی آشنایی با هوش مصنوعی) | ارتقای سواد دیجیتال پایه پرسنل کارخانه/پالایشگاه | برگزاری دوره عملی کار با کامپیوتر در محیط کار و خانه | اجرای آزمون پایانی و صدور گواهی داخلی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0095 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سواد دیجیتال پایه + اینترنت + مبانی مبتدی آشنایی با هوش مصنوعی) | ارتقای سواد دیجیتال پایه پرسنل کارخانه/پالایشگاه | استانداردسازی حداقل مهارت دیجیتال | تعریف حداقل مهارت لازم برای نقش‌های کلیدی (انبار، اپراتور، آزمایشگاه، HSE، نگهبانی) | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0096 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سواد دیجیتال پایه + اینترنت + مبانی مبتدی آشنایی با هوش مصنوعی) | ارتقای سواد دیجیتال پایه پرسنل کارخانه/پالایشگاه | استانداردسازی حداقل مهارت دیجیتال | ابلاغ استاندارد و قرار دادن آن در فرآیند آموزش بدو ورود یا جابجایی شغلی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0097 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سواد دیجیتال پایه + اینترنت + مبانی مبتدی آشنایی با هوش مصنوعی) | ارتقای سواد دیجیتال پایه پرسنل کارخانه/پالایشگاه | استانداردسازی حداقل مهارت دیجیتال | ایجاد بانک سوابق آموزشی و نتایج آزمون‌ها | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0098 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سواد دیجیتال پایه + اینترنت + مبانی مبتدی آشنایی با هوش مصنوعی) | ارتقای مهارت‌های پایه اینترنت و امنیت دیجیتال | آموزش کاربردی اینترنت، ارتباطات و ابزارهای سازمانی | آموزش اصول استفاده از اینترنت، سرچ حرفه‌ای، دانلود امن، مدیریت رمز عبور | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0099 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سواد دیجیتال پایه + اینترنت + مبانی مبتدی آشنایی با هوش مصنوعی) | ارتقای مهارت‌های پایه اینترنت و امنیت دیجیتال | آموزش کاربردی اینترنت، ارتباطات و ابزارهای سازمانی | آموزش ایمیل و پیام‌رسان ها در درون سازمان یا گروه (ساختار درست گزارش‌دهی، ارسال فایل، آداب ارتباط) | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0100 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سواد دیجیتال پایه + اینترنت + مبانی مبتدی آشنایی با هوش مصنوعی) | ارتقای مهارت‌های پایه اینترنت و امنیت دیجیتال | آموزش کاربردی اینترنت، ارتباطات و ابزارهای سازمانی | تمرین عملی ارسال گزارش استاندارد | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0101 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سواد دیجیتال پایه + اینترنت + مبانی مبتدی آشنایی با هوش مصنوعی) | ارتقای مهارت‌های پایه اینترنت و امنیت دیجیتال | آموزش امنیت اطلاعات سطح کاربر | آموزش مفاهیم پایه فیشینگ، بدافزار، لینک مشکوک، فلش آلوده، رمزهای ضعیف | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0102 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سواد دیجیتال پایه + اینترنت + مبانی مبتدی آشنایی با هوش مصنوعی) | ارتقای مهارت‌های پایه اینترنت و امنیت دیجیتال | آموزش امنیت اطلاعات سطح کاربر | برگزاری مانور کوتاه شبیه‌سازی (نمونه پیام/ایمیل جعلی) و سنجش واکنش کاربران | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0103 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سواد دیجیتال پایه + اینترنت + مبانی مبتدی آشنایی با هوش مصنوعی) | تقویت فرهنگ کار گروهی با ابزارهای ساده دیجیتال | آموزش اصول کار تیمی در بستر دیجیتال | آموزش قواعد جلسه آنلاین/حضوری، صورتجلسه و مسئول اقدام | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0104 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سواد دیجیتال پایه + اینترنت + مبانی مبتدی آشنایی با هوش مصنوعی) | تقویت فرهنگ کار گروهی با ابزارهای ساده دیجیتال | آموزش اصول کار تیمی در بستر دیجیتال | آموزش استفاده از ابزارهای ساده برای هماهنگی تیمی (گروه‌های کاری، کانال اطلاع‌رسانی، تقویم) | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0105 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سواد دیجیتال پایه + اینترنت + مبانی مبتدی آشنایی با هوش مصنوعی) | تقویت فرهنگ کار گروهی با ابزارهای ساده دیجیتال | اجرای پایلوت گروه‌های کاری دیجیتال در واحدهای منتخب بلحاظ دانش و سواد فنی دیجیتال | انتخاب واحد پایلوت (مثلاً تعمیرات یا تولید) | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0106 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سواد دیجیتال پایه + اینترنت + مبانی مبتدی آشنایی با هوش مصنوعی) | تقویت فرهنگ کار گروهی با ابزارهای ساده دیجیتال | اجرای پایلوت گروه‌های کاری دیجیتال در واحدهای منتخب بلحاظ دانش و سواد فنی دیجیتال | سنجش اثر: کاهش دوباره‌کاری، کاهش زمان پاسخ، افزایش شفافیت مسئولیت‌ها | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0107 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سواد دیجیتال پایه + اینترنت + مبانی مبتدی آشنایی با هوش مصنوعی) | تقویت فرهنگ کار گروهی با ابزارهای ساده دیجیتال | اجرای پایلوت گروه‌های کاری دیجیتال در واحدهای منتخب بلحاظ دانش و سواد فنی دیجیتال | اجرا در واحدهای دیگر در صورت موفقیت | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0108 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی (آموزش سواد دیجیتال پایه + اینترنت + مبانی مبتدی آشنایی با هوش مصنوعی) | تقویت فرهنگ کار گروهی با ابزارهای ساده دیجیتال | اجرای پایلوت گروه‌های کاری دیجیتال در واحدهای منتخب بلحاظ دانش و سواد فنی دیجیتال | اجرا در سطح مجموعه در صورت فرهنگ سازی و موفقیت | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0109 | کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | امکان‌سنجی و پیاده‌سازی سیستم‌های تولید انرژی خورشیدی (Solar Systems) | مطالعه، امکان‌سنجی و طراحی سامانه خورشیدی | تحلیل میزان مصرف انرژی کارخانه و شناسایی پتانسیل فضاهای موجود (پشت‌بام‌ها یا فضای آزاد) برای نصب پنل | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0110 | کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | امکان‌سنجی و پیاده‌سازی سیستم‌های تولید انرژی خورشیدی (Solar Systems) | مطالعه، امکان‌سنجی و طراحی سامانه خورشیدی | استعلام و مشاوره با شرکت‌های متخصص جهت تعیین ظرفیت بهینه (On-Grid یا Off-Grid) و برآورد بازگشت سرمایه (ROI) | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0111 | کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | امکان‌سنجی و پیاده‌سازی سیستم‌های تولید انرژی خورشیدی (Solar Systems) | مطالعه، امکان‌سنجی و طراحی سامانه خورشیدی | انتخاب تکنولوژی مناسب (نوع پنل‌ها و اینورترها) متناسب با شرایط اقلیمی کارخانه | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0112 | کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | امکان‌سنجی و پیاده‌سازی سیستم‌های تولید انرژی خورشیدی (Solar Systems) | تأمین تجهیزات و نظارت بر اجرای نیروگاه خورشیدی | مدیریت فرایند استعلام، انتخاب پیمانکار اجرایی و خرید تجهیزات با کیفیت | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0113 | کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | امکان‌سنجی و پیاده‌سازی سیستم‌های تولید انرژی خورشیدی (Solar Systems) | تأمین تجهیزات و نظارت بر اجرای نیروگاه خورشیدی | نظارت بر نصب فیزیکی، استراکچرها و کابل‌کشی‌های مربوط به سیستم خورشیدی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0114 | کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | امکان‌سنجی و پیاده‌سازی سیستم‌های تولید انرژی خورشیدی (Solar Systems) | تأمین تجهیزات و نظارت بر اجرای نیروگاه خورشیدی | تست نهایی، راه‌اندازی و اتصال به شبکه داخلی کارخانه | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0115 | کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | پیاده‌سازی سیستم مانیتورینگ هوشمند مصرف انرژی (EMS) | نصب سنسورها و تجهیزات پایش آنلاین مصرف | شناسایی نقاط کلیدی مصرف (تابلوهای برق اصلی، الکتروموتورها، سیستم‌های سرمایشی) برای نصب کنتورهای هوشمند | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0116 | کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | پیاده‌سازی سیستم مانیتورینگ هوشمند مصرف انرژی (EMS) | نصب سنسورها و تجهیزات پایش آنلاین مصرف | پیاده‌سازی زیرساخت ارتباطی (Wired یا Wireless) برای انتقال داده‌های مصرف به مرکز کنترل | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0117 | کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | پیاده‌سازی سیستم مانیتورینگ هوشمند مصرف انرژی (EMS) | راه‌اندازی داشبورد مدیریتی و تحلیل داده‌های انرژی | خرید، طراحی و راه‌اندازی نرم‌افزار مانیتورینگ جهت مشاهده لحظه‌ای مصرف و شناسایی نقاط پرت انرژی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0118 | کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | پیاده‌سازی سیستم مانیتورینگ هوشمند مصرف انرژی (EMS) | راه‌اندازی داشبورد مدیریتی و تحلیل داده‌های انرژی | تعریف هشدار (Alert) برای بارهای غیرمجاز یا مصرف خارج از ساعات کاری | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0119 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتقا SEO وبسایت | بهبود ساختار و تنظیمات پایه سئو | اصلاح آدرس صفحات و تیترهای مهم برای خوانایی بهتر | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0120 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتقا SEO وبسایت | بهبود ساختار و تنظیمات پایه سئو | بررسی وضعیت ایندکس شدن صفحات در گوگل | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0121 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتقا SEO وبسایت | شناسایی و اولویت‌بندی موضوعات و کلمات کلیدی | استخراج موضوعات پرجستجو مرتبط با محصولات و خدمات شرکت | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0122 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتقا SEO وبسایت | شناسایی و اولویت‌بندی موضوعات و کلمات کلیدی | انتخاب موضوعات مناسب برای تولید یا به‌روزرسانی محتوا | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0123 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتقا SEO وبسایت | تقویت لینک‌سازی داخلی و ارتباط صفحات | ایجاد لینک داخلی بین مقالات، محصولات و صفحات مرتبط | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0124 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتقا SEO وبسایت | تقویت لینک‌سازی داخلی و ارتباط صفحات | بررسی و اصلاح لینک‌های ناقص یا غیرضروری | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0125 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتقا SEO وبسایت | پایش و بهبود مستمر سئو سایت | بررسی ماهانه وضعیت بازدید ارگانیک و صفحات پربازدید | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0126 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتقا SEO وبسایت | پایش و بهبود مستمر سئو سایت | ثبت و پیگیری نتایج اقدامات انجام‌شده برای بهبود سئو | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0127 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پشتیبانی از سرویس وبسایت | پایش و بررسی وضعیت عملکرد وبسایت | بررسی منظم در دسترس بودن وبسایت | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0128 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پشتیبانی از سرویس وبسایت | پایش و بررسی وضعیت عملکرد وبسایت | کنترل وضعیت سرعت و عملکرد صفحات اصلی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0129 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پشتیبانی از سرویس وبسایت | پایش و بررسی وضعیت عملکرد وبسایت | ثبت و پیگیری خطاها و اختلالات مشاهده‌شده | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0130 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پشتیبانی از سرویس وبسایت | پشتیبانی فنی و رفع مشکلات وبسایت | دریافت و بررسی مشکلات اعلام‌شده از کاربران یا واحدهای داخلی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0131 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پشتیبانی از سرویس وبسایت | پشتیبانی فنی و رفع مشکلات وبسایت | رفع اشکال یا هماهنگی با پیمانکار جهت رفع اشکالات | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0132 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پشتیبانی از سرویس وبسایت | نگهداری و به‌روزرسانی سرویس وبسایت | بررسی دوره‌ای وضعیت هاست، دامنه و سرویس‌های وابسته | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0133 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پشتیبانی از سرویس وبسایت | نگهداری و به‌روزرسانی سرویس وبسایت | انجام یا پیگیری به‌روزرسانی‌های موردنیاز سایت | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0134 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پشتیبانی از سرویس وبسایت | نگهداری و به‌روزرسانی سرویس وبسایت | کنترل وضعیت پشتیبان‌گیری و امنیت پایه وبسایت | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0135 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پشتیبانی از سرویس وبسایت | نگهداری و به‌روزرسانی سرویس وبسایت | بررسی منظم بخش نظرات | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0136 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پشتیبانی از سرویس وبسایت | نگهداری و به‌روزرسانی سرویس وبسایت | پاسخ‌گویی به نظرات و پیام‌های کاربران/مشتریان و پیگیری موارد نیازمند اقدام | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0137 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پشتیبانی از سخت افزار و نرم افزارهای شرکت | پایش و بررسی وضعیت سخت‌افزار و نرم‌افزارهای شرکت | بررسی منظم وضعیت عملکرد تجهیزات و نرم‌افزارهای مورد استفاده | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0138 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پشتیبانی از سخت افزار و نرم افزارهای شرکت | پایش و بررسی وضعیت سخت‌افزار و نرم‌افزارهای شرکت | ثبت و پیگیری اختلالات، خرابی‌ها و خطاهای گزارش‌شده | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0139 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پشتیبانی از سخت افزار و نرم افزارهای شرکت | پایش و بررسی وضعیت سخت‌افزار و نرم‌افزارهای شرکت | شناسایی موارد نیازمند تعمیر، تعویض یا به‌روزرسانی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0140 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پشتیبانی از سخت افزار و نرم افزارهای شرکت | پشتیبانی فنی و رفع مشکلات کاربران | هماهنگی برای رفع ایرادات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0141 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پشتیبانی از سخت افزار و نرم افزارهای شرکت | پشتیبانی فنی و رفع مشکلات کاربران | پیگیری تا رفع کامل مشکل و اطمینان از عملکرد صحیح | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0142 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پشتیبانی از سخت افزار و نرم افزارهای شرکت | نگهداری و به‌روزرسانی تجهیزات و نرم‌افزارها | بررسی دوره‌ای وضعیت سیستم‌ها، تجهیزات و نرم‌افزارهای اصلی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0143 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پشتیبانی از سخت افزار و نرم افزارهای شرکت | نگهداری و به‌روزرسانی تجهیزات و نرم‌افزارها | انجام یا پیگیری به‌روزرسانی‌های موردنیاز | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0144 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پشتیبانی ایمیل سازمانی | پایش و حفظ پایداری سرویس ایمیل | بررسی دوره‌ای وضعیت پایداری سرور ایمیل و اطمینان از ارسال و دریافت بدون وقفه | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0145 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پشتیبانی ایمیل سازمانی | ارجاع ایمیل به واحد ها | ترجمه ایمیل مورد نظر درصورت نیاز | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0146 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پشتیبانی ایمیل سازمانی | ارجاع ایمیل به واحد ها | هماهنگی با اشخاص یا واحد مورد نظر جهت بررسی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0147 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پشتیبانی ایمیل سازمانی | مدیریت دسترسی‌ها و امنیت حساب‌های کاربری | مدیریت اکانت‌های ایمیل شامل ایجاد، تغییر دسترسی و بازیابی رمز عبور طبق درخواست واحدهای مربوطه | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0148 | ارتقا بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | چاپ مجدد تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات کارخانه | بررسی، شناسایی و اولویت‌بندی تابلوهای موردنیاز | بازدید از بخش‌های مختلف کارخانه و شناسایی تابلوهای فرسوده، مخدوش، قدیمی یا ناقص | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0149 | ارتقا بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | چاپ مجدد تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات کارخانه | بررسی، شناسایی و اولویت‌بندی تابلوهای موردنیاز | تهیه فهرست تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات موردنیاز به تفکیک محل نصب | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0150 | ارتقا بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | چاپ مجدد تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات کارخانه | بررسی، شناسایی و اولویت‌بندی تابلوهای موردنیاز | اولویت‌بندی تابلوها بر اساس الزامات ایمنی، میزان حساسیت محل و نیاز عملیاتی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0151 | ارتقا بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | چاپ مجدد تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات کارخانه | بررسی، شناسایی و اولویت‌بندی تابلوهای موردنیاز | هماهنگی با واحدهای مرتبط جهت تأیید نهایی نیازها | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0152 | ارتقا بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | چاپ مجدد تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات کارخانه | بازنگری محتوا و طراحی تابلوها | بررسی و اصلاح متن، علائم، رنگ‌بندی و محتوای تابلوها بر اساس الزامات ایمنی و نیاز محیط | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0153 | ارتقا بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | چاپ مجدد تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات کارخانه | بازنگری محتوا و طراحی تابلوها | یکسان‌سازی قالب ظاهری تابلوها از نظر هویت بصری، خوانایی و استانداردهای نصب | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0154 | ارتقا بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | چاپ مجدد تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات کارخانه | بازنگری محتوا و طراحی تابلوها | تهیه یا بازطراحی فایل‌های موردنیاز برای چاپ مجدد تابلوها | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0155 | ارتقا بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | چاپ مجدد تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات کارخانه | بازنگری محتوا و طراحی تابلوها | اخذ تأیید نهایی طرح‌ها قبل از ارسال برای چاپ | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0156 | ارتقا بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | چاپ مجدد تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات کارخانه | انتخاب پیمانکار و چاپ تابلوها | تهیه مشخصات فنی تابلوها شامل ابعاد، جنس، نوع چاپ و شرایط نصب | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0157 | ارتقا بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | چاپ مجدد تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات کارخانه | انتخاب پیمانکار و چاپ تابلوها | اخذ استعلام قیمت از چاپخانه‌ها یا پیمانکاران واجد شرایط | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0158 | ارتقا بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | چاپ مجدد تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات کارخانه | انتخاب پیمانکار و چاپ تابلوها | بررسی نمونه‌ها و انتخاب مجری مناسب برای چاپ تابلوها | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0159 | ارتقا بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | چاپ مجدد تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات کارخانه | انتخاب پیمانکار و چاپ تابلوها | پیگیری فرایند چاپ تا تحویل کامل اقلام | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0160 | ارتقا بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | چاپ مجدد تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات کارخانه | نصب، جایگزینی و کنترل نهایی تابلوها | برنامه‌ریزی برای نصب یا جایگزینی تابلوها در محل‌های تعیین‌شده | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0161 | ارتقا بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | چاپ مجدد تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات کارخانه | نصب، جایگزینی و کنترل نهایی تابلوها | جمع‌آوری تابلوهای قدیمی، مخدوش یا غیرقابل استفاده | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0162 | ارتقا بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | چاپ مجدد تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات کارخانه | نصب، جایگزینی و کنترل نهایی تابلوها | نصب تابلوهای جدید و بررسی محل استقرار، وضوح و خوانایی آن‌ها | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0163 | ارتقا بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | چاپ مجدد تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات کارخانه | نصب، جایگزینی و کنترل نهایی تابلوها | بازدید نهایی و ثبت نواقص احتمالی برای اصلاح | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0164 | ارتقا بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | چاپ مجدد تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات کارخانه | مستندسازی و نگهداری اطلاعات تابلوها | ثبت فهرست همراه با کدگذاری تابلوهای چاپ و نصب‌شده به تفکیک محل استقرار | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0165 | ارتقا بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | چاپ مجدد تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات کارخانه | مستندسازی و نگهداری اطلاعات تابلوها | بایگانی فایل‌های طراحی و مشخصات چاپ برای استفاده‌های بعدی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0166 | ارتقا بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | چاپ مجدد تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات کارخانه | مستندسازی و نگهداری اطلاعات تابلوها | تهیه گزارش نهایی از تابلوهای تعویض یا نصب‌شده | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0167 | ارتقا بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | چاپ مجدد تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات کارخانه | مستندسازی و نگهداری اطلاعات تابلوها | پیش‌بینی نیازهای آتی برای چاپ مجدد یا توسعه تابلوها | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0168 | معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | تکمیل پروژه عکاسی محصولات | برگزاری جلسات هماهنگی و پیگیری مستمر پروژه با پیمانکار | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0169 | معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | تکمیل پروژه عکاسی محصولات | نهایی‌سازی لیست محصولات و سناریوی عکاسی + تأیید معیارهای کیفی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0170 | معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | تکمیل پروژه عکاسی محصولات | بازبینی مرحله‌ای خروجی‌ها و اعمال اصلاحات تا تحویل نهایی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0171 | معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | تکمیل پروژه عکاسی محصولات | تحویل‌گیری و آرشیو استاندارد فایل‌ها | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0172 | معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | انجام پروژه عکاسی از کارخانه | تعریف سناریو و شات‌لیست عکاسی کارخانه | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0173 | معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | انجام پروژه عکاسی از کارخانه | هماهنگی‌های اجرایی و اخذ مجوزهای لازم + برنامه‌ریزی روز تصویربرداری | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0174 | معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | انجام پروژه عکاسی از کارخانه | بازبینی مرحله‌ای خروجی‌ها و اعمال اصلاحات تا تحویل نهایی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0175 | معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | انجام پروژه عکاسی از کارخانه | تحویل‌گیری، استانداردسازی و آرشیو دارایی‌های تصویری کارخانه | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0176 | معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | سفارش طراحی و چاپ بروشورهای/کاتالوگ محصولات | تدوین نیازمندی‌ها (Brief) و تعیین مشخصات بروشور - کاتالوگ | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0177 | معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | سفارش طراحی و چاپ بروشورهای/کاتالوگ محصولات | جمع‌آوری و نهایی‌سازی محتوا و دارایی‌ها | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0178 | معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | سفارش طراحی و چاپ بروشورهای/کاتالوگ محصولات | انتخاب پیمانکار طراحی/چاپ و مدیریت فرایند قرارداد | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0179 | معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | سفارش طراحی و چاپ بروشورهای/کاتالوگ محصولات | اخذ تأییدیه داخلی قبل از چاپ | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0180 | معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | سفارش طراحی و چاپ بروشورهای/کاتالوگ محصولات | رفع اشکال یا هماهنگی با پیمانکار جهت رفع اشکالات | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0181 | معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | سبد هدایا و بازایابی B2B | نیازسنجی و طراحی سبد هدیه تبلیغاتی | تعریف سناریوهای توزیع (نمایشگاه، جلسه مشتری، بازدید کارخانه، هدیه مناسبتی) و تعیین سطح هدیه برای هر سناریو | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0182 | معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | سبد هدایا و بازایابی B2B | نیازسنجی و طراحی سبد هدیه تبلیغاتی | تخاب اقلام کاربردی و متناسب با ساختار B2B یا Business To Busines (مانند دفترچه/خودکار باکیفیت، فلش، پاوربانک، کیف مدارک، ماگ صنعتی، ست رومیزی) با رعایت هویت برند | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0183 | معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | سبد هدایا و بازایابی B2B | تهیه محتوا و هویت بصری اقلام تبلیغاتی | آماده‌سازی فایل‌های چاپی استاندارد | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0184 | معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | سبد هدایا و بازایابی B2B | تهیه محتوا و هویت بصری اقلام تبلیغاتی | تعیین استاندارد چاپ و جانمایی برند روی اقلام (ابعاد، رنگ، نوع چاپ/حک، کنترل خوانایی و کیفیت) | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0185 | معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | سبد هدایا و بازایابی B2B | انتخاب تأمین‌کننده/پیمانکار | استعلام قیمت و زمان تحویل از چند تأمین‌کننده + بررسی کیفیت اقلام و بررسی سمپل ها | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0186 | معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | سبد هدایا و بازایابی B2B | انتخاب تأمین‌کننده/پیمانکار | پیگیری تولید تا تحویل نهایی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0187 | معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | سبد هدایا و بازایابی B2B | توزیع هدفمند، انبارش و ارزیابی اثربخشی | نظیم فرآیند تحویل و ثبت توزیع | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0188 | معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | سبد هدایا و بازایابی B2B | توزیع هدفمند، انبارش و ارزیابی اثربخشی | جمع‌آوری بازخورد از فروش/مشتری | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0189 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | توسعه زیر ساخت پالایشگاه/کارخانه | پایش و نظارت بر عملکرد سامانه نظارت تصویری / CCTV | بررسی دوره‌ای آنلاین بودن دوربین‌ها/NVR و کنترل کیفیت تصویر (قطعی، فریز، افت کیفیت، زاویه نامناسب) | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0190 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | توسعه زیر ساخت پالایشگاه/کارخانه | پایش و نظارت بر عملکرد سامانه نظارت تصویری / CCTV | کنترل وضعیت ذخیره‌سازی و آرشیو | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0191 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | توسعه زیر ساخت پالایشگاه/کارخانه | پایش و نظارت بر عملکرد سامانه نظارت تصویری / CCTV | بازبینی تنظیمات حیاتی (تاریخ/ساعت، دسترسی کاربران، سطح دسترسی، رمزها) و اعمال سیاست امنیتی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0192 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | توسعه زیر ساخت پالایشگاه/کارخانه | پایش و نظارت بر عملکرد سامانه نظارت تصویری / CCTV | ثبت خرابی‌ها و هماهنگی با پیمانکار برای تعمیر/تعویض دوربین‌ها و تجهیزات معیوب + تأیید رفع ایراد | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0193 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | توسعه زیر ساخت پالایشگاه/کارخانه | پایش و نظارت بر عملکرد زیرساخت انفورماتیک | بررسی منظم وضعیت تجهیزات شبکه | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0194 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | توسعه زیر ساخت پالایشگاه/کارخانه | پایش و نظارت بر عملکرد زیرساخت انفورماتیک | کنترل دوره‌ای سلامت لینک‌ها و نقاط شبکه | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0195 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | توسعه زیر ساخت پالایشگاه/کارخانه | پایش و نظارت بر عملکرد زیرساخت انفورماتیک | ثبت و پیگیری رویدادها و اختلالات زیرساختی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0196 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | توسعه زیر ساخت پالایشگاه/کارخانه | پایش و نظارت بر عملکرد زیرساخت انفورماتیک | تهیه گزارش دوره‌ای از وضعیت زیرساخت و ارائه پیشنهاد بهبود (ارتقا تجهیزات، اصلاح توپولوژی، افزایش Redundancy) | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0197 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | توسعه زیر ساخت پالایشگاه/کارخانه | راه‌اندازی تلفن تحت شبکه و پیجینگ تحت شبکه | تهیه و نهایی‌سازی طرح فنی (محل نصب تلفن‌ها و اسپیکرهای پیجینگ) و تأیید با واحدهای بهره‌بردار | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0198 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | توسعه زیر ساخت پالایشگاه/کارخانه | راه‌اندازی تلفن تحت شبکه و پیجینگ تحت شبکه | آماده‌سازی زیرساخت موردنیاز ( کابل‌کشی/پورت و تنظیمات شبکه) و هماهنگی برای نصب تجهیزات | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0199 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | توسعه زیر ساخت پالایشگاه/کارخانه | راه‌اندازی تلفن تحت شبکه و پیجینگ تحت شبکه | نصب، کانفیگ و تست سرویس‌ها | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0200 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | توسعه زیر ساخت پالایشگاه/کارخانه | راه‌اندازی تلفن تحت شبکه و پیجینگ تحت شبکه | آموزش کوتاه کاربران و تحویل مستندات | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0201 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | توسعه زیر ساخت پالایشگاه/کارخانه | آرایش مجدد کابل‌ها و سینی‌های برق | بازدید و تهیه مستندات از وضعیت موجود | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0202 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | توسعه زیر ساخت پالایشگاه/کارخانه | آرایش مجدد کابل‌ها و سینی‌های برق | اجرای کابل‌منیجمنت استاندارد: تفکیک کابل برق و شبکه، مرتب‌سازی مسیرها در سینی/داکت، لیبل‌گذاری دو سر کابل‌ها | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0203 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | توسعه زیر ساخت پالایشگاه/کارخانه | آرایش مجدد کابل‌ها و سینی‌های برق | حذف یا جمع‌آوری کابل‌های بلااستفاده/ناایمن و اصلاح اتصالات غیراستاندارد با هماهنگی HSE/برق | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0204 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | توسعه زیر ساخت پالایشگاه/کارخانه | آرایش مجدد کابل‌ها و سینی‌های برق | تهیه گزارش تحویل کار شامل عکس قبل/بعد، لیست اصلاحات انجام‌شده، و برنامه نگهداری دوره‌ای | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0205 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | بازدید، نیازسنجی و طراحی اولیه زیرساخت شبکه | بازدید میدانی از دفتر مرکزی و بررسی وضعیت موجود کابل‌کشی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0206 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | بازدید، نیازسنجی و طراحی اولیه زیرساخت شبکه | شناسایی تعداد نقاط موردنیاز شبکه، تلفن تحت شبکه، اکسس‌پوینت، پرینترها و سایر تجهیزات متصل | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0207 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | بازدید، نیازسنجی و طراحی اولیه زیرساخت شبکه | تهیه طرح اولیه جانمایی نقاط شبکه، مسیر کابل‌کشی، محل رک، پچ‌پنل و تجهیزات پسیو | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0208 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | بازدید، نیازسنجی و طراحی اولیه زیرساخت شبکه | اولویت‌بندی فضاها و واحدها برای اجرای مرحله‌ای در صورت محدودیت بودجه یا زمان | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0209 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | تهیه لیست اقلام و برآورد تجهیزات پسیو شبکه | تهیه Bill of Materials | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0210 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | تهیه لیست اقلام و برآورد تجهیزات پسیو شبکه | یین مشخصات فنی اقلام موردنیاز بر اساس استاندارد اجرایی و ظرفیت توسعه آتی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0211 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | تهیه لیست اقلام و برآورد تجهیزات پسیو شبکه | رفع اشکال یا هماهنگی با پیمانکار جهت رفع اشکالات | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0212 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | تهیه لیست اقلام و برآورد تجهیزات پسیو شبکه | بررسی نیاز به تجهیزات رزرو برای کاهش ریسک توقف کار در زمان اجرا | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0213 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | استعلام، انتخاب پیمانکار و تأمین تجهیزات | اخذ استعلام قیمت از تأمین‌کنندگان و پیمانکاران واجد شرایط | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0214 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | استعلام، انتخاب پیمانکار و تأمین تجهیزات | بررسی فنی و مالی پیشنهادها و انتخاب گزینه مناسب برای اجرا و تأمین | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0215 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | استعلام، انتخاب پیمانکار و تأمین تجهیزات | هماهنگی برای خرید، تحویل و کنترل اولیه اقلام تهیه‌شده | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0216 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | استعلام، انتخاب پیمانکار و تأمین تجهیزات | پیگیری مستمر وضعیت سفارش‌ها تا تکمیل اقلام موردنیاز پروژه | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0217 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | اجرای کابل‌کشی پسیو و نصب تجهیزات | اجرای کابل‌کشی شبکه بر اساس طرح مصوب و رعایت مسیرهای استاندارد عبور کابل | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0218 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | اجرای کابل‌کشی پسیو و نصب تجهیزات | نصب رک، پچ‌پنل، پریزهای شبکه، ترانک/داکت و سایر متعلقات موردنیاز | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0219 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | اجرای کابل‌کشی پسیو و نصب تجهیزات | لیبل‌گذاری نقاط شبکه، کابل‌ها و پورت‌ها جهت سهولت نگهداری و عیب‌یابی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0220 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | اجرای کابل‌کشی پسیو و نصب تجهیزات | هماهنگی با واحدهای داخلی برای اجرای کار با حداقل اختلال در فعالیت روزانه | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0221 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | تست، کنترل کیفیت و تحویل زیرساخت اجراشده | تست سلامت و ارتباط تمامی نقاط شبکه اجراشده | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0222 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | تست، کنترل کیفیت و تحویل زیرساخت اجراشده | بررسی کیفیت نصب، آرایش کابل‌ها، شماره‌گذاری و انطباق اجرا با طرح اولیه | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0223 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | تست، کنترل کیفیت و تحویل زیرساخت اجراشده | رفع نواقص احتمالی و پیگیری اصلاحات توسط پیمانکار | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0224 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | تست، کنترل کیفیت و تحویل زیرساخت اجراشده | تحویل نهایی زیرساخت اجراشده پس از تأیید فنی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0225 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | مستندسازی و آماده‌سازی برای فاز بهره‌برداری | تهیه مستندات نهایی شامل نقشه نقاط شبکه، شماره‌گذاری پورت‌ها و مسیرهای کابل‌کشی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0226 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | مستندسازی و آماده‌سازی برای فاز بهره‌برداری | ثبت مشخصات تجهیزات خریداری‌شده و محل استقرار آن‌ها | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0227 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | مستندسازی و آماده‌سازی برای فاز بهره‌برداری | تهیه گزارش نهایی از اقدامات انجام‌شده، اقلام مصرفی و نواقص احتمالی باقیمانده | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0228 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | مستندسازی و آماده‌سازی برای فاز بهره‌برداری | آماده‌سازی بستر برای ورود به فاز اکتیو و راه‌اندازی سرویس‌های شبکه | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0229 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | بررسی طرح اولیه و تعیین معماری اکتیو شبکه | بررسی خروجی فاز پسیو و تطبیق آن با نیازهای عملیاتی دفتر مرکزی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0230 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | بررسی طرح اولیه و تعیین معماری اکتیو شبکه | تعیین معماری اکتیو شبکه شامل سوئیچ‌ها، روتر، فایروال، اکسس‌پوینت‌ها و نحوه ارتباط بخش‌های مختلف | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0231 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | بررسی طرح اولیه و تعیین معماری اکتیو شبکه | تعیین نیازمندی‌های فنی مانند تعداد پورت، PoE، VLAN، سطح دسترسی، اینترنت، تلفن تحت شبکه و توسعه آتی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0232 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | بررسی طرح اولیه و تعیین معماری اکتیو شبکه | تهیه طرح اولیه استقرار تجهیزات اکتیو و سناریوی بهره‌برداری | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0233 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | تهیه لیست تجهیزات و مشخصات فنی | تهیه لیست تجهیزات اکتیو موردنیاز شامل سوئیچ، روتر، فایروال، اکسس‌پوینت، ماژول‌ها، رک اکسسوری و تجهیزات جانبی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0234 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | تهیه لیست تجهیزات و مشخصات فنی | تعیین مشخصات فنی هر تجهیز بر اساس ظرفیت، امنیت، قابلیت توسعه و سازگاری با زیرساخت اجراشده | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0235 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | تهیه لیست تجهیزات و مشخصات فنی | برآورد تعداد، هزینه و اولویت خرید تجهیزات | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0236 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | تهیه لیست تجهیزات و مشخصات فنی | پیش‌بینی اقلام رزرو یا جایگزین برای کاهش ریسک تأخیر یا خرابی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0237 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | استعلام، انتخاب تأمین‌کننده و خرید تجهیزات اکتیو | اخذ استعلام قیمت از تأمین‌کنندگان واجد شرایط | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0238 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | استعلام، انتخاب تأمین‌کننده و خرید تجهیزات اکتیو | بررسی فنی و مالی پیشنهادها و انتخاب گزینه مناسب | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0239 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | استعلام، انتخاب تأمین‌کننده و خرید تجهیزات اکتیو | پیگیری فرایند خرید، تأمین و تحویل تجهیزات | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0240 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | استعلام، انتخاب تأمین‌کننده و خرید تجهیزات اکتیو | کنترل اولیه تجهیزات تحویلی از نظر اصالت، سلامت و انطباق با مشخصات فنی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0241 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | نصب و راه‌اندازی تجهیزات اکتیو شبکه | نصب تجهیزات در رک و برقراری اتصالات لازم با زیرساخت پسیو | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0242 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | نصب و راه‌اندازی تجهیزات اکتیو شبکه | پیکربندی اولیه تجهیزات شبکه شامل IP، VLAN، DHCP، دسترسی‌ها و تنظیمات پایه امنیتی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0243 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | نصب و راه‌اندازی تجهیزات اکتیو شبکه | راه‌اندازی ارتباط داخلی و اینترنت برای کاربران و واحدهای سازمانی | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0244 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | نصب و راه‌اندازی تجهیزات اکتیو شبکه | انجام هماهنگی لازم برای اتصال تجهیزات جانبی مانند پرینترهای شبکه، تلفن تحت شبکه و اکسس‌پوینت‌ها | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0245 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | تست، پایش اولیه و رفع اشکالات | تست عملکرد تجهیزات و بررسی ارتباط صحیح بین نقاط شبکه | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0246 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | تست، پایش اولیه و رفع اشکالات | بررسی سرعت، پایداری، امنیت اولیه و کیفیت دسترسی کاربران | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0247 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | تست، پایش اولیه و رفع اشکالات | ثبت نواقص و اختلالات و پیگیری رفع آن‌ها در صورت وجود | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0248 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | تست، پایش اولیه و رفع اشکالات | تأیید نهایی عملکرد تجهیزات پس از رفع اشکالات | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0249 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | مستندسازی، تحویل و آماده‌سازی برای بهره‌برداری | تهیه مستندات تنظیمات، IP Plan، نام تجهیزات، شماره پورت‌ها و ساختار ارتباطات | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0250 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | مستندسازی، تحویل و آماده‌سازی برای بهره‌برداری | ثبت اطلاعات گارانتی، سریال تجهیزات و محل استقرار | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0251 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | مستندسازی، تحویل و آماده‌سازی برای بهره‌برداری | تهیه گزارش نهایی از مراحل اجرا، تجهیزات خریداری‌شده و وضعیت تحویل | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0252 | هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | مستندسازی، تحویل و آماده‌سازی برای بهره‌برداری | تحویل رسمی زیرساخت اکتیو به بهره‌بردار و آماده‌سازی برای پشتیبانی دوره‌ای | فناوری اطلاعات | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | IT
IT-0253 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | استفاده از پیمانکاران در اجرای فعالیت های حفاظتی، عمرانی و تعمیراتی | انجام اقدامات عمرانی، زیباسازی و نظافت و شستشو در دفتر مرکزی | فناوری اطلاعات | واحد فناوری-اطلاعات | امور اداری دفتر مرکزی | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
IT-0254 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | بازاریابی محصولات نمک های اسید چرب | طراحی و چاپ لیبل برای ظروف ارسال نمونه نمک ها | طراحی و چاپ لیبل برای ظروف ارسال نمونه نمک ها | کارشناس فناوری | مهندس محصول | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | 1405/04/30 | 1405/05/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
IT-0255 | معرفی چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای مربوط به تولید و نت ( نگهداری و تعمیر ).و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | تکمیل پروژه عکاسی محصولات | تکمیل پروژه عکاسی محصولات | کارشناس فناوری | مهندس محصول | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | 1405/02/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
IT-0256 | معرفی چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای مربوط به تولید و نت ( نگهداری و تعمیر ).و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | انجام پروژه عکاسی از کارخانه | انجام پروژه عکاسی از کارخانه | کارشناس فناوری | مهندس محصول | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | 1405/02/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
IT-0257 | معرفی چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای مربوط به تولید و نت ( نگهداری و تعمیر ).و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | سفارش طراحی و چاپ بروشورهای محصولات | سفارش طراحی و چاپ بروشورهای محصولات | کارشناس فناوری | مهندس محصول | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | 1405/02/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
IT-0258 | معرفی چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای مربوط به تولید و نت ( نگهداری و تعمیر ).و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | بروزرسانی کاتالوگ شرکت | بروزرسانی کاتالوگ شرکت | کارشناس فناوری | مهندس محصول | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | 1405/02/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
IT-0259 | معرفی چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای مربوط به تولید و نت ( نگهداری و تعمیر ).و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | طراحی و تهیه یک پک تبلیغاتی شامل محصولات اصلی و کاتالوگ و بروشورها و ارسال به مصرف کننده ها | طراحی و تهیه یک پک تبلیغاتی شامل محصولات اصلی و کاتالوگ و بروشورها و ارسال به مصرف کننده ها | کارشناس فناوری | مهندس محصول | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | 1405/02/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
IT-0260 | معرفی چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای مربوط به تولید و نت ( نگهداری و تعمیر ).و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | چاپ بنرهای تبلیغاتی و نصب در ورودی شهرک های صنعتی استان و نمایشگاه های مرتبط | چاپ بنرهای تبلیغاتی و نصب در ورودی شهرک های صنعتی استان و نمایشگاه های مرتبط | کارشناس فناوری | — | مدیریت پالایشگاه | مدیرعامل / واحدهای درخواست‌کننده | 1405/02/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی

## تدارکات
برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ — واحد تدارکات
تعداد اقدامات: 500 ¦ ساختار RACI کامل ¦ کد یکتا + AutoFilter فعال
کد | هدف اصلی | هدف جزئی | فعالیت | اقدامات اجرایی گام‌به‌گام | مجری (R) | همکاران (C) | ناظر / تصویب‌کننده (A) | مطلعین (I) | زمان شروع | زمان پایان | شاخص کلیدی عملکرد (KPI) | وضعیت | منبع داده
TD-0001 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | مطالعه، بررسی و تهیه لیست از نیازها جهت به روز رسانی ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | بررسی روند فعلی درخواست خرید در واحدهای مختلف | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/01/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0002 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | مطالعه، بررسی و تهیه لیست از نیازها جهت به روز رسانی ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | شناسایی نواقص، دوباره‌کاری‌ها و تأخیرهای موجود در فرآیند | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/01/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0003 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | مطالعه، بررسی و تهیه لیست از نیازها جهت به روز رسانی ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | جمع‌بندی مشکلات اجرایی و تهیه گزارش وضع موجود | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/01/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0004 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | تدوین دستورالعمل خرید/تامین | تهیه پیش‌نویس دستورالعمل خرید و تأمین اقلام | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0005 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | تدوین دستورالعمل خرید/تامین | بررسی پیش‌نویس با واحدهای مرتبط و اخذ نظرات اصلاحی | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0006 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | تدوین دستورالعمل خرید/تامین | نهایی‌سازی و ابلاغ دستورالعمل به واحدهای مربوطه | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0007 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | تهیه فرم درخواست خرید/تامین | طراحی فرم استاندارد درخواست کالا و خدمات | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0008 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | تهیه فرم درخواست خرید/تامین | تعیین اطلاعات الزامی فرم شامل نوع، تعداد، زمان نیاز و علت درخواست | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0009 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | تهیه فرم درخواست خرید/تامین | ابلاغ فرم و آموزش نحوه تکمیل آن به واحدهای درخواست‌کننده | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0010 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | تهیه فرم تحویل و دریافت | طراحی فرم ثبت تحویل و دریافت اقلام | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0011 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | تهیه فرم تحویل و دریافت | تعیین اقلام اطلاعاتی شامل تاریخ، مقدار، وضعیت، گیرنده و تأیید تحویل | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0012 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | تهیه فرم تحویل و دریافت | استقرار استفاده از فرم در فرآیند تحویل اقلام به واحدها | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0013 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | شناسایی تأمین‌کنندگان | بررسی بازار و شناسایی فروشندگان و منابع تأمین | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0014 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | شناسایی تأمین‌کنندگان | جمع‌آوری اطلاعات اولیه شامل قیمت، سابقه و توان تأمین | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0015 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | شناسایی تأمین‌کنندگان | تهیه فهرست اولیه تأمین‌کنندگان واجد شرایط | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0016 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | استعلام‌گیری، دریافت پیش‌فاکتور و تحلیل و آنالیز | ارسال درخواست استعلام برای تأمین‌کنندگان منتخب | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0017 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | استعلام‌گیری، دریافت پیش‌فاکتور و تحلیل و آنالیز | دریافت پیش‌فاکتور و شرایط خرید از فروشندگان | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0018 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | استعلام‌گیری، دریافت پیش‌فاکتور و تحلیل و آنالیز | ثبت و دسته‌بندی استعلام‌ها برای بررسی و تصمیم‌گیری | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0019 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | استعلام‌گیری، دریافت پیش‌فاکتور و تحلیل و آنالیز | مقایسه قیمت‌های پیشنهادی | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0020 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | استعلام‌گیری، دریافت پیش‌فاکتور و تحلیل و آنالیز | بررسی کیفیت، زمان تحویل و شرایط پرداخت | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0021 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | استعلام‌گیری، دریافت پیش‌فاکتور و تحلیل و آنالیز | تهیه جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد خرید به مقام تأییدکننده | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0022 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | ثبت سفارش و پیگیری تأمین | ثبت سفارش خرید نزد فروشنده منتخب | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0023 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | ثبت سفارش و پیگیری تأمین | پیگیری وضعیت آماده‌سازی و ارسال کالا یا خدمت | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0024 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | ثبت سفارش و پیگیری تأمین | هماهنگی برای تحویل در زمان مقرر به واحد مربوطه | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0025 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | کنترل و تحویل اقلام | بررسی تعداد و مشخصات اقلام دریافتی | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0026 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | کنترل و تحویل اقلام | کنترل سلامت ظاهری و انطباق با درخواست و پیش‌فاکتور | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0027 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | کنترل و تحویل اقلام | تحویل اقلام به واحد متقاضی با اخذ تأیید دریافت | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0028 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | ثبت سوابق خرید/تامین | بررسی میزان مصرف اقلام توسط واحدهای دریافت‌کننده | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0029 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | ثبت سوابق خرید/تامین | ارزیابی کیفیت اقلام و میزان رضایت از تأمین‌کننده | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0030 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | ثبت سوابق خرید/تامین | شناسایی اقلام پرمصرف، پرت یا موارد نیازمند اصلاح | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0031 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | تهیه گزارش عملکرد | جمع‌آوری اطلاعات مربوط به درخواست‌ها و خریدهای انجام‌شده | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0032 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | تهیه گزارش عملکرد | تحلیل زمان تأمین، هزینه‌ها، تأخیرها و مشکلات اجرایی | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0033 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | تهیه گزارش عملکرد | تهیه و ارائه گزارش دوره‌ای برای مدیریت و واحدهای مرتبط | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0034 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | نیازسنجی اقلام رفاهی، بهداشتی و مناسبتی | بررسی انواع اقلام رفاهی، بهداشتی و مناسبتی مورد نیاز کارکنان | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0035 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | نیازسنجی اقلام رفاهی، بهداشتی و مناسبتی | جمع‌بندی تعداد و نوع اقلام مورد نیاز برای دوره‌های توزیع | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0036 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | برنامه‌ریزی تأمین بسته‌های رفاهی | تعیین ترکیب اقلام بسته‌های رفاهی | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0037 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | برنامه‌ریزی تأمین بسته‌های رفاهی | برآورد تعداد بسته‌ها بر اساس تعداد مشمولان | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0038 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | برنامه‌ریزی تأمین بسته‌های رفاهی | تعیین زمان مناسب برای تهیه و توزیع | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0039 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | برنامه‌ریزی تأمین بسته‌های بهداشتی | تعیین اقلام بهداشتی مورد نیاز | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0040 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | برنامه‌ریزی تأمین بسته‌های بهداشتی | برآورد تعداد مورد نیاز برای تأمین دوره‌ای | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0041 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | برنامه‌ریزی تأمین عیدانه و اقلام مناسبتی | تعیین نوع عیدانه یا بسته مناسبتی | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/10/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0042 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | برنامه‌ریزی تأمین عیدانه و اقلام مناسبتی | مشخص‌کردن پرسنل هدف دریافت‌کنندگان | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/10/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0043 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | برنامه‌ریزی تأمین عیدانه و اقلام مناسبتی | زمان‌بندی خرید و توزیع متناسب با مناسبت | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/10/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0044 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | شناسایی و انتخاب تأمین‌کنندگان | بررسی تأمین‌کنندگان واجد شرایط برای اقلام مورد نیاز | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/10/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0045 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | شناسایی و انتخاب تأمین‌کنندگان | دریافت قیمت و شرایط تأمین | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/10/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0046 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | شناسایی و انتخاب تأمین‌کنندگان | انتخاب تأمین‌کننده مناسب برای خرید | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/10/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0047 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | اخذ استعلام و انجام خرید | اخذ استعلام یا پیش‌فاکتور برای اقلام مورد نیاز | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/10/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0048 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | اخذ استعلام و انجام خرید | انجام هماهنگی‌های لازم برای تأیید خرید | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/10/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0049 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | اخذ استعلام و انجام خرید | ثبت سفارش و پیگیری تحویل اقلام | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/10/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0050 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | دریافت و کنترل اقلام | دریافت و کنترل اقلام | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/10/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0051 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | دریافت و کنترل اقلام | تأیید نهایی برای آماده‌سازی توزیع | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/10/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0052 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | آماده‌سازی و توزیع اقلام | بسته‌بندی یا تفکیک اقلام برای توزیع | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/10/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0053 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | آماده‌سازی و توزیع اقلام | هماهنگی با واحدهای مرتبط برای تحویل | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/10/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0054 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | آماده‌سازی و توزیع اقلام | ثبت دریافت توسط کارکنان یا واحدها | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/10/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0055 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | ثبت سوابق | ثبت اطلاعات خرید، تعداد اقلام و زمان توزیع | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/10/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0056 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | ثبت سوابق | بایگانی مستندات مربوط به خرید و تحویل | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/10/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0057 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | ارزیابی و گزارش‌دهی | بررسی مشکلات یا نواقص در فرآیند تأمین و توزیع | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/10/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0058 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | ارزیابی و گزارش‌دهی | تهیه گزارش عملکرد و پیشنهاد اصلاح برای دوره بعد | تدارکات | مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/10/01 | 1405/11/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0059 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی وضعیت موجود ساختمان و تأسیسات دفتر مرکزی | بازدید از موتورخانه، سیستم تهویه، روشنایی، پارکینگ، حیاط، ورودی‌ها و نمای ساختمان | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0060 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی وضعیت موجود ساختمان و تأسیسات دفتر مرکزی | ثبت نواقص، خرابی‌ها، موارد فرسوده و نیازهای بهسازی | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0061 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی وضعیت موجود ساختمان و تأسیسات دفتر مرکزی | تهیه جمع‌بندی و اعلام موارد اولویت‌دار برای تصمیم‌گیری | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0062 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری سرویس و تعمیرات موتورخانه دفتر مرکزی | بررسی نواقص اعلام‌شده یا مشاهده‌شده در موتورخانه | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0063 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری سرویس و تعمیرات موتورخانه دفتر مرکزی | هماهنگی با کارشناس فنی یا سرویس‌کار برای بازدید | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0064 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری سرویس و تعمیرات موتورخانه دفتر مرکزی | دریافت نظر فنی و برآورد اولیه هزینه | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0065 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری سرویس و تعمیرات موتورخانه دفتر مرکزی | نظارت بر انجام تعمیرات و اطمینان از رفع مشکل | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0066 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری سرویس و آماده‌سازی سیستم خنک‌کننده و تهویه | شناسایی تجهیزات نیازمند سرویس یا تعمیر | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0067 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری سرویس و آماده‌سازی سیستم خنک‌کننده و تهویه | هماهنگی با سرویس‌کار جهت بازدید و اعلام نیازها | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0068 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری سرویس و آماده‌سازی سیستم خنک‌کننده و تهویه | تهیه یا تأمین اقلام مصرفی و قطعات مورد نیاز در صورت تأیید | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0069 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری سرویس و آماده‌سازی سیستم خنک‌کننده و تهویه | پیگیری انجام سرویس و تست عملکرد پس از اجرا | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0070 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری بهسازی و ساماندهی نمای ساختمان | بررسی موارد نازیبایی، خرابی یا بی‌نظمی در نمای ساختمان | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0071 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری بهسازی و ساماندهی نمای ساختمان | احصای نیازهای مرتبط با تابلو، لوگو، کابل‌های زائد و موارد مشابه | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0072 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری بهسازی و ساماندهی نمای ساختمان | هماهنگی برای اصلاح، جمع‌آوری، نوسازی یا نصب اقلام مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0073 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری بهسازی و ساماندهی نمای ساختمان | کنترل اجرای کار و بررسی نتیجه نهایی و ارائه گزارش | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0074 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری رنگ‌آمیزی، ترمیم و ساماندهی پارکینگ و محوطه | بازدید از پارکینگ و محوطه برای شناسایی بخش‌های نیازمند ترمیم یا رنگ‌آمیزی | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0075 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری رنگ‌آمیزی، ترمیم و ساماندهی پارکینگ و محوطه | مشخص کردن اولویت‌ها شامل کف، دیوار، سقف، مسیر تردد یا لوله‌های آسیب‌دیده | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0076 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری رنگ‌آمیزی، ترمیم و ساماندهی پارکینگ و محوطه | هماهنگی برای تهیه مصالح یا خدمات مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0077 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری رنگ‌آمیزی، ترمیم و ساماندهی پارکینگ و محوطه | پیگیری اجرای کار تا رفع نواقص | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0078 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری اصلاح روشنایی ساختمان و محوطه | بررسی چراغ‌ها، لامپ‌ها، پرژکتورها و سایر تجهیزات روشنایی | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0079 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری اصلاح روشنایی ساختمان و محوطه | ثبت موارد سوخته، فرسوده، نامناسب یا پرمصرف | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0080 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری اصلاح روشنایی ساختمان و محوطه | هماهنگی برای خرید یا تعویض اقلام مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0081 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری اصلاح روشنایی ساختمان و محوطه | پیگیری نصب و اطمینان از عملکرد مناسب روشنایی | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0082 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری شستشو و نظافت دوره‌ای نمای ساختمان و فضاهای پیرامونی | تعیین بخش‌های نیازمند شستشو یا نظافت دوره‌ای | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/07/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0083 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری شستشو و نظافت دوره‌ای نمای ساختمان و فضاهای پیرامونی | هماهنگی با پیمانکار یا نیروی خدماتی برای بازدید و اعلام هزینه | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/07/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0084 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری شستشو و نظافت دوره‌ای نمای ساختمان و فضاهای پیرامونی | تنظیم زمان اجرا با توجه به شرایط کاری ساختمان | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/07/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0085 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری شستشو و نظافت دوره‌ای نمای ساختمان و فضاهای پیرامونی | نظارت بر انجام کار و ثبت وضعیت اجرا | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/07/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0086 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات ساختمانی و تأسیساتی | ثبت درخواست‌ها، نواقص شناسایی‌شده و اقدامات انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0087 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات ساختمانی و تأسیساتی | بایگانی پیش‌فاکتورها، فاکتورها، گزارش‌های بازدید و سوابق اجرا | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0088 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات ساختمانی و تأسیساتی | تهیه گزارش دوره‌ای از وضعیت پیشرفت امور، مشکلات و اقدامات انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0089 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، نگهداشت و پیگیری ترمیم ایزوگام و سقف ساختمان | بازدید دوره‌ای از سقف، محل‌های آب‌رو، ناودان‌ها و سطوح ایزوگام‌شده به‌ویژه قبل از شروع فصل بارندگی | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0090 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، نگهداشت و پیگیری ترمیم ایزوگام و سقف ساختمان | شناسایی و ثبت ترک‌خوردگی، طبله‌کردگی، پارگی، نشتی و گرفتگی مسیرهای خروج آب | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0091 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، نگهداشت و پیگیری ترمیم ایزوگام و سقف ساختمان | اولویت‌بندی نقاط نیازمند ترمیم و هماهنگی برای بازدید فنی | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0092 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، نگهداشت و پیگیری ترمیم ایزوگام و سقف ساختمان | اخذ برآورد هزینه و پیگیری تأمین خدمات یا مصالح مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0093 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، نگهداشت و پیگیری ترمیم ایزوگام و سقف ساختمان | هماهنگی اجرای ترمیم یا تعویض بخش‌های آسیب‌دیده | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0094 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، نگهداشت و پیگیری ترمیم ایزوگام و سقف ساختمان | بازدید پس از اجرا و اطمینان از رفع نقص و باز بودن مسیر تخلیه آب | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0095 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، نگهداشت و پیگیری ترمیم ایزوگام و سقف ساختمان | ثبت سوابق بازدید، تعمیرات انجام‌شده و زمان رسیدگی بعدی | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0096 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، نگهداشت و پیگیری تعمیرات شبکه آب، لوله‌کشی و تجهیزات مرتبط | بازدید دوره‌ای از شیرآلات، مخازن، لوله‌ها، اتصالات، فلاش‌تانک‌ها، سیفون‌ها و نقاط مستعد نشتی | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0097 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، نگهداشت و پیگیری تعمیرات شبکه آب، لوله‌کشی و تجهیزات مرتبط | شناسایی و ثبت نشتی، گرفتگی، افت فشار، خرابی اتصالات و مشکلات تخلیه | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0098 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، نگهداشت و پیگیری تعمیرات شبکه آب، لوله‌کشی و تجهیزات مرتبط | اعلام و پیگیری موارد فوری برای جلوگیری از هدررفت آب یا آسیب به ساختمان | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0099 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، نگهداشت و پیگیری تعمیرات شبکه آب، لوله‌کشی و تجهیزات مرتبط | هماهنگی با لوله‌کش یا نیروی فنی برای بازدید و رفع نقص | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0100 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، نگهداشت و پیگیری تعمیرات شبکه آب، لوله‌کشی و تجهیزات مرتبط | پیگیری تأمین اقلام مورد نیاز از جمله شیر، شلنگ، اتصالات، فلاش‌تانک و قطعات مصرفی | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0101 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، نگهداشت و پیگیری تعمیرات شبکه آب، لوله‌کشی و تجهیزات مرتبط | کنترل عملکرد پس از تعمیر و اطمینان از رفع نشتی یا گرفتگی | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0102 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، نگهداشت و پیگیری تعمیرات شبکه آب، لوله‌کشی و تجهیزات مرتبط | ثبت موارد انجام‌شده و نگهداری سوابق تعمیرات - ارائه گزارش | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0103 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | برنامه‌ریزی و پیگیری سم‌پاشی دوره‌ای ساختمان و فضاهای خدماتی | بازدید و شناسایی نقاط مستعد تجمع حشرات و آفات در آبدارخانه، سرویس‌های بهداشتی، انبار، بایگانی، زیرزمین و محوطه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0104 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | برنامه‌ریزی و پیگیری سم‌پاشی دوره‌ای ساختمان و فضاهای خدماتی | تعیین اولویت زمانی سم‌پاشی به‌صورت فصلی یا موردی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0105 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | برنامه‌ریزی و پیگیری سم‌پاشی دوره‌ای ساختمان و فضاهای خدماتی | اطلاع‌رسانی به واحدها پیش از اجرای عملیات و آماده‌سازی فضاها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0106 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | برنامه‌ریزی و پیگیری سم‌پاشی دوره‌ای ساختمان و فضاهای خدماتی | نظارت بر اجرای کامل سم‌پاشی در نقاط موردنظر | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0107 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | برنامه‌ریزی و پیگیری سم‌پاشی دوره‌ای ساختمان و فضاهای خدماتی | بررسی نتیجه پس از اجرا و پیگیری تکرار یا تکمیل عملیات در صورت نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0108 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | برنامه‌ریزی و پیگیری سم‌پاشی دوره‌ای ساختمان و فضاهای خدماتی | ثبت زمان اجرا، محل‌های سم‌پاشی‌شده و ارائه گزارش بازدهی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0109 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | رنگ‌آمیزی سالن‌ها و اتاق‌ها | بازدید از سالن‌ها، اتاق‌ها، راهروها و فضاهای داخلی برای شناسایی سطوح آسیب‌دیده، چرک‌مردگی، پوسته‌شدگی یا نیاز به نوسازی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0110 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | رنگ‌آمیزی سالن‌ها و اتاق‌ها | ثبت و اولویت‌بندی فضاهای نیازمند رنگ‌آمیزی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0111 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | رنگ‌آمیزی سالن‌ها و اتاق‌ها | برآورد متراژ، نوع رنگ، میزان مصالح و زمان اجرای کار | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0112 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | رنگ‌آمیزی سالن‌ها و اتاق‌ها | هماهنگی برای اخذ قیمت و انتخاب مجری یا تأمین اقلام مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0113 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | رنگ‌آمیزی سالن‌ها و اتاق‌ها | برنامه‌ریزی زمان اجرا با کمترین اختلال در فعالیت واحدها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0114 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | رنگ‌آمیزی سالن‌ها و اتاق‌ها | نظارت بر آماده‌سازی سطح، اجرای رنگ‌آمیزی و جمع‌آوری ضایعات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0115 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | رنگ‌آمیزی سالن‌ها و اتاق‌ها | بازدید نهایی و کنترل کیفیت پوشش، تمیزی و کامل بودن کار | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0116 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | رنگ‌آمیزی سالن‌ها و اتاق‌ها | ثبت سوابق اجرا، هزینه‌ها و فضاهای رنگ‌آمیزی‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0117 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | یراق بررسی، تنظیم و پیگیری تعمیر یراق‌آلات درب‌های ساختمان | بازدید از درب‌های اتاق‌ها، سرویس‌ها، ورودی‌ها و فضاهای عمومی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/03/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0118 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | یراق بررسی، تنظیم و پیگیری تعمیر یراق‌آلات درب‌های ساختمان | بررسی وضعیت دستگیره، قفل، لولا، آرام‌بند، جک، چشمی، زبانه و بست‌ها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0119 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | یراق بررسی، تنظیم و پیگیری تعمیر یراق‌آلات درب‌های ساختمان | ثبت خرابی‌ها، شل‌شدگی، گیرکردن یا اختلال در باز و بسته شدن | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0120 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | یراق بررسی، تنظیم و پیگیری تعمیر یراق‌آلات درب‌های ساختمان | هماهنگی برای تعمیر، رگلاژ یا تعویض یراق‌آلات معیوب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0121 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | یراق بررسی، تنظیم و پیگیری تعمیر یراق‌آلات درب‌های ساختمان | پیگیری تأمین اقلام مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0122 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | یراق بررسی، تنظیم و پیگیری تعمیر یراق‌آلات درب‌های ساختمان | کنترل عملکرد درب پس از انجام کار و اطمینان از ایمنی و سهولت استفاده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0123 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | یراق بررسی، تنظیم و پیگیری تعمیر یراق‌آلات درب‌های ساختمان | ثبت سوابق تعمیرات و قطعات مصرف‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0124 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، سرویس و پیگیری نگهداشت آب‌سردکن‌های ساختمان | بررسی وضعیت برق، سرمایش، خروجی آب، شیرها، نشتی و نظافت ظاهری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0125 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، سرویس و پیگیری نگهداشت آب‌سردکن‌های ساختمان | ثبت خرابی‌ها و موارد نیازمند سرویس یا شست‌وشو | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0126 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، سرویس و پیگیری نگهداشت آب‌سردکن‌های ساختمان | هماهنگی برای سرویس فنی، جرم‌گیری، شست‌وشوی مخزن یا تعمیر قطعات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0127 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، سرویس و پیگیری نگهداشت آب‌سردکن‌های ساختمان | پیگیری تأمین قطعات یا اقلام مصرفی مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0128 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، سرویس و پیگیری نگهداشت آب‌سردکن‌های ساختمان | کنترل عملکرد دستگاه پس از سرویس یا تعمیر | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0129 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، سرویس و پیگیری نگهداشت آب‌سردکن‌های ساختمان | ثبت زمان سرویس، خرابی‌ها و اقدامات انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0130 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری تأمین، تعویض و کنترل فیلترهای آب آشامیدنی | شناسایی دستگاه‌ها یا نقاط مصرف آب آشامیدنی نیازمند فیلتر | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0131 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری تأمین، تعویض و کنترل فیلترهای آب آشامیدنی | بررسی نوع فیلتر، زمان تعویض و وضعیت عملکرد فیلترهای موجود | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0132 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری تأمین، تعویض و کنترل فیلترهای آب آشامیدنی | ثبت نیاز و تعیین تعداد فیلتر مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0133 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری تأمین، تعویض و کنترل فیلترهای آب آشامیدنی | اخذ استعلام و پیگیری خرید فیلتر متناسب با دستگاه یا سیستم موجود | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0134 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری تأمین، تعویض و کنترل فیلترهای آب آشامیدنی | هماهنگی برای تعویض فیلترها در زمان مناسب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0135 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری تأمین، تعویض و کنترل فیلترهای آب آشامیدنی | کنترل کیفیت عملکرد پس از نصب یا تعویض | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0136 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | پیگیری تأمین، تعویض و کنترل فیلترهای آب آشامیدنی | ثبت تاریخ تعویض، نوع فیلتر و زمان پیش‌بینی‌شده برای تعویض بعدی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0137 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، پاکسازی و پیگیری رفع نواقص ناودان‌ها، کف‌شورها و مسیرهای دفع آب | بازدید دوره‌ای از بام، حیاط، محوطه و نقاط تخلیه آب به‌ویژه پیش از فصل بارندگی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0138 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، پاکسازی و پیگیری رفع نواقص ناودان‌ها، کف‌شورها و مسیرهای دفع آب | شناسایی و ثبت گرفتگی، شکستگی، نشتی، فرسودگی و انحراف مسیرهای دفع آب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0139 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، پاکسازی و پیگیری رفع نواقص ناودان‌ها، کف‌شورها و مسیرهای دفع آب | اولویت‌بندی موارد بحرانی و اعلام برای رسیدگی فوری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0140 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، پاکسازی و پیگیری رفع نواقص ناودان‌ها، کف‌شورها و مسیرهای دفع آب | هماهنگی با نیروی فنی یا پیمانکار برای پاکسازی، رفع گرفتگی یا تعمیر | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0141 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، پاکسازی و پیگیری رفع نواقص ناودان‌ها، کف‌شورها و مسیرهای دفع آب | پیگیری تأمین اقلام یا خدمات مورد نیاز در صورت خرابی یا فرسودگی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0142 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، پاکسازی و پیگیری رفع نواقص ناودان‌ها، کف‌شورها و مسیرهای دفع آب | کنترل نتیجه پس از اجرا و اطمینان از هدایت صحیح آب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0143 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، پاکسازی و پیگیری رفع نواقص ناودان‌ها، کف‌شورها و مسیرهای دفع آب | ثبت وضعیت، اقدامات انجام‌شده و زمان بازبینی بعدی و ارائه گزارش | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/09/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0144 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، نگهداشت و پیگیری رفع نواقص تابلو برق، کلیدها، پریزها و روشنایی‌های عمومی | بازدید از تابلوهای برق، کلیدها، پریزها، لامپ‌ها و روشنایی فضاهای عمومی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0145 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، نگهداشت و پیگیری رفع نواقص تابلو برق، کلیدها، پریزها و روشنایی‌های عمومی | شناسایی مواردی مانند قطعی، اتصالی، داغی، سوختگی، شل‌شدگی یا خرابی ظاهری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0146 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، نگهداشت و پیگیری رفع نواقص تابلو برق، کلیدها، پریزها و روشنایی‌های عمومی | ثبت نواقص و تفکیک موارد ایمن‌ساز فوری از موارد قابل برنامه‌ریزی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0147 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، نگهداشت و پیگیری رفع نواقص تابلو برق، کلیدها، پریزها و روشنایی‌های عمومی | هماهنگی با برق‌کار یا پیمانکار برای رفع نقص | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0148 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، نگهداشت و پیگیری رفع نواقص تابلو برق، کلیدها، پریزها و روشنایی‌های عمومی | پیگیری تأمین لامپ، کلید، پریز، فیوز، ترمینال یا سایر اقلام مصرفی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0149 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، نگهداشت و پیگیری رفع نواقص تابلو برق، کلیدها، پریزها و روشنایی‌های عمومی | کنترل عملکرد پس از تعمیر یا تعویض | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0150 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، نگهداشت و پیگیری رفع نواقص تابلو برق، کلیدها، پریزها و روشنایی‌های عمومی | ثبت سوابق خرابی، تعمیرات و وضعیت نهایی و ارائه گزارش | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0151 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | طراحی و اجرای بازدیدهای دوره‌ای و چک‌لیست نگهداشت پیشگیرانه ساختمان و تأسیسات | تهیه چک‌لیست دوره‌ای برای بازدید از ابنیه، تأسیسات، ایمنی، روشنایی، نظافت و فضاهای وابسته | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0152 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | طراحی و اجرای بازدیدهای دوره‌ای و چک‌لیست نگهداشت پیشگیرانه ساختمان و تأسیسات | تعیین دوره بازدید هفتگی، ماهانه، فصلی یا موردی متناسب با نوع تجهیز و فضا | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0153 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | طراحی و اجرای بازدیدهای دوره‌ای و چک‌لیست نگهداشت پیشگیرانه ساختمان و تأسیسات | انجام بازدیدها طبق چک‌لیست و ثبت نواقص مشاهده‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0154 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | طراحی و اجرای بازدیدهای دوره‌ای و چک‌لیست نگهداشت پیشگیرانه ساختمان و تأسیسات | اولویت‌بندی موارد و ارجاع به مجری یا پیمانکار مربوط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0155 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | طراحی و اجرای بازدیدهای دوره‌ای و چک‌لیست نگهداشت پیشگیرانه ساختمان و تأسیسات | پیگیری رفع نواقص تا حصول نتیجه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0156 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | طراحی و اجرای بازدیدهای دوره‌ای و چک‌لیست نگهداشت پیشگیرانه ساختمان و تأسیسات | به‌روزرسانی چک‌لیست براساس تجربیات و خرابی‌های تکرارشونده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0157 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | طراحی و اجرای بازدیدهای دوره‌ای و چک‌لیست نگهداشت پیشگیرانه ساختمان و تأسیسات | ثبت و بایگانی خروجی بازدیدها برای گزارش‌دهی و تصمیم‌گیری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0158 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، تنظیم و پیگیری تعمیر پنجره‌ها، شیشه‌ها و درزبندی فضاها | بازدید از پنجره‌ها، شیشه‌ها، فریم‌ها، لولاها، قفل‌ها و درزبندی‌ها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/06/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0159 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، تنظیم و پیگیری تعمیر پنجره‌ها، شیشه‌ها و درزبندی فضاها | شناسایی شکستگی، لق‌شدگی، نفوذ گردوغبار، ورود آب، هدررفت انرژی یا خرابی یراق | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/06/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0160 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، تنظیم و پیگیری تعمیر پنجره‌ها، شیشه‌ها و درزبندی فضاها | ثبت نقاط نیازمند تعمیر، تعویض یا درزبندی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/06/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0161 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، تنظیم و پیگیری تعمیر پنجره‌ها، شیشه‌ها و درزبندی فضاها | هماهنگی با نیروی فنی یا پیمانکار برای رفع نقص | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/06/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0162 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، تنظیم و پیگیری تعمیر پنجره‌ها، شیشه‌ها و درزبندی فضاها | پیگیری تأمین شیشه، نوار درزگیر، یراق یا سایر اقلام مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/06/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0163 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، تنظیم و پیگیری تعمیر پنجره‌ها، شیشه‌ها و درزبندی فضاها | کنترل کیفیت اجرای تعمیر و اطمینان از بسته‌شدن کامل و ایمنی مناسب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/06/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0164 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی، تنظیم و پیگیری تعمیر پنجره‌ها، شیشه‌ها و درزبندی فضاها | ثبت سوابق و زمان بازبینی بعدی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/06/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0165 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | دریافت، بررسی و احصای نیازهای پشتیبانی جلسات، رویدادها و نشست‌ها | دریافت درخواست برگزاری جلسه، رویداد یا نشست از مسئول اداری یا مدیران ارشد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/06/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0166 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | دریافت، بررسی و احصای نیازهای پشتیبانی جلسات، رویدادها و نشست‌ها | بررسی نوع برنامه، تعداد مدعوین، زمان، محل، سطح تشریفات و خدمات مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0167 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | دریافت، بررسی و احصای نیازهای پشتیبانی جلسات، رویدادها و نشست‌ها | احصای نیازهای پشتیبانی شامل مکان، چیدمان، پذیرایی، تجهیزات، اقلام مصرفی، حمل‌ونقل، خدمات اجرایی و سایر ملزومات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0168 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | دریافت، بررسی و احصای نیازهای پشتیبانی جلسات، رویدادها و نشست‌ها | هماهنگی با مسئول متقاضی برای تکمیل اطلاعات و رفع ابهام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0169 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | دریافت، بررسی و احصای نیازهای پشتیبانی جلسات، رویدادها و نشست‌ها | تهیه جمع‌بندی نیازها جهت اقدام و پیگیری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0170 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | هماهنگی و تأمین مکان مناسب برای برگزاری برنامه‌ها | بررسی امکان استفاده از فضاهای داخلی شرکت برای برگزاری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0171 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | هماهنگی و تأمین مکان مناسب برای برگزاری برنامه‌ها | در صورت نیاز، شناسایی و پیگیری اجاره یا رزرو محل مناسب خارج از شرکت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0172 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | هماهنگی و تأمین مکان مناسب برای برگزاری برنامه‌ها | بررسی ظرفیت، دسترسی، امکانات، هزینه و تناسب محل با نوع برنامه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0173 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | هماهنگی و تأمین مکان مناسب برای برگزاری برنامه‌ها | هماهنگی برای بازدید، رزرو، عقد توافق یا نهایی‌سازی استفاده از مکان | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0174 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | هماهنگی و تأمین مکان مناسب برای برگزاری برنامه‌ها | پیگیری آماده‌سازی محل پیش از برگزاری برنامه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0175 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | پیگیری تأمین تجهیزات، اقلام و ملزومات مورد نیاز برگزاری | شناسایی تجهیزات و اقلام مورد نیاز شامل میز و صندلی، سیستم صوت، تصویر، نمایشگر، بنر، استند، اقلام نوشت‌افزار، اقلام مصرفی و سایر ملزومات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0176 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | پیگیری تأمین تجهیزات، اقلام و ملزومات مورد نیاز برگزاری | بررسی موجودی داخلی و امکان استفاده از امکانات موجود شرکت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0177 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | پیگیری تأمین تجهیزات، اقلام و ملزومات مورد نیاز برگزاری | پیگیری خرید، اجاره یا تأمین اقلام و تجهیزات کسری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0178 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | پیگیری تأمین تجهیزات، اقلام و ملزومات مورد نیاز برگزاری | هماهنگی برای حمل، استقرار، چیدمان و جمع‌آوری تجهیزات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0179 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | پیگیری تأمین تجهیزات، اقلام و ملزومات مورد نیاز برگزاری | کنترل آماده‌به‌کاری تجهیزات پیش از شروع برنامه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0180 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | هماهنگی و تأمین خدمات پذیرایی و پشتیبانی رفاهی | بررسی سطح و نوع پذیرایی متناسب با ماهیت جلسه یا رویداد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0181 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | هماهنگی و تأمین خدمات پذیرایی و پشتیبانی رفاهی | برآورد اقلام و خدمات مورد نیاز شامل آب، چای، میان‌وعده، وعده غذایی یا سایر خدمات رفاهی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0182 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | هماهنگی و تأمین خدمات پذیرایی و پشتیبانی رفاهی | پیگیری خرید یا سفارش خدمات پذیرایی براساس تعداد نفرات و زمان برگزاری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0183 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | هماهنگی و تأمین خدمات پذیرایی و پشتیبانی رفاهی | هماهنگی برای آماده‌سازی، توزیع و جمع‌آوری اقلام پذیرایی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0184 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | هماهنگی و تأمین خدمات پذیرایی و پشتیبانی رفاهی | کنترل کیفیت خدمات ارائه‌شده و کفایت اقلام در طول برنامه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0185 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | هماهنگی خدمات اجرایی، آماده‌سازی و پشتیبانی محل برگزاری | برنامه‌ریزی برای نظافت، آراستگی و آماده‌سازی محل قبل از برگزاری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0186 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | هماهنگی خدمات اجرایی، آماده‌سازی و پشتیبانی محل برگزاری | هماهنگی برای چیدمان فضا بر اساس نوع جلسه یا رویداد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0187 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | هماهنگی خدمات اجرایی، آماده‌سازی و پشتیبانی محل برگزاری | پیگیری تأمین روشنایی، تهویه، نظافت، تجهیزات برقی و سایر ملزومات محیطی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0188 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | هماهنگی خدمات اجرایی، آماده‌سازی و پشتیبانی محل برگزاری | اطمینان از آماده بودن تابلوهای راهنما، ورودی‌ها، مسیرها و امکانات مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0189 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | هماهنگی خدمات اجرایی، آماده‌سازی و پشتیبانی محل برگزاری | پیگیری بازگرداندن محل به وضعیت مناسب پس از پایان برنامه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0190 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | هماهنگی خرید، اجاره و خدمات مورد نیاز | دریافت درخواست‌های خرید یا اجاره مرتبط با برگزاری برنامه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0191 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | هماهنگی خرید، اجاره و خدمات مورد نیاز | بررسی اقلام و خدمات مورد نیاز از نظر ضرورت، تعداد و زمان تأمین | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0192 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | هماهنگی خرید، اجاره و خدمات مورد نیاز | اخذ استعلام، پیش‌فاکتور یا برآورد هزینه در موارد لازم | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0193 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | هماهنگی خرید، اجاره و خدمات مورد نیاز | پیگیری خرید، اجاره یا سفارش خدمات طبق روال مصوب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0194 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | هماهنگی خرید، اجاره و خدمات مورد نیاز | کنترل تحویل به‌موقع اقلام و خدمات تا پیش از زمان اجرا | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0195 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | هماهنگی خرید، اجاره و خدمات مورد نیاز | ثبت مستندات مربوط به خرید یا اجاره انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0196 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | پشتیبانی اجرایی حین برگزاری جلسات و رویدادها | حضور یا تعیین مسئول پشتیبانی برای کنترل اجرای هماهنگی‌های انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0197 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | پشتیبانی اجرایی حین برگزاری جلسات و رویدادها | اطمینان از آماده بودن مکان، تجهیزات، پذیرایی و ملزومات در زمان شروع | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0198 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | پشتیبانی اجرایی حین برگزاری جلسات و رویدادها | رسیدگی به نیازها یا کمبودهای پیش‌آمده در حین اجرا | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0199 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | پشتیبانی اجرایی حین برگزاری جلسات و رویدادها | هماهنگی فوری برای رفع نواقص احتمالی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0200 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | پشتیبانی اجرایی حین برگزاری جلسات و رویدادها | پشتیبانی از روند اجرایی برنامه تا پایان برگزاری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0201 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | جمع‌آوری، تحویل‌گیری، تسویه و ساماندهی پس از برگزاری | کنترل اقلام، تجهیزات و خدمات استفاده‌شده پس از پایان برنامه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0202 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | جمع‌آوری، تحویل‌گیری، تسویه و ساماندهی پس از برگزاری | جمع‌آوری و تحویل‌گیری تجهیزات امانی، اجاره‌ای یا داخلی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0203 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | جمع‌آوری، تحویل‌گیری، تسویه و ساماندهی پس از برگزاری | بررسی خسارت، کسری یا مغایرت احتمالی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0204 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | جمع‌آوری، تحویل‌گیری، تسویه و ساماندهی پس از برگزاری | پیگیری تسویه‌حساب خدمات، اجاره‌ها یا خریدهای انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0205 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | جمع‌آوری، تحویل‌گیری، تسویه و ساماندهی پس از برگزاری | ساماندهی محل و اطمینان از بازگشت شرایط به وضعیت عادی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0206 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | ثبت سوابق، مستندسازی و گزارش‌دهی برنامه‌های پشتیبانی‌شده | ثبت اطلاعات مربوط به زمان، نوع برنامه، خدمات ارائه‌شده و اقلام تأمین‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0207 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | ثبت سوابق، مستندسازی و گزارش‌دهی برنامه‌های پشتیبانی‌شده | بایگانی درخواست‌ها، مجوزها، فاکتورها، قراردادها یا مستندات مرتبط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0208 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | ثبت سوابق، مستندسازی و گزارش‌دهی برنامه‌های پشتیبانی‌شده | ثبت تجربیات، مشکلات و نواقص مشاهده‌شده برای استفاده در برنامه‌های بعدی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0209 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | ثبت سوابق، مستندسازی و گزارش‌دهی برنامه‌های پشتیبانی‌شده | تهیه گزارش از اقدامات انجام‌شده و وضعیت هزینه‌ها یا پشتیبانی ارائه‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0210 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | ثبت سوابق، مستندسازی و گزارش‌دهی برنامه‌های پشتیبانی‌شده | نگهداری سوابق برای مراجعات بعدی و ارزیابی عملکرد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0211 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | دریافت و بررسی درخواست‌های مربوط به تخصیص فضای انبار | دریافت درخواست تخصیص یا استفاده از فضای انبار ازمسئول مربوطه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0212 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | دریافت و بررسی درخواست‌های مربوط به تخصیص فضای انبار | بررسی نوع اقلام، حجم، تعداد، شرایط نگهداری و ضرورت تخصیص فضا | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0213 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | دریافت و بررسی درخواست‌های مربوط به تخصیص فضای انبار | احصای نیاز واقعی و بررسی فوریت یا اولویت درخواست | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0214 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | دریافت و بررسی درخواست‌های مربوط به تخصیص فضای انبار | تکمیل اطلاعات لازم از واحد درخواست‌کننده در صورت نقص اطلاعات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0215 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | دریافت و بررسی درخواست‌های مربوط به تخصیص فضای انبار | جمع‌بندی اولیه جهت پیگیری و هماهنگی با مسئول اداری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0216 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | بازدید، شناسایی و بررسی فضای مناسب برای تخصیص انبار | بازدید از فضاهای موجود و قابل استفاده برای انبارش | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0217 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | بازدید، شناسایی و بررسی فضای مناسب برای تخصیص انبار | بررسی ظرفیت، دسترسی، ایمنی، شرایط محیطی و تناسب فضا با نوع اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0218 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | بازدید، شناسایی و بررسی فضای مناسب برای تخصیص انبار | شناسایی محدودیت‌ها، نواقص یا موانع بهره‌برداری از فضا | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0219 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | بازدید، شناسایی و بررسی فضای مناسب برای تخصیص انبار | اعلام نیازهای آماده‌سازی یا اصلاح فضا پیش از تخصیص | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0220 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | بازدید، شناسایی و بررسی فضای مناسب برای تخصیص انبار | پیشنهاد فضای مناسب برای استفاده بر اساس نیاز احصاشده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0221 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | هماهنگی با حسابداری، انباردار و مسئول ذی‌ربط برای انجام فرآیند تخصیص | هماهنگی با حسابداری یا مسئول ثبت انبار برای انجام فرم‌ها، ثبت‌ها و اقدامات رسمی مربوط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0222 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | هماهنگی با حسابداری، انباردار و مسئول ذی‌ربط برای انجام فرآیند تخصیص | هماهنگی با انباردار، واحد متقاضی، خدمات یا واحدهای پشتیبان برای تعیین نحوه استفاده از فضا | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0223 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | هماهنگی با حسابداری، انباردار و مسئول ذی‌ربط برای انجام فرآیند تخصیص | پیگیری تأییدهای لازم برای نهایی شدن تخصیص | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0224 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | هماهنگی با حسابداری، انباردار و مسئول ذی‌ربط برای انجام فرآیند تخصیص | انتقال اطلاعات لازم بین واحدهای درگیر برای جلوگیری از ابهام یا تداخل | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0225 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | هماهنگی با حسابداری، انباردار و مسئول ذی‌ربط برای انجام فرآیند تخصیص | پیگیری فرآیند تا تعیین تکلیف نهایی فضای مورد نظر | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0226 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | یگیری انجام فرم‌ها، مجوزها و ثبت‌های رسمی توسط مسئول اداری | اطمینان از ارسال درخواست و اطلاعات مورد نیاز به مرجع ثبت‌کننده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0227 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | یگیری انجام فرم‌ها، مجوزها و ثبت‌های رسمی توسط مسئول اداری | پیگیری تکمیل فرم‌ها، تأییدها و ثبت‌های لازم توسط واحد مسئول | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0228 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | یگیری انجام فرم‌ها، مجوزها و ثبت‌های رسمی توسط مسئول اداری | رفع نواقص اطلاعاتی یا هماهنگی‌های مورد نیاز برای تسریع در ثبت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0229 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | یگیری انجام فرم‌ها، مجوزها و ثبت‌های رسمی توسط مسئول اداری | کنترل نهایی انجام ثبت رسمی پیش از بهره‌برداری کامل از فضا | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0230 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | یگیری انجام فرم‌ها، مجوزها و ثبت‌های رسمی توسط مسئول اداری | نگهداری سوابق مکاتبات و پیگیری‌های انجام‌شده در واحد تدارکات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0231 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | آماده‌سازی، ساماندهی و قابل بهره‌برداری کردن فضای تخصیص‌یافته | بررسی نیازهای اولیه فضا از حیث نظافت، تخلیه، چیدمان، قفسه‌بندی، نور، تهویه و ایمنی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0232 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | آماده‌سازی، ساماندهی و قابل بهره‌برداری کردن فضای تخصیص‌یافته | هماهنگی برای نظافت، تخلیه اقلام مازاد یا رفع موانع موجود در فضای انبار | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0233 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | آماده‌سازی، ساماندهی و قابل بهره‌برداری کردن فضای تخصیص‌یافته | پیگیری تأمین یا جابه‌جایی تجهیزات لازم مانند قفسه، پالت، برچسب یا تجهیزات نگهداری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0234 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | آماده‌سازی، ساماندهی و قابل بهره‌برداری کردن فضای تخصیص‌یافته | آماده‌سازی فضا متناسب با نوع اقلام قابل نگهداری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0235 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | آماده‌سازی، ساماندهی و قابل بهره‌برداری کردن فضای تخصیص‌یافته | کنترل نهایی وضعیت فضا پیش از استقرار اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0236 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | هماهنگی برای انتقال، جانمایی و استقرار اقلام در فضای انبار | هماهنگی با عوامل اجرایی برای زمان انتقال اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0237 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | هماهنگی برای انتقال، جانمایی و استقرار اقلام در فضای انبار | برنامه‌ریزی برای حمل، جابه‌جایی و استقرار اقلام در فضای تخصیص‌یافته | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0238 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | هماهنگی برای انتقال، جانمایی و استقرار اقلام در فضای انبار | نظارت بر جانمایی اقلام با رعایت دسترسی، نظم، ایمنی و قابلیت بهره‌برداری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0239 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | هماهنگی برای انتقال، جانمایی و استقرار اقلام در فضای انبار | کنترل تفکیک مناسب اقلام و جلوگیری از اختلاط یا انباشت نامنظم | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0240 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | هماهنگی برای انتقال، جانمایی و استقرار اقلام در فضای انبار | اعلام موارد اصلاحی در صورت جانمایی نامناسب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0241 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | کنترل شرایط نگهداری، دسترسی و بهره‌برداری از فضای انبار | بررسی رعایت شرایط مناسب نگهداری متناسب با ماهیت اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0242 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | کنترل شرایط نگهداری، دسترسی و بهره‌برداری از فضای انبار | کنترل دسترسی‌ها، نظم محیط، ایمنی و نحوه استفاده از فضای تخصیص‌یافته | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0243 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | کنترل شرایط نگهداری، دسترسی و بهره‌برداری از فضای انبار | شناسایی مشکلات احتمالی در بهره‌برداری از فضا و اعلام جهت رفع | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0244 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | کنترل شرایط نگهداری، دسترسی و بهره‌برداری از فضای انبار | هماهنگی با مسئول اداری یا مدیریت ارشد برای اصلاح نواقص مشاهده‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0245 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | کنترل شرایط نگهداری، دسترسی و بهره‌برداری از فضای انبار | پیگیری استمرار شرایط مناسب استفاده از انبار | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0246 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | ثبت سوابق داخلی، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مربوط به تخصیص انبار | ثبت داخلی درخواست‌ها، هماهنگی‌ها، پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده در واحد تدارکات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0247 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | ثبت سوابق داخلی، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مربوط به تخصیص انبار | بایگانی مکاتبات، تأییدها و مستندات مربوط به تخصیص فضا | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0248 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | ثبت سوابق داخلی، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مربوط به تخصیص انبار | ثبت وضعیت فضای تخصیص‌یافته، تاریخ تحویل، واحد استفاده‌کننده و موارد قابل پیگیری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0249 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | ثبت سوابق داخلی، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مربوط به تخصیص انبار | تهیه گزارش از اقدامات انجام‌شده، مسائل اجرایی و نواقص احتمالی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0250 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | ثبت سوابق داخلی، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مربوط به تخصیص انبار | نگهداری سوابق برای مراجعات بعدی، تغییرات آتی یا ارزیابی عملکرد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0251 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | شناسایی ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | بازدید از انبارها، واحدها، فضاهای خدماتی، محوطه و محل‌های نگهداری تجهیزات راکد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0252 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | شناسایی ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | شناسایی اقلام فرسوده، معیوب، غیرقابل تعمیر، بدون استفاده یا خارج از رده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0253 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | شناسایی ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | دریافت اعلام نیاز یا گزارش واحدها درخصوص اقلام بلااستفاده و ضایعاتی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0254 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | شناسایی ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | تفکیک اولیه اقلام قابل استفاده مجدد از اقلام مستعمل و غیرقابل مصرف | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0255 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | شناسایی ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | تهیه فهرست اولیه اقلام شناسایی‌شده برای بررسی بعدی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0256 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | تفکیک، دسته‌بندی و کدگذاری (در صورت نیاز) اقلام ضایعاتی و غیرقابل مصرف | دسته‌بندی اقلام به تفکیک نوع مانند فلزی، برقی، الکترونیکی، چوبی، پلاستیکی، اداری و مصرفی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0257 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | تفکیک، دسته‌بندی و کدگذاری (در صورت نیاز) اقلام ضایعاتی و غیرقابل مصرف | تفکیک اقلام اسقاطی از اقلام قابل تعمیر، قابل انتقال یا قابل استفاده مجدد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0258 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | تفکیک، دسته‌بندی و کدگذاری (در صورت نیاز) اقلام ضایعاتی و غیرقابل مصرف | مشخص‌کردن اقلام دارای ارزش فروش از اقلام فاقد صرفه اقتصادی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0259 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | تفکیک، دسته‌بندی و کدگذاری (در صورت نیاز) اقلام ضایعاتی و غیرقابل مصرف | برچسب‌گذاری یا کدگذاری اقلام جهت جلوگیری از اختلاط و گم‌شدن | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0260 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | تفکیک، دسته‌بندی و کدگذاری (در صورت نیاز) اقلام ضایعاتی و غیرقابل مصرف | تهیه فهرست تفکیکی برای طرح در فرآیند تعیین تکلیف | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0261 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | ثبت مشخصات، مستندسازی و تهیه صورت اقلام | ثبت عنوان، نوع، تعداد، وضعیت ظاهری، محل نگهداری و شرح خرابی اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0262 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | ثبت مشخصات، مستندسازی و تهیه صورت اقلام | درج مشخصات قابل شناسایی از جمله شماره اموال، کد دارایی یا مشخصات فنی در صورت وجود | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0263 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | ثبت مشخصات، مستندسازی و تهیه صورت اقلام | تهیه صورت‌جلسه یا لیست رسمی از اقلام ضایعاتی و غیرقابل مصرف | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0264 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | ثبت مشخصات، مستندسازی و تهیه صورت اقلام | مستندسازی تصویری از اقلام در صورت نیاز جهت ثبت در بایگانی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0265 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | ثبت مشخصات، مستندسازی و تهیه صورت اقلام | بایگانی مستندات مربوط به شناسایی و ثبت اولیه اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0266 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | اخذ بررسی فنی و تأیید عدم‌قابلیت استفاده یا اسقاط | هماهنگی با واحد فنی، بهره‌بردار، فناوری اطلاعات یا مرجع تخصصی مرتبط برای بررسی اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0267 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | اخذ بررسی فنی و تأیید عدم‌قابلیت استفاده یا اسقاط | اخذ نظر کارشناسی درباره قابلیت تعمیر، استفاده مجدد، انتقال یا اسقاط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0268 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | اخذ بررسی فنی و تأیید عدم‌قابلیت استفاده یا اسقاط | تفکیک نهایی اقلام بر اساس نظر کارشناسی به: قابل فروش، قابل امحاء، قابل انتقال یا قابل استفاده مجدد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0269 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | اخذ بررسی فنی و تأیید عدم‌قابلیت استفاده یا اسقاط | پیگیری دریافت تأییدهای لازم برای خروج اقلام از چرخه مصرف | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0270 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | تجمیع، ساماندهی و نگهداری ضایعات در محل مناسب | تعیین محل مناسب، امن و قابل کنترل برای نگهداری موقت ضایعات و اقلام غیرقابل مصرف | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0271 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | تجمیع، ساماندهی و نگهداری ضایعات در محل مناسب | انتقال اقلام تأییدشده به محل تجمیع با رعایت نظم، ایمنی و قابلیت شمارش و دور از دید عموم و پرسنل | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0272 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | تجمیع، ساماندهی و نگهداری ضایعات در محل مناسب | تفکیک فیزیکی اقلام براساس نوع، وضعیت و روش تعیین تکلیف | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0273 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | تجمیع، ساماندهی و نگهداری ضایعات در محل مناسب | جلوگیری از اختلاط ضایعات با اقلام سالم یا در حال استفاده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0274 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | تجمیع، ساماندهی و نگهداری ضایعات در محل مناسب | کنترل دوره‌ای محل نگهداری از نظر نظم، ایمنی و امکان دسترسی برای بازدید و تحویل | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0275 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | برآورد، ارزش‌گذاری اولیه و پیگیری تعیین شیوه امحا یا فروش | هماهنگی با مسئول اداری برای شروع فرآیند فروش | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0276 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | برآورد، ارزش‌گذاری اولیه و پیگیری تعیین شیوه امحا یا فروش | تهیه فهرست نهایی اقلام قابل فروش همراه با مشخصات و مقادیر | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0277 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | برآورد، ارزش‌گذاری اولیه و پیگیری تعیین شیوه امحا یا فروش | پیگیری اخذ استعلام، قیمت‌گیری، مزایده یا انتخاب خریدار طبق روال جاری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0278 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | برآورد، ارزش‌گذاری اولیه و پیگیری تعیین شیوه امحا یا فروش | هماهنگی زمان بازدید خریدار یا نماینده مربوطه از اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0279 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | برآورد، ارزش‌گذاری اولیه و پیگیری تعیین شیوه امحا یا فروش | پیگیری نهایی‌سازی فروش یا امحا پس از تأییدهای لازم | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0280 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | تحویل اقلام فروخته‌شده و کنترل خروج از محل | تطبیق اقلام فروخته‌شده با فهرست پیش از تحویل | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0281 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | تحویل اقلام فروخته‌شده و کنترل خروج از محل | هماهنگی برای بارگیری، خروج و تحویل اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0282 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | تحویل اقلام فروخته‌شده و کنترل خروج از محل | کنترل تعداد، نوع و وضعیت اقلام هنگام تحویل | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0283 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | تحویل اقلام فروخته‌شده و کنترل خروج از محل | تنظیم صورت‌جلسه تحویل و اخذ امضاهای لازم | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0284 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | تحویل اقلام فروخته‌شده و کنترل خروج از محل | ثبت خروج اقلام از محل نگهداری و به‌روزرسانی سوابق | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0285 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | پیگیری تعیین تکلیف اقلام فاقد ارزش فروش یا غیرقابل واگذاری | شناسایی اقلامی که فاقد صرفه اقتصادی برای فروش هستند | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0286 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | پیگیری تعیین تکلیف اقلام فاقد ارزش فروش یا غیرقابل واگذاری | اخذ نظر و مجوز لازم برای امحاء، خروج از چرخه نگهداری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0287 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | پیگیری تعیین تکلیف اقلام فاقد ارزش فروش یا غیرقابل واگذاری | هماهنگی برای اجرای امحاء یا دفع اصولی حسب نوع اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0288 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | پیگیری تعیین تکلیف اقلام فاقد ارزش فروش یا غیرقابل واگذاری | تنظیم مستندات مربوط به امحاء | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0289 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | پیگیری تعیین تکلیف اقلام فاقد ارزش فروش یا غیرقابل واگذاری | ثبت نهایی تعیین تکلیف این اقلام در سوابق واحد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0290 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | پایش دوره‌ای اقلام راکد و پیشگیری از انباشت ضایعات | انجام بازدیدهای دوره‌ای از انبارها و فضاهای نگهداری اقلام راکد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0291 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | پایش دوره‌ای اقلام راکد و پیشگیری از انباشت ضایعات | شناسایی اقلامی که در معرض تبدیل‌شدن به ضایعات هستند | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0292 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | پایش دوره‌ای اقلام راکد و پیشگیری از انباشت ضایعات | اعلام به‌موقع برای تعیین تکلیف اقلام بلااستفاده پیش از انباشت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0293 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | پایش دوره‌ای اقلام راکد و پیشگیری از انباشت ضایعات | به‌روزرسانی فهرست اقلام مستعمل و راکد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0294 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | پایش دوره‌ای اقلام راکد و پیشگیری از انباشت ضایعات | ارائه گزارش دوره‌ای از وضعیت ضایعات، اقلام اسقاطی و اقدامات انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/06/01 | 1405/10/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0295 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پایش وضعیت فنی و ظاهری خودروهای شرکت | بازدید دوره‌ای از خودروها از حیث وضعیت ظاهری، بدنه، کابین، لاستیک، روشنایی، برف‌پاک‌کن، روغن، آب و سایر موارد عمومی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0296 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پایش وضعیت فنی و ظاهری خودروهای شرکت | شناسایی نواقص، خرابی‌ها و موارد نیازمند رسیدگی | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0297 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پایش وضعیت فنی و ظاهری خودروهای شرکت | ثبت وضعیت هر خودرو و اعلام موارد ضروری برای اقدام فوری | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0298 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پایش وضعیت فنی و ظاهری خودروهای شرکت | اولویت‌بندی خودروهای نیازمند سرویس یا تعمیر | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0299 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پایش وضعیت فنی و ظاهری خودروهای شرکت | پیگیری رفع موارد مشاهده‌شده تا حصول نتیجه | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0300 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پیگیری سرویس‌های دوره‌ای خودروها | کنترل زمان یا کارکرد خودروها برای انجام سرویس‌های دوره‌ای | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0301 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پیگیری سرویس‌های دوره‌ای خودروها | تهیه برنامه سرویس بر اساس کیلومتر، زمان و توصیه فنی | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0302 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پیگیری سرویس‌های دوره‌ای خودروها | هماهنگی برای تعویض روغن، فیلترها، بازدید ترمز، تنظیمات عمومی و سایر خدمات لازم | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0303 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پیگیری سرویس‌های دوره‌ای خودروها | کنترل انجام کامل سرویس و تحویل خودرو پس از اطمینان از رفع موارد | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0304 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پیگیری سرویس‌های دوره‌ای خودروها | ثبت سوابق سرویس و زمان مراجعه بعدی | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0305 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پیگیری تعمیرات خودرو و رفع خرابی‌های موردی | دریافت گزارش خرابی از راننده، استفاده‌کننده یا بازدیدهای انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0306 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پیگیری تعمیرات خودرو و رفع خرابی‌های موردی | بررسی اولیه موضوع و در صورت نیاز هماهنگی برای بازدید فنی | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0307 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پیگیری تعمیرات خودرو و رفع خرابی‌های موردی | اخذ برآورد هزینه یا شرح خدمات تعمیر | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0308 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پیگیری تعمیرات خودرو و رفع خرابی‌های موردی | پیگیری تأمین قطعه یا خدمات مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0309 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پیگیری تعمیرات خودرو و رفع خرابی‌های موردی | نظارت بر انجام تعمیر و کنترل نتیجه پس از تحویل | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0310 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پیگیری تعمیرات خودرو و رفع خرابی‌های موردی | ثبت نوع خرابی، تعمیر انجام‌شده و هزینه مربوطه | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0311 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | کنترل و پیگیری مدارک، بیمه و معاینه فنی خودروها | بررسی اعتبار بیمه‌نامه، کارت خودرو، معاینه فنی و سایر مدارک مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0312 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | کنترل و پیگیری مدارک، بیمه و معاینه فنی خودروها | تهیه فهرست زمان انقضای هر مدرک برای جلوگیری از تأخیر | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0313 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | کنترل و پیگیری مدارک، بیمه و معاینه فنی خودروها | پیگیری تمدید بیمه، اخذ یا تمدید معاینه فنی و تکمیل مدارک لازم | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0314 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | کنترل و پیگیری مدارک، بیمه و معاینه فنی خودروها | هماهنگی با مسئول اداری برای مراجعه در موعد مقرر | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0315 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | مدیریت و پیگیری لاستیک، باتری و اقلام مصرفی خودرو | بازدید دوره‌ای از وضعیت لاستیک‌ها، زاپاس، باتری، تیغه برف‌پاک‌کن و سایر اقلام مصرفی | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0316 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | مدیریت و پیگیری لاستیک، باتری و اقلام مصرفی خودرو | شناسایی فرسودگی، کاهش کارایی یا نیاز به تعویض | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0317 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | مدیریت و پیگیری لاستیک، باتری و اقلام مصرفی خودرو | هماهنگی برای خرید، تعویض یا تعمیر اقلام مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0318 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | مدیریت و پیگیری لاستیک، باتری و اقلام مصرفی خودرو | کنترل نصب صحیح و عملکرد مناسب پس از اقدام | تدارکات | تدارکات ، اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0319 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | برنامه‌ریزی و هماهنگی استفاده از خودروها برای مأموریت‌ها یا درخواست مدیریت ارشد | دریافت درخواست‌های استفاده از خودرو | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0320 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | برنامه‌ریزی و هماهنگی استفاده از خودروها برای مأموریت‌ها یا درخواست مدیریت ارشد | بررسی نیاز، اولویت و امکان تخصیص خودرو | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0321 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | برنامه‌ریزی و هماهنگی استفاده از خودروها برای مأموریت‌ها یا درخواست مدیریت ارشد | هماهنگی با راننده یا مسئول خودرو برای زمان‌بندی مأموریت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0322 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | برنامه‌ریزی و هماهنگی استفاده از خودروها برای مأموریت‌ها یا درخواست مدیریت ارشد | اطمینان از آماده‌به‌کار بودن خودرو پیش از اعزام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0323 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پیگیری نظافت، آراستگی و آماده‌به‌کاری خودروها | کنترل دوره‌ای نظافت داخلی و بیرونی خودروها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0324 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پیگیری نظافت، آراستگی و آماده‌به‌کاری خودروها | پیگیری شستشو، نظافت کابین و رفع نازیبایی‌های ظاهری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0325 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پیگیری نظافت، آراستگی و آماده‌به‌کاری خودروها | بررسی تجهیزات ضروری داخل خودرو مانند جک، زاپاس، مثلث خطر و جعبه کمک‌های اولیه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0326 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پیگیری نظافت، آراستگی و آماده‌به‌کاری خودروها | اطمینان از آمادگی خودرو برای استفاده روزانه یا مأموریت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0327 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پیگیری نظافت، آراستگی و آماده‌به‌کاری خودروها | ثبت موارد رسیدگی‌شده و کمبودهای مشاهده‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0328 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پیگیری امور مربوط به حوادث، خسارت‌ها و تعمیرات ناشی از تصادف | دریافت و ثبت گزارش حادثه یا خسارت وارده به خودرو | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0329 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پیگیری امور مربوط به حوادث، خسارت‌ها و تعمیرات ناشی از تصادف | جمع‌آوری اطلاعات اولیه، مستندات و گزارش‌های لازم | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0330 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پیگیری امور مربوط به حوادث، خسارت‌ها و تعمیرات ناشی از تصادف | هماهنگی برای بازدید، اعلام به بیمه یا مرجع مربوط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0331 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پیگیری امور مربوط به حوادث، خسارت‌ها و تعمیرات ناشی از تصادف | پیگیری برآورد خسارت و انجام تعمیرات لازم | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0332 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پیگیری امور مربوط به حوادث، خسارت‌ها و تعمیرات ناشی از تصادف | ثبت نتیجه نهایی، هزینه‌ها و مستندات مرتبط در پرونده خودرو | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0333 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پیگیری تأمین و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | شناسایی نیاز واحدها به تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | دریافت درخواست‌ها و نیازهای اعلامی از واحدها یا مدیران ارشد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0334 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پیگیری تأمین و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | شناسایی نیاز واحدها به تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | بررسی نوع، تعداد و اولویت اقلام مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0335 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پیگیری تأمین و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | شناسایی نیاز واحدها به تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | تطبیق نیازها با شرایط کاری، مصرف دوره‌ای و سوابق قبلی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0336 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پیگیری تأمین و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | شناسایی نیاز واحدها به تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | جمع‌بندی نیازها برای پیگیری تأمین | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0337 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پیگیری تأمین و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | شناسایی نیاز واحدها به تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | ثبت نیازهای احصاشده جهت برنامه‌ریزی و پیگیری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0338 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پیگیری تأمین و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | بررسی موجودی و کمبود اقلام ایمنی و حفاظت فردی | کنترل موجودی اقلام ایمنی و حفاظت فردی در انبار یا محل نگهداری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0339 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پیگیری تأمین و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | بررسی موجودی و کمبود اقلام ایمنی و حفاظت فردی | شناسایی اقلام کسری، فرسوده، منقضی یا غیرقابل استفاده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0340 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پیگیری تأمین و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | بررسی موجودی و کمبود اقلام ایمنی و حفاظت فردی | تفکیک نیاز فوری از نیاز دوره‌ای | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0341 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پیگیری تأمین و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | بررسی موجودی و کمبود اقلام ایمنی و حفاظت فردی | اعلام کمبودها برای اقدام تأمین | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0342 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پیگیری تأمین و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | بررسی موجودی و کمبود اقلام ایمنی و حفاظت فردی | به‌روزرسانی وضعیت اقلام موجود و مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0343 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پیگیری تأمین و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | پیگیری تأمین، خرید یا جایگزینی اقلام مورد نیاز | تهیه فهرست اقلام مورد نیاز برای خرید یا جایگزینی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0344 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پیگیری تأمین و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | پیگیری تأمین، خرید یا جایگزینی اقلام مورد نیاز | انجام هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم برای تأمین اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0345 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پیگیری تأمین و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | پیگیری تأمین، خرید یا جایگزینی اقلام مورد نیاز | بررسی مشخصات، کیفیت و تناسب اقلام قبل از تحویل | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0346 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پیگیری تأمین و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | پیگیری تأمین، خرید یا جایگزینی اقلام مورد نیاز | پیگیری تحویل اقلام در زمان مناسب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0347 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پیگیری تأمین و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | پیگیری تأمین، خرید یا جایگزینی اقلام مورد نیاز | کنترل نهایی اقلام تأمین‌شده با درخواست اولیه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0348 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پیگیری تأمین و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | توزیع، تحویل و ثبت اقلام ایمنی و حفاظت فردی | هماهنگی با واحدهای استفاده‌کننده برای تحویل اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0349 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پیگیری تأمین و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | توزیع، تحویل و ثبت اقلام ایمنی و حفاظت فردی | تحویل اقلام بر اساس نیاز تأییدشده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0350 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پیگیری تأمین و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | توزیع، تحویل و ثبت اقلام ایمنی و حفاظت فردی | ثبت سوابق تحویل، تعداد، تاریخ و واحد دریافت‌کننده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0351 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پیگیری تأمین و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | توزیع، تحویل و ثبت اقلام ایمنی و حفاظت فردی | پیگیری دریافت و استفاده اقلام در محل مربوط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0352 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پیگیری تأمین و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | توزیع، تحویل و ثبت اقلام ایمنی و حفاظت فردی | نگهداری سوابق برای مراجعات بعدی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0353 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پایش وضعیت بهداشت محیط در فضاهای اداری، خدماتی و پشتیبانی | بازدید دوره‌ای از وضعیت بهداشت محیط در فضاهای تحت پوشش | بازدید دوره‌ای از اتاق‌ها، راهروها، سرویس‌ها، انبارها و فضاهای خدماتی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0354 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پایش وضعیت بهداشت محیط در فضاهای اداری، خدماتی و پشتیبانی | بازدید دوره‌ای از وضعیت بهداشت محیط در فضاهای تحت پوشش | بررسی وضعیت نظافت، تهویه، روشنایی، دفع پسماند و شرایط عمومی محیط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0355 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پایش وضعیت بهداشت محیط در فضاهای اداری، خدماتی و پشتیبانی | بازدید دوره‌ای از وضعیت بهداشت محیط در فضاهای تحت پوشش | شناسایی نواقص، آلودگی‌ها یا وضعیت نامناسب بهداشتی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0356 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پایش وضعیت بهداشت محیط در فضاهای اداری، خدماتی و پشتیبانی | بازدید دوره‌ای از وضعیت بهداشت محیط در فضاهای تحت پوشش | ثبت موارد مشاهده‌شده در بازدید | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0357 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پایش وضعیت بهداشت محیط در فضاهای اداری، خدماتی و پشتیبانی | بازدید دوره‌ای از وضعیت بهداشت محیط در فضاهای تحت پوشش | اولویت‌بندی موارد نیازمند اقدام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0358 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پایش وضعیت بهداشت محیط در فضاهای اداری، خدماتی و پشتیبانی | هماهنگی برای رفع نواقص بهداشتی و خدماتی | هماهنگی برای رفع نواقص بهداشتی و خدماتی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0359 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پایش وضعیت بهداشت محیط در فضاهای اداری، خدماتی و پشتیبانی | هماهنگی برای رفع نواقص بهداشتی و خدماتی | پیگیری انجام اقدامات اصلاحی در زمان مناسب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0360 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پایش وضعیت بهداشت محیط در فضاهای اداری، خدماتی و پشتیبانی | هماهنگی برای رفع نواقص بهداشتی و خدماتی | هماهنگی برای تأمین اقلام یا خدمات مورد نیاز در صورت لزوم | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0361 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پایش وضعیت بهداشت محیط در فضاهای اداری، خدماتی و پشتیبانی | هماهنگی برای رفع نواقص بهداشتی و خدماتی | کنترل اجرای اصلاحات انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0362 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پایش وضعیت بهداشت محیط در فضاهای اداری، خدماتی و پشتیبانی | پیگیری تأمین اقلام مصرفی بهداشتی مورد نیاز | بررسی نیاز فضاهای مختلف به اقلام مصرفی بهداشتی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0363 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پایش وضعیت بهداشت محیط در فضاهای اداری، خدماتی و پشتیبانی | پیگیری تأمین اقلام مصرفی بهداشتی مورد نیاز | کنترل موجودی و مصرف اقلامی مانند مواد شوینده، دستمال، مایع و سایر ملزومات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0364 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پایش وضعیت بهداشت محیط در فضاهای اداری، خدماتی و پشتیبانی | پیگیری تأمین اقلام مصرفی بهداشتی مورد نیاز | پیگیری تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0365 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پایش وضعیت بهداشت محیط در فضاهای اداری، خدماتی و پشتیبانی | پیگیری تأمین اقلام مصرفی بهداشتی مورد نیاز | اطمینان از استقرار مناسب اقلام در محل مصرف | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0366 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پایش وضعیت بهداشت محیط در فضاهای اداری، خدماتی و پشتیبانی | پیگیری تأمین اقلام مصرفی بهداشتی مورد نیاز | ثبت وضعیت تأمین و مصرف اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0367 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | کنترل و پیگیری ایمنی عمومی فضاهای کاری و مسیرهای تردد | بازدید و شناسایی مخاطرات قابل مشاهده در فضاهای عمومی و کاری | بازدید دوره‌ای از راهروها، ورودی‌ها، خروجی‌ها، پله‌ها، محوطه‌ها و فضاهای کاری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0368 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | کنترل و پیگیری ایمنی عمومی فضاهای کاری و مسیرهای تردد | بازدید و شناسایی مخاطرات قابل مشاهده در فضاهای عمومی و کاری | بررسی وجود موانع، لغزندگی، خرابی کف، روشنایی نامناسب یا وضعیت ناایمن | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0369 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | کنترل و پیگیری ایمنی عمومی فضاهای کاری و مسیرهای تردد | بازدید و شناسایی مخاطرات قابل مشاهده در فضاهای عمومی و کاری | شناسایی خطرات قابل مشاهده در مسیرهای تردد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0370 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | کنترل و پیگیری ایمنی عمومی فضاهای کاری و مسیرهای تردد | بازدید و شناسایی مخاطرات قابل مشاهده در فضاهای عمومی و کاری | ثبت و دسته‌بندی نواقص از حیث فوریت و اهمیت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0371 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | کنترل و پیگیری ایمنی عمومی فضاهای کاری و مسیرهای تردد | بازدید و شناسایی مخاطرات قابل مشاهده در فضاهای عمومی و کاری | اعلام موارد نیازمند رسیدگی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0372 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | کنترل و پیگیری ایمنی عمومی فضاهای کاری و مسیرهای تردد | پیگیری رفع نواقص ایمنی عمومی | هماهنگی با مسئول اداری جهت هماهنگی با پیمانکار برای اصلاح موارد ناایمن | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0373 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | کنترل و پیگیری ایمنی عمومی فضاهای کاری و مسیرهای تردد | پیگیری رفع نواقص ایمنی عمومی | پیگیری رفع موانع، اصلاح روشنایی، برطرف کردن لغزندگی یا ایمن‌سازی نقاط خطر | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0374 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | کنترل و پیگیری ایمنی عمومی فضاهای کاری و مسیرهای تردد | پیگیری رفع نواقص ایمنی عمومی | اولویت‌دهی به موارد دارای خطر فوری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0375 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | کنترل و پیگیری ایمنی عمومی فضاهای کاری و مسیرهای تردد | پیگیری رفع نواقص ایمنی عمومی | بازدید مجدد پس از انجام اصلاحات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0376 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | کنترل و پیگیری ایمنی عمومی فضاهای کاری و مسیرهای تردد | پیگیری رفع نواقص ایمنی عمومی | ثبت نتیجه اقدامات و موارد باقیمانده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0377 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | کنترل و پیگیری ایمنی عمومی فضاهای کاری و مسیرهای تردد | کنترل مستمر شرایط ایمن مسیرهای تردد | بررسی مستمر باز بودن مسیرها و عدم انسداد راه‌های عبور | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0378 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | کنترل و پیگیری ایمنی عمومی فضاهای کاری و مسیرهای تردد | کنترل مستمر شرایط ایمن مسیرهای تردد | کنترل وضعیت چیدمان اقلام در مجاورت مسیرهای تردد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0379 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | کنترل و پیگیری ایمنی عمومی فضاهای کاری و مسیرهای تردد | کنترل مستمر شرایط ایمن مسیرهای تردد | جلوگیری از استقرار اقلام یا تجهیزات در محل‌های عبور و مرور | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0380 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | کنترل و پیگیری ایمنی عمومی فضاهای کاری و مسیرهای تردد | کنترل مستمر شرایط ایمن مسیرهای تردد | اعلام و پیگیری اصلاح موارد تکرارشونده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0381 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | کنترل و پیگیری ایمنی عمومی فضاهای کاری و مسیرهای تردد | کنترل مستمر شرایط ایمن مسیرهای تردد | ثبت گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت ایمنی مسیرها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0382 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | هماهنگی برای نصب و نگهداشت علائم و تجهیزات هشداردهنده | شناسایی نیاز به علائم و هشدارهای ایمنی در فضاهای مختلف | بازدید از فضاهای اداری، خدماتی، انباری و عمومی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0383 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | هماهنگی برای نصب و نگهداشت علائم و تجهیزات هشداردهنده | شناسایی نیاز به علائم و هشدارهای ایمنی در فضاهای مختلف | شناسایی نقاط فاقد علائم هشدار، راهنما یا اطلاع‌رسانی ایمنی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0384 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | هماهنگی برای نصب و نگهداشت علائم و تجهیزات هشداردهنده | شناسایی نیاز به علائم و هشدارهای ایمنی در فضاهای مختلف | بررسی وضعیت علائم موجود از حیث سلامت، خوانایی و محل نصب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0385 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | هماهنگی برای نصب و نگهداشت علائم و تجهیزات هشداردهنده | شناسایی نیاز به علائم و هشدارهای ایمنی در فضاهای مختلف | احصای کمبودها و اولویت‌بندی نیازها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0386 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | هماهنگی برای نصب و نگهداشت علائم و تجهیزات هشداردهنده | شناسایی نیاز به علائم و هشدارهای ایمنی در فضاهای مختلف | ثبت نیازهای مربوط به نصب یا جایگزینی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0387 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | هماهنگی برای نصب و نگهداشت علائم و تجهیزات هشداردهنده | یگیری تهیه، نصب یا جایگزینی علائم و تجهیزات هشداردهنده | هماهنگی برای تأمین علائم، تابلوها یا تجهیزات هشداردهنده مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0388 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | هماهنگی برای نصب و نگهداشت علائم و تجهیزات هشداردهنده | یگیری تهیه، نصب یا جایگزینی علائم و تجهیزات هشداردهنده | پیگیری نصب یا جایگزینی موارد فرسوده یا معیوب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0389 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | هماهنگی برای نصب و نگهداشت علائم و تجهیزات هشداردهنده | یگیری تهیه، نصب یا جایگزینی علائم و تجهیزات هشداردهنده | کنترل محل نصب از نظر دید مناسب و دسترسی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0390 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | هماهنگی برای نصب و نگهداشت علائم و تجهیزات هشداردهنده | یگیری تهیه، نصب یا جایگزینی علائم و تجهیزات هشداردهنده | بررسی انطباق نصب انجام‌شده با نیاز محیط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0391 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | هماهنگی برای نصب و نگهداشت علائم و تجهیزات هشداردهنده | یگیری تهیه، نصب یا جایگزینی علائم و تجهیزات هشداردهنده | ثبت اقدامات انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0392 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | هماهنگی برای نصب و نگهداشت علائم و تجهیزات هشداردهنده | پایش دوره‌ای وضعیت علائم و تجهیزات هشداردهنده | بازدید دوره‌ای از علائم و تجهیزات نصب‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0393 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | هماهنگی برای نصب و نگهداشت علائم و تجهیزات هشداردهنده | پایش دوره‌ای وضعیت علائم و تجهیزات هشداردهنده | بررسی ماندگاری، خوانایی و سلامت ظاهری آن‌ها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0394 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | هماهنگی برای نصب و نگهداشت علائم و تجهیزات هشداردهنده | پایش دوره‌ای وضعیت علائم و تجهیزات هشداردهنده | شناسایی موارد آسیب‌دیده، جابه‌جا شده یا کم‌اثر | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0395 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | هماهنگی برای نصب و نگهداشت علائم و تجهیزات هشداردهنده | پایش دوره‌ای وضعیت علائم و تجهیزات هشداردهنده | اعلام نیاز به اصلاح یا جایگزینی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0396 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | هماهنگی برای نصب و نگهداشت علائم و تجهیزات هشداردهنده | پایش دوره‌ای وضعیت علائم و تجهیزات هشداردهنده | نگهداری سوابق بازدید و پیگیری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0397 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | بررسی رعایت الزامات عمومی بهداشت و ایمنی در خدمات پشتیبانی | بازدید از نحوه اجرای خدمات نظافت، حمل، جابه‌جایی، پشتیبانی و امور خدماتی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0398 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | بررسی رعایت الزامات عمومی بهداشت و ایمنی در خدمات پشتیبانی | بررسی رعایت موارد عمومی بهداشت، نظم، ایمنی و استفاده مناسب از تجهیزات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0399 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | بررسی رعایت الزامات عمومی بهداشت و ایمنی در خدمات پشتیبانی | شناسایی نواقص یا تخلفات قابل مشاهده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0400 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | بررسی رعایت الزامات عمومی بهداشت و ایمنی در خدمات پشتیبانی | ثبت و اعلام موارد به مسئول مربوط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0401 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | بررسی رعایت الزامات عمومی بهداشت و ایمنی در خدمات پشتیبانی | پیگیری اصلاح وضعیت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0402 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | هماهنگی با پیمانکاران و عوامل اجرایی برای رفع نواقص | اعلام نواقص مشاهده‌شده به پیمانکار، سرپرست یا واحد مسئول | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0403 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | هماهنگی با پیمانکاران و عوامل اجرایی برای رفع نواقص | تعیین موارد قابل اصلاح و پیگیری اجرای آن‌ها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0404 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | هماهنگی با پیمانکاران و عوامل اجرایی برای رفع نواقص | کنترل انجام تعهدات مرتبط با نظم، ایمنی و بهداشت محیط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0405 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | هماهنگی با پیمانکاران و عوامل اجرایی برای رفع نواقص | پیگیری مجدد در موارد تکرارشونده یا ناقص | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0406 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | هماهنگی با پیمانکاران و عوامل اجرایی برای رفع نواقص | ثبت سوابق هماهنگی‌ها و پیگیری‌ها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0407 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | کنترل عمومی تجهیزات و اقلام مورد استفاده در خدمات پشتیبانی | بررسی وضعیت ظاهری و کارکرد عمومی تجهیزات مورد استفاده در خدمات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0408 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | کنترل عمومی تجهیزات و اقلام مورد استفاده در خدمات پشتیبانی | شناسایی کمبود، فرسودگی یا استفاده نامناسب از اقلام و تجهیزات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0409 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | کنترل عمومی تجهیزات و اقلام مورد استفاده در خدمات پشتیبانی | اعلام نیاز به تعمیر، تعویض یا جایگزینی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0410 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | کنترل عمومی تجهیزات و اقلام مورد استفاده در خدمات پشتیبانی | پیگیری اقدام لازم از مسئول مربوط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0411 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | کنترل عمومی تجهیزات و اقلام مورد استفاده در خدمات پشتیبانی | ثبت نتایج کنترل‌های انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0412 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | کنترل، پیگیری شارژ و جانمایی مناسب تجهیزات اولیه اطفاء حریق | شناسایی و ثبت محل استقرار کپسول‌ها و تجهیزات اولیه اطفاء حریق | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0413 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | کنترل، پیگیری شارژ و جانمایی مناسب تجهیزات اولیه اطفاء حریق | بررسی تاریخ شارژ، سلامت ظاهری، فشار، پلمب و قابلیت دسترسی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0414 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | کنترل، پیگیری شارژ و جانمایی مناسب تجهیزات اولیه اطفاء حریق | کنترل مناسب بودن جانمایی تجهیزات در نقاط پرتردد و حساس | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0415 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | کنترل، پیگیری شارژ و جانمایی مناسب تجهیزات اولیه اطفاء حریق | پیگیری شارژ، سرویس یا تعویض کپسول‌های معیوب یا منقضی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0416 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | کنترل، پیگیری شارژ و جانمایی مناسب تجهیزات اولیه اطفاء حریق | هماهنگی برای اصلاح جانمایی در صورت عدم دسترسی مناسب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0417 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | کنترل، پیگیری شارژ و جانمایی مناسب تجهیزات اولیه اطفاء حریق | اخذ تأیید انجام شارژ یا سرویس از مجری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0418 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | کنترل، پیگیری شارژ و جانمایی مناسب تجهیزات اولیه اطفاء حریق | ثبت تاریخ کنترل، وضعیت تجهیزات و زمان پیگیری بعدی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0419 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی موارد مرتبط با ایمنی و بهداشت | ثبت نواقص، کمبودها و موارد مشاهده‌شده | ثبت نواقص مشاهده‌شده در بازدیدها و بررسی‌های دوره‌ای | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0420 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی موارد مرتبط با ایمنی و بهداشت | ثبت نواقص، کمبودها و موارد مشاهده‌شده | درج مشخصات محل، نوع مشکل، تاریخ مشاهده و وضعیت اولیه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0421 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی موارد مرتبط با ایمنی و بهداشت | ثبت نواقص، کمبودها و موارد مشاهده‌شده | تفکیک موارد بر اساس نوع، اولویت و مرجع پیگیری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0422 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی موارد مرتبط با ایمنی و بهداشت | ثبت نواقص، کمبودها و موارد مشاهده‌شده | نگهداری اطلاعات در قالب فرم، فایل یا گزارش داخلی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0423 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی موارد مرتبط با ایمنی و بهداشت | ثبت نواقص، کمبودها و موارد مشاهده‌شده | به‌روزرسانی سوابق در طول فرآیند رسیدگی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0424 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی موارد مرتبط با ایمنی و بهداشت | مستندسازی اقدامات اصلاحی و پیگیری‌های انجام‌شده | ثبت اقدامات انجام‌شده برای رفع هر مورد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0425 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی موارد مرتبط با ایمنی و بهداشت | مستندسازی اقدامات اصلاحی و پیگیری‌های انجام‌شده | درج واحد یا شخص مسئول، تاریخ پیگیری و وضعیت اقدام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0426 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی موارد مرتبط با ایمنی و بهداشت | مستندسازی اقدامات اصلاحی و پیگیری‌های انجام‌شده | نگهداری مستندات مکاتبات، درخواست‌ها یا هماهنگی‌های انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0427 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی موارد مرتبط با ایمنی و بهداشت | مستندسازی اقدامات اصلاحی و پیگیری‌های انجام‌شده | ثبت موارد مختومه و موارد باز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0428 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی موارد مرتبط با ایمنی و بهداشت | مستندسازی اقدامات اصلاحی و پیگیری‌های انجام‌شده | سازماندهی سوابق جهت استفاده در گزارش‌های بعدی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0429 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی موارد مرتبط با ایمنی و بهداشت | تهیه و ارائه گزارش‌های دوره‌ای | جمع‌بندی موارد ثبت‌شده در بازه‌های زمانی مشخص | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0430 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی موارد مرتبط با ایمنی و بهداشت | تهیه و ارائه گزارش‌های دوره‌ای | تهیه گزارش از نواقص، اقدامات انجام‌شده و موارد باقی‌مانده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0431 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی موارد مرتبط با ایمنی و بهداشت | تهیه و ارائه گزارش‌های دوره‌ای | ارائه گزارش به مدیریت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0432 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی موارد مرتبط با ایمنی و بهداشت | تهیه و ارائه گزارش‌های دوره‌ای | اعلام موارد مهم، فوری یا تکرارشونده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0433 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی موارد مرتبط با ایمنی و بهداشت | تهیه و ارائه گزارش‌های دوره‌ای | استفاده از نتایج گزارش برای برنامه‌ریزی‌های بعدی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0434 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | ازدید و بررسی وضعیت فضای سبز، باغچه‌ها و پوشش گیاهی | بازدید دوره‌ای از محوطه، باغچه‌ها، گلدان‌ها و فضاهای سبز موجود | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0435 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | ازدید و بررسی وضعیت فضای سبز، باغچه‌ها و پوشش گیاهی | بررسی وضعیت سلامت گیاهان، درختچه‌ها، چمن، خاک و آبیاری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0436 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | ازدید و بررسی وضعیت فضای سبز، باغچه‌ها و پوشش گیاهی | شناسایی خشک‌شدگی، آفت‌زدگی، کم‌پشتی یا بی‌نظمی فضای سبز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0437 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | ازدید و بررسی وضعیت فضای سبز، باغچه‌ها و پوشش گیاهی | ثبت نواقص و نیازهای رسیدگی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0438 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | ازدید و بررسی وضعیت فضای سبز، باغچه‌ها و پوشش گیاهی | اولویت‌بندی موارد نیازمند اقدام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0439 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | هماهنگی برای آبیاری، رسیدگی و نگهداری فضای سبز | هماهنگی با نیروی خدمات، باغبان یا پیمانکار مربوط برای آبیاری و رسیدگی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0440 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | هماهنگی برای آبیاری، رسیدگی و نگهداری فضای سبز | پیگیری انجام هرس، اصلاح، تغذیه، وجین یا تعویض گیاهان آسیب‌دیده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0441 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | هماهنگی برای آبیاری، رسیدگی و نگهداری فضای سبز | بررسی انجام به‌موقع اقدامات نگهداشتی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0442 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | هماهنگی برای آبیاری، رسیدگی و نگهداری فضای سبز | پیگیری رفع نواقص مشاهده‌شده در بازدیدها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0443 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | هماهنگی برای آبیاری، رسیدگی و نگهداری فضای سبز | ثبت اقدامات انجام‌شده و وضعیت نهایی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0444 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | یگیری تأمین اقلام، ابزار یا ملزومات مورد نیاز نگهداری فضای سبز | بررسی نیاز به خاک، گلدان، نهال، کود، ابزار یا ملزومات مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0445 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | یگیری تأمین اقلام، ابزار یا ملزومات مورد نیاز نگهداری فضای سبز | جمع‌بندی نیازها و پیگیری تأمین اقلام لازم | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0446 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | یگیری تأمین اقلام، ابزار یا ملزومات مورد نیاز نگهداری فضای سبز | کنترل اقلام تحویلی از نظر تعداد و تناسب با نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0447 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | یگیری تأمین اقلام، ابزار یا ملزومات مورد نیاز نگهداری فضای سبز | هماهنگی برای تحویل و استفاده در محل | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0448 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | یگیری تأمین اقلام، ابزار یا ملزومات مورد نیاز نگهداری فضای سبز | ثبت سوابق مربوط به تأمین و مصرف اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0449 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | پیگیری نظافت، پاکیزگی و ساماندهی محیط‌های عمومی و محوطه | بازدید و کنترل وضعیت نظافت محیط‌های عمومی، محوطه و فضاهای پشتیبانی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0450 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | پیگیری نظافت، پاکیزگی و ساماندهی محیط‌های عمومی و محوطه | بررسی وضعیت نظافت، گردوغبار، برگ‌ریزان، زباله‌های پراکنده و بی‌نظمی محیط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0451 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | پیگیری نظافت، پاکیزگی و ساماندهی محیط‌های عمومی و محوطه | شناسایی نواقص و نقاط نیازمند رسیدگی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0452 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | پیگیری نظافت، پاکیزگی و ساماندهی محیط‌های عمومی و محوطه | ثبت موارد مشاهده‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0453 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | پیگیری نظافت، پاکیزگی و ساماندهی محیط‌های عمومی و محوطه | اولویت‌بندی اقدامات مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0454 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | هماهنگی برای انجام امور نظافت و پاکسازی محیط | اعلام موارد به واحد خدمات یا پیمانکار مربوط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0455 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | هماهنگی برای انجام امور نظافت و پاکسازی محیط | پیگیری نظافت محوطه، جمع‌آوری زباله‌ها، پاکسازی نقاط آلوده یا نامرتب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0456 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | هماهنگی برای انجام امور نظافت و پاکسازی محیط | هماهنگی برای رسیدگی به نقاط پرتردد یا دارای نیاز فوری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0457 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | هماهنگی برای انجام امور نظافت و پاکسازی محیط | کنترل نتیجه اقدامات انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0458 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | هماهنگی برای انجام امور نظافت و پاکسازی محیط | ثبت وضعیت اصلاحات و نواقص باقی‌مانده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0459 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | ساماندهی عمومی محیط از حیث نظم، چیدمان و رفع بی‌نظمی‌های ظاهری | شناسایی اقلام رهاشده، تجهیزات بلااستفاده، کارتن‌ها، ضایعات عادی یا موارد برهم‌زننده نظم محیط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0460 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | ساماندهی عمومی محیط از حیث نظم، چیدمان و رفع بی‌نظمی‌های ظاهری | هماهنگی برای جمع‌آوری، انتقال یا جابه‌جایی موارد اضافی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0461 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | ساماندهی عمومی محیط از حیث نظم، چیدمان و رفع بی‌نظمی‌های ظاهری | پیگیری مرتب‌سازی محیط‌های عمومی و پشتیبانی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0462 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | ساماندهی عمومی محیط از حیث نظم، چیدمان و رفع بی‌نظمی‌های ظاهری | کنترل وضعیت نهایی پس از ساماندهی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0463 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | ساماندهی عمومی محیط از حیث نظم، چیدمان و رفع بی‌نظمی‌های ظاهری | ثبت اقدامات انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0464 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | هماهنگی برای زیباسازی و بهبود وضعیت بصری محیط شرکت | شناسایی نقاط دارای نازیبایی یا کاهش کیفیت بصری در محیط شرکت | بازدید از محوطه، ورودی‌ها، فضاهای عمومی، دیوارها، تابلوها و بخش‌های در معرض دید | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0465 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | هماهنگی برای زیباسازی و بهبود وضعیت بصری محیط شرکت | شناسایی نقاط دارای نازیبایی یا کاهش کیفیت بصری در محیط شرکت | شناسایی نقاط فرسوده، نامرتب، بی‌روح یا دارای وضعیت نامناسب ظاهری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0466 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | هماهنگی برای زیباسازی و بهبود وضعیت بصری محیط شرکت | شناسایی نقاط دارای نازیبایی یا کاهش کیفیت بصری در محیط شرکت | ثبت مواردی مانند رنگ‌رفتگی، شکستگی، آشفتگی، تابلوهای فرسوده یا بی‌نظمی بصری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0467 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | هماهنگی برای زیباسازی و بهبود وضعیت بصری محیط شرکت | شناسایی نقاط دارای نازیبایی یا کاهش کیفیت بصری در محیط شرکت | اولویت‌بندی موارد از نظر اثرگذاری و فوریت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0468 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | هماهنگی برای زیباسازی و بهبود وضعیت بصری محیط شرکت | شناسایی نقاط دارای نازیبایی یا کاهش کیفیت بصری در محیط شرکت | تهیه فهرست نواقص محیطی و بصری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0469 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | هماهنگی برای زیباسازی و بهبود وضعیت بصری محیط شرکت | پیگیری اقدامات اصلاحی برای بهبود سیمای محیط | هماهنگی برای رنگ‌آمیزی، ترمیم، تعویض، پاکسازی یا اصلاح بخش‌های دارای نازیبایی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/04/07 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0470 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | هماهنگی برای زیباسازی و بهبود وضعیت بصری محیط شرکت | پیگیری اقدامات اصلاحی برای بهبود سیمای محیط | پیگیری انجام اقدامات اجرایی متناسب با نیاز محیط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/09 | 1405/04/14 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0471 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | هماهنگی برای زیباسازی و بهبود وضعیت بصری محیط شرکت | پیگیری اقدامات اصلاحی برای بهبود سیمای محیط | کنترل کیفیت ظاهری اقدامات انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/08 | 1405/04/16 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0472 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | هماهنگی برای زیباسازی و بهبود وضعیت بصری محیط شرکت | پیگیری اقدامات اصلاحی برای بهبود سیمای محیط | پیگیری تکمیل موارد ناقص | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/22 | 1405/04/27 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0473 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | هماهنگی برای زیباسازی و بهبود وضعیت بصری محیط شرکت | پیگیری اقدامات اصلاحی برای بهبود سیمای محیط | ثبت نتایج اقدامات اصلاحی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/27 | 1405/04/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0474 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | هماهنگی برای زیباسازی و بهبود وضعیت بصری محیط شرکت | هماهنگی برای استقرار اقلام و عناصر مؤثر در زیباسازی محیط | بررسی نیاز به گلدان، فلاورباکس، تابلوهای مناسب، اقلام دکوراتیو ساده یا عناصر سامان‌دهنده محیط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/05/03 | 1405/05/04 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0475 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | هماهنگی برای زیباسازی و بهبود وضعیت بصری محیط شرکت | هماهنگی برای استقرار اقلام و عناصر مؤثر در زیباسازی محیط | جمع‌بندی نیازها بر اساس فضا و اولویت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/05/04 | 1405/05/06 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0476 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | هماهنگی برای زیباسازی و بهبود وضعیت بصری محیط شرکت | هماهنگی برای استقرار اقلام و عناصر مؤثر در زیباسازی محیط | پیگیری تأمین و استقرار اقلام مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/05/10 | 1405/05/14 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0477 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | هماهنگی برای زیباسازی و بهبود وضعیت بصری محیط شرکت | هماهنگی برای استقرار اقلام و عناصر مؤثر در زیباسازی محیط | کنترل تناسب و محل قرارگیری اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/05/14 | 1405/05/19 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0478 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | هماهنگی برای زیباسازی و بهبود وضعیت بصری محیط شرکت | هماهنگی برای استقرار اقلام و عناصر مؤثر در زیباسازی محیط | ثبت و نگهداری سوابق اقدامات انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/05/24 | 1405/05/27 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0479 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مرتبط با محیط زیست، فضای سبز و زیباسازی | ثبت نواقص، نیازها و اقدامات مرتبط با محیط، فضای سبز و زیباسازی | ثبت موارد مشاهده‌شده در بازدیدها و پایش‌های دوره‌ای | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/06 | 1405/04/09 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0480 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مرتبط با محیط زیست، فضای سبز و زیباسازی | ثبت نواقص، نیازها و اقدامات مرتبط با محیط، فضای سبز و زیباسازی | درج محل، نوع موضوع، وضعیت اولیه و نیاز اقدام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/09 | 1405/04/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0481 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مرتبط با محیط زیست، فضای سبز و زیباسازی | ثبت نواقص، نیازها و اقدامات مرتبط با محیط، فضای سبز و زیباسازی | تفکیک موارد بر اساس موضوعاتی مانند فضای سبز، نظافت، زیباسازی، پسماند و نواقص محیطی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/06 | 1405/04/14 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0482 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مرتبط با محیط زیست، فضای سبز و زیباسازی | ثبت نواقص، نیازها و اقدامات مرتبط با محیط، فضای سبز و زیباسازی | نگهداری سوابق در قالب فرم، فایل یا گزارش داخلی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/14 | 1405/04/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0483 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مرتبط با محیط زیست، فضای سبز و زیباسازی | ثبت نواقص، نیازها و اقدامات مرتبط با محیط، فضای سبز و زیباسازی | به‌روزرسانی اطلاعات در طول فرآیند رسیدگی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/22 | 1405/04/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0484 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مرتبط با محیط زیست، فضای سبز و زیباسازی | مستندسازی پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده | ثبت مکاتبات، هماهنگی‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0485 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مرتبط با محیط زیست، فضای سبز و زیباسازی | مستندسازی پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده | ثبت اقدامات اصلاحی، زمان انجام و نتیجه هر اقدام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0486 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مرتبط با محیط زیست، فضای سبز و زیباسازی | مستندسازی پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده | نگهداری مستندات مربوط به تأمین، اجرا، بازدید و کنترل | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0487 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مرتبط با محیط زیست، فضای سبز و زیباسازی | مستندسازی پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده | تفکیک موارد مختومه و موارد باز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0488 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مرتبط با محیط زیست، فضای سبز و زیباسازی | مستندسازی پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده | ساماندهی سوابق برای استفاده در گزارش‌گیری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0489 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مرتبط با محیط زیست، فضای سبز و زیباسازی | هیه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت محیط، فضای سبز و اقدامات انجام‌شده | جمع‌بندی دوره‌ای نواقص، اقدامات و نتایج حاصل | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0490 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مرتبط با محیط زیست، فضای سبز و زیباسازی | هیه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت محیط، فضای سبز و اقدامات انجام‌شده | تهیه گزارش از وضعیت فضای سبز، پاکیزگی، زیباسازی و نواقص محیطی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0491 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مرتبط با محیط زیست، فضای سبز و زیباسازی | هیه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت محیط، فضای سبز و اقدامات انجام‌شده | ارائه گزارش به مدیریت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0492 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مرتبط با محیط زیست، فضای سبز و زیباسازی | هیه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت محیط، فضای سبز و اقدامات انجام‌شده | اعلام موارد مهم، فوری یا تکرارشونده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0493 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مرتبط با محیط زیست، فضای سبز و زیباسازی | هیه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت محیط، فضای سبز و اقدامات انجام‌شده | استفاده از گزارش‌ها برای برنامه‌ریزی دوره‌های بعد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/04/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | تدارکات
TD-0494 | توسعه Utilit امکانات و تجهیزات برای ایجاد زیر ساخت و افزایش ظرفیت و توان | افزایش ظرفیت تولید محصولات | جانمایی و ساخت و نصب ظرفD3 | تهیه متریال P&I | تدارکات | تولید | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
TD-0495 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | خرید و نصب پمپ برای جمع آوری آب کندانس مخازن RFT ، | خرید پمپ مورد نیاز | بررسی در خواست انبار کارخانه | تدارکات | سرپرست نت | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/02/01 | 1405/02/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
TD-0496 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تکمیل ابزار کار نفرات واحد تعمیر و نگهداری | تعویض دستگاه جوش بخش تعمیرکار | بررسی سلامت دستگاه و عمر کارکرد آن | تدارکات | برق | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/3/1 | 1405/3/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
TD-0497 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تکمیل ابزار کار نفرات واحد تعمیر و نگهداری | تعویض دستگاه جوش بخش پایپینگ | بررسی سلامت دستگاه و عمر کارکرد آن | تدارکات | برق | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/3/1 | 1405/3/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
TD-0498 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تکمیل ابزار کار نفرات واحد تعمیر و نگهداری | خرید لنس برای نظافت مبدل های پوسته لوله | بررسی عملکرد دستگاه و نیاز کارخانه به این دستگاه | تدارکات | سرپرست نت | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | 1405/2/15 | 1405/2/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
TD-0499 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری وسائل نقلیه شرکت | انجام تعمیرات و تعویض قطعات | ارسال خودرو به نمایندگی | تدارکات | — | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
TD-0500 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری وسائل نقلیه شرکت | انجام تعمیرات و تعویض قطعات | دریافت خودرو از نمایندگی | تدارکات | — | مدیر تدارکات | واحدهای درخواست‌کننده / مالی | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری

## نت
برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ — واحد نت
تعداد اقدامات: 652 ¦ ساختار RACI کامل ¦ کد یکتا + AutoFilter فعال
کد | هدف اصلی | هدف جزئی | فعالیت | اقدامات اجرایی گام‌به‌گام | مجری (R) | همکاران (C) | ناظر / تصویب‌کننده (A) | مطلعین (I) | زمان شروع | زمان پایان | شاخص کلیدی عملکرد (KPI) | وضعیت | منبع داده
NT-0001 | کاهش پرت حامل های انرژی و آب | مصرف بهینه آب ورودی و به حداقل رساندن خروجی | اصلاح کندانسور های EVP3 به منظور تولید و ذخیره آب حاصل از تبخیر | اجرای طرح | تعمیرات | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
NT-0002 | کاهش پرت حامل های انرژی و آب | مصرف بهینه آب ورودی و به حداقل رساندن خروجی | افزایش ظرفیت ذخیره سازی آب مخزن سافت همکف | اجرای طرح | تعمیرات | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
NT-0003 | افزایش بهره وری امکانات و تجهیزات | افزایش راندمان حرارتی مبدلها | اصلاح مبدل نهایی محصول DIS و کوتاه کردن طول خطوط آن | اجرای طرح | تعمیرات | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | اورهال شهریور | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
NT-0004 | افزایش میزان اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای | ایمن سازی محیط کاری و تجهیزات | ایمن سازی پرتگاه ها و نقاط احتمال سقوط | اجرای اصلاحات | تعمیرات | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
NT-0005 | افزایش میزان اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای | ایمن سازی محیط کاری و تجهیزات | جمع آوری خطوط ، کابل کشی و لوازم قدیمی و بلا استفاده | اجرای اصلاحات | تعمیرات | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
NT-0006 | توسعه Utilit امکانات و تجهیزات برای ایجاد زیر ساخت و افزایش ظرفیت و توان | افزایش ظرفیت تولید محصولات | جانمایی و ساخت و نصب ظرفD3 | نصب ظرف | تعمیرات | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
NT-0007 | توسعه Utilit امکانات و تجهیزات برای ایجاد زیر ساخت و افزایش ظرفیت و توان | افزایش ظرفیت تولید محصولات | جانمایی و ساخت و نصب ظرفD3 | طراحی و ساخت اجکتورهای مناسب خلاء کل واحد گلیسیرین | تعمیرات | شرکت مشاور و پیمانکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
NT-0008 | توسعه Utilit امکانات و تجهیزات برای ایجاد زیر ساخت و افزایش ظرفیت و توان | افزایش ظرفیت تولید محصولات | جانمایی و ساخت و نصب ظرفD3 | نصب و اجرای P&I | تعمیرات | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
NT-0009 | توسعه Utilit امکانات و تجهیزات برای ایجاد زیر ساخت و افزایش ظرفیت و توان | افزایش ظرفیت تولید محصولات | تعبیه فن آوری استفاده از هوای سرد جهت افزایش ضریب تولید کانال گرانول سازی استئاریک | پیشنهاد دستگاه های مختلف هوا خنک یا آب خنک | تعمیرات | شرکت مشاور و پیمانکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
NT-0010 | هوشمند سازی فرآیند ها و تجهیزات | ارتقای کیفی امور اجرایی و افزایش بازدهی کاری | تعبیه پنل آلارم جهت ساماندهی آلارم های جدید وصل شده روی دیوار اتاق کنترل | اجرای طرح | تعمیرات | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
NT-0011 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح موازی پمپ P1 با اصلاح خط به موازات پمپ P2 | تهیه طرح و نقشه فرایندی جهت ارائه به کمیته فنی | بررسی موقعیت هر دو پمپ و مسیر خط کشی پیشنهادی | پمپ | کمیته فنی | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/01 | 1405/02/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0012 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح موازی پمپ P1 با اصلاح خط به موازات پمپ P2 | تهیه طرح و نقشه فرایندی جهت ارائه به کمیته فنی | ارائه گزارش و نقشه فرایندی پیرامون اهداف و نتایج طرح پیشنهادی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0013 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح موازی پمپ P1 با اصلاح خط به موازات پمپ P2 | تهیه طرح و نقشه فرایندی جهت ارائه به کمیته فنی | ارائه نقشه و طرح به سرپرست واحد نت | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0014 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح موازی پمپ P1 با اصلاح خط به موازات پمپ P2 | تهیه طرح اجرایی جهت ارائه به کمیته فنی | بررسی موقعیت هر دو پمپ و مسیر خط کشی پیشنهادی | پایپینگ | کمیته فنی | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/01 | 1405/02/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0015 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح موازی پمپ P1 با اصلاح خط به موازات پمپ P2 | تهیه طرح اجرایی جهت ارائه به کمیته فنی | ارائه گزارش و نقشه ایزومتری اجرایی پیرامون نحوه اجرا و متریال مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0016 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح موازی پمپ P1 با اصلاح خط به موازات پمپ P2 | تهیه طرح اجرایی جهت ارائه به کمیته فنی | ارائه نقشه و طرح به سرپرست واحد نت جهت ارائه به کمیته فنی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0017 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح موازی پمپ P1 با اصلاح خط به موازات پمپ P2 | اجرای خط کشی | ارائه متریال براورد شده به انبار کارخانه و پیگیری جهت خرید ، در صورت نیاز | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/10 | 1405/02/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0018 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح موازی پمپ P1 با اصلاح خط به موازات پمپ P2 | اجرای خط کشی | هماهنگی با اپراتور های خط تولید و خالی نمودن خطوط | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0019 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح موازی پمپ P1 با اصلاح خط به موازات پمپ P2 | اجرای خط کشی | برش خطوط قبلی و تعبیه خطوط جدید مطابق نقشه جهت تحویل به جوشکاری | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0020 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح موازی پمپ P1 با اصلاح خط به موازات پمپ P2 | ارائه گزارش نهایی از اجرای فعالیت و تست | همکاری با بخش پمپ و اپراتور های خط تولید جهت تست خطوط | پایپینگ | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/15 | 1405/02/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0021 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح موازی پمپ P1 با اصلاح خط به موازات پمپ P2 | ارائه گزارش نهایی از اجرای فعالیت و تست | جایگزین نمودن بهره برداری از پمپ ها و بررسی نتایج | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0022 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح موازی پمپ P1 با اصلاح خط به موازات پمپ P2 | ارائه گزارش نهایی از اجرای فعالیت و تست | ارائه گزارش کتبی و تصویری از اقدامات انجام شده و شرایط تست اعمالی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0023 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | خرید و نصب پمپ برای جمع آوری آب کندانس مخازن RFT ، | ارائه گزارش از نتایج بررسی های صورت گرفته جهت انتخاب پمپ | محاسبه میزان آب جمع آوری شده در واحد زمان | پمپ | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/01 | 1405/02/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0024 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | خرید و نصب پمپ برای جمع آوری آب کندانس مخازن RFT ، | ارائه گزارش از نتایج بررسی های صورت گرفته جهت انتخاب پمپ | بررسی انبار کارخانه جهت امکان سنجی در خصوص استفاده از پمپ های درون انبار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0025 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | خرید و نصب پمپ برای جمع آوری آب کندانس مخازن RFT ، | ارائه گزارش از نتایج بررسی های صورت گرفته جهت انتخاب پمپ | تدوین گزارش با ذکر ابعاد اجرایی و مقدمات | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0026 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | خرید و نصب پمپ برای جمع آوری آب کندانس مخازن RFT ، | خرید پمپ مورد نیاز | اخذ استعلام از سه فروشکاه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0027 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | خرید و نصب پمپ برای جمع آوری آب کندانس مخازن RFT ، | خرید پمپ مورد نیاز | مقایسه استعلام ها و ارائه گزارش روی استعلام مناسب | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0028 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | خرید و نصب پمپ برای جمع آوری آب کندانس مخازن RFT ، | نصب پمپ روی جایگاه | ارائه در خواست ساخت فونداسیون به بخش عمران | پمپ | برق | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/10 | 1405/02/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0029 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | خرید و نصب پمپ برای جمع آوری آب کندانس مخازن RFT ، | نصب پمپ روی جایگاه | قرار دادن و نصب پمپ روی شاسی بتنی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0030 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | خرید و نصب پمپ برای جمع آوری آب کندانس مخازن RFT ، | نصب پمپ روی جایگاه | بولت کردن پمپ درصورت نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0031 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | خرید و نصب پمپ برای جمع آوری آب کندانس مخازن RFT ، | اتصال خطوط ورودی و خروجی پمپ به مخزن ذخیره | تهیه نقشه اجرایی خط کشی ورودی و خط کشی خروجی | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/15 | 1405/02/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0032 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | خرید و نصب پمپ برای جمع آوری آب کندانس مخازن RFT ، | اتصال خطوط ورودی و خروجی پمپ به مخزن ذخیره | اتصال مخزن به ورودی پمپ و تعبیه خط سیرکوله برای پمپ | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0033 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | خرید و نصب پمپ برای جمع آوری آب کندانس مخازن RFT ، | اتصال خطوط ورودی و خروجی پمپ به مخزن ذخیره | اتصال خروجی پمپ به خط شارژ مخزن کندانس اصلی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0034 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | خرید و نصب پمپ برای جمع آوری آب کندانس مخازن RFT ، | ارائه گزارش از نحوه و میزان کارکرد مخزن کندانسRF | بررسی میزان فلو خروجی پمپ و اندازه گیری زمان تخلیه مخزن | تاسیسات | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/20 | 1405/02/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0035 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | خرید و نصب پمپ برای جمع آوری آب کندانس مخازن RFT ، | ارائه گزارش از نحوه و میزان کارکرد مخزن کندانسRF | ارائه پیشنهاد نصب پرشر سوئیچ روی اینترلاک مدار فرمان پمپ در صورت نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0036 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | خرید و نصب پمپ برای جمع آوری آب کندانس مخازن RFT ، | ارائه گزارش از نحوه و میزان کارکرد مخزن کندانسRF | ارائه برنامه واحد تاسیسات برای زمان بندی تخلیه مخزن | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0037 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تهیه پمپ لجن کش مختص به واحد اسید اویل | ارائه گزارش از نتایج نیاز سنجی واحد اسید اویل جهت خرید جرثقیل و کفکش مجزا | بررسی دلایل از نیاز استخر های اسید اویل بابت تامین جرثقیل | پمپ | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/10 | 1405/02/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0038 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تهیه پمپ لجن کش مختص به واحد اسید اویل | ارائه گزارش از نتایج نیاز سنجی واحد اسید اویل جهت خرید جرثقیل و کفکش مجزا | بررسی ارائه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0039 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح اصلاحی چاله پمپ واحد تولید | تهیه طرح و نقشه اصلاحی | جمع آوری لیست مشکلاتی که در این موقعیت ایجاد شده | پمپ | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/04/01 | 1405/04/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0040 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح اصلاحی چاله پمپ واحد تولید | تهیه طرح و نقشه اصلاحی | بررسی راهکار مناسب با هر چالش در گزارش | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0041 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح اصلاحی چاله پمپ واحد تولید | تهیه طرح و نقشه اصلاحی | ارائه طرح و نقشه به سرپرست واحد نت | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0042 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح اصلاحی چاله پمپ واحد تولید | تهیه طرح اجرایی خط کشی و جداکردن خطوط و تجهیزات قدیمی | تهیه نقشه اجرایی با توجه به ابعاد چاله جدید. | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/04/10 | 1405/04/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0043 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح اصلاحی چاله پمپ واحد تولید | تهیه طرح اجرایی خط کشی و جداکردن خطوط و تجهیزات قدیمی | ارائه لیست متریال مورد نیاز به انبار کارخانه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0044 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح اصلاحی چاله پمپ واحد تولید | تهیه طرح اجرایی خط کشی و جداکردن خطوط و تجهیزات قدیمی | اراائه طرح به سرپرست | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0045 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح اصلاحی چاله پمپ واحد تولید | نصب پمپ در جایگاه جدید | سرویس پمپ های باز شده از روی کار | پمپ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/04/15 | 1405/04/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0046 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح اصلاحی چاله پمپ واحد تولید | نصب پمپ در جایگاه جدید | نظارت بر محل فونداسیون پمپ های جدید | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0047 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح اصلاحی چاله پمپ واحد تولید | نصب پمپ در جایگاه جدید | نصب و الن نمودن پمپ ها در مکان جدید | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0048 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح اصلاحی چاله پمپ واحد تولید | نصب خطوط طبق نقشه اجرایی و تست آن ها | بریدن خطوط قبلی که نیاز به تغییر دارند | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/04/15 | 1405/04/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0049 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح اصلاحی چاله پمپ واحد تولید | نصب خطوط طبق نقشه اجرایی و تست آن ها | اتصال خطوط بریده شده به پمپ ها (ورودی و خروجی) | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0050 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح اصلاحی چاله پمپ واحد تولید | نصب خطوط طبق نقشه اجرایی و تست آن ها | نصب خطوط نمونه گیر و ابزار دقیق مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0051 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | رفع مشکلات سوله تعمیرات شامل کف سازی ، نصب فن ، اصلاح جوی آب و برق کشی | قطع برق عبور داده شده از زیر جوی کف سالن تعمیر و نگهداری | بررسی محل مصرف کابل عبور کرده | برق | تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/01 | 1405/02/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0052 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | رفع مشکلات سوله تعمیرات شامل کف سازی ، نصب فن ، اصلاح جوی آب و برق کشی | قطع برق عبور داده شده از زیر جوی کف سالن تعمیر و نگهداری | جا به جایی محل عبور کابل به کنار دیوار و عبور آن از درون لوله برق | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0053 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | رفع مشکلات سوله تعمیرات شامل کف سازی ، نصب فن ، اصلاح جوی آب و برق کشی | قطع برق عبور داده شده از زیر جوی کف سالن تعمیر و نگهداری | نصب کابل به تابلو و تست سلامت کابل | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0054 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | رفع مشکلات سوله تعمیرات شامل کف سازی ، نصب فن ، اصلاح جوی آب و برق کشی | کندن جوی آب درون سالن تعمیر و نگهداری | کندن محل گلویی جوی آب و اطراف آن | تعمیرکار | برق | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/01 | 1405/02/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0055 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | رفع مشکلات سوله تعمیرات شامل کف سازی ، نصب فن ، اصلاح جوی آب و برق کشی | کندن جوی آب درون سالن تعمیر و نگهداری | کندن جوی بیرونی سالن تعمیرات | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0056 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | رفع مشکلات سوله تعمیرات شامل کف سازی ، نصب فن ، اصلاح جوی آب و برق کشی | کندن جوی آب درون سالن تعمیر و نگهداری | لوله گذاری درون جوی و نظارت بر سیمان کردن ان | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0057 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | رفع مشکلات سوله تعمیرات شامل کف سازی ، نصب فن ، اصلاح جوی آب و برق کشی | سیمان کردن جوی درون سالن تعمیر و نگهداری | همکاری با بخش عمران جهت ساخت ملات | تعمیرکار | امور داخلی | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/01 | 1405/02/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0058 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | رفع مشکلات سوله تعمیرات شامل کف سازی ، نصب فن ، اصلاح جوی آب و برق کشی | سیمان کردن جوی درون سالن تعمیر و نگهداری | نظارت برشیب دهی به جوی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0059 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | رفع مشکلات سوله تعمیرات شامل کف سازی ، نصب فن ، اصلاح جوی آب و برق کشی | سیمان کردن جوی درون سالن تعمیر و نگهداری | ایجاد مانع جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیمان اطراف | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0060 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | رفع مشکلات سوله تعمیرات شامل کف سازی ، نصب فن ، اصلاح جوی آب و برق کشی | گریس کاری هواکش های سقف سالن تعمیر و نگهداری | باز کردن پرچ یا پیچ هر یک از هواکش ها | تعمیرکار | پمپ | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/10 | 1405/02/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0061 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | رفع مشکلات سوله تعمیرات شامل کف سازی ، نصب فن ، اصلاح جوی آب و برق کشی | گریس کاری هواکش های سقف سالن تعمیر و نگهداری | بررسی بالانسی پره ها و محل عبور شفت | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0062 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | رفع مشکلات سوله تعمیرات شامل کف سازی ، نصب فن ، اصلاح جوی آب و برق کشی | گریس کاری هواکش های سقف سالن تعمیر و نگهداری | تزریق روغن به محل یاتاقان هواکش و نصب مجدد با پیچ | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0063 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب سینی برای مسیر های پر تراکم از کابل برق | سینی کشی دیوار شمالی کارخانه | تهیه طرح و ارائه گزارش همراه با لیست متریال مور نیاز برای سینی کشی کل دیوار | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/01 | 1405/02/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0064 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب سینی برای مسیر های پر تراکم از کابل برق | سینی کشی دیوار شمالی کارخانه | بازکردن کابل ها و فلکسی های موجود در روی دیوار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0065 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب سینی برای مسیر های پر تراکم از کابل برق | سینی کشی دیوار شمالی کارخانه | نصب سینی روی تراز مقرر و چیدمان کابل ها درون سینی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0066 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب سینی برای مسیر های پر تراکم از کابل برق | سینی کشی دیوار غربی کارخانه | تهیه طرح و ارائه گزارش همراه با لیست متریال مور نیاز برای سینی کشی کل دیوار | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/10 | 1405/02/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0067 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب سینی برای مسیر های پر تراکم از کابل برق | سینی کشی دیوار غربی کارخانه | بازکردن کابل ها و فلکسی های موجود در روی دیوار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0068 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب سینی برای مسیر های پر تراکم از کابل برق | سینی کشی دیوار غربی کارخانه | نصب سینی روی تراز مقرر و چیدمان کابل ها درون سینی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0069 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب سینی برای مسیر های پر تراکم از کابل برق | سینی کشی سوله تولید جدید تا سوله نمک ها | تهیه طرح و ارائه گزارش همراه با لیست متریال مور نیاز برای سینی کشی کل دیوار | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/03/1 | 1405/3/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0070 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب سینی برای مسیر های پر تراکم از کابل برق | سینی کشی سوله تولید جدید تا سوله نمک ها | بازکردن کابل ها و فلکسی های موجود در روی دیوار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0071 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب سینی برای مسیر های پر تراکم از کابل برق | سینی کشی سوله تولید جدید تا سوله نمک ها | نصب سینی روی تراز مقرر و چیدمان کابل ها درون سینی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0072 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب سینی برای مسیر های پر تراکم از کابل برق | سینی کشی و انتقال کابل مورد نیاز سوله نمک ها | تهیه طرح و ارائه گزارش همراه با لیست متریال مور نیاز برای سینی کشی کل دیوار | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/03/1 | 1405/3/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0073 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب سینی برای مسیر های پر تراکم از کابل برق | سینی کشی و انتقال کابل مورد نیاز سوله نمک ها | بازکردن کابل ها و فلکسی های موجود در روی دیوار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0074 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب سینی برای مسیر های پر تراکم از کابل برق | سینی کشی و انتقال کابل مورد نیاز سوله نمک ها | نصب سینی روی تراز مقرر و چیدمان کابل ها درون سینی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0075 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت تابلو برق و کابل کشی تجهیزات سوله نمک ها | ارائه گزارش از براورد تجهیزات درون سوله از نظر میزان مصرف | تهیه لیست مصرف کننده های انرژی | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/10 | 1405/02/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0076 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت تابلو برق و کابل کشی تجهیزات سوله نمک ها | ارائه گزارش از براورد تجهیزات درون سوله از نظر میزان مصرف | برآورد میزان کارکرد هر کدام از مصرف کننده ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0077 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت تابلو برق و کابل کشی تجهیزات سوله نمک ها | ارائه گزارش از براورد تجهیزات درون سوله از نظر میزان مصرف | تدوین جدول مصرف انرژی و ارائه گزارش از کابل مورد نیاز برای تامین این سوله | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0078 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت تابلو برق و کابل کشی تجهیزات سوله نمک ها | ارائه نقشه P&ID از روی طرح اصلی پروژه | اخذ نقشه نهایی خط کشی از سرپرست | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/10 | 1405/02/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0079 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت تابلو برق و کابل کشی تجهیزات سوله نمک ها | ارائه نقشه P&ID از روی طرح اصلی پروژه | بررسی ابزار دقیق های مورد نیاز هر تجهیز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0080 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت تابلو برق و کابل کشی تجهیزات سوله نمک ها | ارائه نقشه P&ID از روی طرح اصلی پروژه | اضافه نمودن ابزار دقیق روی نقشه اصلی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0081 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت تابلو برق و کابل کشی تجهیزات سوله نمک ها | سفارش تابلو مورد نیاز سوله و اتاق کنترل سوله نمک ها | برآورد تجهیزات مورد نیاز تابلو | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/03/01 | 1405/03/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0082 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت تابلو برق و کابل کشی تجهیزات سوله نمک ها | سفارش تابلو مورد نیاز سوله و اتاق کنترل سوله نمک ها | بررسی ابعاد تابلو مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0083 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت تابلو برق و کابل کشی تجهیزات سوله نمک ها | سفارش تابلو مورد نیاز سوله و اتاق کنترل سوله نمک ها | اقدام جهت ارائه درخواست به انبار و خرید تابلو | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0084 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت تابلو برق و کابل کشی تجهیزات سوله نمک ها | نصب و جانمایی تابلو های اصلی سوله و اتاق کنترل | بررسی محل قرار گرفتن تجهیزات و پلنت جهت انتخاب بهترین مکان قرار دهی تابلو | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/04/01 | 1405/04/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0085 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت تابلو برق و کابل کشی تجهیزات سوله نمک ها | نصب و جانمایی تابلو های اصلی سوله و اتاق کنترل | نصب تابلو اصلی سوله و سینی کشی جهت کابل کشی به اتاق کنترل | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0086 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت تابلو برق و کابل کشی تجهیزات سوله نمک ها | نصب و جانمایی تابلو های اصلی سوله و اتاق کنترل | نصب تابلو اتاق کنترل و سینی کشی به تجهیزات از اتاق کنترل | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0087 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت تابلو برق و کابل کشی تجهیزات سوله نمک ها | کابل کشی و راه اندازی تجهیزات سوله نمک ها | کابل کشی از درون سینی های خارج شده از اتاق کنترل | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/05/1 | 1405/05/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0088 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت تابلو برق و کابل کشی تجهیزات سوله نمک ها | کابل کشی و راه اندازی تجهیزات سوله نمک ها | اتصال کابل تجهیزات همراه با رعایت کلیه استاندارد ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0089 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت تابلو برق و کابل کشی تجهیزات سوله نمک ها | کابل کشی و راه اندازی تجهیزات سوله نمک ها | تست هر یک از تجهیزات و اطمینان از عملکرد آن ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0090 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت تابلو برق و کابل کشی تجهیزات سوله نمک ها | نصب روشنایی سوله نمک ها | تامین چراغ مناسب | برق | پمپ | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/03/10 | 1405/03/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0091 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت تابلو برق و کابل کشی تجهیزات سوله نمک ها | نصب روشنایی سوله نمک ها | براورد میزان روشنایی مناسب | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0092 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت تابلو برق و کابل کشی تجهیزات سوله نمک ها | نصب روشنایی سوله نمک ها | کابل کشی و نصب روشنایی ها با استفاده از بالابر | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0093 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب کلید01/02 جهت پمپ های موازی جدید | نصب کلید 01/02 برای پمپ | نصب تابلو مخصوص کلید | برق | پمپ | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/03/1 | 1405/03/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0094 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب کلید01/02 جهت پمپ های موازی جدید | نصب کلید 01/02 برای پمپ | تامین کابل برای تجهیز موازی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0095 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب کلید01/02 جهت پمپ های موازی جدید | نصب کلید 01/02 برای پمپ | تست پمپ ها و تحویل به اپراتور خط تولید | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0096 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب کلید01/02 جهت پمپ های موازی جدید | نصب کلید 01/02 برای پمپ | نصب تابلو مخصوص کلید | برق | پمپ | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/03/10 | 1405/03/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0097 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب کلید01/02 جهت پمپ های موازی جدید | نصب کلید 01/02 برای پمپ | تامین کابل برای تجهیز موازی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0098 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب کلید01/02 جهت پمپ های موازی جدید | نصب کلید 01/02 برای پمپ | تست پمپ ها و تحویل به اپراتور خط تولید | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0099 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب کلید01/02 جهت پمپ های موازی جدید | نصب کلید 01/02 برای پمپ | نصب تابلو مخصوص کلید | برق | پمپ | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/03/20 | 1405/03/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0100 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب کلید01/02 جهت پمپ های موازی جدید | نصب کلید 01/02 برای پمپ | تامین کابل برای تجهیز موازی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0101 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب کلید01/02 جهت پمپ های موازی جدید | نصب کلید 01/02 برای پمپ | تست پمپ ها و تحویل به اپراتور خط تولید | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0102 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | افزایش حجم میکسر 6 متر مکعبی به 12 متر مکعب | تامین متربال مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0103 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | افزایش حجم میکسر 6 متر مکعبی به 12 متر مکعب | بریدن سقف و استراکچر مخزن جهت نصب صفحه های جدید | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0104 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | اختصاص یکی از مخازن S برای ذخیره مواد اولیه خط تولید نمک های اسید چرب | تهیه نقشه برای اتصال مخزن به خط تغزیه و خط تخلیه مخزن | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/03/1 | 1405/3/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0105 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | اختصاص یکی از مخازن S برای ذخیره مواد اولیه خط تولید نمک های اسید چرب | تعبیه خط ورودی به مخزن | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0106 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | اختصاص یکی از مخازن S برای ذخیره مواد اولیه خط تولید نمک های اسید چرب | تعبیه خط خروجی به مخزن | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0107 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | اختصاص مخزن میکسردار اسید اویل به عنوان مخزن ذخیره سود مایع | جداسازی خط خروجی و وردی مخزن | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/03/1 | 1405/03/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0108 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | اختصاص مخزن میکسردار اسید اویل به عنوان مخزن ذخیره سود مایع | اتصال مخزن به پمپ مد نظر در کنار سوله | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0109 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | جانمایی و نصب آسیاب طبق طرح اجرایی | بررسی نقشه جانمایی سوله نمک ها | پمپ | برق | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/03/1 | 1405/03/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0110 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | جانمایی و نصب آسیاب طبق طرح اجرایی | قطع اتصال دستگاه از جایگاه قبلی در پایلوت | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0111 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | جانمایی و نصب آسیاب طبق طرح اجرایی | انتقال دستگاه به سوله جدید و نصب ان در جایگاه تعریف شده | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0112 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | جانمایی و نصب لوازم بسته بندی | بررسی نقشه جانمایی سوله نمک ها | تعمیرکار | برق | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/03/1 | 1405/03/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0113 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | جانمایی و نصب لوازم بسته بندی | قطع اتصال دستگاه از جایگاه قبلی در کارخانه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0114 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | جانمایی و نصب لوازم بسته بندی | انتقال دستگاه به سوله جدید و نصب ان در جایگاه تعریف شده | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0115 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | جانمایی و نصب سانتریفوژ | بررسی نقشه جانمایی سوله نمک ها | تعمیرکار | برق | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/03/1 | 1405/03/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0116 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | جانمایی و نصب سانتریفوژ | قطع اتصال دستگاه از جایگاه قبلی در کارخانه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0117 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | جانمایی و نصب سانتریفوژ | انتقال دستگاه به سوله جدید و نصب ان در جایگاه تعریف شده | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0118 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | تامین درایو برای سانتیرفوژ نمک های اسید چرب | بررسی توان الکتروموتور و اخذ پش فاکتور از تجهیز مناسب | تعمیرکار | برق | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/03/1 | 1405/03/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0119 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | تامین درایو برای سانتیرفوژ نمک های اسید چرب | تعبیه تابلو مناسب جهت جانمایی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0120 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | تامین درایو برای سانتیرفوژ نمک های اسید چرب | اتصال درایو به الکتروموتور و تنظیم برنامه زمان بندی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0121 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | جانمایی و نصب روتاری درایر طبق طرح اجرایی | بررسی و مشخص نمودن محل قرار گیری دستگاه | تعمیرکار | برق | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/03/1 | 1405/03/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0122 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | جانمایی و نصب روتاری درایر طبق طرح اجرایی | هماهنگی جهت حضور جرثقیل | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0123 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | جانمایی و نصب روتاری درایر طبق طرح اجرایی | انتقال دستگاه به درون سوله نمک ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0124 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای خط کشی خط تولید نمک های اسید چرب | تهیه طرح و نقشه اجرایی خطوط پایپینگ سوله نمک ها | بررسی محل قرار گرفتن کلیه تجهیزات مانند پمپ ،مخزن،میکسر | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/04/1 | 1405/04/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0125 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای خط کشی خط تولید نمک های اسید چرب | تهیه طرح و نقشه اجرایی خطوط پایپینگ سوله نمک ها | انتخاب سایزینگ و میترینگ خطوط | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0126 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای خط کشی خط تولید نمک های اسید چرب | تهیه طرح و نقشه اجرایی خطوط پایپینگ سوله نمک ها | ارائه طرح و نقشه ایزومتری | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0127 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای خط کشی خط تولید نمک های اسید چرب | خط کشی مسیر آب | بررسی میزان و دمای مصرفی جهت انتخاب جنس و سایز | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/04/15 | 1405/05/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0128 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای خط کشی خط تولید نمک های اسید چرب | خط کشی مسیر آب | اخذ متربال از انبار کارخانه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0129 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای خط کشی خط تولید نمک های اسید چرب | خط کشی مسیر آب | نصب خطوط مابین تاسیسات تا مخزن آب سافت سوله نمک ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0130 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای خط کشی خط تولید نمک های اسید چرب | خط کشی مسیر بخار | بررسی میزان و دمای مصرفی جهت انتخاب سایز | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/04/15 | 1405/05/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0131 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای خط کشی خط تولید نمک های اسید چرب | خط کشی مسیر بخار | اخذ متربال از انبار کارخانه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0132 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای خط کشی خط تولید نمک های اسید چرب | خط کشی مسیر بخار | نصب خطوط مابین تاسیسات تا میکسر سوله نمک ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0133 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای خط کشی خط تولید نمک های اسید چرب | خط کشی مسیر هوا | بررسی میزان مصرف هوای فشرده | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/04/15 | 1405/05/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0134 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای خط کشی خط تولید نمک های اسید چرب | خط کشی مسیر هوا | انتخاب سایز خط مورد نیاز و براورد متریال طبق نقشه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0135 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای خط کشی خط تولید نمک های اسید چرب | خط کشی مسیر هوا | توزیع هوای فشرده بین مصرف کننده های خط تولید | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0136 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای خط کشی خط تولید نمک های اسید چرب | اجرای ایر تست کلیه خطوط و ارائه گزارش | بررسی ظاهری کلیه اتصالات و خطوط و محل نصب جوش ان ها | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/04/15 | 1405/05/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0137 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای خط کشی خط تولید نمک های اسید چرب | اجرای ایر تست کلیه خطوط و ارائه گزارش | اتصال خط هوای پرفشار جهت تست. | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0138 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای خط کشی خط تولید نمک های اسید چرب | اجرای ایر تست کلیه خطوط و ارائه گزارش | بررسی فشار گیج مکانیکی هوا در مدت زمان 30 دقیقه ای جهت مشاهده افت فشار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0139 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اصلاح کانال و خطوط داخل کانال مابین واحد تاسیسات و چاله تخلیه | خارج کردن خطوط قدیمی درون کانال | اطمینان از خالی بودن خطوط | پایپینگ | تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/1 | 1405/5/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0140 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اصلاح کانال و خطوط داخل کانال مابین واحد تاسیسات و چاله تخلیه | خارج کردن خطوط قدیمی درون کانال | خارج کردن خطوط با کمترین تعداد برش | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0141 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اصلاح کانال و خطوط داخل کانال مابین واحد تاسیسات و چاله تخلیه | خارج کردن خطوط قدیمی درون کانال | جانمایی خطوط در محل مناسب | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0142 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اصلاح کانال و خطوط داخل کانال مابین واحد تاسیسات و چاله تخلیه | تهیه طرح اجرایی از نحوه چیدمان خطوط در کانال | بررسی و محاسبه ابعاد لوپ حرارتی مورد نیاز روی خطوط بخار | پایپینگ | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/1 | 1405/5/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0143 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اصلاح کانال و خطوط داخل کانال مابین واحد تاسیسات و چاله تخلیه | تهیه طرح اجرایی از نحوه چیدمان خطوط در کانال | بررسی تعداد ساپورت های مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0144 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اصلاح کانال و خطوط داخل کانال مابین واحد تاسیسات و چاله تخلیه | تهیه طرح اجرایی از نحوه چیدمان خطوط در کانال | ارائه طرح با در نظر گرفتن نحوه چیدمان خطوط ، محل مناسب برای تزریغ بخار در صورت انسداد | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0145 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اصلاح کانال و خطوط داخل کانال مابین واحد تاسیسات و چاله تخلیه | اجرای خط کشی آب،بخار،روغن از درون کانال | نصب خط بخار روی ساپورت های تعبیه شده و تحویل به عایق کار | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/6/1 | 1405/6/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0146 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اصلاح کانال و خطوط داخل کانال مابین واحد تاسیسات و چاله تخلیه | اجرای خط کشی آب،بخار،روغن از درون کانال | نصب خط آب شهر درون کانال روی ساپورت مخصوص به خود و تحویل به عایق کار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0147 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اصلاح کانال و خطوط داخل کانال مابین واحد تاسیسات و چاله تخلیه | اجرای خط کشی آب،بخار،روغن از درون کانال | نصب خط بارگیری روی ساپورت و تحویل به عایق کار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0148 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اصلاح کانال و خطوط داخل کانال مابین واحد تاسیسات و چاله تخلیه | اجرای سینی کشی از روی دیواره کانال | نصب ساپورت به تعداد مورد نیاز و بررسی ابعاد سینی کابل مورد نیاز | برق | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/6/1 | 1405/6/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0149 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اصلاح کانال و خطوط داخل کانال مابین واحد تاسیسات و چاله تخلیه | اجرای سینی کشی از روی دیواره کانال | ارائه گزارش و نقشه از بررسی های صورت گرفته جهت انتخاب راستای سینی و ابعاد آن | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0150 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اصلاح کانال و خطوط داخل کانال مابین واحد تاسیسات و چاله تخلیه | اجرای سینی کشی از روی دیواره کانال | نصب سینی کابل ها روی ساپورت | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0151 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت محل نگهداری جهت کپسول های هوا و گاز طبق اصول ایمنی در زیر راه پله انبار اصلی | تهیه طرح و نقشه سازه نگهدارنده کپسول های ذخیره گاز پر فشار | تهیه طرح و نقشه ایزومتری | جوشکار | انبار/سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/04/15 | 1405/04/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0152 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت محل نگهداری جهت کپسول های هوا و گاز طبق اصول ایمنی در زیر راه پله انبار اصلی | تهیه طرح و نقشه سازه نگهدارنده کپسول های ذخیره گاز پر فشار | بررسی مکان قرار گرفتن سازه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0153 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت محل نگهداری جهت کپسول های هوا و گاز طبق اصول ایمنی در زیر راه پله انبار اصلی | تهیه طرح و نقشه سازه نگهدارنده کپسول های ذخیره گاز پر فشار | ساخت استراکچر مطابق طرح مصوب | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0154 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت قفسه وایجاد قفسه در انبار ورق جهت چیدمان پلیت ها و بولت های مربوط به آنها | تهیه طرح و نقشه جهت ارائه به کمیته فنی | بررسی در خواست ابار در خصوص رفع موانع مد نظر انبار داران | جوشکار | انبار/سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/1 | 1405/5/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0155 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت قفسه وایجاد قفسه در انبار ورق جهت چیدمان پلیت ها و بولت های مربوط به آنها | تهیه طرح و نقشه جهت ارائه به کمیته فنی | ارائه نقشه پیشنهادی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0156 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت قفسه وایجاد قفسه در انبار ورق جهت چیدمان پلیت ها و بولت های مربوط به آنها | ساخت و گسترش قفسه ورق جهت چیدمان پلیت و بولت طبق طرح | خارج کردن تجهیزات موجود در قفسه | جوشکار | انبار/سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/1 | 1405/5/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0157 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت قفسه وایجاد قفسه در انبار ورق جهت چیدمان پلیت ها و بولت های مربوط به آنها | ساخت و گسترش قفسه ورق جهت چیدمان پلیت و بولت طبق طرح | اخذ متریال از انبار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0158 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت قفسه وایجاد قفسه در انبار ورق جهت چیدمان پلیت ها و بولت های مربوط به آنها | ساخت و گسترش قفسه ورق جهت چیدمان پلیت و بولت طبق طرح | اضافه نمودن استراکچر رو قفسه فعلی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0159 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | جانمایی و ساخت و نصب ظرفD3 | تهیه نقشه P&ID سیستم خلاء ظرف D3 | بررسی میزان تولید ظروف d1 و d2 | سرپرست نت | تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/5/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0160 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | جانمایی و ساخت و نصب ظرفD3 | تهیه نقشه P&ID سیستم خلاء ظرف D3 | بررسی ابزار دقیق مورد نیاز ظرف | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0161 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | جانمایی و ساخت و نصب ظرفD3 | تهیه نقشه P&ID سیستم خلاء ظرف D3 | تعبیه ابزار دقیق روی نقشه pfd | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0162 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | جانمایی و ساخت و نصب ظرفD3 | ارئه طرح سیستم خلا به کمیته فنی | بررسی جرم مولکولی گلیسیرین و غلظت گلیسیرین ورودی به ظرف | سرپرست نت | تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/5/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0163 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | جانمایی و ساخت و نصب ظرفD3 | ارئه طرح سیستم خلا به کمیته فنی | بررسی توان بلند کردن گلیسیرین توسط اجکتور های خلاء | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0164 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | جانمایی و ساخت و نصب ظرفD3 | ارئه طرح سیستم خلا به کمیته فنی | ارائه طرح خط خلا پیشنهادی برای خلا ظرف | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0165 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | جانمایی و ساخت و نصب ظرفD3 | نصب ظرف و تجهیزات مطابق طرح | آماده نمودن محل نصب ظرف و بریدن کف و سقف طبقات | تعمیرکار | پیمانکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/7/1 | 1405/7/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0166 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | جانمایی و ساخت و نصب ظرفD3 | نصب ظرف و تجهیزات مطابق طرح | بررسی مسیر انتقالی ظرف به درون طبقات پلنت | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0167 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | جانمایی و ساخت و نصب ظرفD3 | نصب ظرف و تجهیزات مطابق طرح | اتصال گوشواره ها به استراکچر پلنت و تراز کردن انشعاب ها جهت تحویل به بخش پاپینگ | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0168 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ارتقاء بهره وروی از تجهیزات پلنت | بررسی جهت عیب یابی و یا تعویض FP آبی رنگ ، رنگبری گلیسیرین | بررسی سیستم های هیدرولیک، تابلو برق، چک ولو وصفحه های دستگاه | پمپ | سرشیفت تولید | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/3/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0169 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ارتقاء بهره وروی از تجهیزات پلنت | بررسی جهت عیب یابی و یا تعویض FP آبی رنگ ، رنگبری گلیسیرین | ارائه گزارشی شامل اقدامات صورت گرفته جهت بررسی و نتایج حاصل ،ارائه راهکار پیشنهادی جهت رفع مشکل | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0170 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ارتقاء بهره وروی از تجهیزات پلنت | بررسی جهت عیب یابی و یا تعویض FP آبی رنگ ، رنگبری گلیسیرین | بررسی فیلتر پرس های بلا استفاده جهت بکارگیری آن ها برای رنگ بری گلیسیرین | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0171 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | افزایش ضریب نظارت و کنترل واحد ها | کالیبراسیون نمایشگرهای دما | تهیه لیست کلیه دماسنج های اتاق کنترل | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/3/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0172 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | افزایش ضریب نظارت و کنترل واحد ها | کالیبراسیون نمایشگرهای دما | بررسی و یادداشت نمودن اختلاف دمای واقعی با دمای نمایشگر ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0173 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | افزایش ضریب نظارت و کنترل واحد ها | کالیبراسیون نمایشگرهای دما | کاهش یا افزایش اختلاف دمای نشان داده شده از روی نمایشگر و ارائه گزارش | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0174 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | مجهز کردن دیگ اراک 10000 به کنترلر فشار و دیجیتال | تهیه طرح و نقشه از مدار فرمان اجرایی جهت ارائه به کمیته فنی | تهیه نقشه مدار فرمان و قدرت بویلر در نرم افزار eplan | برق | کمیته فنی | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/3/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0175 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | مجهز کردن دیگ اراک 10000 به کنترلر فشار و دیجیتال | تهیه طرح و نقشه از مدار فرمان اجرایی جهت ارائه به کمیته فنی | تهیه لیست I/O های مورد نیاز جهت اتصال به PLC | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0176 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | مجهز کردن دیگ اراک 10000 به کنترلر فشار و دیجیتال | تهیه طرح و نقشه از مدار فرمان اجرایی جهت ارائه به کمیته فنی | تهیه طرح مبتنی بر انتخاب PLC و پیمانکار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0177 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | مجهز کردن دیگ اراک 10000 به کنترلر فشار و دیجیتال | اجرا کردن طرح و نصب تجهیزات مورد نیاز جهت سهولت کنترل فشار دیگ | تهیه گزارش از اصلاحات مورد نیاز و تاثیرات آن در تاسیسات | برق | تاسیسات | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/10 | 1405/3/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0178 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | مجهز کردن دیگ اراک 10000 به کنترلر فشار و دیجیتال | اجرا کردن طرح و نصب تجهیزات مورد نیاز جهت سهولت کنترل فشار دیگ | اتصال کنترلر فشار دیگ به PLC | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0179 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | مجهز کردن دیگ اراک 10000 به کنترلر فشار و دیجیتال | اجرا کردن طرح و نصب تجهیزات مورد نیاز جهت سهولت کنترل فشار دیگ | اجرای طرح و ارائه گزارش نتایج پس از تست | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0180 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تعویض محتویات فیلترهای سیلیس و کربن ستون های رزینی و دستگاه RO | محاسبه حجم رزین مورد نیاز و خرید آن | اندازه گیری حجم مخزن و براورد نوع و میزان رزین مورد نیاز | تاسیسات | امورداخلی | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/1 | 1405/5/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0181 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تعویض محتویات فیلترهای سیلیس و کربن ستون های رزینی و دستگاه RO | محاسبه حجم رزین مورد نیاز و خرید آن | مذاکره با دو پیمانکار جهت اخذ مشاوره و پیش فاکتور | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0182 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تعویض محتویات فیلترهای سیلیس و کربن ستون های رزینی و دستگاه RO | محاسبه حجم رزین مورد نیاز و خرید آن | ارائه گزارش از اعلام نیاز ، میزان و کیفیت مورد نیاز و دلایل تعویض | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0183 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تعویض محتویات فیلترهای سیلیس و کربن ستون های رزینی و دستگاه RO | بازکردن کپ هندهول مخزن، تخلیه نمودن ریزین های قدیمی و برآورد پوسیدگی مخزن | آماده سازی گونی و کیسه خالی | تعمیرکار | تاسیسات | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/15 | 1405/5/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0184 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تعویض محتویات فیلترهای سیلیس و کربن ستون های رزینی و دستگاه RO | بازکردن کپ هندهول مخزن، تخلیه نمودن ریزین های قدیمی و برآورد پوسیدگی مخزن | ضخامت سنجی مخزن و در صورت عدم وجود پوسیدگی شدید بازنمودن درب منهول | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0185 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تعویض محتویات فیلترهای سیلیس و کربن ستون های رزینی و دستگاه RO | بازکردن کپ هندهول مخزن، تخلیه نمودن ریزین های قدیمی و برآورد پوسیدگی مخزن | تخلیه محتویات ستون ها و انتقال به خارج از سالن تاسیسات | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0186 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تعویض محتویات فیلترهای سیلیس و کربن ستون های رزینی و دستگاه RO | تزریق رزین جدید و بستن درب منهول مخزن | پرنمودن ستون و بستن درب منهول | تعمیرکار | تاسیسات | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/15 | 1405/5/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0187 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تعویض محتویات فیلترهای سیلیس و کربن ستون های رزینی و دستگاه RO | تزریق رزین جدید و بستن درب منهول مخزن | بررسی تست عملکرد تجهیز و تحویل به اپراتور مصرف کننده | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0188 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تعویض محتویات فیلترهای سیلیس و کربن ستون های رزینی و دستگاه RO | تزریق رزین جدید و بستن درب منهول مخزن | ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0189 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت انبار پودری | نصب ورق های دور سقف و درب ها | براورد میزان ورق مورد نیاز | جوشکار | تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/9/30 | 1405/10/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0190 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت انبار پودری | نصب ورق های دور سقف و درب ها | ارائه درخواست به انبار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0191 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت انبار پودری | نصب ورق های دور سقف و درب ها | اندازه زدن ورق ها و نصب ورق ها روی گار با استفاده از پیچ های خودکار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0192 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت انبار پودری | تامین برق و تلفن برای انبار پودری | بررسی و نیاز سنجی میزان مصرف برق سوله و تعداد تلفن های مورد نیاز | برق | انبار/سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/9/30 | 1405/10/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0193 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت انبار پودری | تامین برق و تلفن برای انبار پودری | ساخت تابلو و نصب در سوله متناسب با تجهیزات درون آن | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0194 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت انبار پودری | تامین برق و تلفن برای انبار پودری | نصب روشنایی ها و کابل کشی آن ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0195 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت انبار پودری | همکاری در اجرای قفسه بندی انبار پودری | بررسی و براورد میزان قفسه مورد نیاز انبار داران | جوشکار | انبار/سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/9/30 | 1405/10/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0196 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت انبار پودری | همکاری در اجرای قفسه بندی انبار پودری | برسسی و براورد میزان متریال مورد نیاز جهت ساخت قفسه جهت مقایسه با فاکتور های خرید قفسه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0197 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت انبار پودری | همکاری در اجرای قفسه بندی انبار پودری | اقدام جهت تهیه نقشه ساخت یک واحد قفسه برای نمونه کار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0198 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت آشیانه لیفتراک | نصب خط هوای پر فشار و آب | بررسی نزدیک ترین منبع به محل جهت اخذ انشعاب | پایپینگ | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/11/30 | 1405/12/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0199 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت آشیانه لیفتراک | نصب خط هوای پر فشار و آب | کپ نمودن انشعاب هوای پر فشار کنار دستگاه تست پمپ | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0200 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت آشیانه لیفتراک | نصب خط هوای پر فشار و آب | اتصال خط آب برای شست وشو محل در ظلع جنوبی آشیانه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0201 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت آشیانه لیفتراک | تامین انشعاب برق و روشنایی | بررسی میزان مصرف سوله با استخراج تجهیزات مورد نیاز | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/11/30 | 1405/12/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0202 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت آشیانه لیفتراک | تامین انشعاب برق و روشنایی | تامین تابلو مورد نیاز واقدام جهت خرید و نصب تابلو | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0203 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت آشیانه لیفتراک | تامین انشعاب برق و روشنایی | توزیع کابل برق از تابلو اصلی به سایر نقاط مورد نیاز در سوله و نصب روشنایی ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0204 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت بار انداز بارگیری | نهایی سازی نقشه و ارائه به کمیته فنی | بررسی نیاز ها وشرایط محیطی جهت احصا کلیه چالش های احتمالی | جوشکار | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/01 | 1405/4/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0205 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت بار انداز بارگیری | نهایی سازی نقشه و ارائه به کمیته فنی | تهیه و ارائه نقشه جهت بازرسی سرپرست | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0206 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت بار انداز بارگیری | نهایی سازی نقشه و ارائه به کمیته فنی | بررسی میزان متریال مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0207 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت بار انداز بارگیری | اجراء و نصب سازه | نصب ستون ها از روی صفحه ستون | جوشکار | تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/10 | 1405/4/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0208 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت بار انداز بارگیری | اجراء و نصب سازه | نصب تیر افقی بین ستون ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0209 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت بار انداز بارگیری | اجراء و نصب سازه | نصب راه رو و فول جوش نمودن آن | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0210 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت بار انداز بارگیری | ساخت استراکچر تا بالای ماشین تریلی جهت بارگیری | کف سازی راه رو | جوشکار | تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/10 | 1405/4/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0211 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت بار انداز بارگیری | ساخت استراکچر تا بالای ماشین تریلی جهت بارگیری | اتصال راه رو به تیر و ستون | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0212 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت بار انداز بارگیری | ساخت استراکچر تا بالای ماشین تریلی جهت بارگیری | ساخت حفاظ باز شو روی نرده ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0213 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت بار انداز بارگیری | ساخت راه پله مناسب مطابق نقشه | تهیه نقشه و نمایش تعداد کف پله و احصا شیب رمپ | جوشکار | تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/10 | 1405/4/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0214 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت بار انداز بارگیری | ساخت راه پله مناسب مطابق نقشه | براورد متریال مورد نیاز و ارائه درخواست به انبار کارخانه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0215 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت بار انداز بارگیری | ساخت راه پله مناسب مطابق نقشه | نصب ناودانی ها و متصل کردن آن ها به سازه از بالا و هم باد نمودن آن ها با یکدیگر | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0216 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت بار انداز بارگیری | حفاظ راه رو و راه پله | بررسی استاندارد ابعاد راه رو های کارخانه و ابعاد حفاظ آن ها | جوشکار | تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/10 | 1405/4/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0217 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت بار انداز بارگیری | حفاظ راه رو و راه پله | بررسی و براورد میزان متریال مورد نیاز برای نصب حفاظ | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0218 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت بار انداز بارگیری | حفاظ راه رو و راه پله | برشکاری پروفیل ها و فول جوش حفاظ مطابق ابعاد مد نظر | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0219 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | طراحی و جانمایی اتاقک جهت پرسنل بارگیری درجای مناسب | تهیه طرح جانمایی و میزان سنجی اتاقک مورد نیاز جهت ارائه به کمیته فنی | بررسی نیاز ها و شرایط محیطی جهت انتخاب بهترین محل برای قرار دادن اتاق | جوشکار | تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/3/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0220 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | طراحی و جانمایی اتاقک جهت پرسنل بارگیری درجای مناسب | تهیه طرح جانمایی و میزان سنجی اتاقک مورد نیاز جهت ارائه به کمیته فنی | بررسی امکانات موجود در کارخانه از قبیل کیوسک و اتاقک های قابل استفاده | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0221 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | طراحی و جانمایی اتاقک جهت پرسنل بارگیری درجای مناسب | تهیه طرح جانمایی و میزان سنجی اتاقک مورد نیاز جهت ارائه به کمیته فنی | ارائه طرح و نقشه به سرپرست جهت بازرسی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0222 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | طراحی و جانمایی اتاقک جهت پرسنل بارگیری درجای مناسب | نهایی سازی نقشه | ارائه طرح در کمیته فنی و بررسی مشکلات احتمالی | جوشکار | تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/3/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0223 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | طراحی و جانمایی اتاقک جهت پرسنل بارگیری درجای مناسب | نهایی سازی نقشه | اصلاح نهایی طرح طبق درخواست کمیته فنی و اماده سازی جهت اجرا | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0224 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | طراحی و جانمایی اتاقک جهت پرسنل بارگیری درجای مناسب | نهایی سازی نقشه | ارائه نقشه نهایی به سرپرست جهت بازرسی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0225 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اصلاح خطوط بخار استخر های اسیداویل | تعویض درب ورودی سوله مدیریت | ارائه نامه و طرح اصلاحی مبتنی بر نقشه خط جدید در موقعیت جدید | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/8/1 | 1405/8/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0226 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اصلاح خطوط بخار استخر های اسیداویل | تعویض درب ورودی سوله مدیریت | بررسی نحوه کندن سکو های فعلی و نظارت بر سیمان کاری آن ها و بریدن خط قدیمی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0227 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اصلاح خطوط بخار استخر های اسیداویل | تعویض درب ورودی سوله مدیریت | نصب خط با آرایش جدید و اتصال به انشعابات مصرف کننده قدیمی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0228 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب گیج برای خطوط بخار اسید اویل و بارگیری | تعویض درب ورودی سوله مدیریت | بررسی میزان افت فشار بین تاسیسات تا آخرین مصرف کننده بخار در محوطه اسید اویل | پایپینگ | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/8/1 | 1405/8/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0229 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب گیج برای خطوط بخار اسید اویل و بارگیری | تعویض درب ورودی سوله مدیریت | شناسایی سه موقعیت و ارائه پیشنهادات محل نصب گیج مکانیکی به سرپرست | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0230 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب گیج برای خطوط بخار اسید اویل و بارگیری | تعویض درب ورودی سوله مدیریت | نصب اتصال و انشعاب برای قرار دادن گیج در جای مقرر و مورد تایید | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0231 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تهیه شناسنامه نت برای مخازن کارخانه | تعویض درب ورودی سوله مدیریت | تهیه جدول ثبت داده مبتنی بر اطلاعات مهم و اساسی | پایپینگ | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/1 | 1405/5/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0232 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تهیه شناسنامه نت برای مخازن کارخانه | تعویض درب ورودی سوله مدیریت | ثبت اطلاعات جدول پس از اندازه گیری پارامتر های جدول | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0233 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تهیه شناسنامه نت برای مخازن کارخانه | تعویض درب ورودی سوله مدیریت | نهایی سازی و پیگیری پرینت اطلاعات و چک نمودن مجدد جهت ارائه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0234 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب لیتر شمار گازوئیل برای ژنراتور ها | تعویض درب ورودی سوله مدیریت | بررسی و انتخاب 4 موقعیت برای نصب لیتر شمارگازوئیل | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/2/1 | 1405/2/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0235 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب لیتر شمار گازوئیل برای ژنراتور ها | تعویض درب ورودی سوله مدیریت | همفکری با اپراتور های تاسیسات و ارائه بهترین موقعیت به سرپرست | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0236 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب لیتر شمار گازوئیل برای ژنراتور ها | تعویض درب ورودی سوله مدیریت | خالی کردن خطوط ،برش خطوط ، نصب سر رزوه روی خط و نصب لیتر شماره | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0237 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اتصال خطوط دی اریتور جدید و برداشتن دی اریتور قدیمی | تعویض درب ورودی سوله مدیریت | تهیه نقشه خط کشی و مشخص کردن محل انشعابات | پایپینگ | جوشکار/ تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/3/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0238 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اتصال خطوط دی اریتور جدید و برداشتن دی اریتور قدیمی | تعویض درب ورودی سوله مدیریت | مشخص نمودن محل حفر کانال برای عبور لوله | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0239 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اتصال خطوط دی اریتور جدید و برداشتن دی اریتور قدیمی | تعویض درب ورودی سوله مدیریت | نصب خطوط مطابق نقشه و تحویل به جوشکار ، تست خطوط و آبدهی به دی اریتور | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0240 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اصلاح ، نظافت و تعمیر کندانسور عمودی بالای کندانسور EV3 | تعویض درب ورودی سوله مدیریت | تهیه لیست متریال مورد نیاز و پیگیری تامین آن ها از انبار کارخانه | تعمیرکار | جوشکار/ تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0241 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اصلاح ، نظافت و تعمیر کندانسور عمودی بالای کندانسور EV3 | تعویض درب ورودی سوله مدیریت | برش خطوط متصل به کندانسور و قرا دادن آن روی زمین | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0242 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اصلاح ، نظافت و تعمیر کندانسور عمودی بالای کندانسور EV3 | تعویض درب ورودی سوله مدیریت | برش ورق بعد از تیوب شیت های کندانسور و آماده سازی آن برای نظافت. | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0243 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اصلاح ، نظافت و تعمیر کندانسور عمودی بالای کندانسور EV3 | تعویض درب ورودی سوله مدیریت | ساخت کپ های مبدل و نصب روی فلنج های جوش داده شده روی ظرف | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0244 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تکمیل ابزار کار نفرات واحد تعمیر و نگهداری | تعویض دستگاه جوش بخش تعمیرکار | اخذ پیش فاکتور از سه فروشگاه معتبر جهت مقایسه قیمت ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0245 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تکمیل ابزار کار نفرات واحد تعمیر و نگهداری | تعویض دستگاه جوش بخش تعمیرکار | خرید یک دستگاه 250 آمپر برند گام | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0246 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تکمیل ابزار کار نفرات واحد تعمیر و نگهداری | تعویض دستگاه جوش بخش پایپینگ | اخذ پیش فاکتور از سه فروشگاه معتبر جهت مقایسه قیمت ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0247 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تکمیل ابزار کار نفرات واحد تعمیر و نگهداری | تعویض دستگاه جوش بخش پایپینگ | خرید یک دستگاه 250 آمپر برند گام | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0248 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تکمیل ابزار کار نفرات واحد تعمیر و نگهداری | خرید لنس برای نظافت مبدل های پوسته لوله | اخذ پیش فاکتور از سه فروشگاه معتبر جهت مقایسه قیمت ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0249 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تکمیل ابزار کار نفرات واحد تعمیر و نگهداری | خرید لنس برای نظافت مبدل های پوسته لوله | خرید یک دستگاه مناسب | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0250 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تعویض و نوسازی ورق های پلنت تولید | تهیه طرح ونقشه اجرایی | تهیه نقشه از نحوه ساپورت گذاری و نحوه چیدمان ورق ها | تعمیرکار | جوشکار/ تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0251 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تعویض و نوسازی ورق های پلنت تولید | تهیه طرح ونقشه اجرایی | بررسی میزان پروفیل و پیچ مورد نیاز برای اجرا | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0252 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تعویض و نوسازی ورق های پلنت تولید | تهیه طرح ونقشه اجرایی | ارائه گزارش از روند و زمان اجرا | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0253 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تعویض و نوسازی ورق های پلنت تولید | حذف موانع و نصب ساپورت ها | باز کردن کلیه مش توری های روی بدنه و میلگرد های روی ستون ها | تعمیرکار | جوشکار/ تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/10 | 1405/4/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0254 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تعویض و نوسازی ورق های پلنت تولید | حذف موانع و نصب ساپورت ها | جداکردن و پایین آوردن ورق های قدیمی نما | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0255 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تعویض و نوسازی ورق های پلنت تولید | حذف موانع و نصب ساپورت ها | چیدمان ورق های بازشده در محل مورد نظر جهت جلوگیری از پخش شدن آن ها در محیط کارخانه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0256 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی گلیسیرین خوراکی | خرید تجهیزات مورد نیاز خط تولید. | بررسی کیفیت و کمیت دستگاه های در خواستی | سرپرست نت | امور داخلی | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/7/1 | 1405/8/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0257 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی گلیسیرین خوراکی | خرید تجهیزات مورد نیاز خط تولید. | بررسی تولید کنندگان مطرح کشور و برند های خارجی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0258 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی گلیسیرین خوراکی | خرید تجهیزات مورد نیاز خط تولید. | اقدام جهت خرید تجهیزات | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0259 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ارتقاء میزان تولید گلیسیرین صنعتی. | نصب اجکتور یک روی خط EV2 | برش خط بخار ورودی به اجکتور | تعمیر کار | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/3/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0260 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ارتقاء میزان تولید گلیسیرین صنعتی. | نصب اجکتور یک روی خط EV2 | اصلاح خطوط و انشعابات روی خط تا ورودی و خروجی اجکتور | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0261 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ارتقاء میزان تولید گلیسیرین صنعتی. | نصب اجکتور یک روی خط EV2 | اتصال خطوط خروجی و ورودی و تحویل خط به جوشکار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0262 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ارتقاء میزان تولید گلیسیرین صنعتی. | مهندسی معکوس و نصب اجکتور EV2 برای ظرف EV1 | ارسال نازل و اجکتور به ابعاد برداری جهت تهیه نقشه ایزومتری | سرپرست نت | تعمیر کار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/15 | 1405/3/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0263 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ارتقاء میزان تولید گلیسیرین صنعتی. | مهندسی معکوس و نصب اجکتور EV2 برای ظرف EV1 | ساخت نازل و دفیوزر توسط پیمانکار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0264 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ارتقاء میزان تولید گلیسیرین صنعتی. | مهندسی معکوس و نصب اجکتور EV2 برای ظرف EV1 | مونتاژ قطعات ساخته شده و نصب روی کار و اقدام جهت تست میزان خلا | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0265 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ارتقاء میزان تولید گلیسیرین صنعتی. | نصب کنتور روی خط تغذیه مخازن ذخیره محصول گلیسیرین | تهیه یک درخواست مکتوب با در نظر گرفتن کلیه ویژگی های مد نظر برای ارسال به شرکت ها تامین کننده | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0266 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ارتقاء میزان تولید گلیسیرین صنعتی. | نصب کنتور روی خط تغذیه مخازن ذخیره محصول گلیسیرین | بررسی موقعیت های قابل نصب کنتور | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0267 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ارتقاء میزان تولید گلیسیرین صنعتی. | نصب کنتور روی خط تغذیه مخازن ذخیره محصول گلیسیرین | همکاری با بخش پایپینگ جهت نصب و بکارگیری | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0268 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید نیمه صنعتی نمک های پایه کلسیمی، روی و منیزیم | تعبیه یک مخزن میکسردار در طبقه بالا پایلوت به همراه خط آب سافت و بخار جهت تهیه محلول روی، آهک، منیزیم برای تولید نمک های مربوطه | بررسی مخازن بلا استفاده موجود در کارخانه | تعمیر کار | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/01 | 1405/02/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0269 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید نیمه صنعتی نمک های پایه کلسیمی، روی و منیزیم | تعبیه یک مخزن میکسردار در طبقه بالا پایلوت به همراه خط آب سافت و بخار جهت تهیه محلول روی، آهک، منیزیم برای تولید نمک های مربوطه | آماده سازی یکی از مخازن موجود برای ایجاد اصلاحات | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0270 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید نیمه صنعتی نمک های پایه کلسیمی، روی و منیزیم | تعبیه یک مخزن میکسردار در طبقه بالا پایلوت به همراه خط آب سافت و بخار جهت تهیه محلول روی، آهک، منیزیم برای تولید نمک های مربوطه | نصب جکت ، نصب میکسر،نصب انشعابات و نصب روی محل در نظر گرفته شده در پایلوت | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0271 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | تکمیل طرح اجرایی تولید صنعتی نمک ها | تدوین ترح نهایی | سرپرست نت | امور داخلی/مهندس عمران | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0272 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | تکمیل طرح اجرایی تولید صنعتی نمک ها | براورد تجهیزات مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0273 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | تکمیل طرح اجرایی تولید صنعتی نمک ها | تهیه نقشه ایزومتری ، طرح اجرایی و جدول زمان بندی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0274 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | تحویل گرفتن دستگاه خشک کن و جانمایی | بررسی و نظارت بر تست دستگاه | سرپرست نت | برق/ پمپ | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0275 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | تحویل گرفتن دستگاه خشک کن و جانمایی | نظارت بر بارگیری از کارخانه سازنده | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0276 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | تحویل گرفتن دستگاه خشک کن و جانمایی | جانمایی دستگاه در سوله جدید و در نظر گرفتن کاور برای دستگاه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0277 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | تهیه دوزینگ پمپ جهت تزریق سود | بررسی میزان هد ودبی مورد نیاز | پمپ | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0278 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | تهیه دوزینگ پمپ جهت تزریق سود | بررسی فواصل مصرف کننده و مخزن ذخیره | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0279 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | تهیه دوزینگ پمپ جهت تزریق سود | پیگیری خرید و نصب مخزن | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0280 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | ایجاد سیستم تهویه مناسب برای سوله جهت خروج بخارات مضر | بررسی محل متصاعد شدن گاز های سمی | پمپ | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0281 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | ایجاد سیستم تهویه مناسب برای سوله جهت خروج بخارات مضر | بررسی توان و تعداد فن سانتریفوژ مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0282 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | ایجاد سیستم تهویه مناسب برای سوله جهت خروج بخارات مضر | بررسی محل خط کشی وانتقال گاز های سمی به خارج از سالن | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0283 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | نصب اینورتر | استئاریک | بررسی توان مصرف کننده | برق و ابزار دقیق | پمپ و تجهیز دوار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/03/15 | 1405/03/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0284 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | نصب اینورتر | استئاریک | اخذ پیشفاکتور و پیگیری خرید اینورتر و تابلو مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0285 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | نصب اینورتر | استئاریک | بررسی فضای قابل نصب و نصب درون تابلو مناسب | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0286 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | نصب اینورتر | پمپ آب شهر ورودی | بررسی توان مصرف کننده | برق و ابزار دقیق | پمپ و تجهیز دوار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/03/15 | 1405/03/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0287 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | نصب اینورتر | پمپ آب شهر ورودی | اخذ پیشفاکتور و پیگیری خرید اینورتر و تابلو مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0288 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | نصب اینورتر | پمپ آب شهر ورودی | بررسی فضای قابل نصب و نصب درون تابلو مناسب | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0289 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | نصب اینورتر | چاله پمپ استخر شماره 1 | بررسی توان مصرف کننده | برق و ابزار دقیق | پمپ و تجهیز دوار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/04/15 | 1405/04/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0290 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | نصب اینورتر | چاله پمپ استخر شماره 1 | اخذ پیشفاکتور و پیگیری خرید اینورتر و تابلو مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0291 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | نصب اینورتر | چاله پمپ استخر شماره 1 | بررسی فضای قابل نصب و نصب درون تابلو مناسب | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0292 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | نصب اینورتر | 6130 پمپ | بررسی توان مصرف کننده | برق و ابزار دقیق | پمپ و تجهیز دوار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/04/15 | 1405/04/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0293 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | نصب اینورتر | 6130 پمپ | اخذ پیشفاکتور و پیگیری خرید اینورتر و تابلو مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0294 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | نصب اینورتر | 6130 پمپ | بررسی فضای قابل نصب و نصب درون تابلو مناسب | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0295 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | نصب اینورتر | پمپ 6131 | بررسی توان مصرف کننده | برق و ابزار دقیق | پمپ و تجهیز دوار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/04/15 | 1405/04/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0296 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | نصب اینورتر | پمپ 6131 | اخذ پیشفاکتور و پیگیری خرید اینورتر و تابلو مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0297 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | نصب اینورتر | پمپ 6131 | بررسی فضای قابل نصب و نصب درون تابلو مناسب | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0298 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | نصب اینورتر | مخازن s | بررسی توان مصرف کننده | برق و ابزار دقیق | پمپ و تجهیز دوار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/04/15 | 1405/04/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0299 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | نصب اینورتر | مخازن s | اخذ پیشفاکتور و پیگیری خرید اینورتر و تابلو مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0300 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | نصب اینورتر | مخازن s | بررسی فضای قابل نصب و نصب درون تابلو مناسب | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0301 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | اصلاح شیر برقی های EV ها به منظور کاهش مصرف هوا | تعویض شیر برقی شیر کنترل با I to p | بررسی میزان پرت هوای فشرده | برق و ابزار دقیق | ***** | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/04/15 | 1405/04/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0302 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | اصلاح شیر برقی های EV ها به منظور کاهش مصرف هوا | تعویض شیر برقی شیر کنترل با I to p | مقایسه ارزش مالی پرت انرژی با هزینه I to p وارائه گزارش | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0303 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | اصلاح شیر برقی های EV ها به منظور کاهش مصرف هوا | تعویض شیر برقی شیر کنترل با I to p | اخذ I to p و نصب آن روی کار و بازکردن شیر برقی قبلی و تحویل به انبار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0304 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | جمع آوری خروجی کندانس مخازن RT1,RT2,RT3 و مخزن واسط به مخزن کندانس 4 | اتصال خط جمع آوری کندانس استیم تریس مخازن 100 تنی به مخزن کندانس rf | باز نمودن استیم ها از روی سه راهی فعلی | تعمیرکار | پایپینگ | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/2/1 | 1405/2/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0305 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | جمع آوری خروجی کندانس مخازن RT1,RT2,RT3 و مخزن واسط به مخزن کندانس 4 | اتصال خط جمع آوری کندانس استیم تریس مخازن 100 تنی به مخزن کندانس rf | جدا کردن خط عمودی فعلی و انتقال ان به انبار دست دوم | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0306 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | جمع آوری خروجی کندانس مخازن RT1,RT2,RT3 و مخزن واسط به مخزن کندانس 4 | اتصال خط جمع آوری کندانس استیم تریس مخازن 100 تنی به مخزن کندانس rf | اتصال کلیه استیم تریس های فعلی به خط افقی متصل به مخزن کندانس و بررسی دمای استیم ها جهت بررسی مشکل خفگی در استیم تریس ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0307 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | جمع آوری خروجی کندانس مخازن RT1,RT2,RT3 و مخزن واسط به مخزن کندانس 4 | اتصال خط جمع آوری استیم تریس های خطوط بالای مخزن rf به مخزن کندانس | باز نمودن استیم ها از روی سه راهی فعلی | تعمیرکار | پایپینگ | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/2/10 | 1405/2/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0308 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | جمع آوری خروجی کندانس مخازن RT1,RT2,RT3 و مخزن واسط به مخزن کندانس 4 | اتصال خط جمع آوری استیم تریس های خطوط بالای مخزن rf به مخزن کندانس | جدا کردن خط عمودی فعلی و انتقال ان به انبار دست دوم | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0309 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | جمع آوری خروجی کندانس مخازن RT1,RT2,RT3 و مخزن واسط به مخزن کندانس 4 | اتصال خط جمع آوری استیم تریس های خطوط بالای مخزن rf به مخزن کندانس | اتصال کلیه استیم تریس های فعلی به خط افقی متصل به مخزن کندانس و بررسی دمای استیم ها جهت بررسی مشکل خفگی در استیم تریس ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0310 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | جمع آوری خروجی کندانس مخازن RT1,RT2,RT3 و مخزن واسط به مخزن کندانس 4 | اتصال خطوط استیم تریس پایین مخازن rf به مخزن کندانس | باز نمودن استیم ها از روی سه راهی فعلی | تعمیرکار | پایپینگ | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/2/20 | 1405/2/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0311 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | جمع آوری خروجی کندانس مخازن RT1,RT2,RT3 و مخزن واسط به مخزن کندانس 4 | اتصال خطوط استیم تریس پایین مخازن rf به مخزن کندانس | جدا کردن خط عمودی فعلی و انتقال ان به انبار دست دوم | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0312 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | جمع آوری خروجی کندانس مخازن RT1,RT2,RT3 و مخزن واسط به مخزن کندانس 4 | اتصال خطوط استیم تریس پایین مخازن rf به مخزن کندانس | اتصال کلیه استیم تریس های فعلی به خط افقی متصل به مخزن کندانس و بررسی دمای استیم ها جهت بررسی مشکل خفگی در استیم تریس ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0313 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | سرویس کردن دوره ای تراپ خروجی مخازن | سرویس 6 ماه تراپ خطوط و مخازن خط تولید گلیسیرین | اخذ شناسنامه مخازن از سرپرست واحدنت | پایپینگ | ***** | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | فروردین/شهریور | * |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0314 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | سرویس کردن دوره ای تراپ خروجی مخازن | سرویس 6 ماه تراپ خطوط و مخازن خط تولید گلیسیرین | بررسی کلیه تراپ های قید شده در مخازن | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0315 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | سرویس کردن دوره ای تراپ خروجی مخازن | سرویس 6 ماه تراپ خطوط و مخازن خط تولید گلیسیرین | تهیه گزارش از مشکلات موجود در عملکرد تراپ ها و اقدام جهت رفع آن ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0316 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | سرویس کردن دوره ای تراپ خروجی مخازن | سرویس 6 ماه تراپ خطوط و مخازن خط تولیداسید چرب | اخذ شناسنامه مخازن از سرپرست واحدنت | پایپینگ | ***** | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | شهریور/اسفند | * |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0317 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | سرویس کردن دوره ای تراپ خروجی مخازن | سرویس 6 ماه تراپ خطوط و مخازن خط تولیداسید چرب | بررسی کلیه تراپ های قید شده در مخازن | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0318 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | سرویس کردن دوره ای تراپ خروجی مخازن | سرویس 6 ماه تراپ خطوط و مخازن خط تولیداسید چرب | تهیه گزارش از مشکلات موجود در عملکرد تراپ ها و اقدام جهت رفع آن ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0319 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | سرویس کردن دوره ای تراپ خروجی مخازن | سرویس 6 ماه تراپ خطوط و مخازن واحد تاسیسات | اخذ شناسنامه مخازن از سرپرست واحدنت | پایپینگ | ***** | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | شهریور/اسفند | * |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0320 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | سرویس کردن دوره ای تراپ خروجی مخازن | سرویس 6 ماه تراپ خطوط و مخازن واحد تاسیسات | بررسی کلیه تراپ های قید شده در مخازن | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0321 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | سرویس کردن دوره ای تراپ خروجی مخازن | سرویس 6 ماه تراپ خطوط و مخازن واحد تاسیسات | تهیه گزارش از مشکلات موجود در عملکرد تراپ ها و اقدام جهت رفع آن ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0322 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | سرویس کردن دوره ای تراپ خروجی مخازن | سرویس 6 ماه تراپ خطوط و مخازن محیط کارخانه | اخذ شناسنامه مخازن از سرپرست واحدنت | پایپینگ | ***** | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | شهریور/اسفند | * |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0323 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | سرویس کردن دوره ای تراپ خروجی مخازن | سرویس 6 ماه تراپ خطوط و مخازن محیط کارخانه | بررسی کلیه تراپ های قید شده در مخازن | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0324 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | سرویس کردن دوره ای تراپ خروجی مخازن | سرویس 6 ماه تراپ خطوط و مخازن محیط کارخانه | تهیه گزارش از مشکلات موجود در عملکرد تراپ ها و اقدام جهت رفع آن ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0325 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | حذف خط درین بخار کلکتور اصلی تاسیسات | سرویس 6 ماه تراپ خطوط و مخازن محیط کارخانه | تهیه گزارش از اعلام نیاز یا عدم اعلام نیاز کلکتور به تراپ | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/03/01 | 1405/03/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0326 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | حذف خط درین بخار کلکتور اصلی تاسیسات | سرویس 6 ماه تراپ خطوط و مخازن محیط کارخانه | بررسی چالش های عدم وجود تراپ روی کلکتور | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0327 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | حذف خط درین بخار کلکتور اصلی تاسیسات | سرویس 6 ماه تراپ خطوط و مخازن محیط کارخانه | تصمیم گیری در خصوص تعویض یا حذف تراپ مذکور و سپس اقدام | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0328 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | مصرف بهینه آب ورودی و به حداقل رساندن خروجی | تعویض ترپ های معیوبی که بخار عبور می دهند | اخذ شناسنامه مخازن از سرپرست واحدنت | پایپینگ | تاسیسات | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0329 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | مصرف بهینه آب ورودی و به حداقل رساندن خروجی | تعویض ترپ های معیوبی که بخار عبور می دهند | بررسی کلیه تراپ های قید شده در مخازن و یادداشت ایرادات در لیست | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0330 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | مصرف بهینه آب ورودی و به حداقل رساندن خروجی | تعویض ترپ های معیوبی که بخار عبور می دهند | تهیه گزارش از مشکلات موجود در عملکرد تراپ ها و اقدام جهت رفع آن ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0331 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | مصرف بهینه آب ورودی و به حداقل رساندن خروجی | بررسی جهت اصلاح کویل مخازن AC جهت افزایش راندمان گرمایش و ارائه گزارش | بررسی نیاز اپراتور های تولید در خصوص دمای مورد نیاز مخازن | پایپینگ | تاسیسات | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/15 | 1405/4/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0332 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | مصرف بهینه آب ورودی و به حداقل رساندن خروجی | بررسی جهت اصلاح کویل مخازن AC جهت افزایش راندمان گرمایش و ارائه گزارش | بررسی مدت دماگرفتن مخازن | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0333 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | مصرف بهینه آب ورودی و به حداقل رساندن خروجی | بررسی جهت اصلاح کویل مخازن AC جهت افزایش راندمان گرمایش و ارائه گزارش | ارائه طرح در خصوص راهکار های افزایش راندمان گرمایش | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0334 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | مصرف بهینه هوای فشرده | بررسی کامل خطوط هوا به صورت منظم و رفع نشتی خطوط و تجهیزات مسیر هوای فشرده | بررسی خطوط پر فشار هوا و بستن آخرین شیر مربوط به هر مصرف کننده | پایپینگ | برق/ تاسیسات | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/1/15 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0335 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | مصرف بهینه هوای فشرده | بررسی کامل خطوط هوا به صورت منظم و رفع نشتی خطوط و تجهیزات مسیر هوای فشرده | تامین فشار 4 بار در خطوط و اجرای تست 30 دقیقه ای جهت مشاهده رنج کاهش فشار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0336 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | مصرف بهینه هوای فشرده | بررسی کامل خطوط هوا به صورت منظم و رفع نشتی خطوط و تجهیزات مسیر هوای فشرده | جست وجو در خصوص پیدا کردن نشت های احتمالی و رفع آن ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0337 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | عایق کردن خطوط و ظروف انتقال حرارت | عایق کردن خط بخار ورودی دی اریتورجدید و همچنین عایق کردن خط خروجی به دی اریتور جدید | بررسی عایق های موجود در کارخانه | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/1/20 | 1405/1/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0338 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | عایق کردن خطوط و ظروف انتقال حرارت | عایق کردن خط بخار ورودی دی اریتورجدید و همچنین عایق کردن خط خروجی به دی اریتور جدید | نصب عایق الاستومتری یک اینچ روی خط بخار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0339 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | عایق کردن خطوط و ظروف انتقال حرارت | عایق کردن خط بخار ورودی دی اریتورجدید و همچنین عایق کردن خط خروجی به دی اریتور جدید | تحویل به عایق کار جهت نصب ورق روی عایق های نصب شده | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0340 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | جمع آوری کندانس بویلر HP و برگرداندن آن به سافت پایین | اجرای طرح مطابق نقشه اجرایی | بررسی نقشه و تهیه نقشه اجرایی | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/10 | 1405/5/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0341 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | جمع آوری کندانس بویلر HP و برگرداندن آن به سافت پایین | اجرای طرح مطابق نقشه اجرایی | ارائه نقشه نهایی به سرپرست جهت بازرسی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0342 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | جمع آوری کندانس بویلر HP و برگرداندن آن به سافت پایین | اجرای طرح مطابق نقشه اجرایی | خط کشی و نصب مسیر های انتقالی و تحویل آن ها به جوشکار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0343 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | سرویس و نگهداری دوره ای کندانسور های بخش گلیسیرین | اسید شویی دستگاه RO | اخذ اطمینان از خالی بودن شل وتیوب های کندانسور | تعمیرکار | سرشیفت تولید | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | اورهال | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0344 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | سرویس و نگهداری دوره ای کندانسور های بخش گلیسیرین | اسید شویی دستگاه RO | باز کردن خطوط منتهی به کپ ها و خود کپ ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0345 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | سرویس و نگهداری دوره ای کندانسور های بخش گلیسیرین | اسید شویی دستگاه RO | سرویس و نظافت کندانسور و واشر بندی مجدد آن | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0346 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | سرویس و نگهداری دوره ای کندانسور های بخش اسید چرب | اسید شویی دستگاه RO | اخذ اطمینان از خالی بودن شل وتیوب های کندانسور | تعمیرکار | سرشیفت تولید | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | اورهال | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0347 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | سرویس و نگهداری دوره ای کندانسور های بخش اسید چرب | اسید شویی دستگاه RO | باز کردن خطوط منتهی به کپ ها و خود کپ ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0348 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | سرویس و نگهداری دوره ای کندانسور های بخش اسید چرب | اسید شویی دستگاه RO | سرویس و نظافت کندانسور و واشر بندی مجدد آن | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0349 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | سرویس و نگهداری دوره ای کندانسور های بخش اسپلیت | اسید شویی دستگاه RO | اخذ اطمینان از خالی بودن شل وتیوب های کندانسور | تعمیرکار | سرشیفت تولید | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | اورهال | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0350 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | سرویس و نگهداری دوره ای کندانسور های بخش اسپلیت | اسید شویی دستگاه RO | باز کردن خطوط منتهی به کپ ها و خود کپ ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0351 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | سرویس و نگهداری دوره ای کندانسور های بخش اسپلیت | اسید شویی دستگاه RO | سرویس و نظافت کندانسور و واشر بندی مجدد آن | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0352 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | نظافت یا در صورت نیاز تعویض پکینگ های کولینگ تاور های کارخانه | اسید شویی دستگاه RO | اخذ اطمینان از خالی بودن حوضچه ها | تعمیرکار | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/9/1 | 1405/9/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0353 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | نظافت یا در صورت نیاز تعویض پکینگ های کولینگ تاور های کارخانه | اسید شویی دستگاه RO | آماده سازی دیسکیلر و سیرکوله کردن محلول های رسوب زدا | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0354 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | نظافت یا در صورت نیاز تعویض پکینگ های کولینگ تاور های کارخانه | اسید شویی دستگاه RO | تخلیه حوضچه های انتظار و تزریق آب جدید | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0355 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | پوشاندن محفظه های باز سوله جدید تولید جهت جلوگیری از ورود پرندگان و گرد و غبار | اسید شویی دستگاه RO | نصب آجر در منافظ باز | جوشکار | تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/1 | 1405/515 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0356 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | پوشاندن محفظه های باز سوله جدید تولید جهت جلوگیری از ورود پرندگان و گرد و غبار | اسید شویی دستگاه RO | نصب ورق در اطراف فن ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0357 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | پوشاندن محفظه های باز سوله جدید تولید جهت جلوگیری از ورود پرندگان و گرد و غبار | اسید شویی دستگاه RO | تزریق فوم در نقاط غیر قابل پوشش با فوم و ورق | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0358 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | پوشاندن کلیه محافظ باز انبار های لوله و ورق جهت جلوگیری از ورود پرندگان | اسید شویی دستگاه RO | نصب ورق روی درب های انبار | جوشکار | انبار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0359 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | پوشاندن کلیه محافظ باز انبار های لوله و ورق جهت جلوگیری از ورود پرندگان | اسید شویی دستگاه RO | پوشاندن فشای بالای درب و بررسی سایزر نقاط جهت پوشاندن | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0360 | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | پوشاندن کلیه محافظ باز انبار های لوله و ورق جهت جلوگیری از ورود پرندگان | اسید شویی دستگاه RO | تحویل به انبار داران | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0361 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | نصب روکش برای تجهیزات کارخانه | ساخت روکش برای تجهیزات ابزار دقیق | بررسی نمونه های مورد استفاده در سایر پالایشگاه ها | برق | پیمانکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/1 | 1405/5/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0362 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | نصب روکش برای تجهیزات کارخانه | ساخت روکش برای تجهیزات ابزار دقیق | ارائه ابعاد روکش های مورد نیاز به خیاطی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0363 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | نصب روکش برای تجهیزات کارخانه | ساخت روکش برای تجهیزات ابزار دقیق | نظارت برنصب و نگهداری کیف ها در محل های مورد استفاده | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0364 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | جلوگیری از ریزش آب و روغن از طبقه اول به همکف | تهیه طرح جهت تعویض مبدل صفحه ای طبقه اول | پیگیری خرید مبدل مناسب با ابعاد و کیفیت مبدل موجود | تعمیرکار | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0365 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | جلوگیری از ریزش آب و روغن از طبقه اول به همکف | تهیه طرح جهت تعویض مبدل صفحه ای طبقه اول | تهیه درخواست مکتوب جهت ارائه به شرکت های تولید کننده | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0366 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | جلوگیری از ریزش آب و روغن از طبقه اول به همکف | تهیه طرح جهت تعویض مبدل صفحه ای طبقه اول | خرید مبدل مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0367 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | جلوگیری از ورود ریز گرد های استئاریک به محوطه | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | ارائه طرح و نامه جهت چالش های عبور گرد غبار از درون ستون استئاریک به محیط کارخانه مبنی بر اصلاح یا تعویض سیکلون های فعلی | تعمیرکار | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/7/1 | 1405/7/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0368 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | جلوگیری از ورود ریز گرد های استئاریک به محوطه | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | براورد میزان غبار بر اساس وزن و حجم ذرات جهت ارائه در خواست به شرکت مشاور. | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0369 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | جلوگیری از ورود ریز گرد های استئاریک به محوطه | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | اخذ پیشفاکتور از بگ فیلتر و سیکلون مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0370 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | نصب برج نوری 4و 5 و حذف روشنایی های پراکنده | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | تهیه نقشه مبتنی بر طول برج و محل نصب آن جهت تحویل به بخش عمران | برق | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/7/1 | 1405/7/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0371 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | نصب برج نوری 4و 5 و حذف روشنایی های پراکنده | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | همکاری با بخش جوشکار جهت مونتاژ و نصب سبد | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0372 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | نصب برج نوری 4و 5 و حذف روشنایی های پراکنده | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | پیگیری رنگ آمیزی ستون و نصب برج به کمک جرثقیل | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0373 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی و استاندارد سازی تابلو برق اسید اویل ، T.O اسید چرب و پمپ آتش نشانی قدیمی | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | تهیه نقشه در e plan و طرح اصلاحی | برق | ***** | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/6/1 | 1405/6/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0374 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی و استاندارد سازی تابلو برق اسید اویل ، T.O اسید چرب و پمپ آتش نشانی قدیمی | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | نیاز سنجی در خصوص امکان تعویض یا نوسازی تابلو | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0375 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی و استاندارد سازی تابلو برق اسید اویل ، T.O اسید چرب و پمپ آتش نشانی قدیمی | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | متراکم نمودن تجهیزات همراه با بازنگری آرایش آن ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0376 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | سرویس دوره ای 39 عدد درایو هر سه ماه یکبار جهت تمیز نگه داشتن هیت سینک ها و افزایش طول عمر درایو | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | اخذ لیست درایو ها و آپدیت نمودن آن | برق | پمپ | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | اورهال | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0377 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | سرویس دوره ای 39 عدد درایو هر سه ماه یکبار جهت تمیز نگه داشتن هیت سینک ها و افزایش طول عمر درایو | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | نظافت فضای هیت سینک درایو ها و خروج گرد و خاک درون آن | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0378 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | سرویس دوره ای 39 عدد درایو هر سه ماه یکبار جهت تمیز نگه داشتن هیت سینک ها و افزایش طول عمر درایو | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | بررسی عملکرد درایو ها و ثبت اقدامات در دفترنت | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0379 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | سرویس دوره ای مشعل بویلر های کارخانه | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | بررسی روزانه میزان مصرف برق بویلر ها | برق | پمپ | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | اورهال | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0380 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | سرویس دوره ای مشعل بویلر های کارخانه | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | بررسی تغییرات دمای اگزوز و دمای بخار خروجی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0381 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | سرویس دوره ای مشعل بویلر های کارخانه | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | بررسی نحوه عملکرد مشعل در زمان روشن بودن آن ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0382 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | جا به جایی و بالا بردن مخزن GT 17 | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | تهیه طرح و نقشه اجرایی برای افزایش ارتفاع پایه ها | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/7/1 | 1405/7/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0383 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | جا به جایی و بالا بردن مخزن GT 17 | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | بریدن خطوط فعلی و بالا بردن مخزن با استفاده از جرثقیل دستی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0384 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | جا به جایی و بالا بردن مخزن GT 17 | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | اتصال خطوط جداشده با در نظر گرفتن اصلاحات مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0385 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | جا به جایی و بالا بردن مخزن GT18 | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | تهیه طرح و نقشه اجرایی برای افزایش ارتفاع پایه ها | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/8/1 | 1405/8/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0386 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | جا به جایی و بالا بردن مخزن GT18 | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | بریدن خطوط فعلی و بالا بردن مخزن با استفاده از جرثقیل دستی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0387 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | جا به جایی و بالا بردن مخزن GT18 | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | اتصال خطوط جداشده با در نظر گرفتن اصلاحات مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0388 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | ساخت کلکتور جدید برای خروجی بویلر HP و تعویض آن با کلکتور قبلی | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | تهیه گزارش از میزان پوسیدگی کلکتور فعلی | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0389 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | ساخت کلکتور جدید برای خروجی بویلر HP و تعویض آن با کلکتور قبلی | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | اقدام جهد جدا کردن تجهیزات ابزار دقیق روی کلکتور فعلی و ساخت کلکتور جدید | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0390 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | ساخت کلکتور جدید برای خروجی بویلر HP و تعویض آن با کلکتور قبلی | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | نصب کلکتور جدید و تست آن در فشار 1.5 برابر فشار کاری | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0391 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | اصلاح کویل مخزن 200 تنی FT5 | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | اطمینان از خالی بودن مخزن و پیگیری جهت بازنمودن درب منهول | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/9/20 | 1405/9/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0392 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | اصلاح کویل مخزن 200 تنی FT5 | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | تهیه نقشه و اخذ متریال موجود جهت اصلاح کویل فعلی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0393 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | اصلاح کویل مخزن 200 تنی FT5 | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | اقدام جهت بریدن خطوط و اجرای اصلاحات.تست و بررسی کویل قبل از بارگیری مخزن | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0394 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | اصلاح کویل مخزن T5 | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | اطمینان از خالی بودن مخزن و پیگیری جهت بازنمودن درب منهول | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/9/1 | 1405/9/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0395 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | اصلاح کویل مخزن T5 | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | تهیه نقشه و اخذ متریال موجود جهت اصلاح کویل فعلی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0396 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | اصلاح کویل مخزن T5 | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | اقدام جهت بریدن خطوط و اجرای اصلاحات.تست و بررسی کویل قبل از بارگیری مخزن | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0397 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | اصلاح خط ورودی پمپ P13 و نصب درین برای مخزن آب سافت پایین تولید. | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | اطمینان از خالی بودن مخزن | پایپینگ | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/9/10 | 1405/9/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0398 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | اصلاح خط ورودی پمپ P13 و نصب درین برای مخزن آب سافت پایین تولید. | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | برانچ نمودن نقطه بررسی شده جهت خط درین و نصب شیر | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0399 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | اصلاح خط ورودی پمپ P13 و نصب درین برای مخزن آب سافت پایین تولید. | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | بررسی مکشلات ورودی فعلی و اجرای اصلاحات | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0400 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | کاهش زمان توقف واحدها | نصب شیر برقی در مسیر خلاء جهت حفظ خلاء در مواقع اضطراری | بررسی موقعیت ها قابل نصب شیر پنوماتیک | برق | سرشیفت تولید | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/1 | 1405/5/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0401 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | کاهش زمان توقف واحدها | نصب شیر برقی در مسیر خلاء جهت حفظ خلاء در مواقع اضطراری | بررسی تعداد مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0402 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | کاهش زمان توقف واحدها | نصب شیر برقی در مسیر خلاء جهت حفظ خلاء در مواقع اضطراری | اقدام جهت خرید و تحویل به بخش پایپینگ جهت نصب | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0403 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | کاهش زمان توقف واحدها | تعبیه نمایشگر ثابت فشار بخار ، فشار هوا و دمای آب برج خنک کننده در اتاق کنترل | بررسی متغییر های مورد نیاز و ارائه گزارش | برق | سرشیفت تولید | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0404 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | کاهش زمان توقف واحدها | تعبیه نمایشگر ثابت فشار بخار ، فشار هوا و دمای آب برج خنک کننده در اتاق کنترل | براورد متریال و لوازم مورد نیاز طرح | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0405 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | کاهش زمان توقف واحدها | تعبیه نمایشگر ثابت فشار بخار ، فشار هوا و دمای آب برج خنک کننده در اتاق کنترل | کابل کشی و نصب نمایشگر در محل های قابل اجرا | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0406 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | در نظر گرفتن چک لیست برای هر تجهیز ، چک لیست تعمیرات و سرویس برای دیگ ها ، ژنراتورها و سایر تجهیزات | تعبیه نمایشگر ثابت فشار بخار ، فشار هوا و دمای آب برج خنک کننده در اتاق کنترل | بررسی چک لیست های موجود | سرپرست نت | ***** | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/1/15 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0407 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | در نظر گرفتن چک لیست برای هر تجهیز ، چک لیست تعمیرات و سرویس برای دیگ ها ، ژنراتورها و سایر تجهیزات | تعبیه نمایشگر ثابت فشار بخار ، فشار هوا و دمای آب برج خنک کننده در اتاق کنترل | نهایی سازی دفترچه نت | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0408 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | در نظر گرفتن چک لیست برای هر تجهیز ، چک لیست تعمیرات و سرویس برای دیگ ها ، ژنراتورها و سایر تجهیزات | تعبیه نمایشگر ثابت فشار بخار ، فشار هوا و دمای آب برج خنک کننده در اتاق کنترل | ثبت و پایش تعمیرات تجهیزات | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0409 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | افزایش بهره وری نقاله باسکول بارگیری | نصب و راه اندازی نقاله تا ورودی سوله بارگیری | تهیه نقشه و ارائه پیشنهاد به سرپرست واحد جهت ارجاع به کمیته فنی | برق | جوشکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/06/15 | 1405/06/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0410 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | افزایش بهره وری نقاله باسکول بارگیری | نصب و راه اندازی نقاله تا ورودی سوله بارگیری | بررسی نقاله ها و رولیک های موجود | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0411 | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | افزایش بهره وری نقاله باسکول بارگیری | نصب و راه اندازی نقاله تا ورودی سوله بارگیری | ارائه طرح ساخت به کمک ج.وشکاران | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0412 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | بهینه سازی و مرمت | آب بند کردن سقف سوله دوم تاسیسات | نصب ورق و کارتن روی محافظ باز | جوشکار | تاسیسات | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/2/10 | 1405/2/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0413 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | بهینه سازی و مرمت | آب بند کردن سقف سوله دوم تاسیسات | بستن محافظ بالای ستون های سوله تاسیسات و تعمیرات | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0414 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | بهینه سازی و مرمت | آب بند کردن سقف سوله دوم تاسیسات | تزریق فوم در منافذ باز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0415 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | بهینه سازی و مرمت | تکمیل و نامگذاری مخازن رنگ آمیزی شده | نصب شابلن در محدوه مشخص شده روی مخازن | تعمیرکار | انبار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/1/15 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0416 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | بهینه سازی و مرمت | تکمیل و نامگذاری مخازن رنگ آمیزی شده | رنگ کاری مخازنی که رنگ آن ها دچار آفتاب سوختگی شده | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0417 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | بهینه سازی و مرمت | تکمیل و نامگذاری مخازن رنگ آمیزی شده | رنگ نمودن مخازنی که نام انها مشخص نیست | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0418 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | تکمیل پروژه ساماندهی دوربین های کارخانه | تامین و نصب دوربین های مورد نیاز پلنت | تهیه نقشه از جانمایی دوربین ها به همراه زاویه دید | برق | کارشناس فناوری | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/01 | 1405/02/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0419 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | تکمیل پروژه ساماندهی دوربین های کارخانه | تامین و نصب دوربین های مورد نیاز پلنت | خرید دوربین های مورد نیاز به تعداد مصوب | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0420 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | تکمیل پروژه ساماندهی دوربین های کارخانه | تامین و نصب دوربین های مورد نیاز پلنت | نظارت بر فعالیت های مبتنی بر نصب پیمانکار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0421 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | تکمیل پروژه ساماندهی دوربین های کارخانه | تهیه چک لیست دوربین های کارخانه جهت بازدید روزانه | تهیه لیست نهایی به همراه مکان و نام دوربین | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/01 | 1405/02/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0422 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | تکمیل پروژه ساماندهی دوربین های کارخانه | تهیه چک لیست دوربین های کارخانه جهت بازدید روزانه | بررسی روزانه کلیه دوربین ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0423 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | تکمیل پروژه ساماندهی دوربین های کارخانه | تهیه چک لیست دوربین های کارخانه جهت بازدید روزانه | رفع مشکلات دوربین ها در زمان ایجاد مشکل | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0424 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | تکمیل پروژه ساماندهی دوربین های کارخانه | نصب تابلو برق اتاق سرور | ارائه درخواست خرید تابلو برق مورد نیاز طبق در خواست بخش فناوری | برق | کارشناس فناوری | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/01 | 1405/02/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0425 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | تکمیل پروژه ساماندهی دوربین های کارخانه | نصب تابلو برق اتاق سرور | چیدمان لوازم درون تابلو | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0426 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | تکمیل پروژه ساماندهی دوربین های کارخانه | نصب تابلو برق اتاق سرور | نصب تابلو روی پایه دیواری | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0427 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | تکمیل پروژه ساماندهی دوربین های کارخانه | نصب رک و سینی کابل های اتاق سرور | ارائه درخواست خرید رک های کابل برق مورد نیاز طبق در خواست بخش فناوری | برق | کارشناس فناوری | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/01 | 1405/02/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0428 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | تکمیل پروژه ساماندهی دوربین های کارخانه | نصب رک و سینی کابل های اتاق سرور | نصب تابلو روی پایه دیواری | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0429 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | تکمیل پروژه ساماندهی دوربین های کارخانه | نصب رک و سینی کابل های اتاق سرور | چیدمان کابل ها روی رک نصب شده | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0430 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | مطالعه جهت نرم افزارهای pm جهت ثبت روزانه گزارش ها و تهیه گراف های ماهانه و سالانه | اجرای طرح اعلان حریق درون پلنت و تاسیسات با نصب دوربین حرارتی | اخذ پیش فاکتور از سه شرکت فروشنده | سرپرست نت | برق | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/03/01 | 1405/03/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0431 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | مطالعه جهت نرم افزارهای pm جهت ثبت روزانه گزارش ها و تهیه گراف های ماهانه و سالانه | اجرای طرح اعلان حریق درون پلنت و تاسیسات با نصب دوربین حرارتی | ارائه طرح و نام جهت نیاز سنجی به نرم افزار های pm | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0432 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | مطالعه جهت نرم افزارهای pm جهت ثبت روزانه گزارش ها و تهیه گراف های ماهانه و سالانه | اجرای طرح اعلان حریق درون پلنت و تاسیسات با نصب دوربین حرارتی | خرید و اجرای نرم افزار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0433 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | تعویض فلومتر پمپ 5305 | پیگیری جهت ثبت سفارش، خرید و نصب فلومتر پمپ5305 | بررسی فلومتر های جدید خریداری شده | برق | پمپ | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/2/1 | 1405/2/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0434 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | تعویض فلومتر پمپ 5305 | پیگیری جهت ثبت سفارش، خرید و نصب فلومتر پمپ5305 | تهیه درخواست رسمی جهت ارسال به شرکت تولید کننده | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0435 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | تعویض فلومتر پمپ 5305 | پیگیری جهت ثبت سفارش، خرید و نصب فلومتر پمپ5305 | پیگیری خرید فلومتر مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0436 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | آلارم دار کردن فلومترهای روی خطوط حساس مخصوصاً 5304 و 5305 | اتصال فلومتر های اصلی به plc | بررسی خروجی فلومتر ها | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0437 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | آلارم دار کردن فلومترهای روی خطوط حساس مخصوصاً 5304 و 5305 | اتصال فلومتر های اصلی به plc | بررسی کارت مورد نیاز برای قرائت خروجی فلومتر و نحوه نمایش در hmi | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0438 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | آلارم دار کردن فلومترهای روی خطوط حساس مخصوصاً 5304 و 5305 | اتصال فلومتر های اصلی به plc | نمایش در hmi | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0439 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | نصب لیتر شمار برای واحد بارگیری | اتصال فلومتر های اصلی به plc | بررسی فلومتر های جدید خریداری شده | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0440 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | نصب لیتر شمار برای واحد بارگیری | اتصال فلومتر های اصلی به plc | تهیه درخواست رسمی جهت ارسال به شرکت تولید کننده | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0441 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | نصب لیتر شمار برای واحد بارگیری | اتصال فلومتر های اصلی به plc | پیگیری خرید فلومتر مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0442 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | نصب لول مترهای شناور به همراه نمایشگر جهت سطح سنجی مخازن | اتصال فلومتر های اصلی به plc | بررسی انواع لول متر های شناور موجود در بازار | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/1 | 1405/5/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0443 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | نصب لول مترهای شناور به همراه نمایشگر جهت سطح سنجی مخازن | اتصال فلومتر های اصلی به plc | تهیه طرح و گزارش در خصوص لول متر ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0444 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | نصب لول مترهای شناور به همراه نمایشگر جهت سطح سنجی مخازن | اتصال فلومتر های اصلی به plc | ارائه طرح به کمیته فنی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0445 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | پیاده سازی آزمایشی PLC روی واحد گلیسیرین | اتصال فلومتر های اصلی به plc | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/1 | 1405/5/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0446 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | پیاده سازی آزمایشی PLC روی واحد گلیسیرین | اتصال فلومتر های اصلی به plc | بررسی نحوه اتصال ماژول ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0447 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | پیاده سازی آزمایشی PLC روی واحد گلیسیرین | اتصال فلومتر های اصلی به plc | نمایش i/o به hmi | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0448 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | ساماندهی کابل های برق اتاق کنترل | اتصال فلومتر های اصلی به plc | تهیه گزارش از اقدامات اصلاحی مورد نیاز | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/1 | 1405/5/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0449 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | ساماندهی کابل های برق اتاق کنترل | اتصال فلومتر های اصلی به plc | بررسی موقعیت های مجاز برای عبور سینی کابل ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0450 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | ساماندهی کابل های برق اتاق کنترل | اتصال فلومتر های اصلی به plc | جدا نمودن کابل از تابلو و عبور آن از مسیر های اصلاحی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0451 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | تعبیه پنل آلارم جهت ساماندهی آلارم های جدید وصل شده روی دیوار اتاق کنترل | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/1 | 1405/5/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0452 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | تعبیه پنل آلارم جهت ساماندهی آلارم های جدید وصل شده روی دیوار اتاق کنترل | بررسی نحوه اتصال ماژول ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0453 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | تعبیه پنل آلارم جهت ساماندهی آلارم های جدید وصل شده روی دیوار اتاق کنترل | نمایش i/o به hmi | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0454 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | ایجاد زونکل گزارش های فیزیکی و دیجیتال روزانه از ثبت وقایع سیستم ها و تجهیزات کارخانه. | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0455 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | ایجاد زونکل گزارش های فیزیکی و دیجیتال روزانه از ثبت وقایع سیستم ها و تجهیزات کارخانه. | بررسی نحوه اتصال ماژول ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0456 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | ایجاد زونکل گزارش های فیزیکی و دیجیتال روزانه از ثبت وقایع سیستم ها و تجهیزات کارخانه. | نمایش i/o به hmi | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0457 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | ایجاد بستر نمودار سازی و در فضای ثبت اطلاعات PLC. | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0458 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | ایجاد بستر نمودار سازی و در فضای ثبت اطلاعات PLC. | بررسی نحوه اتصال ماژول ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0459 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | ایجاد بستر نمودار سازی و در فضای ثبت اطلاعات PLC. | نمایش i/o به hmi | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0460 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | ایجاد محدود های هوشمند در پروسس با استفاده از روش کار های تعیین شده برای هر محصول تولید توسط PLC آلارم ها | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0461 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | ایجاد محدود های هوشمند در پروسس با استفاده از روش کار های تعیین شده برای هر محصول تولید توسط PLC آلارم ها | بررسی نحوه اتصال ماژول ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0462 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | ایجاد محدود های هوشمند در پروسس با استفاده از روش کار های تعیین شده برای هر محصول تولید توسط PLC آلارم ها | نمایش i/o به hmi | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0463 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | ایجاد درگاه PMM درPLC جهت تهیه یک گزارش نموداری از پارامتر های کنترلی تاثیر گزار در خط تولید محصول | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0464 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | ایجاد درگاه PMM درPLC جهت تهیه یک گزارش نموداری از پارامتر های کنترلی تاثیر گزار در خط تولید محصول | بررسی نحوه اتصال ماژول ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0465 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | ایجاد درگاه PMM درPLC جهت تهیه یک گزارش نموداری از پارامتر های کنترلی تاثیر گزار در خط تولید محصول | نمایش i/o به hmi | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0466 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | تحلیل فرایند خط تولید با استفاده از دیتا های ثبت شده توسط PLC توسط سرپرست خط تولید. | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0467 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | تحلیل فرایند خط تولید با استفاده از دیتا های ثبت شده توسط PLC توسط سرپرست خط تولید. | بررسی نحوه اتصال ماژول ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0468 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | تحلیل فرایند خط تولید با استفاده از دیتا های ثبت شده توسط PLC توسط سرپرست خط تولید. | نمایش i/o به hmi | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0469 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | ایجاد بستر های قابل تحلیل از فرایند ها و تجهیزات به کمک ثبت دیجیتال وضعیت ها. | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0470 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | ایجاد بستر های قابل تحلیل از فرایند ها و تجهیزات به کمک ثبت دیجیتال وضعیت ها. | بررسی نحوه اتصال ماژول ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0471 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | ایجاد بستر های قابل تحلیل از فرایند ها و تجهیزات به کمک ثبت دیجیتال وضعیت ها. | نمایش i/o به hmi | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0472 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | تعویض و ارتقاء PLC آلارم های پلنت از نسل 5 زیمنس به نسل 7 آن. | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0473 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | تعویض و ارتقاء PLC آلارم های پلنت از نسل 5 زیمنس به نسل 7 آن. | بررسی نحوه اتصال ماژول ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0474 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | تعویض و ارتقاء PLC آلارم های پلنت از نسل 5 زیمنس به نسل 7 آن. | نمایش i/o به hmi | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0475 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | ایجاد بستر ثبت آلارم ها در PLC جدید اسید چرب و گزارش گیری از آن. | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0476 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | ایجاد بستر ثبت آلارم ها در PLC جدید اسید چرب و گزارش گیری از آن. | بررسی نحوه اتصال ماژول ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0477 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | ایجاد بستر ثبت آلارم ها در PLC جدید اسید چرب و گزارش گیری از آن. | نمایش i/o به hmi | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0478 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | اتصال ابزار دقیق های مهم خط تولید به منبع تغذیه اتاق سرور جهت جلوگیری از خاموشی آن در زمان تغییر برق شهر به برق ژنراتور | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0479 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | اتصال ابزار دقیق های مهم خط تولید به منبع تغذیه اتاق سرور جهت جلوگیری از خاموشی آن در زمان تغییر برق شهر به برق ژنراتور | بررسی نحوه اتصال ماژول ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0480 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | اتصال ابزار دقیق های مهم خط تولید به منبع تغذیه اتاق سرور جهت جلوگیری از خاموشی آن در زمان تغییر برق شهر به برق ژنراتور | نمایش i/o به hmi | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0481 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | مانیتور کردن ارور های PLC اتاق کنترل | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0482 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | مانیتور کردن ارور های PLC اتاق کنترل | بررسی نحوه اتصال ماژول ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0483 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | مانیتور کردن ارور های PLC اتاق کنترل | نمایش i/o به hmi | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0484 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | ایجاد بستر تحت نت از فرایند های در حال اجرای خط تولید | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0485 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | ایجاد بستر تحت نت از فرایند های در حال اجرای خط تولید | بررسی نحوه اتصال ماژول ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0486 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | ایجاد بستر تحت نت از فرایند های در حال اجرای خط تولید | نمایش i/o به hmi | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0487 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | اتصال آلارم ها و سنسور های واحد تاسیسات به PLC | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0488 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | اتصال آلارم ها و سنسور های واحد تاسیسات به PLC | بررسی نحوه اتصال ماژول ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0489 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | اتصال آلارم ها و سنسور های واحد تاسیسات به PLC | نمایش i/o به hmi | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0490 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | اتصال PLC بویلر 18000 به PLC اصلی واحد تاسیسات | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0491 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | اتصال PLC بویلر 18000 به PLC اصلی واحد تاسیسات | بررسی نحوه اتصال ماژول ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0492 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | اتصال PLC بویلر 18000 به PLC اصلی واحد تاسیسات | نمایش i/o به hmi | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0493 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | هوشمندسازی واحد تولید نمک ها | PLC نمودن فرآیند تولید نمک ها | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/1 | 1405/5/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0494 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | هوشمندسازی واحد تولید نمک ها | PLC نمودن فرآیند تولید نمک ها | بررسی نحوه اتصال ماژول ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0495 | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | هوشمندسازی واحد تولید نمک ها | PLC نمودن فرآیند تولید نمک ها | نمایش i/o به hmi | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0496 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | برگزاری جلسات هفتگی و ماهانه | برگزاری جلسات هفتگی تدوین برنامه واحد تعمیر و نگهداری | آماده سازی پیشنویس برنامه هفتگی | سرپرست نت | پرسنل واحد نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | هفتگی | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0497 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | برگزاری جلسات هفتگی و ماهانه | برگزاری جلسات هفتگی تدوین برنامه واحد تعمیر و نگهداری | بررسی درخواست های تعمیرات واحد های کارخانه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0498 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | برگزاری جلسات هفتگی و ماهانه | برگزاری جلسات هفتگی تدوین برنامه واحد تعمیر و نگهداری | تدوین برنامه بخش های مختلف واحد نت | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0499 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | گذراندن دوره های تخصصی | شرکت در دوره سیم پیچی الکتروموتور (رضا درویشی) | بررسی دوره های موجود در مراکز آموزشی | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/5/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0500 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | گذراندن دوره های تخصصی | شرکت در دوره سیم پیچی الکتروموتور (رضا درویشی) | ارائه درخواست حضور در دوره | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0501 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | گذراندن دوره های تخصصی | شرکت در دوره سیم پیچی الکتروموتور (رضا درویشی) | اخذ تاییدیه از مدیریت جهت حضور در دوره | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0502 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | گذراندن دوره های تخصصی | شرکت در دوره plc (مجتبی اسفنجانی) | بررسی دوره های موجود در مراکز آموزشی | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/5/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0503 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | گذراندن دوره های تخصصی | شرکت در دوره plc (مجتبی اسفنجانی) | ارائه درخواست حضور در دوره | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0504 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | گذراندن دوره های تخصصی | شرکت در دوره plc (مجتبی اسفنجانی) | اخذ تاییدیه از مدیریت جهت حضور در دوره | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0505 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | گذراندن دوره های تخصصی | شرکت در دوره بازرسی جوش(علی فعله گری) | بررسی دوره های موجود در مراکز آموزشی | جوشکار | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/5/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0506 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | گذراندن دوره های تخصصی | شرکت در دوره بازرسی جوش(علی فعله گری) | ارائه درخواست حضور در دوره | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0507 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | گذراندن دوره های تخصصی | شرکت در دوره بازرسی جوش(علی فعله گری) | اخذ تاییدیه از مدیریت جهت حضور در دوره | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0508 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | گذراندن دوره های تخصصی | شرکت در دوره تعمیر کمپسور اسکرو(مجتبی گلستانی) | بررسی دوره های موجود در مراکز آموزشی | پمپ | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/5/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0509 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | گذراندن دوره های تخصصی | شرکت در دوره تعمیر کمپسور اسکرو(مجتبی گلستانی) | ارائه درخواست حضور در دوره | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0510 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | گذراندن دوره های تخصصی | شرکت در دوره تعمیر کمپسور اسکرو(مجتبی گلستانی) | اخذ تاییدیه از مدیریت جهت حضور در دوره | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0511 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | گذراندن دوره های تخصصی | شرکت در دوره تعمیر مبدل های حرارتی(مجید ابوالحسنی) | بررسی دوره های موجود در مراکز آموزشی | تعمیرکار | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/5/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0512 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | گذراندن دوره های تخصصی | شرکت در دوره تعمیر مبدل های حرارتی(مجید ابوالحسنی) | ارائه درخواست حضور در دوره | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0513 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | گذراندن دوره های تخصصی | شرکت در دوره تعمیر مبدل های حرارتی(مجید ابوالحسنی) | اخذ تاییدیه از مدیریت جهت حضور در دوره | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0514 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | گذراندن دوره های تخصصی | شرکت در دوره تعمیر شیرآلات صنعتی (حسین شاهملکی) | بررسی دوره های موجود در مراکز آموزشی | پایپینگ | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/5/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0515 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | گذراندن دوره های تخصصی | شرکت در دوره تعمیر شیرآلات صنعتی (حسین شاهملکی) | ارائه درخواست حضور در دوره | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0516 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | گذراندن دوره های تخصصی | شرکت در دوره تعمیر شیرآلات صنعتی (حسین شاهملکی) | اخذ تاییدیه از مدیریت جهت حضور در دوره | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0517 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون پیچ | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | سرپرست نت | ***** | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/2/1 | 1405/2/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0518 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون پیچ | تهیه نسخه اولیه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0519 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون پیچ | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0520 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون اجکتور | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | تعمیرکار | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/2/1 | 1405/2/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0521 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون اجکتور | تهیه نسخه اولیه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0522 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون اجکتور | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0523 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون رگلاتور | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/2/1 | 1405/2/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0524 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون رگلاتور | تهیه نسخه اولیه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0525 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون رگلاتور | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0526 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون فیتینگ | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | پایپینگ | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/2/1 | 1405/2/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0527 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون فیتینگ | تهیه نسخه اولیه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0528 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون فیتینگ | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0529 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون تراپ | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | پایپینگ | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/3/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0530 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون تراپ | تهیه نسخه اولیه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0531 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون تراپ | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0532 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون کنتاکتور | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/3/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0533 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون کنتاکتور | تهیه نسخه اولیه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0534 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون کنتاکتور | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0535 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون مبدل صفحه ای | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | تعمیرکار | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/3/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0536 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون مبدل صفحه ای | تهیه نسخه اولیه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0537 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون مبدل صفحه ای | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0538 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون الکترود ها | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | جوشکار | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/2/1 | 1405/2/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0539 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون الکترود ها | تهیه نسخه اولیه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0540 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون الکترود ها | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0541 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون برش کاری با پلاسما | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | جوشکار | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/3/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0542 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون برش کاری با پلاسما | تهیه نسخه اولیه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0543 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون برش کاری با پلاسما | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0544 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون انواع o-ring | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | پمپ | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/2/1 | 1405/2/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0545 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون انواع o-ring | تهیه نسخه اولیه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0546 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون انواع o-ring | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0547 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون مکانیکال سیل | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | پمپ | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/3/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0548 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون مکانیکال سیل | تهیه نسخه اولیه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0549 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون مکانیکال سیل | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0550 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون ظرف تقطیر | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | تعمیرکار | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/3/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0551 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون ظرف تقطیر | تهیه نسخه اولیه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0552 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون ظرف تقطیر | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0553 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تکمیل کردن و استفاده از کتابخانه ها | تهیه برنامه مطالعاتی برای استادکاران | تهیه لیستی از علایق و توانمندی های نفرات | سرپرست نت | مدیرکارخانه | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/3/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0554 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تکمیل کردن و استفاده از کتابخانه ها | تهیه برنامه مطالعاتی برای استادکاران | تهیه لیستی از منابع مرتبط با نیاز استادکاران | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0555 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تکمیل کردن و استفاده از کتابخانه ها | تهیه برنامه مطالعاتی برای استادکاران | تدوین برنامه با زمان بندی اجرای برای مطالعه نفرات | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0556 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تکمیل کردن و استفاده از کتابخانه ها | تهیه برنامه مطاعاتی برای شاگردان | تهیه لیستی از علایق و توانمندی های نفرات | سرپرست نت | مدیرکارخانه | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/3/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0557 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تکمیل کردن و استفاده از کتابخانه ها | تهیه برنامه مطاعاتی برای شاگردان | تهیه لیستی از منابع مرتبط با نیاز استادکاران | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0558 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تکمیل کردن و استفاده از کتابخانه ها | تهیه برنامه مطاعاتی برای شاگردان | تدوین برنامه با زمان بندی اجرای برای مطالعه نفرات | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0559 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تکمیل کردن و استفاده از کتابخانه ها | تهیه لیست کتاب های تهیه شده | تهیه لیستی از علایق و توانمندی های نفرات | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/2/1 | 1405/2/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0560 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تکمیل کردن و استفاده از کتابخانه ها | تهیه لیست کتاب های تهیه شده | تهیه لیستی از منابع مرتبط با نیاز استادکاران | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0561 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تکمیل کردن و استفاده از کتابخانه ها | تهیه لیست کتاب های تهیه شده | تدوین برنامه با زمان بندی اجرای برای مطالعه نفرات | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0562 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ایجاد واحد آموزش در دفتر مرکزی | نیاز سنجی و بررسی نقاط ضعف پرسنل در مهارت های شغل | بررسی چالش های موجود در اجرای فعالیت های فنی | سرپرست تولید/سرپرست نت | رئیس کمیته تدوین برنامه | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/2/1 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0563 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ایجاد واحد آموزش در دفتر مرکزی | نیاز سنجی و بررسی نقاط ضعف پرسنل در مهارت های شغل | بررسی دوره های مربوط با نیاز های واحد فنی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0564 | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ایجاد واحد آموزش در دفتر مرکزی | نیاز سنجی و بررسی نقاط ضعف پرسنل در مهارت های شغل | اقدام جهت آموزش نفرات | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0565 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ابلاغ پروتکل های واحد های مختلف و آموزش نکات ایمنی پروتکل ها | ابلاغ پروتکل بخش پاپیپینگ | تدوین نهایی پروتکل بخش پایپینگ | سرپرست نت | پایپینگ | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/2/1 | 1405/2/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0566 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ابلاغ پروتکل های واحد های مختلف و آموزش نکات ایمنی پروتکل ها | ابلاغ پروتکل بخش پاپیپینگ | چک نمودن پروتکل بخش با استادکاران | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0567 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ابلاغ پروتکل های واحد های مختلف و آموزش نکات ایمنی پروتکل ها | ابلاغ پروتکل بخش پاپیپینگ | اماده سازی زمینه ابلاغ و اخذ امتحان از استادکار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0568 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ابلاغ پروتکل های واحد های مختلف و آموزش نکات ایمنی پروتکل ها | ابلاغ پروتکل بخش پمپ | تدوین نهایی پروتکل بخش پایپینگ | سرپرست نت | پمپ | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/2/15 | 1405/2/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0569 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ابلاغ پروتکل های واحد های مختلف و آموزش نکات ایمنی پروتکل ها | ابلاغ پروتکل بخش پمپ | چک نمودن پروتکل بخش با استادکاران | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0570 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ابلاغ پروتکل های واحد های مختلف و آموزش نکات ایمنی پروتکل ها | ابلاغ پروتکل بخش پمپ | اماده سازی زمینه ابلاغ و اخذ امتحان از استادکار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0571 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ابلاغ پروتکل های واحد های مختلف و آموزش نکات ایمنی پروتکل ها | ابلاغ پروتکل بخش جوشکاری | تدوین نهایی پروتکل بخش پایپینگ | سرپرست نت | جوشکاری | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/3/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0572 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ابلاغ پروتکل های واحد های مختلف و آموزش نکات ایمنی پروتکل ها | ابلاغ پروتکل بخش جوشکاری | چک نمودن پروتکل بخش با استادکاران | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0573 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ابلاغ پروتکل های واحد های مختلف و آموزش نکات ایمنی پروتکل ها | ابلاغ پروتکل بخش جوشکاری | اماده سازی زمینه ابلاغ و اخذ امتحان از استادکار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0574 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ابلاغ پروتکل های واحد های مختلف و آموزش نکات ایمنی پروتکل ها | ابلاغ پروتکل بخش تعمیرکار | تدوین نهایی پروتکل بخش پایپینگ | سرپرست نت | تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/15 | 1405/3/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0575 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ابلاغ پروتکل های واحد های مختلف و آموزش نکات ایمنی پروتکل ها | ابلاغ پروتکل بخش تعمیرکار | چک نمودن پروتکل بخش با استادکاران | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0576 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ابلاغ پروتکل های واحد های مختلف و آموزش نکات ایمنی پروتکل ها | ابلاغ پروتکل بخش تعمیرکار | اماده سازی زمینه ابلاغ و اخذ امتحان از استادکار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0577 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ابلاغ پروتکل های واحد های مختلف و آموزش نکات ایمنی پروتکل ها | ابلاغ پروتکل بخش برق | تدوین نهایی پروتکل بخش پایپینگ | سرپرست نت | برق | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0578 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ابلاغ پروتکل های واحد های مختلف و آموزش نکات ایمنی پروتکل ها | ابلاغ پروتکل بخش برق | چک نمودن پروتکل بخش با استادکاران | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0579 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ابلاغ پروتکل های واحد های مختلف و آموزش نکات ایمنی پروتکل ها | ابلاغ پروتکل بخش برق | اماده سازی زمینه ابلاغ و اخذ امتحان از استادکار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0580 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | تهیه چک لیست ارت ، رفع نواقص ارت و اتصال ارت تجهیزاتی که طی سال جدید نصب می شود. | ابلاغ پروتکل بخش برق | اضافه نمودن سلامت چاه های ارت به چک لیست بخش برق | برق | سرپرست نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/2/15 | 1405/2/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0581 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | تهیه چک لیست ارت ، رفع نواقص ارت و اتصال ارت تجهیزاتی که طی سال جدید نصب می شود. | ابلاغ پروتکل بخش برق | بررسی کلیه تجهیزات ثابت و متحرک متصل به ارت | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0582 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | تهیه چک لیست ارت ، رفع نواقص ارت و اتصال ارت تجهیزاتی که طی سال جدید نصب می شود. | ابلاغ پروتکل بخش برق | رفع مشکل ارت تجهیزات جدید نصب شده و اتصال مجدد ان ها به ارت | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0583 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | اصلاح راه روی کنار ظرف B5 | ابلاغ پروتکل بخش برق | تهیه نقشه و طرح با در نظر گرفتن ابعاد و نحوه اجرا | جوشکار | تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/1 | 1405/5/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0584 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | اصلاح راه روی کنار ظرف B5 | ابلاغ پروتکل بخش برق | ساخت گریتین مناسب برای تعویض کف پله ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0585 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | اصلاح راه روی کنار ظرف B5 | ابلاغ پروتکل بخش برق | کندن کف پله های قدیمی و تعویض آن ها با کف پله های جدید | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0586 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | اصلاح راه پله کنار ظرف D1 | ابلاغ پروتکل بخش برق | تهیه نقشه و طرح با در نظر گرفتن ابعاد و نحوه اجرا | جوشکار | تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/15 | 1405/5/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0587 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | اصلاح راه پله کنار ظرف D1 | ابلاغ پروتکل بخش برق | ساخت گریتین مناسب برای تعویض کف پله ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0588 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | اصلاح راه پله کنار ظرف D1 | ابلاغ پروتکل بخش برق | کندن کف پله های قدیمی و تعویض آن ها با کف پله های جدید | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0589 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب حفاظ کنار سپتیک واحد اسید اویل | ابلاغ پروتکل بخش برق | تهیه نقشه و طرح با در نظر گرفتن ابعاد و نحوه اجرا | جوشکار | تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/6/1 | 1405/6/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0590 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب حفاظ کنار سپتیک واحد اسید اویل | ابلاغ پروتکل بخش برق | اخذ متریال و برش ستون ها طبق نقشه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0591 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب حفاظ کنار سپتیک واحد اسید اویل | ابلاغ پروتکل بخش برق | نصب ستون ها و تیر های افقی | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0592 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب سقف روی استخر های روباز | ابلاغ پروتکل بخش برق | تهیه نقشه و طرح با در نظر گرفتن ابعاد و نحوه اجرا | جوشکار | تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/6/15 | 1405/6/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0593 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب سقف روی استخر های روباز | ابلاغ پروتکل بخش برق | اخذ متریال و برش ستون ها طبق نقشه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0594 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب سقف روی استخر های روباز | ابلاغ پروتکل بخش برق | نصب ستون ها و ورق های روی سقف | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0595 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب سقف چاله پمپ و اجرای دیواره کنار استخر کولینگ تاور | ابلاغ پروتکل بخش برق | تهیه نقشه و طرح با در نظر گرفتن ابعاد و نحوه اجرا | جوشکار | تعمیرکار | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/7/1 | 1405/7/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0596 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب سقف چاله پمپ و اجرای دیواره کنار استخر کولینگ تاور | ابلاغ پروتکل بخش برق | اخذ متریال و برش ستون ها طبق نقشه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0597 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب سقف چاله پمپ و اجرای دیواره کنار استخر کولینگ تاور | ابلاغ پروتکل بخش برق | نصب ستون ها و ورق های روی سقف | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0598 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب و خط کشی و اجرای فایر باکسها | تهیه نقشه برای خطوط و پمپ متصل | پیپیری جهت اخذ نسخه پرینتی کارخانه در سایز A1 | پایپینگ | پمپ | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/1 | 1405/4/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0599 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب و خط کشی و اجرای فایر باکسها | تهیه نقشه برای خطوط و پمپ متصل | کشیدن خطوط اصلی تغذیه فایر باکس ها در نقشه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0600 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب و خط کشی و اجرای فایر باکسها | تهیه نقشه برای خطوط و پمپ متصل | جانمایی پمپ فایر باکس ها درنقشه با کمک بخش پمپ | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0601 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب و خط کشی و اجرای فایر باکسها | اتصال فایر باکس واحد بارگیری | بررسی مسیر و قابلیت های در دسترس درون کانال ها | پایپینگ | پمپ | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/4/15 | 1405/5/1 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0602 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب و خط کشی و اجرای فایر باکسها | اتصال فایر باکس واحد بارگیری | براورد متریال و خروج آن از انبار کارخانه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0603 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب و خط کشی و اجرای فایر باکسها | اتصال فایر باکس واحد بارگیری | نصب خطوط از منشا تا مبدا ً و تست نازل ها و شیلنگ های درون تابلو | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0604 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب و خط کشی و اجرای فایر باکسها | اتصال فایر باکس مخازن S | بررسی مسیر و قابلیت های در دسترس درون کانال ها | پایپینگ | پمپ | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/1 | 1405/5/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0605 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب و خط کشی و اجرای فایر باکسها | اتصال فایر باکس مخازن S | براورد متریال و خروج آن از انبار کارخانه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0606 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب و خط کشی و اجرای فایر باکسها | اتصال فایر باکس مخازن S | نصب خطوط از منشا تا مبدا ً و تست نازل ها و شیلنگ های درون تابلو | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0607 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب و خط کشی و اجرای فایر باکسها | اتصال فایر باکس پلنت | بررسی مسیر و قابلیت های در دسترس درون کانال ها | پایپینگ | پمپ | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/15 | 1405/5/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0608 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب و خط کشی و اجرای فایر باکسها | اتصال فایر باکس پلنت | براورد متریال و خروج آن از انبار کارخانه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0609 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب و خط کشی و اجرای فایر باکسها | اتصال فایر باکس پلنت | نصب خطوط از منشا تا مبدا ً و تست نازل ها و شیلنگ های درون تابلو | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0610 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب شیشه روی سنگ دیواری | اتصال فایر باکس پلنت | بررسی بازار و مشاهده مدل های مختلف موجود در بازار | سرپرست نت | کارشناس HSE | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/3/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0611 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب شیشه روی سنگ دیواری | اتصال فایر باکس پلنت | انتخاب بهترین گزینه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0612 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب شیشه روی سنگ دیواری | اتصال فایر باکس پلنت | خرید و تحویل به تعمیر کار جهت نصب روی سنگ دیواری | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0613 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب شیر قطع کن گاز در زمان زلزله | اتصال فایر باکس پلنت | اصلاح محل قرار گیری ریگلاتور گاز اداری و انتقال آن به قبل از ریگلاتور تاسیسات | پایپینگ | برق | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/1/15 | 1405/2/1 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0614 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب شیر قطع کن گاز در زمان زلزله | اتصال فایر باکس پلنت | بریدن کلکتور اصلی گاز از پایین وبالا و انتقال ان به 40 سانتی متر بالا تر | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0615 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب شیر قطع کن گاز در زمان زلزله | اتصال فایر باکس پلنت | نصب شیر قطع کن زلزله و فول جوش مجدد خطوط به همراه اجرای تست آب و کف | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0616 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | الزامات به کارگیری لوازم و تجهیزات حفاظت فردی | تعبیه محل قرار گیری لوازم حفاظت فردی درب خروجی اتاق کنترل | بررسی مکان های قابل نصب | تعمیرکار | کارشناس HSE | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | با حضور کارشناس مربوطه | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0617 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | الزامات به کارگیری لوازم و تجهیزات حفاظت فردی | تعبیه محل قرار گیری لوازم حفاظت فردی درب خروجی اتاق کنترل | سوراخ کاری دیوار در بخش انتخاب شده و قرار دادن کمد روی دیوار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0618 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | الزامات به کارگیری لوازم و تجهیزات حفاظت فردی | تعبیه محل قرار گیری لوازم حفاظت فردی درب خروجی اتاق کنترل | تنظیم و ریگلاژ درب ها و قفسه های کمد | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0619 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ایمن سازی محیط کاری و تجهیزات | اصلاح پله کان معیوب و ورق های کف طبقات واحد ها | یررسی میزان مورد نیاز ساخت گریتینک | جوشکار | امور داخلی | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/3/1 | 1405/3/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0620 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ایمن سازی محیط کاری و تجهیزات | اصلاح پله کان معیوب و ورق های کف طبقات واحد ها | آماده سازی تیغه هایی مشابه تیغه های گریتیگ های قدیمی جهت تعویض تیغه های معیوب | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0621 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ایمن سازی محیط کاری و تجهیزات | اصلاح پله کان معیوب و ورق های کف طبقات واحد ها | استحکام بخشی به ورق های کف طبقات و جلوگیری از تابیدن آن ها | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0622 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ایمن سازی محیط کاری و تجهیزات | جمع آوری خطوط و لوازم قدیمی و بلا استفاده | بررسی علت عدم نیاز به خطوط بلا استفاده | پایپینگ | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/2/15 | 1405/2/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0623 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ایمن سازی محیط کاری و تجهیزات | جمع آوری خطوط و لوازم قدیمی و بلا استفاده | بررسی امکان استفاده از آن خط برای مصارف غیره | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0624 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | ایمن سازی محیط کاری و تجهیزات | جمع آوری خطوط و لوازم قدیمی و بلا استفاده | برش خطوط با حداکثر طول ممکن و تحویل آن ها به انبار دست دوم | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0625 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب پوشش مناسب بر روی کانال ها | نصب پوشش روی کانال درون اتاق کمپرسور ها | ابعاد برداری دریچه کانال ها و براورد متریال مورد نیاز | تعمیرکار | جوشکاری | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/5/1 | 1405/5/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0626 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب پوشش مناسب بر روی کانال ها | نصب پوشش روی کانال درون اتاق کمپرسور ها | ارائه درخواست همراه با نقشه قطعه و برشکاری و ساخت ورق مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0627 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب پوشش مناسب بر روی کانال ها | نصب پوشش روی کانال مخازن S | ابعاد برداری دریچه کانال ها و براورد متریال مورد نیاز | تعمیرکار | جوشکاری | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/6/1 | 1405/6/15 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0628 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب پوشش مناسب بر روی کانال ها | نصب پوشش روی کانال مخازن S | ارائه درخواست همراه با نقشه قطعه و برشکاری و ساخت ورق مورد نیاز | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0629 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | انجام تست های ضخامت سنجی مخازن تحت فشار بر طبق سنوات گذشته | نصب پوشش روی کانال مخازن S | اپدیت لیست مخازن تحت فشار کارخانه | پایپینگ | جوشکاری | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | اورهال | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0630 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | انجام تست های ضخامت سنجی مخازن تحت فشار بر طبق سنوات گذشته | نصب پوشش روی کانال مخازن S | ضخامت سنجی نقاط مقرر هر مخزن و ثبت در لیست مربوط | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0631 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | انجام تست های ضخامت سنجی مخازن تحت فشار بر طبق سنوات گذشته | نصب پوشش روی کانال مخازن S | تحلیل نقاط بحرانی با مقایسه ضخامت های برداشت شده جدید و قدیم | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0632 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب پاگرد مناسب برای دی اریتور جدید | نصب پوشش روی کانال مخازن S | بررسی ابعاد پاگرد های استاندارد کارخانه جهت احصا ابعاد نرده | جوشکار | پایپینگ | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/1/15 | 1405/2/1 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0633 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب پاگرد مناسب برای دی اریتور جدید | نصب پوشش روی کانال مخازن S | براورد متریال و خروج آن از انبار کارخانه | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0634 | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | نصب پاگرد مناسب برای دی اریتور جدید | نصب پوشش روی کانال مخازن S | برشکاری ستون های مورد نیاز و نصب آن ها ،برش کاری تیر های افقی و تحویل به رنگ کار | نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
NT-0635 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیر ساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید نیمه صنعتی نمک های پایه کلسیمی، روی و منیزیم | تعبیه یک مخزن میکسردار در طبقه بالا پایلوت به همراه خط آب سافت و بخار جهت تهیه محلول روی، آهک، منیزیم برای تولید نمک های مربوطه | تعبیه یک مخزن میکسردار در طبقه بالا پایلوت به همراه خط آب سافت و بخار جهت تهیه محلول روی، آهک، منیزیم برای تولید نمک های مربوطه | واحد نت | واحد نت | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/02/01 | 1405/02/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
NT-0636 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیر ساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | تکمیل طرح اجرایی تولید صنعتی نمک ها | تکمیل طرح اجرایی تولید صنعتی نمک ها | سرپرست واحد نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
NT-0637 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیر ساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | تهیه نقشه جانمایی تجهیزات در سوله نمک ها | تهیه نقشه جانمایی تجهیزات در سوله نمک ها | سرپرست واحد نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
NT-0638 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیر ساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | تعبیه جوی فاضلاب برای سوله نمک ها | تعبیه جوی فاضلاب برای سوله نمک ها | واحد نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
NT-0639 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیر ساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | تحویل دستگاه خشک کن و جانمایی | تحویل دستگاه خشک کن و جانمایی | واحد نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
NT-0640 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیر ساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | خرید یک دستگاه سانتریفیوژ و جانمایی | خرید یک دستگاه سانتریفیوژ و جانمایی | واحد نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
NT-0641 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیر ساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | خرید یک دستگاه آسیاب با ظرفیت مناسب و جانمایی | خرید یک دستگاه آسیاب با ظرفیت مناسب و جانمایی | واحد نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
NT-0642 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیر ساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | جانمایی مخازن | جانمایی مخازن | واحد نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
NT-0643 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیر ساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | انجام کابل کشی های برق سوله | انجام کابل کشی های برق سوله | واحد نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
NT-0644 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیر ساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | خط کشی های آب و بخار مطابق نقشه | خط کشی های آب و بخار مطابق نقشه | واحد نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
NT-0645 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیر ساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | ساخت میکسر مناسب برای مخزن واکنش | ساخت میکسر مناسب برای مخزن واکنش | واحد نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
NT-0646 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیر ساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | تعبیه دماسنج روی مخازن مواد اولیه و واکنش | تعبیه دماسنج روی مخازن مواد اولیه و واکنش | واحد نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
NT-0647 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیر ساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | تعبیه شیر ترموستاتیک روی مخزن واکنش | تعبیه شیر ترموستاتیک روی مخزن واکنش | واحد نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
NT-0648 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیر ساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | تهیه و جانمایی پمپ های مورد نیاز | تهیه و جانمایی پمپ های مورد نیاز | واحد نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
NT-0649 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیر ساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | تهیه دوزینگ پمپ جهت تزریق سود | تهیه دوزینگ پمپ جهت تزریق سود | واحد نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
NT-0650 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیر ساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تولید صنعتی اولئات سدیم | ایجاد سیستم تهویه مناسب برای سوله جهت خروج بخارات مضر | ایجاد سیستم تهویه مناسب برای سوله جهت خروج بخارات مضر | واحد نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
NT-0651 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | اجرای پروتکل پایلوت | تهیه یک روکش جنس مناسب برای دستگاه آسیاب پایلوت جهت جلوگیری از انتشار غبار محصول | تهیه یک روکش جنس مناسب برای دستگاه آسیاب پایلوت جهت جلوگیری از انتشار غبار محصول | واحد نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | 1405/03/01 | 1405/04/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
NT-0652 | هوشمندسازی فرآیندها و تجهیزات کارخانه | هوشمندسازی واحد تولید نمک ها | PLC نمودن فرآیند تولید نمک ها | PLC نمودن فرآیند تولید نمک ها | واحد نت | — | سرپرست نت / مدیر کارخانه | تولید / مدیریت کارخانه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی

## اداری
برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ — واحد اداری
تعداد اقدامات: 187 ¦ ساختار RACI کامل ¦ کد یکتا + AutoFilter فعال
کد | هدف اصلی | هدف جزئی | فعالیت | اقدامات اجرایی گام‌به‌گام | مجری (R) | همکاران (C) | ناظر / تصویب‌کننده (A) | مطلعین (I) | زمان شروع | زمان پایان | شاخص کلیدی عملکرد (KPI) | وضعیت | منبع داده
AD-0001 | افزایش دانش و مهارت | تهیه مقدمات جهت مطالعه و کسب دانش | نصب کتابخانه و انتقال کتاب های خریداری شده به اتاق کنترل | سرپرست تولید | امور داخلی | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/03/15 | 1405/03/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
AD-0002 | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | افزایش حجم میکسر 6 متر مکعبی به 12 متر مکعب | عقد قرار داد با پیمانکار | امور داخلی | پیمانکار/سرپرست نت | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/03/1 | 1405/03/10 |  | برنامه‌ریزی‌شده | نت
AD-0003 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | اجرا دستورالعمل ثبت الکترونیک اسناد بایگانی و تهیه گزارش برای تصمیم گیری | پیگیری دستورالعمل و هماهنگی اجرایی | اموراداری دفتر مرکزی | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/02/01 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0004 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | اجرا دستورالعمل ثبت الکترونیک اسناد بایگانی و تهیه گزارش برای تصمیم گیری | بررسی نواقص و نیاز ها در روند اجرایی و رفع موانع | اداری | مسئول دفتر | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0005 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | اجرا دستورالعمل ثبت الکترونیک اسناد بایگانی و تهیه گزارش برای تصمیم گیری | ارائه گزارش در خصوص نقاط ضعف و قوت دستورالعمل برای تصمیم گیری | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0006 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | اجرا دستورالعمل ثبت الکترونیک اسناد بایگانی و تهیه گزارش برای تصمیم گیری | اصلاح و بروز رسانی دستورالعمل | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0007 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | اجرا دستورالعمل ثبت الکترونیک اسناد بایگانی و تهیه گزارش برای تصمیم گیری | ابلاغ دستور العمل و اجرای روتین | اداری | مسئول اداری | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0008 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | به روز رسانی دستورالعمل مأموریت | جمع آوری اطلاعات برای تصمیم گیری | اموراداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/03/25 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0009 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | به روز رسانی دستورالعمل مأموریت | ارائه پیش نویس دستورالعمل جدید | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0010 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | به روز رسانی دستورالعمل مأموریت | نهایی سازی دستورالعمل | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0011 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | به روز رسانی دستورالعمل مأموریت | ابلاغ دستورالعمل و اجرای روتین | اداری | مسئول اداری | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0012 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | به روز رسانی دستورالعمل مرخصی | جمع آوری اطلاعات برای تصمیم گیری | اموراداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/04/01 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0013 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | به روز رسانی دستورالعمل مرخصی | ارائه پیش نویس دستورالعمل جدید | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0014 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | به روز رسانی دستورالعمل مرخصی | نهایی سازی دستورالعمل | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0015 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | به روز رسانی دستورالعمل مرخصی | ابلاغ دستورالعمل و اجرای روتین | اداری | مسئول اداری | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0016 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | به روز رسانی دستورالعمل ارتقاء شغلی | جمع آوری اطلاعات برای تصمیم گیری | اموراداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/05/02 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0017 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | به روز رسانی دستورالعمل ارتقاء شغلی | ارائه پیش نویس دستورالعمل جدید | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0018 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | به روز رسانی دستورالعمل ارتقاء شغلی | نهایی سازی دستورالعمل | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0019 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | به روز رسانی دستورالعمل ارتقاء شغلی | ابلاغ دستورالعمل و اجرای روتین | اداری | مسئول اداری | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0020 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | به روز رسانی دستورالعمل پرونده پرسنلی | جمع آوری اطلاعات برای تصمیم گیری | اموراداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/06/02 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0021 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | به روز رسانی دستورالعمل پرونده پرسنلی | ارائه پیش نویس دستورالعمل جدید | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0022 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | به روز رسانی دستورالعمل پرونده پرسنلی | نهایی سازی دستورالعمل | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0023 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | به روز رسانی دستورالعمل پرونده پرسنلی | ابلاغ دستورالعمل و اجرای روتین | اداری | مسئول اداری | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0024 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | دستورالعمل تنخواه گردانی | جمع آوری اطلاعات و مطالعه سوابق | اموراداری دفتر مرکزی | خدمات - تدارکات - اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/07/01 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0025 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | دستورالعمل تنخواه گردانی | تهیه پیش نویس دستورالعمل آزمایشی مطابق با نیاز شرکت | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0026 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | دستورالعمل تنخواه گردانی | نهایی سازی و ابلاغ | اداری | مسئول اداری | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0027 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | دستورالعمل تنخواه گردانی | اجرای روتین | اداری | مسئول اداری | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0028 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | تدوین جدول درخواست گازوئیل | جمع آوری اطلاعات و مطالعه سوابق | امور اداری دفتر مرکزی | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/04/01 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0029 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | تدوین جدول درخواست گازوئیل | تهیه پیش نویس دستورالعمل آزمایشی | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0030 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | تدوین جدول درخواست گازوئیل | نهایی سازی و ابلاغ | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0031 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | تدوین جدول درخواست گازوئیل | اجرای روتین و تهیه و تنظیم گزارش | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0032 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | تدوین رویه محاسبه کارکرد پرسنل | دریافت نسخه پشتیبان از دستگاه حضور و غیاب | اموراداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0033 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | تدوین رویه محاسبه کارکرد پرسنل | بررسی برگه های مرخصی، ماموریت و غیبت مطابق با لیست نسخه پشتیبان در نرم افزار | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0034 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | تدوین رویه محاسبه کارکرد پرسنل | محاسبه کارکرد تمام پرسنل | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0035 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | تدوین رویه محاسبه کارکرد پرسنل | کنترل نهایی اطلاعات | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0036 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | تدوین رویه محاسبه کارکرد پرسنل | تحویل به مسئول اداری برای بررسی و تأیید | اداری | مسئول اداری | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0037 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | تدوین دستورالعمل آموزش بدو استخدام | مطالعه و جمع آوری اطلاعات | اموراداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0038 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | تدوین دستورالعمل آموزش بدو استخدام | نهایی سازی توسط مدیر و ابلاغ | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0039 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | تدوین دستورالعمل آموزش بدو استخدام | تهیه محتوی آموزشی بدو استخدام به پرسنل | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0040 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | تدوین دستورالعمل آموزش بدو استخدام | گزارش به مدیر و ارائه پیشنهادات | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0041 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | تدوین دستورالعمل آموزش بدو استخدام | پایش و میزان تاثیرگزاری بر رفتار و عملکرد پرسنل | اداری | مسئول اداری | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0042 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | تهیه و تدوین آموزش نیروی انسانی (آزمایشی) | مطالعه و جمع آوری اطلاعات | اموراداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0043 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | تهیه و تدوین آموزش نیروی انسانی (آزمایشی) | نهایی سازی توسط مدیر و ابلاغ | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0044 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | تهیه و تدوین آموزش نیروی انسانی (آزمایشی) | تهیه محتوی آموزشی بدو استخدام به پرسنل | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0045 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | تهیه و تدوین آموزش نیروی انسانی (آزمایشی) | گزارش به مدیر و ارائه پیشنهادات | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0046 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | تهیه و تدوین آموزش نیروی انسانی (آزمایشی) | پایش و میزان تاثیرگزاری بر رفتار و عملکرد پرسنل | اداری | مسئول اداری | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0047 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | تدوین رویه محاسبه مانده مرخصی و سنوات سالیانه پرسنل | مانده مرخصی | اموراداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0048 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تهیه دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | تدوین رویه محاسبه مانده مرخصی و سنوات سالیانه پرسنل | سنوات خدمت | حسابداری | امور اداری دفتر مرکزی | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1406/01/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0049 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | تدوین رویه توزیع دوره ای بن ها و بسته های رفاهی و پک های بهداشتی کارکنان | بسته رفاهی کارخانه | امور اداری کارخانه | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0050 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | تدوین رویه توزیع دوره ای بن ها و بسته های رفاهی و پک های بهداشتی کارکنان | بن رفاهی دفتر مرکزی | امور اداری دفتر مرکزی | مسئول اداری | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0051 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | تدوین رویه توزیع دوره ای بن ها و بسته های رفاهی و پک های بهداشتی کارکنان | بسته بهداشتی | امور اداری دفتر مرکزی | مسئول اداری | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0052 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | اجرای برنامه های رفاهی و انگیزشی | تنظیم برنامه مناسبتی | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0053 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | اجرای برنامه های رفاهی و انگیزشی | تهیه و پرچم مربوطه در مدت زمان رویداد | اداری | خدمات - مسئول امور داخلی | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0054 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | اجرای برنامه های رفاهی و انگیزشی | پخش نوای مربوطه در زمان چای و ناهار | اداری | مسئول امور داخلی | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0055 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | اجرای برنامه های رفاهی و انگیزشی | تهیه اقلام پذیرایی | اداری | مسئول امور داخلی | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0056 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | اجرای برنامه های رفاهی و انگیزشی | پخش و پذیرایی از پرسنل | اداری | خدمات | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0057 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | بروز رسانی قرارداد پرسنل در ابتدای سال | تهیه قرارداد جدید متناسب با قوانین و مقررات بودجه سال جدید | امور اداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0058 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | بروز رسانی قرارداد پرسنل در ابتدای سال | نهایی سازی قرارداد با مدیر عامل | اداری | مسئول اداری | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0059 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | بروز رسانی قرارداد پرسنل در ابتدای سال | عقد قرارداد جدید با پرسنل مبتنی بر رویه عقد قرارداد | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0060 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | بروز رسانی قرارداد پرسنل در ابتدای سال | تحویل یک نسخه قرارداد قبلی به پرسنل | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0061 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | بروز رسانی قرارداد پرسنل در ابتدای سال | بایگانی قرارداد های منعقد شده | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0062 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | جذب نیروی جدید مورد نیاز شرکت | بررسی نیروی انسانی و کمبود ها | امور اداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0063 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | جذب نیروی جدید مورد نیاز شرکت | درخواست جذب نیرو مبنی بر نیازها | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0064 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | جذب نیروی جدید مورد نیاز شرکت | دریافت تاییدیه از مدیر عامل جهت انجام فرآیند جذب | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0065 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | جذب نیروی جدید مورد نیاز شرکت | استفاده از روش های مختلف شامل درج آگهی در سایت های استخدامی | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0066 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | جذب نیروی جدید مورد نیاز شرکت | جذب متصدی آزمایشگاه برای دفتر مرکزی | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0067 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | جذب نیروی جدید مورد نیاز شرکت | جذب متصدی آزمایشگاه برای کارخانه | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0068 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | جذب نیروی جدید مورد نیاز شرکت | جذب نیروی انباردار برای کارخانه | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0069 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | جذب نیروی جدید مورد نیاز شرکت | جذب نیروی تاسیسات برای کارخانه | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0070 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | جذب نیروی جدید مورد نیاز شرکت | جذب کارگرفنی برای کارخانه | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0071 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | جذب نیروی جدید مورد نیاز شرکت | بررسی رزومه و انجام مصاحبه | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0072 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | جذب نیروی جدید مورد نیاز شرکت | پیگیری انجام آزمایشات طب کار | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0073 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | جذب نیروی جدید مورد نیاز شرکت | آموزش بدو استخدام | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0074 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | جذب نیروی جدید مورد نیاز شرکت | دریافت مجوز بهداشت حرفه ای | اداری | مشاور بهداشت | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0075 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | جذب نیروی جدید مورد نیاز شرکت | استخدام نیرو | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0076 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | آموزش بدو استخدام | برنامه ریزی آموزش پرسنل شرکت برابر رویه ها و مقررات | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0077 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | آموزش بدو استخدام | تهیه جدول آموزشی سال 1405 برای پرسنل تولید، تاسیسات، نت، اداری، انبار، فنی مهندسی | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0078 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | آموزش بدو استخدام | اداری: مکاتبات | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0079 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | آموزش بدو استخدام | تولید: اپراتور درجه 2 | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0080 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | آموزش بدو استخدام | برق: دوره درایو من | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0081 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | آموزش بدو استخدام | پایپینگ : دوره پایپینگ 2 | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0082 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | آموزش بدو استخدام | پمپ: دوره پمپ | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0083 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | آموزش بدو استخدام | تاسیسات: | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0084 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | آموزش بدو استخدام | انبار: سپیدار | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0085 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | آموزش بدو استخدام | آقای سرلک : طراحی و برگزاری دوره ایمنی در واحد تاسیسات | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0086 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | آموزش بدو استخدام | پیگیری برای اعزام پرسنل به شرکت در دوره های تخصصی | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0087 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | آموزش بدو استخدام | اعزام پرسنل اداری | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0088 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | آموزش بدو استخدام | برگزاری آموزشی اپراتور تولید | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0089 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | آموزش بدو استخدام | تدوین برنامه برای سرشیفت ها | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0090 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | آموزش بدو استخدام | اعزام استادکاران فنی برای شرکت در دوره | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0091 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | آموزش بدو استخدام | بررسی و مطالعه و انتخاب فیلم های آموزشی ویژه هر یک از مشاغل | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0092 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | آموزش بدو استخدام | تهیه مقالات و جزوات کتاب برای ارتقاء و آگاهی پرسنل | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0093 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | آموزش بدو استخدام | ارتقاء بهداشت حرفه ای پرسنل | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0094 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | آموزش بدو استخدام | برگزاری جلسات آموزشی | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0095 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | آموزش بدو استخدام | برگزاری جلسات کمیته ارتقاء شغلی | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0096 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | تنظیم و به روز رسانی قرارداد های مشاوران ایمنی و بهداشت | جمع آوری اطلاعات و پایش سوابق | امور اداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0097 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | تنظیم و به روز رسانی قرارداد های مشاوران ایمنی و بهداشت | تقویت نقاط قوت و برطرف کردن ضعف قرارداد بر اساس نیاز شرکت | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0098 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | تنظیم و به روز رسانی قرارداد های مشاوران ایمنی و بهداشت | ارائه گزارش | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0099 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | تنظیم و به روز رسانی قرارداد های مشاوران ایمنی و بهداشت | به روز رسانی مفاد قرارداد | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0100 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | تنظیم و به روز رسانی قرارداد های مشاوران ایمنی و بهداشت | عقد قرارداد با مشاور | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0101 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | تنظیم و به روز رسانی قرارداد های مشاوران ایمنی و بهداشت | پیگیری انجام تعهدات و دریافت گزارشات | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0102 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری اموال تملیکی شرکت | استمرار اجرای دستورالعل اموال تملیکی | بررسی و پایش دستورالعمل موجود | اموراداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0103 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری اموال تملیکی شرکت | استمرار اجرای دستورالعل اموال تملیکی | بروز رسانی لیست اموال دفتر مرکزی | اموراداری دفتر مرکزی | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0104 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری اموال تملیکی شرکت | استمرار اجرای دستورالعل اموال تملیکی | بروز رسانی لیست اموال کارخانه | انبار کارخانه | امور اداری دفتر مرکزی | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0105 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری اموال تملیکی شرکت | اجرای سیستم کدینگ اموال | مطالعه و بررسی شرایط ایجاد لیبل | امور اداری دفتر مرکزی | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0106 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری اموال تملیکی شرکت | اجرای سیستم کدینگ اموال | تعریف و ساخت لیبل | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0107 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری اموال تملیکی شرکت | اجرای سیستم کدینگ اموال | چاپ لیبل | اداری | تدارکات | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0108 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری اموال تملیکی شرکت | اجرای سیستم کدینگ اموال | نصب لیبل | اداری | تدارکات | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0109 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری اموال تملیکی شرکت | نگهداشت اموال | چاپ فرم های دستورالعمل | امور اداری دفتر مرکزی | تدارکات | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0110 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری اموال تملیکی شرکت | نگهداشت اموال | تهیه بانک اطلاعاتی از اموال شرکت | اداری | انبار کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0111 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری اموال تملیکی شرکت | نگهداشت اموال | انتشار کتابچه اموال تملیکی | اداری | تدارکات | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0112 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری اموال تملیکی شرکت | نگهداشت اموال | بایگانی و ثبت تغیرات | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0113 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری اموال تملیکی شرکت | نگهداشت اموال | جمع آوری اطلاعات در بازنویسی دستورالعمل | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0114 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری وسائل نقلیه شرکت | تدوین رویه حفظ و نگهداری | اجرای مستمر دستور العمل حفظ و نگهداری خودرو | امور اداری دفتر مرکزی | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0115 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری وسائل نقلیه شرکت | تدوین رویه حفظ و نگهداری | تشکیل پرونده | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0116 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری وسائل نقلیه شرکت | تدوین رویه حفظ و نگهداری | پرداخت و پیگیری جریمه های ترافیکی، راهور و عوارضی | اداری | تدارکات | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0117 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری وسائل نقلیه شرکت | تدوین رویه حفظ و نگهداری | بایگانی سوابق تعمیر و تعویض، معاینه فنی، بیمه نامه و دفاتر کارکرد | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0118 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری وسائل نقلیه شرکت | انجام تعمیرات و تعویض قطعات | بازدید دوره ای خودرو | امور اداری دفتر مرکزی | تدارکات | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0119 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری وسائل نقلیه شرکت | انجام تعمیرات و تعویض قطعات | اخذ نوبت از نمایندگی | امور اداری دفتر مرکزی | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0120 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری وسائل نقلیه شرکت | محاسبه کارکرد خودرویی | بررسی ماهانه دفترچه کارکرد خودرویی | امور اداری دفتر مرکزی | مسئول اداری | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0121 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری وسائل نقلیه شرکت | محاسبه کارکرد خودرویی | محاسبه کارکرد و صحت سنجی | امور اداری دفتر مرکزی | مسئول اداری | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0122 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری وسائل نقلیه شرکت | محاسبه کارکرد خودرویی | ارائه جدول کارکرد به مسئول اداری و درخواست پرداخت حق رانندگی پرسنل استفاده کننده | امور اداری دفتر مرکزی | مسئول اداری | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0123 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری وسائل نقلیه شرکت | محاسبه کارکرد خودرویی | پرداخت حق رانندگی پرسنل استفاده کننده | حسابداری | مسئول اداری | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0124 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | استفاده از پیمانکاران در اجرای فعالیت های حفاظتی، عمرانی و تعمیراتی | تمدید و به روز رسانی قرارداد موسسه یگانه حافظان متین | جمع آوری اطلاعات و مطالعه سوابق | امور اداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/11/01 | 1406/01/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0125 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | استفاده از پیمانکاران در اجرای فعالیت های حفاظتی، عمرانی و تعمیراتی | تمدید و به روز رسانی قرارداد موسسه یگانه حافظان متین | ارائه گزارش به مدیریت | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0126 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | استفاده از پیمانکاران در اجرای فعالیت های حفاظتی، عمرانی و تعمیراتی | تمدید و به روز رسانی قرارداد موسسه یگانه حافظان متین | استعلام و تصمیم گیری جهت عقد قرارداد جدید | اداری | مسئول ادراری | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0127 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | استفاده از پیمانکاران در اجرای فعالیت های حفاظتی، عمرانی و تعمیراتی | تمدید و به روز رسانی قرارداد موسسه یگانه حافظان متین | ارائه گزارش | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0128 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | استفاده از پیمانکاران در اجرای فعالیت های حفاظتی، عمرانی و تعمیراتی | تمدید و به روز رسانی قرارداد موسسه یگانه حافظان متین | تنظیم قرارداد جدید | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0129 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | استفاده از پیمانکاران در اجرای فعالیت های حفاظتی، عمرانی و تعمیراتی | تمدید و به روز رسانی قرارداد موسسه یگانه حافظان متین | عقد قرارداد جدید | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0130 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | استفاده از پیمانکاران در اجرای فعالیت های حفاظتی، عمرانی و تعمیراتی | انجام اقدامات عمرانی در کارخانه | اقدامات عمرانی | اداری | امور اداری دفتر مرکزی | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0131 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | استفاده از پیمانکاران در اجرای فعالیت های حفاظتی، عمرانی و تعمیراتی | انجام اقدامات عمرانی در کارخانه | ثبت و ضبط | امور اداری دفتر مرکزی | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0132 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | استفاده از پیمانکاران در اجرای فعالیت های حفاظتی، عمرانی و تعمیراتی | انجام اقدامات عمرانی، زیباسازی و نظافت و شستشو در دفتر مرکزی | واحد تدارکات | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0133 | افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | استفاده از پیمانکاران در اجرای فعالیت های حفاظتی، عمرانی و تعمیراتی | انجام اقدامات عمرانی، زیباسازی و نظافت و شستشو در دفتر مرکزی | ثبت و ضبط | امور اداری دفتر مرکزی | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0134 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | تنظیم و به روز رسانی قرارداد با بیمه شرکت ارائه دهنده بیمه تکمیلی | بررسی و تهیه لیست علاقمندان | امور اداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/04/01 | 1405/05/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0135 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | تنظیم و به روز رسانی قرارداد با بیمه شرکت ارائه دهنده بیمه تکمیلی | هماهنگی با بیمه دی و اخذ تعرفه ها | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0136 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | تنظیم و به روز رسانی قرارداد با بیمه شرکت ارائه دهنده بیمه تکمیلی | اطلاع رسانی و تنظیم فرم درخواستی و ارسال فرم ها به بیمه | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0137 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | تنظیم و به روز رسانی قرارداد با بیمه شرکت ارائه دهنده بیمه تکمیلی | ارائه گزارش به مدیریت | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0138 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | تنظیم و به روز رسانی قرارداد با بیمه شرکت ارائه دهنده بیمه تکمیلی | عقد قرارداد با شرکت بیمه | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0139 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | تنظیم و به روز رسانی قرارداد با بیمه شرکت ارائه دهنده بیمه تکمیلی | اعمال موضوع بیمه تکمیلی در فیش حقوقی | اداری | حسابداری | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0140 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | پیگیری و پایش حسن انجام خدمات بیمه تکمیلی | تهیه فرم اعلام خسارت | امور اداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0141 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | پیگیری و پایش حسن انجام خدمات بیمه تکمیلی | دریافت مدارک درمانی از پرسنل و تکمیل فرم خسارت | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0142 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | پیگیری و پایش حسن انجام خدمات بیمه تکمیلی | تهیه لیست از خسارت های دوره | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0143 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | پیگیری و پایش حسن انجام خدمات بیمه تکمیلی | ارسال لیست به بیمه | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0144 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | پیگیری و پایش حسن انجام خدمات بیمه تکمیلی | پیگیری مدارک ارسالی به بیمه و هزینه درمانی مربوط به پرسنل | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0145 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | تمدید قرارداد های بیمه وسائل نقلیه شرکت | دریافت پیش نویس پیشنهادی جدید طبق جدول زمانبدی | امور اداری دفتر مرکزی | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0146 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | تمدید قرارداد های بیمه وسائل نقلیه شرکت | ارائه گزارش به مدیریت | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0147 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | تمدید قرارداد های بیمه وسائل نقلیه شرکت | ارسال درخواست تمدید | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0148 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | تمدید قرارداد های بیمه وسائل نقلیه شرکت | پیگیری پرداخت | اداری | حسابداری - مسئول اداری | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0149 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | تمدید قرارداد های بیمه وسائل نقلیه شرکت | بایگانی بیمه نامه صادره | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0150 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | تمدید قرارداد های بیمه نامه های مسئولیت و آتش سوزی شرکت | جمع آوری اطلاعات و به روز رسانی نیاز های شرکت | امور اداری دفتر مرکزی | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/10/01 | 1405/12/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0151 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | تمدید قرارداد های بیمه نامه های مسئولیت و آتش سوزی شرکت | استعلام از کارگزاری های بیمه | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0152 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | تمدید قرارداد های بیمه نامه های مسئولیت و آتش سوزی شرکت | بررسی نرخ ها و شرایط بیمه نامه جدید | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0153 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | تمدید قرارداد های بیمه نامه های مسئولیت و آتش سوزی شرکت | ارائه گزارش به مدیریت | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0154 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | تمدید قرارداد های بیمه نامه های مسئولیت و آتش سوزی شرکت | ارسال درخواست تمدید | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0155 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | تمدید قرارداد های بیمه نامه های مسئولیت و آتش سوزی شرکت | پیگیری پرداخت | اداری | حسابداری - مسئول اداری | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0156 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتباط موثر با کارگزاری های بیمه | تمدید قرارداد های بیمه نامه های مسئولیت و آتش سوزی شرکت | بایگانی بیمه نامه صادره | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0157 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | درخواست سهمیه گازوئیل | ثبت آمار تولید ماهانه | امور اداری دفتر مرکزی | مسئول دفتر | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/01/16 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0158 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | درخواست سهمیه گازوئیل | دریافت تاییدیه آمار تولید | اداری | مسئول دفتر | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0159 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | درخواست سهمیه گازوئیل | درخواست سهمیه گازوئیل | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0160 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | درخواست سهمیه گازوئیل | دریافت تاییدیه ثبت | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0161 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | درخواست سهمیه گازوئیل | مراجعه به کارگزاری جهت پرداخت قبض سهمیه | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0162 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | درخواست سهمیه گازوئیل | پرداخت و بارگیری | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0163 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | پیگیری مصارف آب شرکت | دفتر مرکزی | امور اداری دفتر مرکزی | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/01/16 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0164 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | پیگیری مصارف آب شرکت | کارخانه | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0165 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | پیگیری مصارف برق شرکت | استعلام از سایت اداره برق | امور اداری دفتر مرکزی | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/01/16 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0166 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | پیگیری مصارف برق شرکت | چاپ قبض | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0167 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | پیگیری مصارف برق شرکت | مقایسه با مصرف دوره گذشته | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0168 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | پیگیری مصارف برق شرکت | دریافت تاییدیه مدیریت | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0169 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | پیگیری مصارف برق شرکت | پرداخت قبض | اداری | کارپرداز | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0170 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | پیگیری مصارف برق شرکت | بایگانی سوابق | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0171 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | پیگیری مصارف برق شرکت | ارائه گزارش سالیانه | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0172 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | پیگیری مصارف گاز شرکت | استعلام از سایت اداره گاز | امور اداری دفتر مرکزی | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/01/16 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0173 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | پیگیری مصارف گاز شرکت | چاپ قبض | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0174 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | پیگیری مصارف گاز شرکت | مقایسه با مصرف دوره گذشته | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0175 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | پیگیری مصارف گاز شرکت | دریافت تاییدیه مدیریت | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0176 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | پیگیری مصارف گاز شرکت | پرداخت قبض | اداری | کارپرداز | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0177 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | پیگیری مصارف گاز شرکت | بایگانی سوابق | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0178 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | پیگیری مصارف گاز شرکت | ارائه گزارش سالیانه | اداری | اداری کارخانه | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0179 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | پیگیری استفاده از تلفن شرکت | استعلام از سایت مخابرات | امور اداری دفتر مرکزی | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/01/16 | 1405/01/16 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0180 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | پیگیری استفاده از تلفن شرکت | چاپ قبض | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0181 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | پیگیری استفاده از تلفن شرکت | دریافت تاییدیه مدیریت | اداری | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0182 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | پیگیری استفاده از تلفن شرکت | پرداخت قبض | اداری | کارپرداز | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
AD-0183 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید | دستیابی به فرمول و تولید نیمه صنعتی نمک ها | مطالعه و بررسی اخذ مجوز تولید نمک های اسید چرب | مطالعه و بررسی اخذ مجوز تولید نمک های اسید چرب | مسئول دفتر مدیریت | مهندس محصول | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/02/01 | 1405/06/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
AD-0184 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | اجرای پروتکل پایلوت | شستشو و نظافت اساسی پایلوت | شستشو و نظافت اساسی پایلوت | امور داخلی | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/03/01 | 1405/03/14 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
AD-0185 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | اجرای پروتکل پایلوت | تهیه جاکفشی برای پایلوت | تهیه جاکفشی برای پایلوت | امور داخلی | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/03/01 | 1405/03/14 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
AD-0186 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | استفاده از سالن پایلوت به عنوان واحد تخصصی تولید محصولات جدید | آماده سازی یکی از اتاق های سالن پایلوت به عنوان دفتر کار کارشناس پایلوت | آماده سازی یکی از اتاق های سالن پایلوت به عنوان دفتر کار کارشناس پایلوت | امور داخلی | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | 1405/07/01 | 1405/07/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
AD-0187 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | افزایش فضای سبز | ادامه روند توسعه فضای سبز کارخانه با کاشت گونه های گیاهی مناسب با اقلیم ورامین | ادامه روند توسعه فضای سبز کارخانه با کاشت گونه های گیاهی مناسب با اقلیم ورامین | امور داخلی-انباردار | — | مدیر امور اداری | مدیرعامل / واحدهای مرتبط | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی

## تولید
برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ — واحد تولید
تعداد اقدامات: 38 ¦ ساختار RACI کامل ¦ کد یکتا + AutoFilter فعال
کد | هدف اصلی | هدف جزئی | فعالیت | اقدامات اجرایی گام‌به‌گام | مجری (R) | همکاران (C) | ناظر / تصویب‌کننده (A) | مطلعین (I) | زمان شروع | زمان پایان | شاخص کلیدی عملکرد (KPI) | وضعیت | منبع داده
PR-0001 | کاهش پرت حامل های انرژی و آب | مصرف بهینه آب ورودی و به حداقل رساندن خروجی | اصلاح کندانسور های EVP3 به منظور تولید و ذخیره آب حاصل از تبخیر | تهیه طرح اصلاحی کندانسورها | تولید | - | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/03/15 | 1405/03/23 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0002 | کاهش پرت حامل های انرژی و آب | مصرف بهینه آب ورودی و به حداقل رساندن خروجی | افزایش ظرفیت ذخیره سازی آب مخزن سافت همکف | تهیه گزارش و جانمایی و ارائه پیشنهادات | تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/03/23 | 1405/03/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0003 | کاهش پرت حامل های انرژی و آب | مصرف بهینه آب ورودی و به حداقل رساندن خروجی | اصلاح کویل مخزن 200 تنی FT5 | خالی کردن مخزن | تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | یک هفته قبل از برنامه تعمیرات | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0004 | کاهش پرت حامل های انرژی و آب | مصرف بهینه آب ورودی و به حداقل رساندن خروجی | اصلاح کویل مخزن 200 تنی FT5 | اجرای کویل جایگزین | تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0005 | کاهش پرت حامل های انرژی و آب | مصرف بهینه هوای فشرده | بررسی کامل خطوط هوا به صورت منظم و رفع نشتی خطوط و تجهیزات مسیر هوای فشرده | بررسی و ارائه گزارش اصلاحات | تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/03/30 | 1405/04/13 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0006 | افزایش بهره وری امکانات و تجهیزات | افزایش راندمان حرارتی مبدلها | اصلاح مبدل نهایی محصول DIS و کوتاه کردن طول خطوط آن | ارائه طرح اجرایی | تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/04/13 | 1405/04/31 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0007 | افزایش بهره وری امکانات و تجهیزات | افزایش راندمان حرارتی مبدلها | بررسی عملکرد مبدل ها و رفع گرفتگی آنها به صورت دوره ای | تولید | ارائه گزارش | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/03/15 | 1405/12/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0008 | افزایش میزان اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای | بهره گیری اصول ایمنی در محیط های صنعتی | آموزش ایمنی و اصول HSE به صورت دوره های آموزشی | اجرای پروتکل | تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/03/15 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0009 | افزایش میزان اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای | بهره گیری اصول ایمنی در محیط های صنعتی | نصب تابلوهای ایمنی در طبقات مختلف | پیگیری و نصب | تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/04/01 | 1405/04/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0010 | افزایش میزان اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای | الزامات به کارگیری لوازم و تجهیزات حفاظت فردی | تعیبه و نصب بنر الزام به کارگیری لوازم حفاظت فردی درب ورودی پلنت | پیگیری و نصب | تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/04/01 | 1405/04/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0011 | افزایش میزان اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای | الزامات به کارگیری لوازم و تجهیزات حفاظت فردی | تحویل لوازم به افراد حاضر در واحد تولید | کشف و خرید وسایل مناسب ایمنی | تولید/ HSE | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/03/15 | 1405/03/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0012 | افزایش میزان اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای | ایمن سازی محیط کاری و تجهیزات | ایمن سازی پرتگاه ها و نقاط احتمال سقوط | تهیه لیست | تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/05/03 | 1405/05/14 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0013 | افزایش میزان اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای | ایمن سازی محیط کاری و تجهیزات | جمع آوری خطوط ، کابل کشی و لوازم قدیمی و بلا استفاده | تهیه لیست | تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/05/17 | 1405/05/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0014 | افزایش دانش و مهارت | تهیه مقدمات جهت مطالعه و کسب دانش | تهیه کتابهای جدید در صورت نیاز | تولید | تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/03/15 | 1405/12/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0015 | افزایش دانش و مهارت | تدارک برگزاری دوره های آموزش | تربیت نیروی جدید الورود | تکمیل آموزش مقدماتی اپراتوری تولید آقای علی وفایی | تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/03/10 | 1405/08/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0016 | توسعه Utilit امکانات و تجهیزات برای ایجاد زیر ساخت و افزایش ظرفیت و توان | افزایش ظرفیت تولید محصولات | جانمایی و ساخت و نصب ظرفD3 | تهیه طرح و نقشه اجرایی | تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/06/01 | 1405/06/14 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0017 | توسعه Utilit امکانات و تجهیزات برای ایجاد زیر ساخت و افزایش ظرفیت و توان | افزایش ظرفیت تولید محصولات | جانمایی و ساخت و نصب ظرفD3 | تصویب و ساخت ظرف | پیمانکار | تولید | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/06/14 | 1405/07/17 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0018 | توسعه Utilit امکانات و تجهیزات برای ایجاد زیر ساخت و افزایش ظرفیت و توان | افزایش ظرفیت تولید محصولات | جانمایی و ساخت و نصب ظرفD3 | تهیه نقشه P&ID تولید خلاء و روغن حرارتی | تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/06/01 | 1405/07/17 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0019 | توسعه Utilit امکانات و تجهیزات برای ایجاد زیر ساخت و افزایش ظرفیت و توان | افزایش ظرفیت تولید محصولات | جانمایی و ساخت و نصب ظرفD3 | تست و اجرا و رفع ایراد اجرا | تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0020 | توسعه Utilit امکانات و تجهیزات برای ایجاد زیر ساخت و افزایش ظرفیت و توان | افزایش ظرفیت تولید محصولات | تعویض FP آبی رنگ ، رنگبری گلیسیرین | تعمیرات | تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0021 | توسعه Utilit امکانات و تجهیزات برای ایجاد زیر ساخت و افزایش ظرفیت و توان | افزایش ظرفیت تولید محصولات | شستشوی منظم ظروف تبخیر و تقطیر گلیسیرین | ارائه لیست و زمان توقف و شستشو | تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/03/15 | 1405/03/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0022 | توسعه Utilit امکانات و تجهیزات برای ایجاد زیر ساخت و افزایش ظرفیت و توان | افزایش ظرفیت تولید محصولات | اعمال اصلاحات بر روی 6105 و تولید LE | ارائه طرح اولیه اصلاحی | تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/04/01 | 1405/04/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0023 | توسعه Utilit امکانات و تجهیزات برای ایجاد زیر ساخت و افزایش ظرفیت و توان | افزایش ضریب نظارت و کنترل واحد ها | کالیبراسیون نمایشگرهای دما | ارائه لیست و درخواست نمایشگرهای معیوب | تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/03/10 | 1405/03/16 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0024 | توسعه Utilit امکانات و تجهیزات برای ایجاد زیر ساخت و افزایش ظرفیت و توان | افزایش ضریب نظارت و کنترل واحد ها | انتقال دیتاهای آنالیز خوراک های مختلف به واحد تولید | تهیه زونکن / آموزش آنالیز GC به پرسنل | سرپرست تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/04/01 | 1405/04/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0025 | توسعه Utilit امکانات و تجهیزات برای ایجاد زیر ساخت و افزایش ظرفیت و توان | افزایش ضریب نظارت و کنترل واحد ها | انتقال دیتاهای آنالیز خوراک های مختلف به واحد تولید | ایجاد ارتباط دفتر مرکزی و اداری کارخانه و پرینت آنالیزها و تحویل آنها | مدیریت کارخانه | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/04/30 | 1405/12/20 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0026 | توسعه Utilit امکانات و تجهیزات برای ایجاد زیر ساخت و افزایش ظرفیت و توان | انجام سرویس دوره ای | تعویض روغن حرارتی واحد گلیسیرین | آماده سازی واحد/ پیگیری نصب پمپ / تخلیه روغن و اضافه کردن روغن جدید | تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/06/01 | 1405/06/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0027 | هوشمند سازی فرآیند ها و تجهیزات | ارتقای کیفی امور اجرایی و افزایش بازدهی کاری | تعبیه پنل آلارم جهت ساماندهی آلارم های جدید وصل شده روی دیوار اتاق کنترل | ارائه درخواست | تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/05/01 | 1405/05/14 |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0028 | هوشمند سازی فرآیند ها و تجهیزات | ارتقای کیفی امور اجرایی و افزایش بازدهی کاری | جایگزینی تبلت / سیستم به جای فرم های تغییر و تحول و گزارش ها و نامه های فیزیکی | خرید و یا نصب تبلت/PC | مدیریت کارخانه | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0029 | هوشمند سازی فرآیند ها و تجهیزات | ارتقای کیفی امور اجرایی و افزایش بازدهی کاری | جایگزینی تبلت / سیستم به جای فرم های تغییر و تحول و گزارش ها و نامه های فیزیکی | ایجاد فرمت فرم ها و نامه ها | سرپرست تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0030 | هوشمند سازی فرآیند ها و تجهیزات | ارتقای کیفی امور اجرایی و افزایش بازدهی کاری | جایگزینی تبلت / سیستم به جای فرم های تغییر و تحول و گزارش ها و نامه های فیزیکی | ایجاد کانال ارتباطی برای اشتراک اطلاعات | سرپرست تولید | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | عبودی
PR-0031 | هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | اقدامات | مجری | همکار | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | زمان شروع | زمان پایان |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
PR-0032 | هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | اقدامات | مجری | همکار | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | زمان شروع | زمان پایان |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
PR-0033 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری و جذب نیرو و آموزش انسانی | اجرای برنامه های رفاهی و انگیزشی | تهیه جدول مناسبتی | ادرای کارخانه | — | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | 1405/01/16 | 1405/12/28 |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
PR-0034 | هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | اقدامات | مجری | همکار | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | زمان شروع | زمان پایان |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
PR-0035 | هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | اقدامات | مجری | همکار | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | زمان شروع | زمان پایان |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
PR-0036 | هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | اقدامات | مجری | همکار | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | زمان شروع | زمان پایان |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
PR-0037 | هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | اقدامات | مجری | همکار | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | زمان شروع | زمان پایان |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری
PR-0038 | هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | اقدامات | مجری | همکار | مدیر تولید / مدیر کارخانه | نت / مدیریت کارخانه / HSE | زمان شروع | زمان پایان |  | برنامه‌ریزی‌شده | اداری

## مهندسی محصول
برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ — واحد مهندسی محصول
تعداد اقدامات: 19 ¦ ساختار RACI کامل ¦ کد یکتا + AutoFilter فعال
کد | هدف اصلی | هدف جزئی | فعالیت | اقدامات اجرایی گام‌به‌گام | مجری (R) | همکاران (C) | ناظر / تصویب‌کننده (A) | مطلعین (I) | زمان شروع | زمان پایان | شاخص کلیدی عملکرد (KPI) | وضعیت | منبع داده
RD-0001 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید | دستیابی به فرمول و تولید نیمه صنعتی نمک ها | تولید نیمه صنعتی استئارات سدیم | تولید نیمه صنعتی استئارات سدیم | مهندس محصول | کارشناس آزمایشگاه | مدیر تحقیق و توسعه / مدیر کارخانه | تولید / نت / مدیریت / آزمایشگاه | 1405/02/01 | 1405/03/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
RD-0002 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید | دستیابی به فرمول و تولید نیمه صنعتی نمک ها | تولید نیمه صنعتی استئارات روی | تولید نیمه صنعتی استئارات روی | مهندس محصول | کارشناس آزمایشگاه | مدیر تحقیق و توسعه / مدیر کارخانه | تولید / نت / مدیریت / آزمایشگاه | 1405/04/01 | 1405/05/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
RD-0003 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید | دستیابی به فرمول و تولید نیمه صنعتی نمک ها | انجام تست های پایلوت استئارات منیزیم | انجام تست های پایلوت استئارات منیزیم | مهندس محصول | کارشناس آزمایشگاه | مدیر تحقیق و توسعه / مدیر کارخانه | تولید / نت / مدیریت / آزمایشگاه | 1405/06/01 | 1405/07/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
RD-0004 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید | دستیابی به فرمول و تولید نیمه صنعتی نمک ها | انجام تست های پایلوت اولئات کلسیم | انجام تست های پایلوت اولئات کلسیم | مهندس محصول | کارشناس آزمایشگاه | مدیر تحقیق و توسعه / مدیر کارخانه | تولید / نت / مدیریت / آزمایشگاه | 1405/08/01 | 1405/08/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
RD-0005 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید | دستیابی به فرمول و تولید نیمه صنعتی نمک ها | انجام تست های پایلوت اولئات روی | انجام تست های پایلوت اولئات روی | مهندس محصول | کارشناس آزمایشگاه | مدیر تحقیق و توسعه / مدیر کارخانه | تولید / نت / مدیریت / آزمایشگاه | 1405/09/01 | 1405/10/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
RD-0006 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید | دستیابی به فرمول و تولید نیمه صنعتی نمک ها | انجام تست های پایلوت اولئات منیزیم | انجام تست های پایلوت اولئات منیزیم | مهندس محصول | کارشناس آزمایشگاه | مدیر تحقیق و توسعه / مدیر کارخانه | تولید / نت / مدیریت / آزمایشگاه | 1405/11/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
RD-0007 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید | کنترل کیفیت محصولات جدید تولید شده | آنالیز مستمر پارامترهای قابل اندازه گیری در آزمایشگاه کارخانه و شرکت | آنالیز مستمر پارامترهای قابل اندازه گیری در آزمایشگاه کارخانه و شرکت | مهندس محصول | کارشناس آزمایشگاه | مدیر تحقیق و توسعه / مدیر کارخانه | تولید / نت / مدیریت / آزمایشگاه | 1405/01/23 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
RD-0008 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید | کنترل کیفیت محصولات جدید تولید شده | ارسال نمونه های نمک تولید شده به آزمایشگاه تخصصی و انجام آنالیز پارامترهای خاص مطابق با دیتاشیت های ارائه شده برای نمونه های خارجی و یا داخلی | ارسال نمونه های نمک تولید شده به آزمایشگاه تخصصی و انجام آنالیز پارامترهای خاص مطابق با دیتاشیت های ارائه شده برای نمونه های خارجی و یا داخلی | مهندس محصول | کارشناس آزمایشگاه | مدیر تحقیق و توسعه / مدیر کارخانه | تولید / نت / مدیریت / آزمایشگاه | 1405/08/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
RD-0009 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | بازاریابی محصولات نمک های اسید چرب | طراحی و خرید کیسه 25 کیلویی جهت بسته بندی اولئات سدیم پودری | طراحی و خرید کیسه 25 کیلویی جهت بسته بندی اولئات سدیم پودری | مهندس محصول | کارشناس فناوری | مدیر تحقیق و توسعه / مدیر کارخانه | تولید / نت / مدیریت / آزمایشگاه | 1405/04/01 | 1405/05/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
RD-0010 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | بازاریابی محصولات نمک های اسید چرب | تولید محتوی تخصصی برای محصولات نمک ها در سایت شرکت | تولید محتوی تخصصی برای محصولات نمک ها در سایت شرکت | مهندس محصول | کارشناس فناوری | مدیر تحقیق و توسعه / مدیر کارخانه | تولید / نت / مدیریت / آزمایشگاه | 1405/06/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
RD-0011 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | بازاریابی محصولات نمک های اسید چرب | بررسی و خرید ظروف نمونه نمک ها | بررسی و خرید ظروف نمونه نمک ها | مهندس محصول | — | مدیر تحقیق و توسعه / مدیر کارخانه | تولید / نت / مدیریت / آزمایشگاه | 1405/04/01 | 1405/05/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
RD-0012 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | بازاریابی محصولات نمک های اسید چرب | تهیه لیست مصرف کنندگان نمک ها و ارسال نمونه | تهیه لیست مصرف کنندگان نمک ها و ارسال نمونه | مهندس محصول | مسئول دفتر مدیریت | مدیر تحقیق و توسعه / مدیر کارخانه | تولید / نت / مدیریت / آزمایشگاه | 1405/06/01 | 1405/08/30 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
RD-0013 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تولید منابع علمی و در دسترس برای پرسنل | نهایی سازی و چاپ کتاب اسیدهای چرب | نهایی سازی و چاپ کتاب اسیدهای چرب | مهندس محصول | کارشناس فناوری | مدیر تحقیق و توسعه / مدیر کارخانه | تولید / نت / مدیریت / آزمایشگاه | 1405/02/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
RD-0014 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تولید منابع علمی و در دسترس برای پرسنل | نهایی سازی و چاپ کتاب گلیسیرین | نهایی سازی و چاپ کتاب گلیسیرین | مهندس محصول | کارشناس فناوری | مدیر تحقیق و توسعه / مدیر کارخانه | تولید / نت / مدیریت / آزمایشگاه | 1405/02/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
RD-0015 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تولید منابع علمی و در دسترس برای پرسنل | چاپ کتاب روغن ها | چاپ کتاب روغن ها | مهندس محصول | کارشناس فناوری | مدیر تحقیق و توسعه / مدیر کارخانه | تولید / نت / مدیریت / آزمایشگاه | 1405/02/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
RD-0016 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | تولید منابع علمی و در دسترس برای پرسنل | ادامه روند تهیه و نشر مقالات علمی در سایت شرکت | ادامه روند تهیه و نشر مقالات علمی در سایت شرکت | مهندس محصول/ سایر کارشناسان | کارشناس فناوری | مدیر تحقیق و توسعه / مدیر کارخانه | تولید / نت / مدیریت / آزمایشگاه | 1405/02/01 | 1405/12/29 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
RD-0017 | کاهش پرت حامل های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | تولید منابع علمی و در دسترس برای پرسنل | جمع آوری پساب تولید نمکهای سدیمی و استفاده در شستشوها و یا استفاده مجدد | جمع آوری پساب تولید نمکهای سدیمی و استفاده در شستشوها و یا استفاده مجدد | مهندس محصول | — | مدیر تحقیق و توسعه / مدیر کارخانه | تولید / نت / مدیریت / آزمایشگاه | — | — |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
RD-0018 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | پایش راندمان تجهیزات مرتبط با آب و بخار | انجام آزمایشات سالانه آبهای کارخانه و تهیه گزارش | انجام آزمایشات سالانه آبهای کارخانه و تهیه گزارش | مهندس محصول | اپراتورهای تأسیسات | مدیر تحقیق و توسعه / مدیر کارخانه | تولید / نت / مدیریت / آزمایشگاه | 1405/10/01 | 1405/12/25 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی
RD-0019 | معرفی چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای مربوط به تولید و نت ( نگهداری و تعمیر ).و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | تهیه دیتا بانک شرکت های مصرف کننده محصولات نمک ها | تهیه دیتا بانک شرکت های مصرف کننده محصولات نمک ها | مهندس محصول | — | مدیر تحقیق و توسعه / مدیر کارخانه | تولید / نت / مدیریت / آزمایشگاه | 1405/04/01 | 1405/05/01 |  | برنامه‌ریزی‌شده | مددی

## راهنما و حاکمیت
راهنمای استفاده و قواعد حاکمیتی ¦ برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵
سلسله‌مراتب ۵ سطحی عملیاتی
۱. هدف کلان (هدف اصلی) | مأموریت سازمانی سطح بالا
۲. هدف جزئی / عملیاتی | زیرحوزه مشخص و قابل اندازه‌گیری
۳. فعالیت | ماژول کامل چرخه عمر
۴. اقدامات اجرایی | گام‌های قطعی و بسته (Inspect → Coordinate → Execute → QA → Log)
۵. ماتریس نقش‌ها (RACI) | تخصیص قطعی مسئولیت بدون ابهام
تعاریف RACI
R — Responsible (مجری) | مالک اجرای روزمره، هماهنگی مستقیم، ثبت لاگ عملیاتی
A — Accountable (ناظر / تصویب‌کننده) | تنها شخص با حق امضا و وتو نهایی
C — Consulted (همکاران) | متخصصان فنی / استاندارد / ایمنی که نظر مشورتی می‌دهند
I — Informed (مطلعین) | ذی‌نفعان دریافت‌کننده وضعیت، گزارش و هشدار
منابع داده ادغام‌شده
فناوری اطلاعات V3.1 | ۲۵۲ اقدام
تدارکات (اصلاحی) | ۴۹۳ اقدام
واحد نت (با تفکیک اقدامات) | ۶۲۹ اقدام
واحد اداری (پیش‌نویس) | ۱۹۱ اقدام
آقای عبودی | ۴۲ اقدام
مددی (مهندسی محصول / R&D) | ۴۹ اقدام
قواعد کیفیت داده اعمال‌شده
حذف ردیف‌های خالی و placeholder | انجام شده
Fill-down سلسله‌مراتبی | هدف و فعالیت به تمام ردیف‌های اقدام کپی شده
نرمال‌سازی نام واحدها | فناوری اطلاعات / تدارکات / نت / اداری / تولید / مهندسی محصول
حذف ستون رویکرد | انجام شده طبق درخواست
استانداردسازی ستون‌ها | ۱۴ ستون یکسان در تمام شیت‌های واحدی
جهت راست‌به‌چپ (RTL) | فعال در تمام شیت‌ها
نحوه استفاده مدیریتی
فیلتر و Pivot | هر شیت AutoFilter فعال دارد — از ردیف هدر استفاده کنید
داشبورد | شیت اول برای نمای کلی، توزیع بار کاری و اهداف کلان
تکمیل KPI و وضعیت | توسط مسئول هر واحد در ستون‌های مربوطه
به‌روزرسانی زمان | در صورت تغییر برنامه، ستون‌های زمان را ویرایش کنید
کد یکتا | هر اقدام دارای کد یکتا (مثلاً RD-0001) برای ردیابی است