## Sheet1
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | اقدام | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
کاهش پرت حامل های انرژی و آب | مصرف بهینه آب ورودی و به حداقل رساندن خروجی | اصلاح کندانسور های EVP3 به منظور تولید و ذخیره آب حاصل از تبخیر | تهیه طرح اصلاحی کندانسورها | تولید | - | 1405/03/15 | 1405/03/23
|  |  | اجرای طرح | تعمیرات
|  | افزایش ظرفیت ذخیره سازی آب مخزن سافت همکف | تهیه گزارش و جانمایی و ارائه پیشنهادات | تولید |  | 1405/03/23 | 1405/03/30
|  |  | اجرای طرح | تعمیرات
|  | اصلاح کویل مخزن 200 تنی FT5 | خالی کردن مخزن | تولید |  | یک هفته قبل از برنامه تعمیرات
اجرای کویل جایگزین
| مصرف بهینه هوای فشرده | بررسی کامل خطوط هوا به صورت منظم و رفع نشتی خطوط و تجهیزات مسیر هوای فشرده | بررسی و ارائه گزارش اصلاحات | تولید |  | 1405/03/30 | 1405/04/13
افزایش بهره وری امکانات و تجهیزات | افزایش راندمان حرارتی مبدلها | اصلاح مبدل نهایی محصول DIS و کوتاه کردن طول خطوط آن | ارائه طرح اجرایی |  |  | 1405/04/13 | 1405/04/31
|  |  | اجرای طرح | تعمیرات |  | اورهال شهریور
|  | بررسی عملکرد مبدل ها و رفع گرفتگی آنها به صورت دوره ای | تولید | ارائه گزارش |  | 1405/03/15 | 1405/12/20
افزایش میزان اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای | بهره گیری اصول ایمنی در محیط های صنعتی | آموزش ایمنی و اصول HSE به صورت دوره های آموزشی | اجرای پروتکل | تولید |  | 1405/03/15 | 1405/12/29
|  | نصب تابلوهای ایمنی در طبقات مختلف | پیگیری و نصب | تولید |  | 1405/04/01 | 1405/04/30
| الزامات به کارگیری لوازم و تجهیزات حفاظت فردی | تعیبه و نصب بنر الزام به کارگیری لوازم حفاظت فردی درب ورودی پلنت | پیگیری و نصب | تولید |  | 1405/04/01 | 1405/04/30
|  | تحویل لوازم به افراد حاضر در واحد تولید | کشف و خرید وسایل مناسب ایمنی | تولید/ HSE |  | 1405/03/15 | 1405/03/30
| ایمن سازی محیط کاری و تجهیزات | اصلاح پله کان معیوب و ورق های کف طبقات واحد ها |  | تعمیرات
|  | ایمن سازی پرتگاه ها و نقاط احتمال سقوط | تهیه لیست | تولید |  | 1405/05/03 | 1405/05/14
|  |  | اجرای اصلاحات | تعمیرات
|  | جمع آوری خطوط ، کابل کشی و لوازم قدیمی و بلا استفاده | تهیه لیست | تولید |  | 1405/05/17 | 1405/05/28
|  |  | اجرای اصلاحات | تعمیرات
افزایش دانش و مهارت | تهیه مقدمات جهت مطالعه و کسب دانش | نصب کتابخانه و انتقال کتاب های خریداری شده به اتاق کنترل | سرپرست تولید | امور داخلی |  | 1405/03/15 | 1405/03/30
|  | تهیه کتابهای جدید در صورت نیاز | تولید |  |  | 1405/03/15 | 1405/12/20
| تدارک برگزاری دوره های آموزش | تربیت نیروی جدید الورود | تکمیل آموزش مقدماتی اپراتوری تولید آقای علی وفایی |  |  | 1405/03/10 | 1405/08/30
توسعه Utilit امکانات و تجهیزات برای ایجاد زیر ساخت و افزایش ظرفیت و توان | افزایش ظرفیت تولید محصولات | جانمایی و ساخت و نصب ظرفD3 | تهیه طرح و نقشه اجرایی | تولید |  | 1405/06/01 | 1405/06/14
|  |  | تصویب و ساخت ظرف | پیمانکار | تولید | 1405/06/14 | 1405/07/17
|  |  | تهیه نقشه P&ID تولید خلاء و روغن حرارتی | تولید |  | 1405/06/01 | 1405/07/17
|  |  | نصب ظرف | تعمیرات
|  |  | طراحی و ساخت اجکتورهای مناسب خلاء کل واحد گلیسیرین | تعمیرات | شرکت مشاور و پیمانکار
|  |  | تهیه متریال P&I | تدارکات | تولید
|  |  | نصب و اجرای P&I | تعمیرات
|  |  | تست و اجرا و رفع ایراد اجرا | تولید
|  | تعویض FP آبی رنگ ، رنگبری گلیسیرین | تعمیرات
|  | شستشوی منظم ظروف تبخیر و تقطیر گلیسیرین | ارائه لیست و زمان توقف و شستشو | تولید |  | 1405/03/15 | 1405/03/30
|  | اعمال اصلاحات بر روی 6105 و تولید LE | ارائه طرح اولیه اصلاحی | تولید |  | 1405/04/01 | 1405/04/30
|  | تعبیه فن آوری استفاده از هوای سرد جهت افزایش ضریب تولید کانال گرانول سازی استئاریک | پیشنهاد دستگاه های مختلف هوا خنک یا آب خنک | تعمیرات | شرکت مشاور و پیمانکار
| افزایش ضریب نظارت و کنترل واحد ها | کالیبراسیون نمایشگرهای دما | ارائه لیست و درخواست نمایشگرهای معیوب | تولید |  | 1405/03/10 | 1405/03/16
|  | انتقال دیتاهای آنالیز خوراک های مختلف به واحد تولید | تهیه زونکن / آموزش آنالیز GC به پرسنل | سرپرست تولید |  | 1405/04/01 | 1405/04/30
|  |  | ایجاد ارتباط دفتر مرکزی و اداری کارخانه و پرینت آنالیزها و تحویل آنها | مدیریت کارخانه |  | 1405/04/30 | 1405/12/20
| انجام سرویس دوره ای | تعویض روغن حرارتی واحد گلیسیرین | آماده سازی واحد/ پیگیری نصب پمپ / تخلیه روغن و اضافه کردن روغن جدید | تولید |  | 1405/06/01 | 1405/06/30
هوشمند سازی فرآیند ها و تجهیزات | ارتقای کیفی امور اجرایی و افزایش بازدهی کاری | تعبیه پنل آلارم جهت ساماندهی آلارم های جدید وصل شده روی دیوار اتاق کنترل | ارائه درخواست | تولید |  | 1405/05/01 | 1405/05/14
|  |  | اجرای طرح | تعمیرات
|  | جایگزینی تبلت / سیستم به جای فرم های تغییر و تحول و گزارش ها و نامه های فیزیکی | خرید و یا نصب تبلت/PC | مدیریت کارخانه
|  |  | ایجاد فرمت فرم ها و نامه ها | سرپرست تولید
|  |  | ایجاد کانال ارتباطی برای اشتراک اطلاعات | سرپرست تولید