## Sheet1
تاریخ1405/03/04 (برنامه مهندسی عمران اضافه شد و تفکیکی تهیه گردید)
|  |  | حذف | نیاز به ذکر اقدام دارد( توسط مجری) | نیاز به بازنگری | تاریخ1405/03/01 (برای هر فعالیت سه ردیف اقدام اضافه شد)
ردیف | رویکرد | هدف اصلی | هدف جزئی | فعالیت | اقدام | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
1 | ‌ج- آینده‌نگری و استمرار در مسیر رشد و توسعه شرکت | 1- تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید | دستیابی به فرمول و تولید نیمه صنعتی نمک ها | تولید نیمه صنعتی استئارات سدیم |  | مهندس محصول | کارشناس آزمایشگاه | 1405/02/01 | 1405/03/30
2
3
4 |  |  |  | تولید نیمه صنعتی استئارات روی |  | مهندس محصول | کارشناس آزمایشگاه | 1405/04/01 | 1405/05/30
5
6
7 |  |  |  | انجام تست های پایلوت استئارات منیزیم |  | مهندس محصول | کارشناس آزمایشگاه | 1405/06/01 | 1405/07/30
8
9
10 |  |  |  | انجام تست های پایلوت اولئات کلسیم |  | مهندس محصول | کارشناس آزمایشگاه | 1405/08/01 | 1405/08/30
11
12
13 |  |  |  | انجام تست های پایلوت اولئات روی |  | مهندس محصول | کارشناس آزمایشگاه | 1405/09/01 | 1405/10/30
14
15
16 |  |  |  | انجام تست های پایلوت اولئات منیزیم |  | مهندس محصول | کارشناس آزمایشگاه | 1405/11/01 | 1405/12/29
17
18
19 |  |  |  | مطالعه و بررسی اخذ مجوز تولید نمک های اسید چرب |  | مسئول دفتر مدیریت | مهندس محصول | 1405/02/01 | 1405/06/30
20
21
22 |  |  | کنترل کیفیت محصولات جدید تولید شده | آنالیز مستمر پارامترهای قابل اندازه گیری در آزمایشگاه کارخانه و شرکت |  | مهندس محصول | کارشناس آزمایشگاه | 1405/01/23 | 1405/12/29
23
24
25 |  |  |  | ارسال نمونه های نمک تولید شده به آزمایشگاه تخصصی و انجام آنالیز پارامترهای خاص مطابق با دیتاشیت های ارائه شده برای نمونه های خارجی و یا داخلی |  | مهندس محصول | کارشناس آزمایشگاه | 1405/08/01 | 1405/12/29
26
27
28
29 |  | 2- دستیابی به تولید و فروش برنامه¬ریزی شده | بازاریابی محصولات نمک های اسید چرب | طراحی و خرید کیسه 25 کیلویی جهت بسته بندی اولئات سدیم پودری |  | مهندس محصول | کارشناس فناوری | 1405/04/01 | 1405/05/30
30
31
32 |  |  |  | تولید محتوی تخصصی برای محصولات نمک ها در سایت شرکت |  | مهندس محصول | کارشناس فناوری | 1405/06/01 | 1405/12/29
33
34
35 |  |  |  | بررسی و خرید ظروف نمونه نمک ها |  | مهندس محصول | تدارکات | 1405/04/01 | 1405/05/30
36
37
38 |  |  |  | تهیه لیست مصرف کنندگان نمک ها و ارسال نمونه |  | مهندس محصول | مسئول دفتر مدیریت | 1405/06/01 | 1405/08/30
39
40
41 |  |  |  | طراحی و چاپ لیبل برای ظروف ارسال نمونه نمک ها |  | کارشناس فناوری | مهندس محصول | 1405/04/30 | 1405/05/30
42
43
44 |  | 3- توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | اجرای طرح موازی پمپ P1 با اصلاح خط به موازات پمپ P2 | تهیه طرح و نقشه فرایندی جهت ارائه به کمیته فنی | بررسی موقعیت هر دو پمپ و مسیر خط کشی پیشنهادی | پمپ | کمیته فنی | 1405/02/01 | 1405/02/10
45 |  |  |  |  | ارائه گزارش و نقشه فرایندی پیرامون اهداف و نتایج طرح پیشنهادی
46 |  |  |  |  | ارائه نقشه و طرح به سرپرست واحد نت
47 |  |  |  | تهیه طرح اجرایی جهت ارائه به کمیته فنی | بررسی موقعیت هر دو پمپ و مسیر خط کشی پیشنهادی | پایپینگ | کمیته فنی | 1405/02/01 | 1405/02/10
48 |  |  |  |  | ارائه گزارش و نقشه ایزومتری اجرایی پیرامون نحوه اجرا و متریال مورد نیاز
49 |  |  |  |  | ارائه نقشه و طرح به سرپرست واحد نت جهت ارائه به کمیته فنی
50 |  |  |  | اجرای خط کشی | ارائه متریال براورد شده به انبار کارخانه و پیگیری جهت خرید ، در صورت نیاز | پایپینگ | جوشکار | 1405/02/10 | 1405/02/15
51 |  |  |  |  | هماهنگی با اپراتور های خط تولید و خالی نمودن خطوط
52 |  |  |  |  | برش خطوط قبلی و تعبیه خطوط جدید مطابق نقشه جهت تحویل به جوشکاری
53 |  |  |  | ارائه گزارش نهایی از اجرای فعالیت و تست | همکاری با بخش پمپ و اپراتور های خط تولید جهت تست خطوط | پایپینگ | سرپرست نت | 1405/02/15 | 1405/02/20
54 |  |  |  |  | جایگزین نمودن بهره برداری از پمپ ها و بررسی نتایج
55 |  |  |  |  | ارائه گزارش کتبی و تصویری از اقدامات انجام شده و شرایط تست اعمالی
56 |  |  | خرید و نصب پمپ برای جمع آوری آب کندانس مخازن RFT ، | ارائه گزارش از نتایج بررسی های صورت گرفته جهت انتخاب پمپ | محاسبه میزان آب جمع آوری شده در واحد زمان | پمپ | سرپرست نت | 1405/02/01 | 1405/02/10
57 |  |  |  |  | بررسی انبار کارخانه جهت امکان سنجی در خصوص استفاده از پمپ های درون انبار
58 |  |  |  |  | تدوین گزارش با ذکر ابعاد اجرایی و مقدمات
59 |  |  |  | خرید پمپ مورد نیاز | بررسی در خواست انبار کارخانه | تدارکات | سرپرست نت | 1405/02/01 | 1405/02/10
60 |  |  |  |  | اخذ استعلام از سه فروشکاه
61 |  |  |  |  | مقایسه استعلام ها و ارائه گزارش روی استعلام مناسب
62 |  |  |  | نصب پمپ روی جایگاه | ارائه در خواست ساخت فونداسیون به بخش عمران | پمپ | برق | 1405/02/10 | 1405/02/15
63 |  |  |  |  | قرار دادن و نصب پمپ روی شاسی بتنی
64 |  |  |  |  | بولت کردن پمپ درصورت نیاز
65 |  |  |  | اتصال خطوط ورودی و خروجی پمپ به مخزن ذخیره | تهیه نقشه اجرایی خط کشی ورودی و خط کشی خروجی | پایپینگ | جوشکار | 1405/02/15 | 1405/02/20
66 |  |  |  |  | اتصال مخزن به ورودی پمپ و تعبیه خط سیرکوله برای پمپ
67 |  |  |  |  | اتصال خروجی پمپ به خط شارژ مخزن کندانس اصلی
68 |  |  |  | ارائه گزارش از نحوه و میزان کارکرد مخزن کندانسRF | بررسی میزان فلو خروجی پمپ و اندازه گیری زمان تخلیه مخزن | تاسیسات | سرپرست نت | 1405/02/20 | 1405/02/30
69 |  |  |  |  | ارائه پیشنهاد نصب پرشر سوئیچ روی اینترلاک مدار فرمان پمپ در صورت نیاز
70 |  |  |  |  | ارائه برنامه واحد تاسیسات برای زمان بندی تخلیه مخزن
71 |  |  | تهیه پمپ لجن کش مختص به واحد اسید اویل | ارائه گزارش از نتایج نیاز سنجی واحد اسید اویل جهت خرید جرثقیل و کفکش مجزا | بررسی دلایل از نیاز استخر های اسید اویل بابت تامین جرثقیل | پمپ | سرپرست نت | 1405/02/10 | 1405/02/15
72 |  |  |  |  | بررسی ارائه
73
74 |  |  |  | خرید کف کش و جرثقیل مناسب برای واحد اسید اویل |  | تدارکات | سرپرست نت | 1405/02/15 | 1405/02/20
75
76
77 |  |  | اجرای طرح اصلاحی چاله پمپ واحد تولید | برگزاری جلسه کمیته فنی و بررسی ابعاد موضوع |  | رئیس کمیته فنی | دبیر کمیته فنی | 1405/04/01 | 1405/04/10
78
79
80 |  |  |  | تهیه طرح و نقشه اصلاحی | جمع آوری لیست مشکلاتی که در این موقعیت ایجاد شده | پمپ | سرپرست نت | 1405/04/01 | 1405/04/10
81 |  |  |  |  | بررسی راهکار مناسب با هر چالش در گزارش
82 |  |  |  |  | ارائه طرح و نقشه به سرپرست واحد نت
83 |  |  |  | کندن محل احداث پروژه و آماده سازی چاله برای نصب تجهیزات |  | امور داخلی | مهندس عمران | 1405/04/10 | 1405/04/15
84
85
86 |  |  |  | تهیه طرح اجرایی خط کشی و جداکردن خطوط و تجهیزات قدیمی | تهیه نقشه اجرایی با توجه به ابعاد چاله جدید. | پایپینگ | جوشکار | 1405/04/10 | 1405/04/15
87 |  |  |  |  | ارائه لیست متریال مورد نیاز به انبار کارخانه
88 |  |  |  |  | اراائه طرح به سرپرست
89 |  |  |  | نصب پمپ در جایگاه جدید | سرویس پمپ های باز شده از روی کار | پمپ | جوشکار | 1405/04/15 | 1405/04/20
90 |  |  |  |  | نظارت بر محل فونداسیون پمپ های جدید
91 |  |  |  |  | نصب و الن نمودن پمپ ها در مکان جدید
92 |  |  |  | نصب خطوط طبق نقشه اجرایی و تست آن ها | بریدن خطوط قبلی که نیاز به تغییر دارند | پایپینگ | جوشکار | 1405/04/15 | 1405/04/20
93 |  |  |  |  | اتصال خطوط بریده شده به پمپ ها (ورودی و خروجی)
94 |  |  |  |  | نصب خطوط نمونه گیر و ابزار دقیق مورد نیاز
95 |  |  | تعویض روغن حرارتی قسمت گلیسیرین | تخلیه خطوط روغن داغ واحد گلیسیرین |  | سرشفت تولید | تعمیرکار | 1405/06/01 | 1405/06/10
96
97
98 |  |  |  | تزریق روغن جدید به خطوط |  | سرشفت تولید | تعمیرکار | 1405/06/01 | 1405/06/10
99
100
101 |  |  | تهیه تجهیزات دوار یدک دیگ اراک 18000 | خرید الکتوموتور و پمپ های لیست یدک |  | تدارکات | سرپرست نت | 1405/02/01 | 1405/02/10
102
103
104 |  |  | رفع مشکلات سوله تعمیرات شامل کف سازی ، نصب فن ، اصلاح جوی آب و برق کشی | قطع برق عبور داده شده از زیر جوی کف سالن تعمیر و نگهداری | بررسی محل مصرف کابل عبور کرده | برق | تعمیرکار | 1405/02/01 | 1405/02/10
105 |  |  |  |  | جا به جایی محل عبور کابل به کنار دیوار و عبور آن از درون لوله برق
106 |  |  |  |  | نصب کابل به تابلو و تست سلامت کابل
107 |  |  |  | بتن کردن دیواره شرقی سالن تعمیر ونگهداری جهت جلوگیری از تخریب آن |  | مهندس عمران | امور داخلی پیمانکار | 1405/02/01 | 1405/02/10
108
109
110 |  |  |  | کندن جوی آب درون سالن تعمیر و نگهداری | کندن محل گلویی جوی آب و اطراف آن | تعمیرکار | برق | 1405/02/01 | 1405/02/10
111 |  |  |  |  | کندن جوی بیرونی سالن تعمیرات
112 |  |  |  |  | لوله گذاری درون جوی و نظارت بر سیمان کردن ان
113 |  |  |  | سیمان کردن جوی درون سالن تعمیر و نگهداری | همکاری با بخش عمران جهت ساخت ملات | تعمیرکار | امور داخلی | 1405/02/01 | 1405/02/10
114 |  |  |  |  | نظارت برشیب دهی به جوی
115 |  |  |  |  | ایجاد مانع جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سیمان اطراف
116 |  |  |  | گریس کاری هواکش های سقف سالن تعمیر و نگهداری | باز کردن پرچ یا پیچ هر یک از هواکش ها | تعمیرکار | پمپ | 1405/02/10 | 1405/02/15
117 |  |  |  |  | بررسی بالانسی پره ها و محل عبور شفت
118 |  |  |  |  | تزریق روغن به محل یاتاقان هواکش و نصب مجدد با پیچ
119 |  |  | نصب سینی برای مسیر های پر تراکم از کابل برق | سینی کشی دیوار شمالی کارخانه | تهیه طرح و ارائه گزارش همراه با لیست متریال مور نیاز برای سینی کشی کل دیوار | برق | سرپرست نت | 1405/02/01 | 1405/02/10
120 |  |  |  |  | بازکردن کابل ها و فلکسی های موجود در روی دیوار
121 |  |  |  |  | نصب سینی روی تراز مقرر و چیدمان کابل ها درون سینی
122 |  |  |  | سینی کشی دیوار غربی کارخانه | تهیه طرح و ارائه گزارش همراه با لیست متریال مور نیاز برای سینی کشی کل دیوار | برق | سرپرست نت | 1405/02/10 | 1405/02/20
123 |  |  |  |  | بازکردن کابل ها و فلکسی های موجود در روی دیوار
124 |  |  |  |  | نصب سینی روی تراز مقرر و چیدمان کابل ها درون سینی
125 |  |  |  | سینی کشی سوله تولید جدید تا سوله نمک ها | تهیه طرح و ارائه گزارش همراه با لیست متریال مور نیاز برای سینی کشی کل دیوار | برق | سرپرست نت | 1405/03/1 | 1405/3/15
126 |  |  |  |  | بازکردن کابل ها و فلکسی های موجود در روی دیوار
127 |  |  |  |  | نصب سینی روی تراز مقرر و چیدمان کابل ها درون سینی
128 |  |  |  | سینی کشی و انتقال کابل مورد نیاز سوله نمک ها | تهیه طرح و ارائه گزارش همراه با لیست متریال مور نیاز برای سینی کشی کل دیوار | برق | سرپرست نت | 1405/03/1 | 1405/3/15
129 |  |  |  |  | بازکردن کابل ها و فلکسی های موجود در روی دیوار
130 |  |  |  |  | نصب سینی روی تراز مقرر و چیدمان کابل ها درون سینی
131 |  |  | ساخت تابلو برق و کابل کشی تجهیزات سوله نمک ها | ارائه گزارش از براورد تجهیزات درون سوله از نظر میزان مصرف | تهیه لیست مصرف کننده های انرژی | برق | سرپرست نت | 1405/02/10 | 1405/02/20
132 |  |  |  |  | برآورد میزان کارکرد هر کدام از مصرف کننده ها
133 |  |  |  |  | تدوین جدول مصرف انرژی و ارائه گزارش از کابل مورد نیاز برای تامین این سوله
134 |  |  |  | ارائه نقشه P&ID از روی طرح اصلی پروژه | اخذ نقشه نهایی خط کشی از سرپرست | برق | سرپرست نت | 1405/02/10 | 1405/02/20
135 |  |  |  |  | بررسی ابزار دقیق های مورد نیاز هر تجهیز
136 |  |  |  |  | اضافه نمودن ابزار دقیق روی نقشه اصلی
137 |  |  |  | سفارش تابلو مورد نیاز سوله و اتاق کنترل سوله نمک ها | برآورد تجهیزات مورد نیاز تابلو | برق | سرپرست نت | 1405/03/01 | 1405/03/10
138 |  |  |  |  | بررسی ابعاد تابلو مورد نیاز
139 |  |  |  |  | اقدام جهت ارائه درخواست به انبار و خرید تابلو
140 |  |  |  | نصب و جانمایی تابلو های اصلی سوله و اتاق کنترل | بررسی محل قرار گرفتن تجهیزات و پلنت جهت انتخاب بهترین مکان قرار دهی تابلو | برق | سرپرست نت | 1405/04/01 | 1405/04/10
141 |  |  |  |  | نصب تابلو اصلی سوله و سینی کشی جهت کابل کشی به اتاق کنترل
142 |  |  |  |  | نصب تابلو اتاق کنترل و سینی کشی به تجهیزات از اتاق کنترل
143 |  |  |  | کابل کشی و راه اندازی تجهیزات سوله نمک ها | کابل کشی از درون سینی های خارج شده از اتاق کنترل | برق | سرپرست نت | 1405/05/1 | 1405/05/30
144 |  |  |  |  | اتصال کابل تجهیزات همراه با رعایت کلیه استاندارد ها
145 |  |  |  |  | تست هر یک از تجهیزات و اطمینان از عملکرد آن ها
146 |  |  |  | نصب روشنایی سوله نمک ها | تامین چراغ مناسب | برق | پمپ | 1405/03/10 | 1405/03/20
147 |  |  |  |  | براورد میزان روشنایی مناسب
148 |  |  |  |  | کابل کشی و نصب روشنایی ها با استفاده از بالابر
149 |  |  | نصب کلید01/02 جهت پمپ های موازی جدید | نصب کلید 01/02 برای پمپ | نصب تابلو مخصوص کلید | برق | پمپ | 1405/03/1 | 1405/03/10
150 |  |  |  |  | تامین کابل برای تجهیز موازی
151 |  |  |  |  | تست پمپ ها و تحویل به اپراتور خط تولید
152 |  |  |  | نصب کلید 01/02 برای پمپ | نصب تابلو مخصوص کلید | برق | پمپ | 1405/03/10 | 1405/03/20
153 |  |  |  |  | تامین کابل برای تجهیز موازی
154 |  |  |  |  | تست پمپ ها و تحویل به اپراتور خط تولید
155 |  |  |  | نصب کلید 01/02 برای پمپ | نصب تابلو مخصوص کلید | برق | پمپ | 1405/03/20 | 1405/03/30
156 |  |  |  |  | تامین کابل برای تجهیز موازی
157 |  |  |  |  | تست پمپ ها و تحویل به اپراتور خط تولید
158 |  |  | نصب مخازن خط تولید نمک های اسید چرب | افزایش حجم میکسر 6 متر مکعبی به 12 متر مکعب | عقد قرار داد با پیمانکار | امور داخلی | پیمانکار/سرپرست نت | 1405/03/1 | 1405/03/10
159 |  |  |  |  | تامین متربال مورد نیاز
160 |  |  |  |  | بریدن سقف و استراکچر مخزن جهت نصب صفحه های جدید
161 |  |  |  | اختصاص یکی از مخازن S برای ذخیره مواد اولیه خط تولید نمک های اسید چرب | تهیه نقشه برای اتصال مخزن به خط تغزیه و خط تخلیه مخزن | پایپینگ | جوشکار | 1405/03/1 | 1405/3/30
162 |  |  |  |  | تعبیه خط ورودی به مخزن
163 |  |  |  |  | تعبیه خط خروجی به مخزن
164 |  |  |  | اختصاص مخزن میکسردار اسید اویل به عنوان مخزن ذخیره سود مایع | جداسازی خط خروجی و وردی مخزن | پایپینگ | جوشکار | 1405/03/1 | 1405/03/30
165 |  |  |  |  | اتصال مخزن به پمپ مد نظر در کنار سوله
166
167 |  |  |  | جانمایی و نصب آسیاب طبق طرح اجرایی | بررسی نقشه جانمایی سوله نمک ها | پمپ | برق | 1405/03/1 | 1405/03/30
168 |  |  |  |  | قطع اتصال دستگاه از جایگاه قبلی در پایلوت
169 |  |  |  |  | انتقال دستگاه به سوله جدید و نصب ان در جایگاه تعریف شده
170 |  |  |  | جانمایی و نصب لوازم بسته بندی | بررسی نقشه جانمایی سوله نمک ها | تعمیرکار | برق | 1405/03/1 | 1405/03/30
171 |  |  |  |  | قطع اتصال دستگاه از جایگاه قبلی در کارخانه
172 |  |  |  |  | انتقال دستگاه به سوله جدید و نصب ان در جایگاه تعریف شده
173 |  |  |  | جانمایی و نصب سانتریفوژ | بررسی نقشه جانمایی سوله نمک ها | تعمیرکار | برق | 1405/03/1 | 1405/03/30
174 |  |  |  |  | قطع اتصال دستگاه از جایگاه قبلی در کارخانه
175 |  |  |  |  | انتقال دستگاه به سوله جدید و نصب ان در جایگاه تعریف شده
176 |  |  |  | تامین درایو برای سانتیرفوژ نمک های اسید چرب | بررسی توان الکتروموتور و اخذ پش فاکتور از تجهیز مناسب | تعمیرکار | برق | 1405/03/1 | 1405/03/30
177 |  |  |  |  | تعبیه تابلو مناسب جهت جانمایی
178 |  |  |  |  | اتصال درایو به الکتروموتور و تنظیم برنامه زمان بندی
179 |  |  |  | جانمایی و نصب روتاری درایر طبق طرح اجرایی | بررسی و مشخص نمودن محل قرار گیری دستگاه | تعمیرکار | برق | 1405/03/1 | 1405/03/30
180 |  |  |  |  | هماهنگی جهت حضور جرثقیل
181 |  |  |  |  | انتقال دستگاه به درون سوله نمک ها
182 |  |  | اجرای خط کشی خط تولید نمک های اسید چرب | تهیه طرح و نقشه اجرایی خطوط پایپینگ سوله نمک ها | بررسی محل قرار گرفتن کلیه تجهیزات مانند پمپ ،مخزن،میکسر | پایپینگ | جوشکار | 1405/04/1 | 1405/04/15
183 |  |  |  |  | انتخاب سایزینگ و میترینگ خطوط
184 |  |  |  |  | ارائه طرح و نقشه ایزومتری
185 |  |  |  | خط کشی مسیر آب | بررسی میزان و دمای مصرفی جهت انتخاب جنس و سایز | پایپینگ | جوشکار | 1405/04/15 | 1405/05/10
186 |  |  |  |  | اخذ متربال از انبار کارخانه
187 |  |  |  |  | نصب خطوط مابین تاسیسات تا مخزن آب سافت سوله نمک ها
188 |  |  |  | خط کشی مسیر بخار | بررسی میزان و دمای مصرفی جهت انتخاب سایز | پایپینگ | جوشکار | 1405/04/15 | 1405/05/10
189 |  |  |  |  | اخذ متربال از انبار کارخانه
190 |  |  |  |  | نصب خطوط مابین تاسیسات تا میکسر سوله نمک ها
191 |  |  |  | خط کشی مسیر هوا | بررسی میزان مصرف هوای فشرده | پایپینگ | جوشکار | 1405/04/15 | 1405/05/10
192 |  |  |  |  | انتخاب سایز خط مورد نیاز و براورد متریال طبق نقشه
193 |  |  |  |  | توزیع هوای فشرده بین مصرف کننده های خط تولید
194 |  |  |  | اجرای ایر تست کلیه خطوط و ارائه گزارش | بررسی ظاهری کلیه اتصالات و خطوط و محل نصب جوش ان ها | پایپینگ | جوشکار | 1405/04/15 | 1405/05/10
195 |  |  |  |  | اتصال خط هوای پرفشار جهت تست.
196 |  |  |  |  | بررسی فشار گیج مکانیکی هوا در مدت زمان 30 دقیقه ای جهت مشاهده افت فشار
197 |  |  | اصلاح کانال و خطوط داخل کانال مابین واحد تاسیسات و چاله تخلیه | برداشتن سقف کانال بین تاسیسات و چاله بارگیری |  | امور داخلی | پیمانکار | 1405/5/1 | 1405/5/31
198
199
200 |  |  |  | خارج کردن خطوط قدیمی درون کانال | اطمینان از خالی بودن خطوط | پایپینگ | تعمیرکار | 1405/5/1 | 1405/5/31
201 |  |  |  |  | خارج کردن خطوط با کمترین تعداد برش
202 |  |  |  |  | جانمایی خطوط در محل مناسب
203 |  |  |  | تخیرب کانال و عمیق نمودن ارتفاع آن |  | مهندس عمران/ امور داخلی | پیمانکار | 1405/5/1 | 1405/5/31
204
205
206 |  |  |  | کفسازی و دیوارکشی کانال جدید |  | مهندس عمران/ امور داخلی | پیمانکار | 1405/5/1 | 1405/5/31
207
208
209 |  |  |  | تهیه طرح اجرایی از نحوه چیدمان خطوط در کانال | بررسی و محاسبه ابعاد لوپ حرارتی مورد نیاز روی خطوط بخار | پایپینگ | سرپرست نت | 1405/5/1 | 1405/5/31
210 |  |  |  |  | بررسی تعداد ساپورت های مورد نیاز
211 |  |  |  |  | ارائه طرح با در نظر گرفتن نحوه چیدمان خطوط ، محل مناسب برای تزریغ بخار در صورت انسداد
212 |  |  |  | اجرای خط کشی آب،بخار،روغن از درون کانال | نصب خط بخار روی ساپورت های تعبیه شده و تحویل به عایق کار | پایپینگ | جوشکار | 1405/6/1 | 1405/6/20
213 |  |  |  |  | نصب خط آب شهر درون کانال روی ساپورت مخصوص به خود و تحویل به عایق کار
214 |  |  |  |  | نصب خط بارگیری روی ساپورت و تحویل به عایق کار
215 |  |  |  | اجرای سینی کشی از روی دیواره کانال | نصب ساپورت به تعداد مورد نیاز و بررسی ابعاد سینی کابل مورد نیاز | برق | جوشکار | 1405/6/1 | 1405/6/20
216 |  |  |  |  | ارائه گزارش و نقشه از بررسی های صورت گرفته جهت انتخاب راستای سینی و ابعاد آن
217 |  |  |  |  | نصب سینی کابل ها روی ساپورت
218 |  |  | ساخت محل نگهداری جهت کپسول های هوا و گاز طبق اصول ایمنی در زیر راه پله انبار اصلی | تهیه طرح و نقشه سازه نگهدارنده کپسول های ذخیره گاز پر فشار | تهیه طرح و نقشه ایزومتری | جوشکار | انبار/سرپرست نت | 1405/04/15 | 1405/04/31
219 |  |  |  |  | بررسی مکان قرار گرفتن سازه
220 |  |  |  |  | ساخت استراکچر مطابق طرح مصوب
221 |  |  |  | ساخت ،نصب و جانمایی کپسول ها در سازه |  | انبار | جوشکار/تعمیرکار | 1405/04/15 | 1405/04/31
222
223
224 |  |  | کف سازی و شیب بندی سوله بارگیری | مطالعه و بررسی میدانی |  | مهندس عمران | امور داخلی | 1405/5/1 | 1405/5/31
225
226
227 |  |  |  | ارائه نقشه |  | مهندس عمران | امور داخلی | 1405/5/1 | 1405/5/31
228
229
230 |  |  |  | پیمانکاری |  | امور داخلی | مهندس عمران | 1405/5/1 | 1405/5/31
231
232
233 |  |  |  | نظارت بر ناظر قرارداد |  | امور داخلی | مهندس عمران | 1405/6/1 | 1405/6/20
234
235
236 |  |  |  | گزارش گیری و بررسی |  | امور داخلی | مهندس عمران | 1405/6/1 | 1405/6/20
237
238
239 |  |  | کف سازی اتاق کمپرسورها | مطالعه و بررسی میدانی |  | مهندس عمران | امور داخلی | 1405/6/1 | 1405/6/20
240
241
242 |  |  |  | ارائه نقشه |  | مهندس عمران | امور داخلی | 1405/6/1 | 1405/6/20
243
244
245 |  |  |  | پیمانکاری |  | امور داخلی | مهندس عمران | 1405/7/1 | 1405/7/20
246
247
248 |  |  |  | نظارت بر ناظر قرارداد |  | امور داخلی | مهندس عمران | 1405/8/1 | 1405/8/20
249
250
251 |  |  |  | گزارش گیری و بررسی |  | امور داخلی | مهندس عمران | 1405/8/1 | 1405/8/20
252
253
254 |  |  | ساخت شاسی دی اریتور جدید | مطالعه و بررسی |  | مهندس عمران | امور داخلی | 1405/2/1 | 1405/2/10
255
256
257 |  |  |  | ارائه نقشه |  | مهندس عمران | امور داخلی | 1405/2/10 | 1405/2/15
258
259
260 |  |  |  | پیمانکاری |  | امور داخلی | مهندس عمران
261
262
263 |  |  |  | نظارت بر ناظر |  | امور داخلی | مهندس عمران
264
265
266 |  |  |  | گزارش گیری و بررسی |  | امور داخلی | مهندس عمران
267
268
269 |  |  | ساخت سوله لیفتراک | مطالعه و بررسی میدانی |  | مهندس عمران | امور داخلی
270
271
272 |  |  |  | ارائه نقشه و تصویب آن |  | مهندس عمران | امور داخلی
273
274
275 |  |  |  | پیمانکاری |  | امور داخلی | مهندس عمران
276
277
278 |  |  |  | نظارت بر اجراء فونداسیون |  | امور داخلی | مهندس عمران
279
280
281 |  |  |  | نظارت بر اجراء سازه |  | امور داخلی | مهندس عمران
282
283
284 |  |  |  | نظارت بر مسقف کردن سوله |  | امور داخلی | مهندس عمران
285
286
287 |  |  |  | گزارش گیری و بررسی آن |  | امور داخلی | مهندس عمران
288
289
290 |  |  | ساخت و تکمیل سوله جدید تولید 2 | بررسی و مطالعه و ارائه نقشه |  | مهندس عمران | امور داخلی
291
292
293 |  |  |  | پیمانکاری دیوار چین |  | امور داخلی | مهندس عمران
294
295
296 |  |  |  | نظارت بر ناظر قرارداد |  | امور داخلی | مهندس عمران
297
298
299 |  |  | مسقف کردن ، عایق کاری و نصب آبروهای سوله جدید2 | بررسی و گزارش |  | مهندس عمران | امور داخلی
300
301
302 |  |  |  | پیمانکاری |  | امور داخلی | مهندس عمران
303
304
305 |  |  |  | نظارت بر عملکرد ناظر |  | امور داخلی | مهندس عمران
306
307
308 |  |  | نقشه برداری محوطه جهت کف سازی محوطه ، کف سازی سوله و اجرای جوی از بارگیری تا سپتیک | بررسی و مطالعه |  | مهندس عمران | امور داخلی
309
310
311 |  |  |  | بررسی نقشه اجرایی |  | امور داخلی | مهندس عمران
312
313
314 |  |  |  | پیمانکاری |  | امور داخلی | مهندس عمران
315
316
317 |  |  |  | نظارت بر پروژه |  | امور داخلی | مهندس عمران
318
319
320 |  |  | کف سازی و بتن ریزی محوطه تولید جدید | پیمانکاری |  | مهندس عمران | امور داخلی
321
322
323 |  |  |  | نظارت بر پروژه |  | امور داخلی | مهندس عمران
324
325
326 |  |  | اجرای فونداسیون تجهیزات طبق نقشه تولید | بررسی و مطالعه نقشه و همکاری در تهیه نقشه |  | مهندس عمران | امور داخلی
327
328
329 |  |  |  | پیمانکاری و اجرای نقشه مصوب |  | امور داخلی | مهندس عمران
330
331
332 |  |  | اجرای طبقه دوم داخل سوله نمک ها | نظارت بر پروژه |  | امور داخلی | مهندس عمران
333
334
335 |  |  |  | بررسی و مطالعه نقشه و همکاری در تهیه نقشه |  | امور داخلی | مهندس عمران
336
337
338 |  |  |  | پیمانکاری و اجرای نقشه مصوب |  | امور داخلی | مهندس عمران
339
340
341 |  |  | اجرای اتاق کنترل در طبقه همکف سوله نمک ها | نظارت بر پروژه |  | امور داخلی | مهندس عمران
342
343
344 |  |  |  | بررسی و مطالعه نقشه و همکاری در تهیه نقشه |  | امور داخلی | مهندس عمران
345
346
347 |  |  |  | پیمانکاری و اجرای نقشه مصوب |  | امور داخلی | مهندس عمران
348
349
350 |  |  | اجرای شاسی نشیمن بتن پمپهای سوله نمک ها | نظارت بر پروژه |  | امور داخلی | مهندس عمران
351
352
353 |  |  |  | بررسی و مطالعه نقشه و همکاری در تهیه نقشه |  | مهندس عمران | امور داخلی
354
355
356 |  |  |  | پیمانکاری و اجرای نقشه مصوب |  | امور داخلی | مهندس عمران
357
358
359 |  |  | اجرای درب و پنجره های سوله نمک ها | بررسی و نهایی کردن نقشه |  | مهندس عمران | امور داخلی
360
361
362 |  |  |  | تهیه ملزومات |  | امور داخلی | مهندس عمران
363
364
365 |  |  |  | پیمانکاری |  | امور داخلی | مهندس عمران
366
367
368 |  |  |  | نظارت بر ناظر قرارداد |  | امور داخلی | مهندس عمران
369
370
371 |  |  |  | گزارش گیری |  | امور داخلی | مهندس عمران
372
373
374 |  |  | اجرای چاله تخلیه 1*1*2 درون سوله نمک ها | بررسی و نهایی کردن نقشه |  | مهندس عمران | امور داخلی
375
376
377 |  |  |  | تهیه ملزومات |  | مهندس عمران | امور داخلی
378
379
380 |  |  |  | پیمانکاری |  | مهندس عمران | امور داخلی
381
382
383 |  |  |  | نظارت بر ناظر قرارداد |  | مهندس عمران | امور داخلی
384
385
386 |  |  |  | گزارش گیری |  | مهندس عمران | امور داخلی
387
388
389 |  |  | ساخت قفسه وایجاد قفسه در انبار ورق جهت چیدمان پلیت ها و بولت های مربوط به آنها | تهیه طرح و نقشه جهت ارائه به کمیته فنی | بررسی در خواست ابار در خصوص رفع موانع مد نظر انبار داران | جوشکار | انبار/سرپرست نت | 1405/5/1 | 1405/5/15
390 |  |  |  |  | ارائه نقشه پیشنهادی
391
392 |  |  |  | ساخت و گسترش قفسه ورق جهت چیدمان پلیت و بولت طبق طرح | خارج کردن تجهیزات موجود در قفسه | جوشکار | انبار/سرپرست نت | 1405/5/1 | 1405/5/15
393 |  |  |  |  | اخذ متریال از انبار
394 |  |  |  |  | اضافه نمودن استراکچر رو قفسه فعلی
395 |  |  |  | چیدمان پلیت و بولت ها روی سازه |  | انبار | جوشکار | 1405/5/1 | 1405/5/15
396
397
398 |  |  | جانمایی و ساخت و نصب ظرفD3 | تهیه طرح و نقشه اجرایی ظرف D3 |  | سرشیفت تولید | سرپرست تولید | 1405/4/1 | 1405/5/15
399
400
401 |  |  |  | تهیه نقشه BFD |  | سرشیفت تولید | سرپرست تولید | 1405/4/1 | 1405/5/15
402
403
404 |  |  |  | تهیه نقشه P&ID |  | سرشیفت تولید | سرپرست تولید | 1405/4/1 | 1405/5/15
405
406
407 |  |  |  | ارائه طرح به کمیته فنی |  | سرشیفت تولید | سرپرست تولید | 1405/4/1 | 1405/5/15
408
409
410 |  |  |  | تهیه طرح سیستم خلاء برای ظرف D3 |  | سرشیفت تولید | سرپرست تولید | 1405/4/1 | 1405/5/15
411
412
413 |  |  |  | تهیه نقشه P&ID سیستم خلاء ظرف D3 | بررسی میزان تولید ظروف d1 و d2 | سرپرست نت | تعمیرکار | 1405/4/1 | 1405/5/15
414 |  |  |  |  | بررسی ابزار دقیق مورد نیاز ظرف
415 |  |  |  |  | تعبیه ابزار دقیق روی نقشه pfd
416 |  |  |  | ارئه طرح سیستم خلا به کمیته فنی | بررسی جرم مولکولی گلیسیرین و غلظت گلیسیرین ورودی به ظرف | سرپرست نت | تعمیرکار | 1405/4/1 | 1405/5/15
417 |  |  |  |  | بررسی توان بلند کردن گلیسیرین توسط اجکتور های خلاء
418 |  |  |  |  | ارائه طرح خط خلا پیشنهادی برای خلا ظرف
419 |  |  |  | ساخت ظرف و تجهیزات مطابق طرح مصوب |  | امور داخلی | پیمانکار | 1405/5/15 | 1405/6/31
420
421
422 |  |  |  | نصب ظرف و تجهیزات مطابق طرح | آماده نمودن محل نصب ظرف و بریدن کف و سقف طبقات | تعمیرکار | پیمانکار | 1405/7/1 | 1405/7/31
423 |  |  |  |  | بررسی مسیر انتقالی ظرف به درون طبقات پلنت
424 |  |  |  |  | اتصال گوشواره ها به استراکچر پلنت و تراز کردن انشعاب ها جهت تحویل به بخش پاپینگ
425 |  |  | ارتقاء بهره وروی از تجهیزات پلنت | بررسی جهت عیب یابی و یا تعویض FP آبی رنگ ، رنگبری گلیسیرین | بررسی سیستم های هیدرولیک، تابلو برق، چک ولو وصفحه های دستگاه | پمپ | سرشیفت تولید | 1405/3/1 | 1405/3/15
426 |  |  |  |  | ارائه گزارشی شامل اقدامات صورت گرفته جهت بررسی و نتایج حاصل ،ارائه راهکار پیشنهادی جهت رفع مشکل
427 |  |  |  |  | بررسی فیلتر پرس های بلا استفاده جهت بکارگیری آن ها برای رنگ بری گلیسیرین
428 |  |  |  | شستشوی منظم ظروف تبخیر و تقطیر گلیسیرین |  | سرشیفت تولید | تعمیرکار | 1405/3/1 | 1405/3/15
429
430
431 |  |  |  | اعمال اصلاحات بر روی 6105 و تولید LE |  | سرپرست تولید | تعمیرکار | 1405/3/1 | 1405/3/15
432
433
434 |  |  |  | تعبیه فن آوری استفاده از هوای سرد جهت افزایش ضریب تولید کانال گرانول سازی استئاریک |  | سرپرست تولید | سرشیفت تولید | 1405/3/1 | 1405/3/15
435
436
437 |  |  | افزایش ضریب نظارت و کنترل واحد ها | کالیبراسیون نمایشگرهای دما | تهیه لیست کلیه دماسنج های اتاق کنترل | برق | سرپرست نت | 1405/3/1 | 1405/3/15
438 |  |  |  |  | بررسی و یادداشت نمودن اختلاف دمای واقعی با دمای نمایشگر ها
439 |  |  |  |  | کاهش یا افزایش اختلاف دمای نشان داده شده از روی نمایشگر و ارائه گزارش
440 |  |  |  | ثبت و بایگانی دیتاهای عملیات تقطیر خوراک های جدید |  | سرشیفت تولید | سرپرست تولید | 1405/01/15 | 1405/12/29
441
442
443 |  |  |  | انتقال دیتاهای آنالیز خوراک های مختلف به واحد تولید |  | کارشناس تحقیق و توسعه | سرپرست تولید | 1405/01/15 | 1405/12/29
444
445
446 |  |  | نصب عایق برای سقف سوله فرعی | براورد متراژ عقد قرارداد با پیمانکار جهت اجرا |  | امور داخلی | پیمانکار | 1405/2/1 | 1405/2/10
447
448
449 |  |  | مجهز کردن دیگ اراک 10000 به کنترلر فشار و دیجیتال | تهیه طرح و نقشه از مدار فرمان اجرایی جهت ارائه به کمیته فنی | تهیه نقشه مدار فرمان و قدرت بویلر در نرم افزار eplan | برق | کمیته فنی | 1405/3/1 | 1405/3/10
450 |  |  |  |  | تهیه لیست I/O های مورد نیاز جهت اتصال به PLC
451 |  |  |  |  | تهیه طرح مبتنی بر انتخاب PLC و پیمانکار
452 |  |  |  | اجرا کردن طرح و نصب تجهیزات مورد نیاز جهت سهولت کنترل فشار دیگ | تهیه گزارش از اصلاحات مورد نیاز و تاثیرات آن در تاسیسات | برق | تاسیسات | 1405/3/10 | 1405/3/20
453 |  |  |  |  | اتصال کنترلر فشار دیگ به PLC
454 |  |  |  |  | اجرای طرح و ارائه گزارش نتایج پس از تست
455 |  |  | بکارگیری از دمپر جهت جلوگیری از تهویه اجباری | خرید و نصب دمپر برای فن سوله جدید |  | امور داخلی | پیمانکار | 1405/5/1 | 1405/5/10
456
457
458 |  |  |  | نصب دمپر های سوله دو تاسیسات |  | امور داخلی | پیمانکار | 1405/2/1 | 1405/2/10
459
460
461 |  |  | تعویض محتویات فیلترهای سیلیس و کربن ستون های رزینی و دستگاه RO | محاسبه حجم رزین مورد نیاز و خرید آن | اندازه گیری حجم مخزن و براورد نوع و میزان رزین مورد نیاز | تاسیسات | امورداخلی | 1405/5/1 | 1405/5/15
462 |  |  |  |  | مذاکره با دو پیمانکار جهت اخذ مشاوره و پیش فاکتور
463 |  |  |  |  | ارائه گزارش از اعلام نیاز ، میزان و کیفیت مورد نیاز و دلایل تعویض
464 |  |  |  | بازکردن کپ هندهول مخزن، تخلیه نمودن ریزین های قدیمی و برآورد پوسیدگی مخزن | آماده سازی گونی و کیسه خالی | تعمیرکار | تاسیسات | 1405/5/15 | 1405/5/30
465 |  |  |  |  | ضخامت سنجی مخزن و در صورت عدم وجود پوسیدگی شدید بازنمودن درب منهول
466 |  |  |  |  | تخلیه محتویات ستون ها و انتقال به خارج از سالن تاسیسات
467 |  |  |  | تزریق رزین جدید و بستن درب منهول مخزن | پرنمودن ستون و بستن درب منهول | تعمیرکار | تاسیسات | 1405/5/15 | 1405/5/30
468 |  |  |  |  | بررسی تست عملکرد تجهیز و تحویل به اپراتور مصرف کننده
469 |  |  |  |  | ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته
470 |  |  | ایجاد ساختار ثبت اطلاعات مهندسی و دیتا شیت از تجهیزات و زیر ساخت های تاسیسات | ایجاد نقشه های پایپینگ برای تمامی خطوط تاسیسات |  | تاسیسات | سرپرست نت | 1405/2/1 | 1405/2/10
471
472
473 |  |  |  | ایجاد نقشه برای تجهیزات تاسیسات |  | تاسیسات | سرپرست نت | 1405/2/1 | 1405/2/10
474
475
476 |  |  |  | ایجاد دیتا شیت برای دیگ بخار18000 |  | تاسیسات | سرپرست نت | 1405/2/1 | 1405/2/10
477
478
479 |  |  |  | ایجاد دیتا شیت برای دیگ بخار 10000 |  | تاسیسات | سرپرست نت | 1405/2/10 | 1405/2/20
480
481
482 |  |  |  | ایجاد دیتا شیت برای دو ژنراتور قدیمی |  | تاسیسات | سرپرست نت | 1405/2/10 | 1405/2/20
483
484
485 |  |  |  | ایجاد دیتا شیت برای دستگاه اسکرو و کمپرسور های کارخانه |  | تاسیسات | سرپرست نت | 1405/2/10 | 1405/2/20
486
487
488 |  |  |  | ایجاد دیتا شیت برای دستگاه RO |  | تاسیسات | سرپرست نت | 1405/2/15 | 1405/2/30
489
490
491 |  |  | ساخت انبار پودری | نهایی سازی نقشه و ارائه به کمیته فنی |  | مهندس عمران | کمیته فنی | 1405/7/1 | 1405/7/15
492
493
494 |  |  |  | عقد قرارداد با پیمانکاری |  | امور داخلی | مهندس عمران | 1405/7/15 | 1405/7/30
495
496
497 |  |  |  | اجرای فونداسیون و صفحه گذاری |  | مهندس عمران | پیمانکار | 1405/8/1 | 1405/9/30
498
499
500 |  |  |  | نصب ورق های دور سقف و درب ها | براورد میزان ورق مورد نیاز | جوشکار | تعمیرکار | 1405/9/30 | 1405/10/15
501 |  |  |  |  | ارائه درخواست به انبار
502 |  |  |  |  | اندازه زدن ورق ها و نصب ورق ها روی گار با استفاده از پیچ های خودکار
503 |  |  |  | تامین برق و تلفن برای انبار پودری | بررسی و نیاز سنجی میزان مصرف برق سوله و تعداد تلفن های مورد نیاز | برق | انبار/سرپرست نت | 1405/9/30 | 1405/10/15
504 |  |  |  |  | ساخت تابلو و نصب در سوله متناسب با تجهیزات درون آن
505 |  |  |  |  | نصب روشنایی ها و کابل کشی آن ها
506 |  |  |  | همکاری در اجرای قفسه بندی انبار پودری | بررسی و براورد میزان قفسه مورد نیاز انبار داران | جوشکار | انبار/سرپرست نت | 1405/9/30 | 1405/10/15
507 |  |  |  |  | برسسی و براورد میزان متریال مورد نیاز جهت ساخت قفسه جهت مقایسه با فاکتور های خرید قفسه
508 |  |  |  |  | اقدام جهت تهیه نقشه ساخت یک واحد قفسه برای نمونه کار
509 |  |  | ساخت آشیانه لیفتراک | نهایی سازی نقشه و ارائه به کمیته فنی |  | مهندس عمران | کمیته فنی | 1405/9/1 | 1405/9/15
510
511
512 |  |  |  | انتخاب پیمانکار و عقد قرار داد |  | امور داخلی | مهندس عمران | 1405/9/15 | 1405/9/30
513
514
515 |  |  |  | اجرای فونداسیون و صفحه گذاری |  | پیمانکار | مهندس عمران | 1405/10/1 | 1405/11/30
516
517
518 |  |  |  | ساخت اسکلت ، سقف و درب های ورودی |  | پیمانکار | امور داخلی | 1405/11/30 | 1405/12/15
519
520
521 |  |  |  | نصب خط هوای پر فشار و آب | بررسی نزدیک ترین منبع به محل جهت اخذ انشعاب | پایپینگ | سرپرست نت | 1405/11/30 | 1405/12/15
522 |  |  |  |  | کپ نمودن انشعاب هوای پر فشار کنار دستگاه تست پمپ
523 |  |  |  |  | اتصال خط آب برای شست وشو محل در ظلع جنوبی آشیانه
524 |  |  |  | تامین انشعاب برق و روشنایی | بررسی میزان مصرف سوله با استخراج تجهیزات مورد نیاز | برق | سرپرست نت | 1405/11/30 | 1405/12/15
525 |  |  |  |  | تامین تابلو مورد نیاز واقدام جهت خرید و نصب تابلو
526 |  |  |  |  | توزیع کابل برق از تابلو اصلی به سایر نقاط مورد نیاز در سوله و نصب روشنایی ها
527 |  |  | ساخت جوی کنار سوله جدید حد فاصل بارگیری تا سپتیک انتهای کارخانه | ارائه طرح و نقشه اولیه به کمیته فنی |  | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1405/4/01 | 1405/4/10
528
529
530 |  |  |  | نهایی سازی نقشه |  | مهندس عمران | تعمیرکار | 1405/4/10 | 1405/4/20
531
532
533 |  |  |  | انتخاب پیمانکار و عقد قرار داد |  | پیمانکار | مهندس عمران | 1405/4/20 | 1405/4/30
534
535
536 |  |  |  | تخریب و آماده سازی و انتقال نخاله |  | پیمانکار | امورداخلی | 1405/5/01 | 1405/5/30
537
538
539 |  |  |  | زیر سازی و شیب بندی کف مطابق نقشه نهایی |  | پیمانکار | امورداخلی | 1405/5/01 | 1405/5/30
540
541
542 |  |  |  | بتن ریزی بدنه و کف مطابق نقشه نهایی |  | پیمانکار | امورداخلی | 1405/5/01 | 1405/5/30
543
544
545 |  |  | ساخت بار انداز بارگیری | نهایی سازی نقشه و ارائه به کمیته فنی | بررسی نیاز ها وشرایط محیطی جهت احصا کلیه چالش های احتمالی | جوشکار | سرپرست نت | 1405/4/01 | 1405/4/10
546 |  |  |  |  | تهیه و ارائه نقشه جهت بازرسی سرپرست
547 |  |  |  |  | بررسی میزان متریال مورد نیاز
548 |  |  |  | اجراء و نصب سازه | نصب ستون ها از روی صفحه ستون | جوشکار | تعمیرکار | 1405/4/10 | 1405/4/20
549 |  |  |  |  | نصب تیر افقی بین ستون ها
550 |  |  |  |  | نصب راه رو و فول جوش نمودن آن
551 |  |  |  | نصب صفحه ستون |  | پیمانکار | امور داخلی/ مهندس عمران | 1405/4/01 | 1405/4/10
552
553
554 |  |  |  | ساخت استراکچر تا بالای ماشین تریلی جهت بارگیری | کف سازی راه رو | جوشکار | تعمیرکار | 1405/4/10 | 1405/4/20
555 |  |  |  |  | اتصال راه رو به تیر و ستون
556 |  |  |  |  | ساخت حفاظ باز شو روی نرده ها
557 |  |  |  | ساخت راه پله مناسب مطابق نقشه | تهیه نقشه و نمایش تعداد کف پله و احصا شیب رمپ | جوشکار | تعمیرکار | 1405/4/10 | 1405/4/20
558 |  |  |  |  | براورد متریال مورد نیاز و ارائه درخواست به انبار کارخانه
559 |  |  |  |  | نصب ناودانی ها و متصل کردن آن ها به سازه از بالا و هم باد نمودن آن ها با یکدیگر
560 |  |  |  | حفاظ راه رو و راه پله | بررسی استاندارد ابعاد راه رو های کارخانه و ابعاد حفاظ آن ها | جوشکار | تعمیرکار | 1405/4/10 | 1405/4/20
561 |  |  |  |  | بررسی و براورد میزان متریال مورد نیاز برای نصب حفاظ
562 |  |  |  |  | برشکاری پروفیل ها و فول جوش حفاظ مطابق ابعاد مد نظر
563 |  |  | طراحی و جانمایی اتاقک جهت پرسنل بارگیری درجای مناسب | تهیه طرح جانمایی و میزان سنجی اتاقک مورد نیاز جهت ارائه به کمیته فنی | بررسی نیاز ها و شرایط محیطی جهت انتخاب بهترین محل برای قرار دادن اتاق | جوشکار | تعمیرکار | 1405/3/1 | 1405/3/10
564 |  |  |  |  | بررسی امکانات موجود در کارخانه از قبیل کیوسک و اتاقک های قابل استفاده
565 |  |  |  |  | ارائه طرح و نقشه به سرپرست جهت بازرسی
566 |  |  |  | نهایی سازی نقشه | ارائه طرح در کمیته فنی و بررسی مشکلات احتمالی | جوشکار | تعمیرکار | 1405/3/1 | 1405/3/10
567 |  |  |  |  | اصلاح نهایی طرح طبق درخواست کمیته فنی و اماده سازی جهت اجرا
568 |  |  |  |  | ارائه نقشه نهایی به سرپرست جهت بازرسی
569 |  |  |  | ساخت و نصب اتاقک پرسنل بارگیری |  | پیمانکار | امور داخلی | 1405/3/10 | 1405/3/30
570
571
572 |  |  | آماده سازی اتاق سرور | کاشی و سرامیک کاری دور و بدنه اتاق سرور |  | پیمانکار | امور داخلی | 1405/1/15 | 1405/1/31
573
574
575 |  |  |  | نصب درب upvc |  | پیمانکار | امور داخلی | 1405/1/15 | 1405/1/31
576
577
578 |  |  |  | سیل کردن ورودی های اتاق سرور |  | پیمانکار | امور داخلی | 1405/1/15 | 1405/1/31
579
580
581 |  |  |  | رنگ‌آمیزی سقف اتاق |  | امور داخلی | برق | 1405/1/15 | 1405/1/31
582
583
584 |  |  | ساماندهی و بازسازی اتاق بهگر و امور داخلی | ساماندهی و بازسازی اتاق بهگر و امور داخلی |  | امور داخلی | پیمانکار | 1405/2/1 | 1405/2/31
585
586
587 |  |  |  | تخریب و جداسازی درب و پنجره های آلومینیومی |  | امور داخلی | پیمانکار | 1405/2/1 | 1405/2/31
588
589
590 |  |  |  | آجر چینی طاقچه های داخل اتاق |  | امور داخلی | پیمانکار | 1405/2/1 | 1405/2/31
591
592
593 |  |  |  | گچ کاری کامل |  | امور داخلی | پیمانکار | 1405/2/1 | 1405/2/31
594
595
596 |  |  |  | تهیه و نصب درب و پنجره upvc |  | امور داخلی | پیمانکار | 1405/2/1 | 1405/2/31
597
598
599 |  |  | تعمیر و بازسازی سوله مدیریت | تخریب و اصلاح دیوارهای اتاق های اداری |  | امور داخلی | پیمانکار | 1405/6/1 | 1405/6/15
600
601
602 |  |  |  | گچ کاری دیوارها |  | امور داخلی | پیمانکار | 1405/6/15 | 1405/6/30
603
604
605 |  |  |  | تعویض درب ورودی سوله مدیریت |  | امور داخلی | پیمانکار | 1405/7/1 | 1405/7/15
606
607
608 |  |  | روکش کردن و پلکسی کردن استخر شماره یک |  |  | مهندسی عمران | امور داخلی/ پیمانکار | 1405/2/10 | 1405/2/30
609
610
611 |  |  | اصلاح خطوط بخار استخر های اسیداویل |  | ارائه نامه و طرح اصلاحی مبتنی بر نقشه خط جدید در موقعیت جدید | پایپینگ | جوشکار | 1405/8/1 | 1405/8/30
612 |  |  |  |  | بررسی نحوه کندن سکو های فعلی و نظارت بر سیمان کاری آن ها و بریدن خط قدیمی
613 |  |  |  |  | نصب خط با آرایش جدید و اتصال به انشعابات مصرف کننده قدیمی
614 |  |  | نصب گیج برای خطوط بخار اسید اویل و بارگیری |  | بررسی میزان افت فشار بین تاسیسات تا آخرین مصرف کننده بخار در محوطه اسید اویل | پایپینگ | سرپرست نت | 1405/8/1 | 1405/8/30
615 |  |  |  |  | شناسایی سه موقعیت و ارائه پیشنهادات محل نصب گیج مکانیکی به سرپرست
616 |  |  |  |  | نصب اتصال و انشعاب برای قرار دادن گیج در جای مقرر و مورد تایید
617 |  |  | تهیه شناسنامه نت برای مخازن کارخانه |  | تهیه جدول ثبت داده مبتنی بر اطلاعات مهم و اساسی | پایپینگ | سرپرست نت | 1405/5/1 | 1405/5/31
618 |  |  |  |  | ثبت اطلاعات جدول پس از اندازه گیری پارامتر های جدول
619 |  |  |  |  | نهایی سازی و پیگیری پرینت اطلاعات و چک نمودن مجدد جهت ارائه
620 |  |  | نصب لیتر شمار گازوئیل برای ژنراتور ها |  | بررسی و انتخاب 4 موقعیت برای نصب لیتر شمارگازوئیل | پایپینگ | جوشکار | 1405/2/1 | 1405/2/15
621 |  |  |  |  | همفکری با اپراتور های تاسیسات و ارائه بهترین موقعیت به سرپرست
622 |  |  |  |  | خالی کردن خطوط ،برش خطوط ، نصب سر رزوه روی خط و نصب لیتر شماره
623 |  |  | اتصال خطوط دی اریتور جدید و برداشتن دی اریتور قدیمی |  | تهیه نقشه خط کشی و مشخص کردن محل انشعابات | پایپینگ | جوشکار/ تعمیرکار | 1405/3/1 | 1405/3/15
624 |  |  |  |  | مشخص نمودن محل حفر کانال برای عبور لوله
625 |  |  |  |  | نصب خطوط مطابق نقشه و تحویل به جوشکار ، تست خطوط و آبدهی به دی اریتور
626 |  |  | اصلاح ، نظافت و تعمیر کندانسور عمودی بالای کندانسور EV3 |  | تهیه لیست متریال مورد نیاز و پیگیری تامین آن ها از انبار کارخانه | تعمیرکار | جوشکار/ تعمیرکار | 1405/4/1 | 1405/4/30
627 |  |  |  |  | برش خطوط متصل به کندانسور و قرا دادن آن روی زمین
برش ورق بعد از تیوب شیت های کندانسور و آماده سازی آن برای نظافت.
628 |  |  |  |  | ساخت کپ های مبدل و نصب روی فلنج های جوش داده شده روی ظرف
629 |  |  | تکمیل ابزار کار نفرات واحد تعمیر و نگهداری | تعویض دستگاه جوش بخش تعمیرکار | بررسی سلامت دستگاه و عمر کارکرد آن | تدارکات | برق | 1405/3/1 | 1405/3/15
630 |  |  |  |  | اخذ پیش فاکتور از سه فروشگاه معتبر جهت مقایسه قیمت ها
631 |  |  |  |  | خرید یک دستگاه 250 آمپر برند گام
632 |  |  |  | تعویض دستگاه جوش بخش پایپینگ | بررسی سلامت دستگاه و عمر کارکرد آن | تدارکات | برق | 1405/3/1 | 1405/3/15
633 |  |  |  |  | اخذ پیش فاکتور از سه فروشگاه معتبر جهت مقایسه قیمت ها
634 |  |  |  |  | خرید یک دستگاه 250 آمپر برند گام
635 |  |  |  | خرید لنس برای نظافت مبدل های پوسته لوله | بررسی عملکرد دستگاه و نیاز کارخانه به این دستگاه | تدارکات | سرپرست نت | 1405/2/15 | 1405/2/31
636 |  |  |  |  | اخذ پیش فاکتور از سه فروشگاه معتبر جهت مقایسه قیمت ها
637 |  |  |  |  | خرید یک دستگاه مناسب
638 |  |  | تعویض و نوسازی ورق های پلنت تولید | تهیه طرح ونقشه اجرایی | تهیه نقشه از نحوه ساپورت گذاری و نحوه چیدمان ورق ها | تعمیرکار | جوشکار/ تعمیرکار | 1405/4/1 | 1405/4/10
639 |  |  |  |  | بررسی میزان پروفیل و پیچ مورد نیاز برای اجرا
640 |  |  |  |  | ارائه گزارش از روند و زمان اجرا
641 |  |  |  | حذف موانع و نصب ساپورت ها | باز کردن کلیه مش توری های روی بدنه و میلگرد های روی ستون ها | تعمیرکار | جوشکار/ تعمیرکار | 1405/4/10 | 1405/4/30
642 |  |  |  |  | جداکردن و پایین آوردن ورق های قدیمی نما
643 |  |  |  |  | چیدمان ورق های بازشده در محل مورد نظر جهت جلوگیری از پخش شدن آن ها در محیط کارخانه
644 |  |  |  | اخذ پیمانکار و نصب ورق های سمت غربی کارخانه |  | امور داخلی | پیمانکار | 1405/4/10 | 1405/4/30
645
646
647 |  |  | تولید صنعتی گلیسیرین خوراکی | اخذ جواز تولید گلیسیرین بهداشتی از مراجع مربوطه. |  | امور داخلی | ***** | 1405/1/15 | 1405/12/29
648
649
650 |  |  |  | تهیه طرح توجیهی |  | سرپرست تولید | ***** | 1405/5/1 | 1405/5/31
651
652
653 |  |  |  | اختصاص یک فضای مناسب در کارخانه جهت نصب خط تولید. |  | امور داخلی | سرپرست تولید | 1405/6/1 | 1405/6/10
654
655
656 |  |  |  | خرید تجهیزات مورد نیاز خط تولید. | بررسی کیفیت و کمیت دستگاه های در خواستی | سرپرست نت | امور داخلی | 1405/7/1 | 1405/8/30
657 |  |  |  |  | بررسی تولید کنندگان مطرح کشور و برند های خارجی
658 |  |  |  |  | اقدام جهت خرید تجهیزات
659 |  |  |  | بازاریابی و بررسی پتانسیل های بازار جهت عرضه محصولات. |  | فروش | ***** | 1405/1/15 | 1405/12/28
660
661
662 |  |  | افزایش کیفیت و کمیت محصول استئاریک | تهیه طرح توجیهی تولید استئاریک با کیفیت از روش پرسینگ |  | مهندس محصول | سرپرست نت | 1405/8/1 | 1405/8/30
663
664
665 |  |  |  | ایجاد فضای سر بسته برای بسته بندی استئاریک |  | کمیته فنی | ***** | 1405/9/1 | 1405/9/30
666
667
668 |  |  |  | ساخت طبقه استئاریک در راه روی گلیسیرین جهت جانمایی تجهیزات آن به صورت دائمی |  | کمیته فنی | ***** | 1405/9/1 | 1405/9/30
669
670
671 |  |  | ارتقاء میزان تولید گلیسیرین صنعتی. | ساخت ، مونتاژ و نصب اجکتور 5 و 6 برای نصب روی خط خلاء اول ظرفD1 و D2 |  | کمیته فنی | ***** | 1405/4/1 | 1405/4/20
672
673
674 |  |  |  | ساخت ، مونتاژ و نصب اجکتور 1 روی ظرف EV2 |  | کمیته فنی | ***** | 1405/5/1 | 1405/5/20
675
676
677 |  |  |  | افزایش توان خنک کنندگی ایرکولر ظرف D1 با استفاده از عامل آب به جای عامل هوا |  | کمیته فنی | ***** | 1405/6/1 | 1405/6/20
678
679
680 |  |  |  | تهیه طرح و نقشه برای ظرف D3 |  | سرپرست تولید | سرشیفت تولید | 1405/5/1 | 1405/5/15
681
682
686 |  |  |  | نصب اجکتور یک روی خط EV2 | برش خط بخار ورودی به اجکتور | تعمیر کار | جوشکار | 1405/3/1 | 1405/3/15
687 |  |  |  |  | اصلاح خطوط و انشعابات روی خط تا ورودی و خروجی اجکتور
688 |  |  |  |  | اتصال خطوط خروجی و ورودی و تحویل خط به جوشکار
689 |  |  |  | مهندسی معکوس و نصب اجکتور EV2 برای ظرف EV1 | ارسال نازل و اجکتور به ابعاد برداری جهت تهیه نقشه ایزومتری | سرپرست نت | تعمیر کار | 1405/3/15 | 1405/3/31
690 |  |  |  |  | ساخت نازل و دفیوزر توسط پیمانکار
691 |  |  |  |  | مونتاژ قطعات ساخته شده و نصب روی کار و اقدام جهت تست میزان خلا
692 |  |  |  | نصب کنتور روی خط تغذیه مخازن ذخیره محصول گلیسیرین | تهیه یک درخواست مکتوب با در نظر گرفتن کلیه ویژگی های مد نظر برای ارسال به شرکت ها تامین کننده | برق | سرپرست نت | 1405/4/1 | 1405/4/31
693 |  |  |  |  | بررسی موقعیت های قابل نصب کنتور
694 |  |  |  |  | همکاری با بخش پایپینگ جهت نصب و بکارگیری
701 |  |  | تولید نیمه صنعتی نمک های پایه کلسیمی، روی و منیزیم | تعبیه یک مخزن میکسردار در طبقه بالا پایلوت به همراه خط آب سافت و بخار جهت تهیه محلول روی، آهک، منیزیم برای تولید نمک های مربوطه | بررسی مخازن بلا استفاده موجود در کارخانه | تعمیر کار | سرپرست نت | 1405/02/01 | 1405/02/30
702 |  |  |  |  | آماده سازی یکی از مخازن موجود برای ایجاد اصلاحات
703 |  |  |  |  | نصب جکت ، نصب میکسر،نصب انشعابات و نصب روی محل در نظر گرفته شده در پایلوت
704 |  |  | تولید صنعتی اولئات سدیم | تکمیل طرح اجرایی تولید صنعتی نمک ها | تدوین ترح نهایی | سرپرست نت | امور داخلی/مهندس عمران
705 |  |  |  |  | براورد تجهیزات مورد نیاز
706 |  |  |  |  | تهیه نقشه ایزومتری ، طرح اجرایی و جدول زمان بندی
710 |  |  |  | تعبیه جوی فاضلاب برای سوله نمک ها |  | امور داخلی | مهندس عمران
711
712
713 |  |  |  | تحویل گرفتن دستگاه خشک کن و جانمایی | بررسی و نظارت بر تست دستگاه | سرپرست نت | برق/ پمپ
714 |  |  |  |  | نظارت بر بارگیری از کارخانه سازنده
715 |  |  |  |  | جانمایی دستگاه در سوله جدید و در نظر گرفتن کاور برای دستگاه
716 |  |  |  | خرید یک دستگاه سانتریفیوژ و جانمایی |  | امور داخلی | سرپرست نت
717
718
719 |  |  |  | خرید یک دستگاه آسیاب با ظرفیت مناسب و جانمایی |  | مهندسی محصول | سرپرست نت
720
721
743 |  |  |  | تهیه دوزینگ پمپ جهت تزریق سود | بررسی میزان هد ودبی مورد نیاز | پمپ | سرپرست نت
744 |  |  |  |  | بررسی فواصل مصرف کننده و مخزن ذخیره
745 |  |  |  |  | پیگیری خرید و نصب مخزن
746 |  |  |  | ایجاد سیستم تهویه مناسب برای سوله جهت خروج بخارات مضر | بررسی محل متصاعد شدن گاز های سمی | پمپ | سرپرست نت
747 |  |  |  |  | بررسی توان و تعداد فن سانتریفوژ مورد نیاز
748 |  |  |  |  | بررسی محل خط کشی وانتقال گاز های سمی به خارج از سالن
749 |  | 5- کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | توسعه و تولید انرژی پاک Solar systems | جمع آوری اطلاعات |  | واحد نت | کارشناس فناوری/ رئیس کمیته فنی | 1405/03/01 | 1405/03/15
750
751
752 |  |  |  | ایجاد ساختار و نحوه راندمان |  | واحد نت | کارشناس فناوری/ رئیس کمیته فنی | 1405/03/15 | 1405/03/30
753
754
755 |  |  |  | ارائه طرح اولیه و اخذ تایید |  | واحد نت | کارشناس فناوری/ رئیس کمیته فنی | 1405/03/15 | 1405/03/30
756
757
758 |  |  |  | پیکربندی و جانمایی |  | واحد نت | کارشناس فناوری/ رئیس کمیته فنی | 1405/03/15 | 1405/03/30
759
760
761 |  |  |  | شروع پروژه |  | واحد نت | کارشناس فناوری/ رئیس کمیته فنی | 1405/05/01 | 1405/05/15
762
763
764 |  |  | نصب اینورتر | استئاریک | بررسی توان مصرف کننده | برق و ابزار دقیق | پمپ و تجهیز دوار | 1405/03/15 | 1405/03/30
765 |  |  |  |  | اخذ پیشفاکتور و پیگیری خرید اینورتر و تابلو مورد نیاز
766 |  |  |  |  | بررسی فضای قابل نصب و نصب درون تابلو مناسب
767 |  |  |  | پمپ آب شهر ورودی | بررسی توان مصرف کننده | برق و ابزار دقیق | پمپ و تجهیز دوار | 1405/03/15 | 1405/03/30
768 |  |  |  |  | اخذ پیشفاکتور و پیگیری خرید اینورتر و تابلو مورد نیاز
769 |  |  |  |  | بررسی فضای قابل نصب و نصب درون تابلو مناسب
770 |  |  |  | چاله پمپ استخر شماره 1 | بررسی توان مصرف کننده | برق و ابزار دقیق | پمپ و تجهیز دوار | 1405/04/15 | 1405/04/30
771 |  |  |  |  | اخذ پیشفاکتور و پیگیری خرید اینورتر و تابلو مورد نیاز
772 |  |  |  |  | بررسی فضای قابل نصب و نصب درون تابلو مناسب
773 |  |  |  | 6130 پمپ | بررسی توان مصرف کننده | برق و ابزار دقیق | پمپ و تجهیز دوار | 1405/04/15 | 1405/04/30
774 |  |  |  |  | اخذ پیشفاکتور و پیگیری خرید اینورتر و تابلو مورد نیاز
775 |  |  |  |  | بررسی فضای قابل نصب و نصب درون تابلو مناسب
776 |  |  |  | پمپ 6131 | بررسی توان مصرف کننده | برق و ابزار دقیق | پمپ و تجهیز دوار | 1405/04/15 | 1405/04/30
777 |  |  |  |  | اخذ پیشفاکتور و پیگیری خرید اینورتر و تابلو مورد نیاز
778 |  |  |  |  | بررسی فضای قابل نصب و نصب درون تابلو مناسب
779 |  |  |  | مخازن s | بررسی توان مصرف کننده | برق و ابزار دقیق | پمپ و تجهیز دوار | 1405/04/15 | 1405/04/30
780 |  |  |  |  | اخذ پیشفاکتور و پیگیری خرید اینورتر و تابلو مورد نیاز
781 |  |  |  |  | بررسی فضای قابل نصب و نصب درون تابلو مناسب
782 |  |  | اصلاح شیر برقی های EV ها به منظور کاهش مصرف هوا | تعویض شیر برقی شیر کنترل با I to p | بررسی میزان پرت هوای فشرده | برق و ابزار دقیق | ***** | 1405/04/15 | 1405/04/30
783 |  |  |  |  | مقایسه ارزش مالی پرت انرژی با هزینه I to p وارائه گزارش
784 |  |  |  |  | اخذ I to p و نصب آن روی کار و بازکردن شیر برقی قبلی و تحویل به انبار
785 |  |  | جمع آوری خروجی کندانس مخازن RT1,RT2,RT3 و مخزن واسط به مخزن کندانس 4 | اتصال خط جمع آوری کندانس استیم تریس مخازن 100 تنی به مخزن کندانس rf | باز نمودن استیم ها از روی سه راهی فعلی | تعمیرکار | پایپینگ | 1405/2/1 | 1405/2/10
786 |  |  |  |  | جدا کردن خط عمودی فعلی و انتقال ان به انبار دست دوم
787 |  |  |  |  | اتصال کلیه استیم تریس های فعلی به خط افقی متصل به مخزن کندانس و بررسی دمای استیم ها جهت بررسی مشکل خفگی در استیم تریس ها
788 |  |  |  | اتصال خط جمع آوری استیم تریس های خطوط بالای مخزن rf به مخزن کندانس | باز نمودن استیم ها از روی سه راهی فعلی | تعمیرکار | پایپینگ | 1405/2/10 | 1405/2/20
789 |  |  |  |  | جدا کردن خط عمودی فعلی و انتقال ان به انبار دست دوم
790 |  |  |  |  | اتصال کلیه استیم تریس های فعلی به خط افقی متصل به مخزن کندانس و بررسی دمای استیم ها جهت بررسی مشکل خفگی در استیم تریس ها
791 |  |  |  | اتصال خطوط استیم تریس پایین مخازن rf به مخزن کندانس | باز نمودن استیم ها از روی سه راهی فعلی | تعمیرکار | پایپینگ | 1405/2/20 | 1405/2/30
792 |  |  |  |  | جدا کردن خط عمودی فعلی و انتقال ان به انبار دست دوم
793 |  |  |  |  | اتصال کلیه استیم تریس های فعلی به خط افقی متصل به مخزن کندانس و بررسی دمای استیم ها جهت بررسی مشکل خفگی در استیم تریس ها
794 |  |  | سرویس کردن دوره ای تراپ خروجی مخازن | سرویس 6 ماه تراپ خطوط و مخازن خط تولید گلیسیرین | اخذ شناسنامه مخازن از سرپرست واحدنت | پایپینگ | ***** | فروردین/شهریور | *
795 |  |  |  |  | بررسی کلیه تراپ های قید شده در مخازن
796 |  |  |  |  | تهیه گزارش از مشکلات موجود در عملکرد تراپ ها و اقدام جهت رفع آن ها
797 |  |  |  | سرویس 6 ماه تراپ خطوط و مخازن خط تولیداسید چرب | اخذ شناسنامه مخازن از سرپرست واحدنت | پایپینگ | ***** | شهریور/اسفند | *
798 |  |  |  |  | بررسی کلیه تراپ های قید شده در مخازن
799 |  |  |  |  | تهیه گزارش از مشکلات موجود در عملکرد تراپ ها و اقدام جهت رفع آن ها
800 |  |  |  | سرویس 6 ماه تراپ خطوط و مخازن واحد تاسیسات | اخذ شناسنامه مخازن از سرپرست واحدنت | پایپینگ | ***** | شهریور/اسفند | *
801 |  |  |  |  | بررسی کلیه تراپ های قید شده در مخازن
802 |  |  |  |  | تهیه گزارش از مشکلات موجود در عملکرد تراپ ها و اقدام جهت رفع آن ها
803 |  |  |  | سرویس 6 ماه تراپ خطوط و مخازن محیط کارخانه | اخذ شناسنامه مخازن از سرپرست واحدنت | پایپینگ | ***** | شهریور/اسفند | *
804 |  |  |  |  | بررسی کلیه تراپ های قید شده در مخازن
805 |  |  |  |  | تهیه گزارش از مشکلات موجود در عملکرد تراپ ها و اقدام جهت رفع آن ها
806 |  |  | حذف خط درین بخار کلکتور اصلی تاسیسات |  | تهیه گزارش از اعلام نیاز یا عدم اعلام نیاز کلکتور به تراپ | پایپینگ | جوشکار | 1405/03/01 | 1405/03/10
807 |  |  |  |  | بررسی چالش های عدم وجود تراپ روی کلکتور
808 |  |  |  |  | تصمیم گیری در خصوص تعویض یا حذف تراپ مذکور و سپس اقدام
809 |  |  | مصرف بهینه آب ورودی و به حداقل رساندن خروجی | اصلاح کندانسور های EVP3 به منظور تولید و ذخیره آب حاصل از تبخیر |  | سرپرست تولید |  | 1405/2/1 | 1405/2/15
810
811
812 |  |  |  | بررسی شرایط و نیاز سنجی پیرامون افزایش ظرفیت ذخیره سازی آب مخزن سافت همکف |  | تاسیسات
813
814
815 |  |  |  | بررسی موارد استفاده آب سافت همکف و کاهش عامل های مصرف کننده |  | تاسیسات | پایپینگ | 1405/03/01 | 1405/03/10
816
817
818 |  |  |  | تعویض ترپ های معیوبی که بخار عبور می دهند | اخذ شناسنامه مخازن از سرپرست واحدنت | پایپینگ | تاسیسات | 1405/4/1 | 1405/4/15
819 |  |  |  |  | بررسی کلیه تراپ های قید شده در مخازن و یادداشت ایرادات در لیست
820 |  |  |  |  | تهیه گزارش از مشکلات موجود در عملکرد تراپ ها و اقدام جهت رفع آن ها
821 |  |  |  | بررسی جهت اصلاح کویل مخازن AC جهت افزایش راندمان گرمایش و ارائه گزارش | بررسی نیاز اپراتور های تولید در خصوص دمای مورد نیاز مخازن | پایپینگ | تاسیسات | 1405/4/15 | 1405/4/31
822 |  |  |  |  | بررسی مدت دماگرفتن مخازن
823 |  |  |  |  | ارائه طرح در خصوص راهکار های افزایش راندمان گرمایش
824 |  |  | مصرف بهینه هوای فشرده | بررسی کامل خطوط هوا به صورت منظم و رفع نشتی خطوط و تجهیزات مسیر هوای فشرده | بررسی خطوط پر فشار هوا و بستن آخرین شیر مربوط به هر مصرف کننده | پایپینگ | برق/ تاسیسات | 1405/1/15 | 1405/12/29
825 |  |  |  |  | تامین فشار 4 بار در خطوط و اجرای تست 30 دقیقه ای جهت مشاهده رنج کاهش فشار
826 |  |  |  |  | جست وجو در خصوص پیدا کردن نشت های احتمالی و رفع آن ها
827 |  |  | تهیه برنامه آبیاری منظم و متناسب با فصل برای باغچه ها |  |  | انبار | کمیته فضای سبز | 1405/1/15 | 1405/12/29
828
829
830 |  |  | مطالعه برای بازگرداندن بک واش RO به مخزن آب شهر |  |  | تاسیسات | کمیته فضای سبز | 1405/4/1 | 1405/4/10
831
832
833 |  |  | استفاده از اکونومایزر برای دیگ بخار به منظور استفاده از گرمای گازهای خروجی آن برای پیش گرمکن آب ورودی به دی اریتور یا دیگ بخار | تهیه طرح جهت استفاده از اکونومایزر در تاسیسات |  | تاسیسات | کمیته فنی | 1405/4/1 | 1405/4/10
834
835
836 |  |  |  | ارائه طرح به کمیته فنی و اخذ تصمیم پیرامون موضوع در کمیته |  | تاسیسات | کمیته فنی | 1405/4/1 | 1405/4/10
837
838
839 |  |  | اصلاح شیلنگ های فرسوده باغچه ها |  |  | انباردار | امورداخلی | 1405/2/1 | 1405/2/30
840
841
842 |  |  | عایق کردن خطوط و ظروف انتقال حرارت | عایق کردن کلکتور BAR 3 |  | امورداخلی | پیمانکار | 1405/3/1 | 1405/3/30
843
844
845 |  |  |  | عایق کردن خط بخار ورودی مبدل آب گرمکن |  | امورداخلی | پیمانکار | 1405/3/1 | 1405/3/30
846
847
848 |  |  |  | عایق کردن مبدل آبگرمکن |  | امورداخلی | پیمانکار | 1405/3/1 | 1405/3/30
849
850
851 |  |  |  | عایق کردن خط آب ورودی به بویلرقسمت های فاقد عایق |  | امورداخلی | پیمانکار | 1405/3/1 | 1405/3/30
852
853
854 |  |  |  | عایق کردن خط بخار ورودی دی اریتورجدید و همچنین عایق کردن خط خروجی به دی اریتور جدید | بررسی عایق های موجود در کارخانه | پایپینگ | جوشکار | 1405/1/20 | 1405/1/30
855 |  |  |  |  | نصب عایق الاستومتری یک اینچ روی خط بخار
856 |  |  |  |  | تحویل به عایق کار جهت نصب ورق روی عایق های نصب شده
857 |  |  |  | عایق کردن مبدل آبگرمکن |  | امورداخلی | پیمانکار | 1405/3/1 | 1405/3/30
858
859
860 |  |  |  | عایق کردن خط آب ورودی به بویلرقسمت های فاقد عایق |  | امورداخلی | پیمانکار | 1405/3/1 | 1405/3/30
861
862
863 |  |  |  | عایق کردن خط بخار ورودی دی اریتورجدید و همچنین عایق کردن خط خروجی به دی اریتور جدید |  | امورداخلی | پیمانکار | 1405/3/1 | 1405/3/30
864
865
866 |  |  | جمع آوری کندانس بویلر HP و برگرداندن آن به سافت پایین | تهیه طرح و نقشه جهت ارائه به کمیته فنی |  | تاسیسات | پایپینگ | 1405/5/1 | 1405/5/10
867
868
869 |  |  |  | اجرای طرح مطابق نقشه اجرایی | بررسی نقشه و تهیه نقشه اجرایی | پایپینگ | جوشکار | 1405/5/10 | 1405/5/30
870 |  |  |  |  | ارائه نقشه نهایی به سرپرست جهت بازرسی
871 |  |  |  |  | خط کشی و نصب مسیر های انتقالی و تحویل آن ها به جوشکار
872 |  |  | بهبود راندمان دستگاه تصفیه آب صنعتی واحد تاسیسات | اسید شویی دستگاه RO |  | تاسیسات | امور داخلی | 1405/5/1 | 1405/5/10
873
874
875 |  |  | سرویس و نگهداری دوره ای کندانسور های بخش گلیسیرین |  | اخذ اطمینان از خالی بودن شل وتیوب های کندانسور | تعمیرکار | سرشیفت تولید | اورهال
876 |  |  |  |  | باز کردن خطوط منتهی به کپ ها و خود کپ ها
877 |  |  |  |  | سرویس و نظافت کندانسور و واشر بندی مجدد آن
878 |  |  | سرویس و نگهداری دوره ای کندانسور های بخش اسید چرب |  | اخذ اطمینان از خالی بودن شل وتیوب های کندانسور | تعمیرکار | سرشیفت تولید | اورهال
879 |  |  |  |  | باز کردن خطوط منتهی به کپ ها و خود کپ ها
880 |  |  |  |  | سرویس و نظافت کندانسور و واشر بندی مجدد آن
881 |  |  | سرویس و نگهداری دوره ای کندانسور های بخش اسپلیت |  | اخذ اطمینان از خالی بودن شل وتیوب های کندانسور | تعمیرکار | سرشیفت تولید | اورهال
882 |  |  |  |  | باز کردن خطوط منتهی به کپ ها و خود کپ ها
883 |  |  |  |  | سرویس و نظافت کندانسور و واشر بندی مجدد آن
884 |  |  | نظافت یا در صورت نیاز تعویض پکینگ های کولینگ تاور های کارخانه |  | اخذ اطمینان از خالی بودن حوضچه ها | تعمیرکار |  | 1405/9/1 | 1405/9/30
885 |  |  |  |  | آماده سازی دیسکیلر و سیرکوله کردن محلول های رسوب زدا
886 |  |  |  |  | تخلیه حوضچه های انتظار و تزریق آب جدید
890 |  |  | تعویض رزین ستون های رزینی شماره 1و3 |  |  | امور داخلی | تاسیسات | 1405/3/1 | 1405/3/15
891
892
893 |  |  | پوشاندن محفظه های باز سوله جدید تولید جهت جلوگیری از ورود پرندگان و گرد و غبار |  | نصب آجر در منافظ باز | جوشکار | تعمیرکار | 1405/5/1 | 1405/515
894 |  |  |  |  | نصب ورق در اطراف فن ها
895 |  |  |  |  | تزریق فوم در نقاط غیر قابل پوشش با فوم و ورق
896 |  |  | عایق نمودن خطوط بخار پر کاربرد |  |  | امور داخلی | پیمانکار | 1405/9/1 | 1405/9/30
897
898
899 |  |  | پوشاندن کلیه محافظ باز انبار های لوله و ورق جهت جلوگیری از ورود پرندگان |  | نصب ورق روی درب های انبار | جوشکار | انبار | 1405/4/1 | 1405/4/15
900 |  |  |  |  | پوشاندن فشای بالای درب و بررسی سایزر نقاط جهت پوشاندن
901 |  |  |  |  | تحویل به انبار داران
902 |  |  | تهیه پروتکل وضعیت زرد برای مواقع استفاده از برق اضطراری |  |  | تاسیسات | سرپرست نت | 1405/5/1 | 1405/5/31
903
904
905 |  |  | تهیه پروتکل وضعیت زرد برای مواقع کمبود یا قطع آب در کارخانه |  |  | تاسیسات | سرپرست نت | 1405/6/1 | 1405/6/31
906
907
908 |  |  | تشویق افرادی شایسته در رعایت اصول ایمنی و برجسته کردن این افراد. |  |  | کیمته ایمنی | کارشناس HSE | 1405/8/1 | 1405/8/30
909
910
911 |  | 6- افزایش بهره‌وری از امکانات و تجهیزات | ارتقا SEO وبسایت | مطالعه و بررسی کلمات کلیدی |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/1/15 | 1405/12/28
912
913
914 |  |  |  | تدوین کلمات کلیدی و اضافه کردن آن به Yoast |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/1/15 | 1405/12/28
915
916
917 |  |  |  | تولید متاتگ جهت شناسایی محتوا به ربات های جستجوگر |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/1/15 | 1405/12/28
918
919
920 |  |  |  | دسته بندی محصولات |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/1/15 | 1405/12/28
921
922
923 |  |  |  | اضافه نمودن کلمات کلیدی مترادف |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/1/15 | 1405/12/28
924
925
926 |  |  |  | اضافه نمودن alt دیتا روی عکس ها و Object |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/1/15 | 1405/12/28
927
928
929 |  |  | پشتیبانی از سرویس وبسایت | تمدید و پشتیبانی هاست |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/1/15 | 1405/12/28
930
931
932 |  |  |  | تمدید و پشتیبانی دامنه |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/1/15 | 1405/12/28
933
934
935 |  |  |  | رفع اشکالات و ساخت اکانت FTP |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/1/15 | 1405/12/28
936
937
938 |  |  |  | رفع اشکالات ایمیل و DNS |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/1/15 | 1405/12/28
939
940
941 |  |  |  | تهیه نسخه پشتیبان از وبسایت |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/1/15 | 1405/12/28
942
943
944 |  |  | به روز رسانی وبسایت | آپدیت/به روز رسانی هسته اصلی Wordpress |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/1/15 | 1405/12/28
945
946
947 |  |  |  | آپدیت/به روز رسانی ماژول ها و پچ های امنیتی |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/1/15 | 1405/12/28
948
949
950 |  |  |  | آپدیت/به روز رسانی فایل های Index و htaccess |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/1/15 | 1405/12/28
951
952
953 |  |  |  | بررسی و خالی کردن Cache Memory وبسایت |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/1/15 | 1405/12/28
954
955
956 |  |  |  | تعامل با مشتریان و پاسخ به نظرات کاربران |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/1/15 | 1405/12/28
957
958
959 |  |  | پشتیبانی از سخت افزار و نرم افزارهای شرکت | به روز رسانی سیستم عامل ها |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/1/15 | 1405/12/28
960
961
962 |  |  |  | به روز رسانی نرم افزارهای جانبی |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/1/15 | 1405/12/28
963
964
965 |  |  |  | به روز رسانی و کانفیگ ماژول های تحت شبکه مانند روتر |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/1/15 | 1405/12/28
966
967
968 |  |  |  | اخذ پیش فاکتور جهت خرید تجهیزات |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/1/15 | 1405/12/28
969
970
971 |  |  |  | خرید تجهیزات کامپیوتری بر اساس نیاز شرکت |  | کارشناس فناوری | امور اداری دفتر مرکزی | 1405/1/15 | 1405/12/28
972
973
974 |  |  |  | فروش اقلام و تجیهزات کامپیوتری غیر قابل استفاده |  | کارشناس فناوری | تدارکات | 1405/3/1 | 1405/5/31
975
976
977 |  |  |  | پشتیبانی نرم افزاری گوشی موبایل |  | کارشناس فناوری | امور اداری دفتر مرکزی | 1405/1/15 | 1405/12/28
978
979
980 |  |  |  | پشتیبانی از خدمات File Sharing |  | کارشناس فناوری | امور اداری دفتر مرکزی | 1405/1/15 | 1405/12/28
981
982
983 |  |  |  | به روز رسانی مشخصات سخت افزاری سیستم ها |  | کارشناس فناوری | امور اداری دفتر مرکزی | 1405/1/15 | 1405/12/28
984
985
986 |  |  |  | به روز رسانی آنتی ویروس ها |  | کارشناس فناوری | امور اداری دفتر مرکزی | 1405/1/15 | 1405/12/28
987
988
989 |  |  |  | رفع ایرادات جانبی دستگاه های NVR و DVR |  | کارشناس فناوری | امور اداری دفتر مرکزی | 1405/1/15 | 1405/12/28
990
991
992 |  |  | پشتیبانی ایمیل سازمانی | بررسی Spam Mail ها و حذف آنها |  | کارشناس فناوری | امور اداری دفتر مرکزی | 1405/1/15 | 1405/12/28
993
994
995 |  |  |  | ارجاع یا پاسخگویی به ایمیل های دریافت شده |  | کارشناس فناوری | امور اداری دفتر مرکزی | 1405/1/15 | 1405/12/28
996
997
998 |  |  | پیاده سازی اتوماسیون اداری در بستر تعبیه شده در واحد فناوری | تأمین تجهیزات لازم |  | کارشناس فناوری | اموراداری دفتر مرکزی | وابسته به واحد اداری | وابسته به واحد اداری
999
1000
1001 |  |  |  | تهیه و طراحی نرم افزار |  | کارشناس فناوری | اموراداری دفتر مرکزی | وابسته به واحد اداری | وابسته به واحد اداری
1002
1003
1004 |  |  |  | اجرای فاز آزمایشی |  | کارشناس فناوری | اموراداری دفتر مرکزی | وابسته به واحد اداری | وابسته به واحد اداری
1005
1006
1007 |  |  |  | بارگذاری کلیه اطلاعات |  | کارشناس فناوری | اموراداری دفتر مرکزی | وابسته به واحد اداری | وابسته به واحد اداری
1008
1009
1010 |  |  |  | تعیین سطح دسترسی پرسنل |  | کارشناس فناوری | اموراداری دفتر مرکزی | وابسته به واحد اداری | وابسته به واحد اداری
1011
1012
1013 |  |  |  | اجرای پروژه به صورت نهایی |  | کارشناس فناوری | اموراداری دفتر مرکزی | وابسته به واحد اداری | وابسته به واحد اداری
1014
1015
1016 |  |  |  | آموزش پرسنل برای استفاده |  | کارشناس فناوری | اموراداری دفتر مرکزی | وابسته به واحد اداری | وابسته به واحد اداری
1017
1018
1019 |  |  |  | پایش مکانیزم اجرا شده |  | کارشناس فناوری | اموراداری دفتر مرکزی | وابسته به واحد اداری | وابسته به واحد اداری
1020
1021
1022 |  |  | نصب روکش برای تجهیزات کارخانه | ساخت روکش برای دستگاه نقاله |  | امور داخلی | پیمانکار | 1405/5/1 | 1405/5/10
1023
1024
1025 |  |  |  | ساخت روکش برای دستگاه بسته بندی استئاریک |  | امور داخلی | پیمانکار | 1405/5/10 | 1405/5/20
1026
1027
1028 |  |  |  | ساخت روکش برای لیفتراک ها |  | امور داخلی | پیمانکار | 1405/5/20 | 1405/5/31
1029
1030
1031 |  |  |  | ساخت روکش برای آسیاب پایلوت |  | امور داخلی | پیمانکار | 1405/6/1 | 1405/6/10
1032
1033
1034 |  |  |  | ساخت روکش برای تجهیزات ابزار دقیق | بررسی نمونه های مورد استفاده در سایر پالایشگاه ها | برق | پیمانکار | 1405/5/1 | 1405/5/10
1035 |  |  |  |  | ارائه ابعاد روکش های مورد نیاز به خیاطی
1036 |  |  |  |  | نظارت برنصب و نگهداری کیف ها در محل های مورد استفاده
1037 |  |  | جلوگیری از ریزش آب و روغن از طبقه اول به همکف | تهیه طرح جهت تعویض مبدل صفحه ای طبقه اول | پیگیری خرید مبدل مناسب با ابعاد و کیفیت مبدل موجود | تعمیرکار | جوشکار | 1405/4/1 | 1405/4/10
1038 |  |  |  |  | تهیه درخواست مکتوب جهت ارائه به شرکت های تولید کننده
1039 |  |  |  |  | خرید مبدل مورد نیاز
1043 |  |  | جلوگیری از ورود ریز گرد های استئاریک به محوطه | ساخت سیکلون سوم و استفاده از بگ فیلتر ها | ارائه طرح و نامه جهت چالش های عبور گرد غبار از درون ستون استئاریک به محیط کارخانه مبنی بر اصلاح یا تعویض سیکلون های فعلی | تعمیرکار | جوشکار | 1405/7/1 | 1405/7/30
1044 |  |  |  |  | براورد میزان غبار بر اساس وزن و حجم ذرات جهت ارائه در خواست به شرکت مشاور.
1045 |  |  |  |  | اخذ پیشفاکتور از بگ فیلتر و سیکلون مورد نیاز
1046 |  |  | نصب برج نوری 4و 5 و حذف روشنایی های پراکنده |  | تهیه نقشه مبتنی بر طول برج و محل نصب آن جهت تحویل به بخش عمران | برق | جوشکار | 1405/7/1 | 1405/7/30
1047 |  |  |  |  | همکاری با بخش جوشکار جهت مونتاژ و نصب سبد
1048 |  |  |  |  | پیگیری رنگ آمیزی ستون و نصب برج به کمک جرثقیل
1049 |  |  | ساماندهی و استاندارد سازی تابلو برق اسید اویل ، T.O اسید چرب و پمپ آتش نشانی قدیمی |  | تهیه نقشه در e plan و طرح اصلاحی | برق | ***** | 1405/6/1 | 1405/6/31
1050 |  |  |  |  | نیاز سنجی در خصوص امکان تعویض یا نوسازی تابلو
1051 |  |  |  |  | متراکم نمودن تجهیزات همراه با بازنگری آرایش آن ها
1052 |  |  | سرویس دوره ای 39 عدد درایو هر سه ماه یکبار جهت تمیز نگه داشتن هیت سینک ها و افزایش طول عمر درایو |  | اخذ لیست درایو ها و آپدیت نمودن آن | برق | پمپ | اورهال
1053 |  |  |  |  | نظافت فضای هیت سینک درایو ها و خروج گرد و خاک درون آن
1054 |  |  |  |  | بررسی عملکرد درایو ها و ثبت اقدامات در دفترنت
1055 |  |  | سرویس دوره ای مشعل بویلر های کارخانه |  | بررسی روزانه میزان مصرف برق بویلر ها | برق | پمپ | اورهال
1056 |  |  |  |  | بررسی تغییرات دمای اگزوز و دمای بخار خروجی
1057 |  |  |  |  | بررسی نحوه عملکرد مشعل در زمان روشن بودن آن ها
1064 |  |  | جا به جایی و بالا بردن مخزن GT 17 |  | تهیه طرح و نقشه اجرایی برای افزایش ارتفاع پایه ها | پایپینگ | جوشکار | 1405/7/1 | 1405/7/15
1065 |  |  |  |  | بریدن خطوط فعلی و بالا بردن مخزن با استفاده از جرثقیل دستی
1066 |  |  |  |  | اتصال خطوط جداشده با در نظر گرفتن اصلاحات مورد نیاز
1067 |  |  | جا به جایی و بالا بردن مخزن GT18 |  | تهیه طرح و نقشه اجرایی برای افزایش ارتفاع پایه ها | پایپینگ | جوشکار | 1405/8/1 | 1405/8/15
1068 |  |  |  |  | بریدن خطوط فعلی و بالا بردن مخزن با استفاده از جرثقیل دستی
1069 |  |  |  |  | اتصال خطوط جداشده با در نظر گرفتن اصلاحات مورد نیاز
1070 |  |  | ساخت کلکتور جدید برای خروجی بویلر HP و تعویض آن با کلکتور قبلی |  | تهیه گزارش از میزان پوسیدگی کلکتور فعلی | پایپینگ | جوشکار | 1405/4/1 | 1405/4/10
1071 |  |  |  |  | اقدام جهد جدا کردن تجهیزات ابزار دقیق روی کلکتور فعلی و ساخت کلکتور جدید
1072 |  |  |  |  | نصب کلکتور جدید و تست آن در فشار 1.5 برابر فشار کاری
1073 |  |  | اصلاح کویل مخزن 200 تنی FT5 |  | اطمینان از خالی بودن مخزن و پیگیری جهت بازنمودن درب منهول | پایپینگ | جوشکار | 1405/9/20 | 1405/9/30
1074 |  |  |  |  | تهیه نقشه و اخذ متریال موجود جهت اصلاح کویل فعلی
1075 |  |  |  |  | اقدام جهت بریدن خطوط و اجرای اصلاحات.تست و بررسی کویل قبل از بارگیری مخزن
1076 |  |  | اصلاح کویل مخزن T5 |  | اطمینان از خالی بودن مخزن و پیگیری جهت بازنمودن درب منهول | پایپینگ | جوشکار | 1405/9/1 | 1405/9/10
1077 |  |  |  |  | تهیه نقشه و اخذ متریال موجود جهت اصلاح کویل فعلی
1078 |  |  |  |  | اقدام جهت بریدن خطوط و اجرای اصلاحات.تست و بررسی کویل قبل از بارگیری مخزن
1079 |  |  | ساخت بار انداز واحد بارگیری و خط کشی مسیر بار گیری آن |  |  | مهندس عمران | جوشکار | 1405/4/1 | 1405/4/10
1080
1081
1082 |  |  | اصلاح خط ورودی پمپ P13 و نصب درین برای مخزن آب سافت پایین تولید. |  | اطمینان از خالی بودن مخزن | پایپینگ | جوشکار | 1405/9/10 | 1405/9/20
1083 |  |  |  |  | برانچ نمودن نقطه بررسی شده جهت خط درین و نصب شیر
1084 |  |  |  |  | بررسی مکشلات ورودی فعلی و اجرای اصلاحات
1085 |  |  | تهیه بالابر جهت انتقال اجسام سنگین به داخل انبار |  |  | انبار | امور داخلی | 1405/8/1 | 1405/8/15
1086
1087
1088 |  |  | تهیه چهار پایه محکم و سبک قابل حمل برای انبار |  |  | انبار | جوشکار | 1405/6/1 | 1405/6/15
1089
1090
1091 |  |  | تهیه بویلیور ( دمنده ، مکنده ) دستی جهت نظافت و گرد گیری انبار |  |  | انبار | برق | 1405/6/15 | 1405/6/31
1092
1093
1094 |  |  | تهیه و یا ساخت چرخ دستی محکم و سبک جهت جا به جایی اقلام در انبار |  |  | انبار | جوشکار | 1405/6/1 | 1405/6/15
1095
1096
1097 |  |  | تهیه یا ساخت چرخ دستی محکم و سبک جهت جا به جایی کپسول های هوا |  |  | انبار | جوشکار | 1405/6/15 | 1405/6/31
1098
1099
1100 |  |  | نصب تهویه مناسب هوای انبار و خروج گرد و غبار در هنگام نظافت انبار و قفسه ها |  |  | انبار | برق | 1405/4/1 | 1405/4/15
1101
1102
1103 |  |  | ارتقاء ظرفیت و کیفیت ذخیره سازی مخازن ذخیره | تکمیل ساخت استخرهای 2و3و 5 به صورت فلزی |  | امور داخلی | پیانکار | 1405/7/1 | 1405/7/30
1104
1105
1106 |  |  | افزایش راندمان حرارتی مبدلها | اصلاح مبدل نهایی محصول DIS و کوتاه کردن طول خطوط آن |  | سرپرست تولید | کمیته فنی | 1405/06/15 | 1405/06/31
1107
1108
1112 |  |  | کاهش زمان توقف واحدها | نصب شیر برقی در مسیر خلاء جهت حفظ خلاء در مواقع اضطراری | بررسی موقعیت ها قابل نصب شیر پنوماتیک | برق | سرشیفت تولید | 1405/5/1 | 1405/5/10
1113 |  |  |  |  | بررسی تعداد مورد نیاز
1114 |  |  |  |  | اقدام جهت خرید و تحویل به بخش پایپینگ جهت نصب
1115 |  |  |  | تعبیه نمایشگر ثابت فشار بخار ، فشار هوا و دمای آب برج خنک کننده در اتاق کنترل | بررسی متغییر های مورد نیاز و ارائه گزارش | برق | سرشیفت تولید | 1405/4/1 | 1405/4/10
1116 |  |  |  |  | براورد متریال و لوازم مورد نیاز طرح
1117 |  |  |  |  | کابل کشی و نصب نمایشگر در محل های قابل اجرا
1121 |  |  | در نظر گرفتن چک لیست برای هر تجهیز ، چک لیست تعمیرات و سرویس برای دیگ ها ، ژنراتورها و سایر تجهیزات |  | بررسی چک لیست های موجود | سرپرست نت | ***** | 1405/1/15 | 1405/12/29
1122 |  |  |  |  | نهایی سازی دفترچه نت
1123 |  |  |  |  | ثبت و پایش تعمیرات تجهیزات
1124 |  |  | بررسی و تعویض دوره ای فیلترها ، روغن و قطعات مصرفی بر اساس زمانبندی مشخص برای ژنراتورها ، اسکرو و.... |  |  | اپراتور تاسیسات | برق | 1405/1/15 | 1405/12/29
1125
1126
1127 |  |  | افزایش بهره وری نقاله باسکول بارگیری | اجرای زیر ساخت مناسب جهت ادامه نقاله باسکول |  | امور داخلی | جوشکار | 1405/06/01 | 1405/06/15
1128
1129
1130 |  |  |  | نصب و راه اندازی نقاله تا ورودی سوله بارگیری | تهیه نقشه و ارائه پیشنهاد به سرپرست واحد جهت ارجاع به کمیته فنی | برق | جوشکار | 1405/06/15 | 1405/06/31
1131 |  |  |  |  | بررسی نقاله ها و رولیک های موجود
1132 |  |  |  |  | ارائه طرح ساخت به کمک ج.وشکاران
1133 |  |  | پایش راندمان تجهیزات مرتبط با آب و بخار | انجام آزمایشات سالانه آبهای کارخانه و تهیه گزارش |  | مهندس محصول | اپراتورهای تأسیسات | 1405/10/01 | 1405/12/25
1134
1135
1136 |  | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | زیبا سازی محیط کارخانه | رنگ آمیزی دربها و پنجره های سوله تاسیسات |  | امور داخلی | انبار | 1405/2/1 | 1405/2/10
1137
1138
1139 |  |  |  | رنگ آمیزی ستون های کاتیونی |  | امور داخلی | انبار | 1405/7/1 | 1405/7/10
1140
1141
1142 |  |  |  | رنگ آمیزی درب کمپرسورهای هواساز |  | امور داخلی | انبار | 1405/4/1 | 1405/4/10
1143
1144
1148 |  |  |  | رنگ آمیزی نرده های پلنت |  | امور داخلی | انبار | 1405/4/1 | 1405/4/31
1149
1150
1151 |  |  |  | رنگ آمیزی ددربهای تاسیسات |  | امور داخلی | انبار | 1405/2/1 | 1405/2/10
1152
1153
1154 |  |  |  | رنگ آمیزی اتاق جدید بهگر و سرور |  | امور داخلی | انبار | 1405/4/1 | 1405/4/15
1155
1156
1157 |  |  |  | رنگ آمیزی درب ها و اتاق های اداری |  | امور داخلی | انبار | 1405/3/1 | 1405/3/10
1158
1159
1160 |  |  |  | رنگ آمیزی و تعویض دودکش بویلر اراک 10,000 |  | امور داخلی | انبار | 1405/3/1 | 1405/3/10
1161
1162
1163 |  |  |  | رنگ آمیزی جداول باغچه ها |  | امور داخلی | انبار | 1405/7/1 | 1405/7/15
1164
1165
1166 |  |  |  | رنگ آمیزی پله های واحد تولید |  | امور داخلی | انبار | 1405/7/15 | 1405/7/31
1167
1168
1169 |  |  | بهینه سازی و مرمت | بازسازی کف سوله اول تاسیسات |  | مهندس عمران | واحد نت/امور داخلی | 1405/8/1 | 1405/8/30
1170
1171
1172 |  |  |  | بازسازی کف سوله تعمیر و نگهداری |  | مهندس عمران | واحد نت/امور داخلی | 1405/4/1 | 1405/4/31
1173
1174
1175 |  |  |  | آب بند کردن سقف سوله دوم تاسیسات | نصب ورق و کارتن روی محافظ باز | جوشکار | تاسیسات | 1405/2/10 | 1405/2/20
1176 |  |  |  |  | بستن محافظ بالای ستون های سوله تاسیسات و تعمیرات
1177 |  |  |  |  | تزریق فوم در منافذ باز
1178 |  |  |  | بازسازی سکوی کانال مابین تاسیسات |  | مهندس عمران | واحد نت/امور داخلی | 1405/6/1 | 1405/6/30
1179
1180
1181 |  |  |  | بازسازی سکوی آب نمک |  | مهندس عمران | واحد نت/امور داخلی | 1405/7/1 | 1405/7/30
1182
1183
1184 |  |  |  | طراحی و رنگ آمیزی نهایی واحد پرسنلی و سوله مدیریت |  | امور داخلی | انبار | 1405/6/1 | 1405/6/15
1185
1186
1187 |  |  |  | تکمیل و نامگذاری مخازن رنگ آمیزی شده | نصب شابلن در محدوه مشخص شده روی مخازن | تعمیرکار | انبار | 1405/1/15 | 1405/12/29
1188 |  |  |  |  | رنگ کاری مخازنی که رنگ آن ها دچار آفتاب سوختگی شده
1189 |  |  |  |  | رنگ نمودن مخازنی که نام انها مشخص نیست
1190 |  |  |  | خط کشی خطوط تردد لیفتراک ها و مسیرهای تردد پرسنل و ماشین ها |  | امور داخلی | انبار | 1405/8/1 | 1405/8/30
1191
1192
1193 |  | 9- معرفی چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرایندهای مربوط به تولید و نت ( نگهداری و تعمیر ).و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | تکمیل پروژه عکاسی محصولات |  | کارشناس فناوری | مهندس محصول | 1405/03/15 | 1405/3/30
1194
1195
1196 |  |  |  | انجام پروژه عکاسی از کارخانه |  | کارشناس فناوری | مهندس محصول | 1405/4/1 | 1405/4/31
1197
1198
1199 |  |  |  | سفارش طراحی و چاپ بروشورهای محصولات |  | کارشناس فناوری | مهندس محصول | 1405/7/1 | 1405/9/28
1200
1201
1202 |  |  |  | بروزرسانی کاتالوگ شرکت |  | کارشناس فناوری | مهندس محصول | 1405/10/1 | 1405/11/28
1203
1204
1205 |  |  | تولید منابع علمی | تهیه مجلد مقالات چاپ شده در وبسایت |  | کارشناس فناوری | تدارکات/ رئیس کمیته راهبری | 1405/2/15 | 1405/3/31
1206
1207
1208 |  |  | اجرای کف سازی سوله خرپا رزدیو و شیب بندی آن | بررسی و مطالعه |  | مهندس عمران | امور داخلی
1209
1210
1211 |  |  |  | ارائه نقشه |  | امور داخلی | مهندس عمران
1212
1213
1214 |  |  |  | پیمانکاری |  | امور داخلی | مهندس عمران
1215
1216
1217 |  |  |  | نظارت بر عملکرد ناظر قرار داد و مسئول داخلی |  | امور داخلی | مهندس عمران
1218
1219
1220 |  |  |  | بررسی گزارش نهایی |  | امور داخلی | مهندس عمران
1221
1222
1223 |  |  | کف سازی بین مخازن 100 تنی و اجرای راه آب مناسب جهت هدایت از آب ماندگی و مشکلات بعدی | بررسی و ارائه نقشه |  | مهندس عمران | امور داخلی
1224
1225
1226 |  |  |  | پیمانکاری |  | امور داخلی | مهندس عمران
1227
1228
1229 |  |  |  | نظارت بر عملکرد |  | امور داخلی | مهندس عمران
1230
1231
1232 |  |  |  | بررسی نهایی |  | امور داخلی | مهندس عمران
1233
1234
1235 |  |  | مسیر کشی و خط کشی کف کارخانه و نصب تابلوهای راهنمای مسیر | تشکیل جلسه و جمع بندی و راهکار واحد |  | انبار | امور داخلی
1236
1237
1238 |  |  |  | نظارت بر عملکرد مسئول داخلی |  | امور داخلی | انبار
1239
1240
1241 |  |  |  | بررسی و مطالعه گزارش نهایی پروژه |  | امور داخلی | انبار
1242
1243
1244 |  |  | اجرای پنل های خورشیدی | بررسی و مطالعه |  | کارشناس فناوری
1245
1246
1247 |  |  |  | پیمانکاری |  | کارشناس فناوری
1248
1249
1250 |  |  |  | اجرای یک بخش به عنوان پروژنده |  | کارشناس فناوری
1251
1252
1253 |  |  |  | نظارت بر ناظر قرارداد |  | کارشناس فناوری
1254
1255
1256 |  |  |  | مطالعه و بررسی گزارش نهایی |  | کارشناس فناوری
1257
1258
1259 |  |  | بازسازی و بهسازی اتاق فنی و مهندسی | بررسی و مطالعه و ارائه نقشه |  | مهندس عمران | امور داخلی
1260
1261
1262 |  |  |  | استعلام قیمت خرید لوازم و ملزومات |  | امور داخلی | مهندس عمران
1263
1264
1265 |  |  |  | پیمانکاری و نظارت بر عملکرد ناظر |  | امور داخلی | مهندس عمران
1266
1267
1268 |  |  |  | بررسی گزارش نهایی |  | امور داخلی | مهندس عمران
1269
1270
1271 |  |  | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | تکمیل پروژه عکاسی محصولات |  | کارشناس فناوری | مهندس محصول | 1405/02/01 | 1405/12/29
1272
1273
1274 |  |  |  | انجام پروژه عکاسی از کارخانه |  | کارشناس فناوری | مهندس محصول | 1405/02/01 | 1405/12/29
1275
1276
1277 |  |  |  | سفارش طراحی و چاپ بروشورهای محصولات |  | کارشناس فناوری | مهندس محصول | 1405/02/01 | 1405/12/29
1278
1279
1280 |  |  |  | بروزرسانی کاتالوگ شرکت |  | کارشناس فناوری | مهندس محصول | 1405/02/01 | 1405/12/29
1281
1282
1283 |  |  |  | طراحی و تهیه یک پک تبلیغاتی شامل محصولات اصلی و کاتالوگ و بروشورها و ارسال به مصرف کننده ها |  | کارشناس فناوری | مهندس محصول | 1405/02/01 | 1405/12/29
1284
1285
1286 |  |  |  | تهیه دیتا بانک شرکت های مصرف کننده محصولات نمک ها |  | مهندس محصول | ***** | 1405/04/01 | 1405/05/01
1287
1288
1289 |  |  |  | چاپ بنرهای تبلیغاتی و نصب در ورودی شهرک های صنعتی استان و نمایشگاه های مرتبط |  | کارشناس فناوری | امور اداری | 1405/02/01 | 1405/12/29
1290
1291
1292 |  | 10- هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه. | راه اندازی اتوماسیون اداری در بستر فناوری | مطالعه وارائه طرح اولیه |  | کارشناس فناوری | امور اداری | در سال گذشته انجام شده | در سال گذشته انجام شده
1293
1294
1295 |  |  |  | تامین تجهیزات |  | کارشناس فناوری | امور اداری | وابسته به تامین بازار | وابسته به تامین بازار
1296
1297
1298 |  |  |  | پیکر بندی نرم افزار توسط مشاور/ پیمانکار |  | کارشناس فناوری | امور اداری | وابسته به واحد اداری | وابسته به واحد اداری
1299
1300
1301 |  |  |  | ایجاد ساختار و سطوح دسترسی |  | کارشناس فناوری | امور اداری | وابسته به واحد اداری | وابسته به واحد اداری
1302
1303
1304 |  |  |  | اجرای فاز ازمایشی |  | کارشناس فناوری | امور اداری | وابسته به واحد اداری | وابسته به واحد اداری
1305
1306
1307 |  |  |  | بارگزاری اطلاعات |  | کارشناس فناوری | امور اداری | وابسته به واحد اداری | وابسته به واحد اداری
1308
1309
1310 |  |  |  | تعین سطح دسترسی نفرات |  | کارشناس فناوری | امور اداری | وابسته به واحد اداری | وابسته به واحد اداری
1311
1312
1313 |  |  |  | آموزش پرسنل |  | کارشناس فناوری | امور اداری | وابسته به واحد اداری | وابسته به واحد اداری
1314
1315
1316 |  |  |  | پایش |  | کارشناس فناوری | امور اداری | وابسته به واحد اداری | وابسته به واحد اداری
1317
1318
1319 |  |  |  | مکانیزم اجرایی |  | کارشناس فناوری | امور اداری | وابسته به واحد اداری | وابسته به واحد اداری
1320
1321
1322 |  |  |  | تهیه گزارش |  | کارشناس فناوری | امور اداری | وابسته به واحد اداری | وابسته به واحد اداری
1323
1324
1325 |  |  | تکمیل پروژه ساماندهی دوربین های کارخانه | جمع آوری دوربین ها و تجهیزات قبلی |  | کارشناس فناوری | پیمانکار/ برق و ابزار دقیق / مهندس مکانیک | 1405/02/01 | 1405/02/30
1326
1327
1328 |  |  |  | اتصال حدود 70 دوربین به شبکه |  | کارشناس فناوری | پیمانکار/ برق و ابزار دقیق / مهندس مکانیک | 1405/02/01 | 1405/02/30
1329
1330
1331 |  |  |  | اتصال حدود 10 نود شبکه + 8 نود رزرو جهت PLC |  | کارشناس فناوری | پیمانکار/ برق و ابزار دقیق / مهندس مکانیک | 1405/02/01 | 1405/02/30
1332
1333
1334 |  |  |  | تغییر بستر AHD به دوربین IP جدید |  | کارشناس فناوری | پیمانکار/ برق و ابزار دقیق / مهندس مکانیک | 1405/02/01 | 1405/02/30
1335
1336
1337 |  |  |  | انتقال تصاویر به دفتر مرکزی |  | کارشناس فناوری | پیمانکار/ برق و ابزار دقیق / مهندس مکانیک | 1405/02/01 | 1405/02/30
1338
1339
1340 |  |  | فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | ارائه صورت مسئله و ارائه طرح اولیه ساختار پسیو (Passive) و اکتیو (Active) |  | کارشناس فناوری | امور اداری / تدارکات | 1405/04/01 | 1405/04/31
1341
1342
1343 |  |  |  | بررسی طرح، تامین تجهیزات و لوازم و تامین هزینه اجرا |  | کارشناس فناوری | امور اداری / تدارکات | 1405/04/01 | 1405/04/31
1344
1345
1346 |  |  |  | اجرا فاز اول کابل کشی و جا نمایی تجهیزات و اتاق سرور |  | کارشناس فناوری | پیمانکار/ امور اداری / تدارکات | 1405/05/01 | 1405/06/31
1347
1348
1349
1350 |  |  |  | اتصال تمامی ارکان تحت شبکه به شبکه کابلی جدید |  | کارشناس فناوری | پیمانکار/امور اداری / تدارکات | 1405/06/15 | 1405/07/31
1351
1352
1353
1354 |  |  |  | ارائه طرح جهت راه اندازی دوربین های IP |  | کارشناس فناوری | پیمانکار/امور اداری / تدارکات | 140/06/01 | 1405/06/31
1355
1356
1357
1358 |  |  |  | تامین تجهیزات |  | کارشناس فناوری | امور اداری / تدارکات | 1405/07/01 | 1405/07/15
1359
1360
1361 |  |  |  | نصب و راه اندازی دوربین های جدید |  | کارشناس فناوری | پیمانکار/امور اداری / تدارکات | 1405/08/24 | 1405/08/28
1362
1363
1364 |  |  | فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | مطالعه و تحقیق جهت پیاده سازی فاز اکتیو |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/05/13 | 1405/05/31
1365
1366
1367 |  |  |  | تایید پیش فاکتور و تامین مالی |  | کارشناس فناوری | امور اداری / تدارکات | 1405/06/01 | 1405/06/31
1368
1369
1370 |  |  |  | خرید تجهیزات |  | کارشناس فناوری | تدارکات | 1405/06/01 | 1405/06/31
1371
1372
1373 |  |  |  | اجرا فاز دوم شامل سرویسهای مورد نیاز که پایه آن: ADDS, DNS, DHCP, File Server, Backup server, GPO, vLan |  | کارشناس فناوری | امور اداری / تدارکات | 1405/09/01 | 1405/09/19
1374
1375
1376 | [5 empty] | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1405/09/23 | 1405/11/01
1377
1378
1379 |  |  |  | اتصال ساختار اکتیو و پسیو |  | کارشناس فناوری | امور اداری / تدارکات | 1405/11/02 | 1405/11/04
1380
1381
1382 |  |  |  | انتقال تمامی سرویس ها ثانوی شامل سپیدار، امنیت، اطلاعت، اتوماسیون و ... |  | کارشناس فناوری | امور اداری / تدارکات | 1405/11/04 | 1405/12/15
1383
1384
1385 |  |  |  | اتصال دفتر مرکزی و کارخانه |  | کارشناس فناوری | امور اداری / تدارکات | 1405/7/1 | 1405/7/15
1386
1387
1388 |  |  | تکمیل پروژه ساماندهی دوربین های کارخانه | تامین و نصب دوربین های مورد نیاز پلنت | تهیه نقشه از جانمایی دوربین ها به همراه زاویه دید | برق | کارشناس فناوری | 1405/02/01 | 1405/02/30
1389 |  |  |  |  | خرید دوربین های مورد نیاز به تعداد مصوب
1390 |  |  |  |  | نظارت بر فعالیت های مبتنی بر نصب پیمانکار
1391 |  |  |  | تهیه چک لیست دوربین های کارخانه جهت بازدید روزانه | تهیه لیست نهایی به همراه مکان و نام دوربین | برق | سرپرست نت | 1405/02/01 | 1405/02/30
1392 |  |  |  |  | بررسی روزانه کلیه دوربین ها
1393 |  |  |  |  | رفع مشکلات دوربین ها در زمان ایجاد مشکل
1394 |  |  |  | نصب تابلو برق اتاق سرور | ارائه درخواست خرید تابلو برق مورد نیاز طبق در خواست بخش فناوری | برق | کارشناس فناوری | 1405/02/01 | 1405/02/30
1395 |  |  |  |  | چیدمان لوازم درون تابلو
1396 |  |  |  |  | نصب تابلو روی پایه دیواری
1397 |  |  |  | نصب رک و سینی کابل های اتاق سرور | ارائه درخواست خرید رک های کابل برق مورد نیاز طبق در خواست بخش فناوری | برق | کارشناس فناوری | 1405/02/01 | 1405/02/30
1398 |  |  |  |  | نصب تابلو روی پایه دیواری
1399 |  |  |  |  | چیدمان کابل ها روی رک نصب شده
1400 |  |  |  | نصب درب اتاق سرور |  | امور داخلی | کارشناس فناوری | 1405/02/01 | 1405/02/30
1401
1402
1403 |  |  |  | اجرای طرح اعلان حریق درون پلنت و تاسیسات با نصب دوربین حرارتی |  | کارشناس فناوری | برق/پیمانکار | 1405/02/01 | 1405/02/30
1404
1405
1406 |  |  | مطالعه جهت نرم افزارهای pm جهت ثبت روزانه گزارش ها و تهیه گراف های ماهانه و سالانه |  | اخذ پیش فاکتور از سه شرکت فروشنده | سرپرست نت | برق | 1405/03/01 | 1405/03/30
1407 |  |  |  |  | ارائه طرح و نام جهت نیاز سنجی به نرم افزار های pm
1408 |  |  |  |  | خرید و اجرای نرم افزار
1409 |  |  | نصب مانیتور برای واحد بارگیری جهت اطلاع اینترنتی از میزان و نحوه بارگیری و نوع محصول |  |  | کارشناس فناوری | سرپرست نت | 1405/03/01 | 1405/03/30
1410
1411
1415 |  |  | سامان دهی اقلام انبار و نظام مند کردن انبار | تکمیل شمارش و آمار گیری قطعات، لوازم ، تجهیزات و اقلام مصرفی |  | انباردار | ***** | 1405/5/1 | 1405/5/20
1416
1417
1418 |  |  |  | مطالعه و ساخت الگوریتم کدینگ |  | انباردار | حسابداری | 1405/4/1 | 1405/4/31
1419
1420
1421 |  |  |  | تهیه راهنمای انبار و دسته بندی قفسه ها برحسب واحد ها |  | انباردار | حسابداری | 1405/4/1 | 1405/4/31
1422
1423
1424 |  |  |  | اصلاح و جانمایی دقیق قفسه‌ها |  | انباردار | حسابداری | 1405/4/1 | 1405/4/31
1425
1426
1427 |  |  |  | تعریف قفسه ها برحسب ستون افقی |  | انباردار | حسابداری | 1405/4/1 | 1405/4/31
1428
1429
1430 |  |  |  | تعریف قفسه ها برحسب ستون عمودی |  | انباردار | حسابداری | 1405/4/1 | 1405/4/31
1431
1432
1433 |  |  |  | مشخص شدن کالاها در هر ردیف و ستون جانمایی می شوند |  | انباردار | حسابداری | 1405/5/1 | 1405/5/31
1434
1435
1436 |  |  |  | همکاری با واحد اداری برای جمع آوری فاکتورها و سندهای خرید و درج در سیستم |  | انباردار | حسابداری | 1405/4/1 | 1405/4/31
1437
1438
1439 |  |  | طراحی و ثبت اطلاعات تعمیر و نگهداری خودروهای کارخانه | طراحی و تهیه چک لیست لیفتراک های کارخانه |  | انباردار | سرپرست نت | 1405/3/1 | 1405/3/20
1440
1441
1442 |  |  |  | طراحی و تهیه چک لیست خودرو های کارخانه |  | انباردار | سرپرست نت | 1405/3/1 | 1405/3/20
1443
1444
1448 |  |  | تعویض فلومتر پمپ 5305 | پیگیری جهت ثبت سفارش، خرید و نصب فلومتر پمپ5305 | بررسی فلومتر های جدید خریداری شده | برق | پمپ | 1405/2/1 | 1405/2/30
1449 |  |  |  |  | تهیه درخواست رسمی جهت ارسال به شرکت تولید کننده
1450 |  |  |  |  | پیگیری خرید فلومتر مورد نیاز
1451 |  |  | آلارم دار کردن فلومترهای روی خطوط حساس مخصوصاً 5304 و 5305 | اتصال فلومتر های اصلی به plc | بررسی خروجی فلومتر ها | برق | سرپرست نت | 1405/4/1 | 1405/4/30
1452 |  |  |  |  | بررسی کارت مورد نیاز برای قرائت خروجی فلومتر و نحوه نمایش در hmi
1453 |  |  |  |  | نمایش در hmi
1454 |  |  | نصب لیتر شمار برای واحد بارگیری |  | بررسی فلومتر های جدید خریداری شده | برق | سرپرست نت | 1405/4/1 | 1405/4/30
1455 |  |  |  |  | تهیه درخواست رسمی جهت ارسال به شرکت تولید کننده
1456 |  |  |  |  | پیگیری خرید فلومتر مورد نیاز
1457 |  |  | نصب لول مترهای شناور به همراه نمایشگر جهت سطح سنجی مخازن |  | بررسی انواع لول متر های شناور موجود در بازار | برق | سرپرست نت | 1405/5/1 | 1405/5/30
1458 |  |  |  |  | تهیه طرح و گزارش در خصوص لول متر ها
1459 |  |  |  |  | ارائه طرح به کمیته فنی
1460 |  |  | پیاده سازی آزمایشی PLC روی واحد گلیسیرین |  | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | برق | سرپرست نت | 1405/5/1 | 1405/5/30
1461 |  |  |  |  | بررسی نحوه اتصال ماژول ها
1462 |  |  |  |  | نمایش i/o به hmi
1463 |  |  | ساماندهی کابل های برق اتاق کنترل |  | تهیه گزارش از اقدامات اصلاحی مورد نیاز | برق | سرپرست نت | 1405/5/1 | 1405/5/30
1464 |  |  |  |  | بررسی موقعیت های مجاز برای عبور سینی کابل ها
1465 |  |  |  |  | جدا نمودن کابل از تابلو و عبور آن از مسیر های اصلاحی
1466 |  |  | اجرای پروژه بروز رسانی و ارتقا PLC پلنت | تعبیه پنل آلارم جهت ساماندهی آلارم های جدید وصل شده روی دیوار اتاق کنترل | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | برق | سرپرست نت | 1405/5/1 | 1405/5/30
1467 |  |  |  |  | بررسی نحوه اتصال ماژول ها
1468 |  |  |  |  | نمایش i/o به hmi
1469 |  |  |  | ایجاد زونکل گزارش های فیزیکی و دیجیتال روزانه از ثبت وقایع سیستم ها و تجهیزات کارخانه. | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | 1405/4/1 | 1405/4/31
1470 |  |  |  |  | بررسی نحوه اتصال ماژول ها
1471 |  |  |  |  | نمایش i/o به hmi
1472 |  |  |  | ایجاد بستر نمودار سازی و در فضای ثبت اطلاعات PLC. | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | 1405/4/1 | 1405/4/31
1473 |  |  |  |  | بررسی نحوه اتصال ماژول ها
1474 |  |  |  |  | نمایش i/o به hmi
1475 |  |  |  | ایجاد محدود های هوشمند در پروسس با استفاده از روش کار های تعیین شده برای هر محصول تولید توسط PLC آلارم ها | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | 1405/4/1 | 1405/4/31
1476 |  |  |  |  | بررسی نحوه اتصال ماژول ها
1477 |  |  |  |  | نمایش i/o به hmi
1478 |  |  |  | ایجاد درگاه PMM درPLC جهت تهیه یک گزارش نموداری از پارامتر های کنترلی تاثیر گزار در خط تولید محصول | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | 1405/4/1 | 1405/4/31
1479 |  |  |  |  | بررسی نحوه اتصال ماژول ها
1480 |  |  |  |  | نمایش i/o به hmi
1481 |  |  |  | تحلیل فرایند خط تولید با استفاده از دیتا های ثبت شده توسط PLC توسط سرپرست خط تولید. | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | 1405/4/1 | 1405/4/31
1482 |  |  |  |  | بررسی نحوه اتصال ماژول ها
1483 |  |  |  |  | نمایش i/o به hmi
1484 |  |  |  | ایجاد بستر های قابل تحلیل از فرایند ها و تجهیزات به کمک ثبت دیجیتال وضعیت ها. | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | 1405/4/1 | 1405/4/31
1485 |  |  |  |  | بررسی نحوه اتصال ماژول ها
1486 |  |  |  |  | نمایش i/o به hmi
1487 |  |  |  | تعویض و ارتقاء PLC آلارم های پلنت از نسل 5 زیمنس به نسل 7 آن. | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | 1405/4/1 | 1405/4/31
1488 |  |  |  |  | بررسی نحوه اتصال ماژول ها
1489 |  |  |  |  | نمایش i/o به hmi
1490 |  |  |  | ایجاد بستر ثبت آلارم ها در PLC جدید اسید چرب و گزارش گیری از آن. | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | 1405/4/1 | 1405/4/31
1491 |  |  |  |  | بررسی نحوه اتصال ماژول ها
1492 |  |  |  |  | نمایش i/o به hmi
1493 |  |  |  | اتصال ابزار دقیق های مهم خط تولید به منبع تغذیه اتاق سرور جهت جلوگیری از خاموشی آن در زمان تغییر برق شهر به برق ژنراتور | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | 1405/4/1 | 1405/4/31
1494 |  |  |  |  | بررسی نحوه اتصال ماژول ها
1495 |  |  |  |  | نمایش i/o به hmi
1496 |  |  |  | مانیتور کردن ارور های PLC اتاق کنترل | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | 1405/4/1 | 1405/4/31
1497 |  |  |  |  | بررسی نحوه اتصال ماژول ها
1498 |  |  |  |  | نمایش i/o به hmi
1501 |  |  |  | ایجاد بستر تحت نت از فرایند های در حال اجرای خط تولید | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | 1405/4/1 | 1405/4/31
1502 |  |  |  |  | بررسی نحوه اتصال ماژول ها
1503 |  |  |  |  | نمایش i/o به hmi
1504 |  |  |  | اتصال آلارم ها و سنسور های واحد تاسیسات به PLC | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | 1405/4/1 | 1405/4/31
1505 |  |  |  |  | بررسی نحوه اتصال ماژول ها
1506 |  |  |  |  | نمایش i/o به hmi
1507 |  |  |  | اتصال PLC بویلر 18000 به PLC اصلی واحد تاسیسات | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق /پیمانکار | 1405/4/1 | 1405/4/31
1508 |  |  |  |  | بررسی نحوه اتصال ماژول ها
1509 |  |  |  |  | نمایش i/o به hmi
1510 |  |  | هوشمندسازی واحد تولید نمک ها | PLC نمودن فرآیند تولید نمک ها | تهیه لیست i/o ها و بررسی ماژول های مورد نیاز | سرپرست نت | برق | 1405/5/1 | 1405/5/31
1511 |  |  |  |  | بررسی نحوه اتصال ماژول ها
1512 |  |  |  |  | نمایش i/o به hmi
1513 | ‌د- تمرکز بر وجود جامعه یادگیرنده در شرکت با اشتراک‌گذاری تجارب اجرایی، به‌روزرسانی دانش پرسنل و توسعه فرهنگ سازمانی یادگیرنده. | 4- افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی | برگزاری جلسات هفتگی و ماهانه | برگزاری جلسات هفتگی تدوین برنامه واحد تعمیر و نگهداری | آماده سازی پیشنویس برنامه هفتگی | سرپرست نت | پرسنل واحد نت | هفتگی
1514 |  |  |  |  | بررسی درخواست های تعمیرات واحد های کارخانه
1515 |  |  |  |  | تدوین برنامه بخش های مختلف واحد نت
1516 |  |  |  | برگزاری جلسات ماهانه کمیته فنی جهت بررسی طرح ها و پروزه های در دست اجرای کارخانه |  | رئیس کمیته فنی | اعضا کمیته فنی | 1405/2/1 | 1405/12/28
1517
1518
1519 |  |  | گذراندن دوره های تخصصی | شرکت در دوره سیم پیچی الکتروموتور (رضا درویشی) | بررسی دوره های موجود در مراکز آموزشی | برق | سرپرست نت | 1405/3/1 | 1405/5/30
1520 |  |  |  |  | ارائه درخواست حضور در دوره
1521 |  |  |  |  | اخذ تاییدیه از مدیریت جهت حضور در دوره
1522 |  |  |  | شرکت در دوره plc (مجتبی اسفنجانی) | بررسی دوره های موجود در مراکز آموزشی | برق | سرپرست نت | 1405/3/1 | 1405/5/30
1523 |  |  |  |  | ارائه درخواست حضور در دوره
1524 |  |  |  |  | اخذ تاییدیه از مدیریت جهت حضور در دوره
1525 |  |  |  | شرکت در دوره بازرسی جوش(علی فعله گری) | بررسی دوره های موجود در مراکز آموزشی | جوشکار | سرپرست نت | 1405/3/1 | 1405/5/30
1526 |  |  |  |  | ارائه درخواست حضور در دوره
1527 |  |  |  |  | اخذ تاییدیه از مدیریت جهت حضور در دوره
1528 |  |  |  | شرکت در دوره تعمیر کمپسور اسکرو(مجتبی گلستانی) | بررسی دوره های موجود در مراکز آموزشی | پمپ | سرپرست نت | 1405/3/1 | 1405/5/30
1529 |  |  |  |  | ارائه درخواست حضور در دوره
1530 |  |  |  |  | اخذ تاییدیه از مدیریت جهت حضور در دوره
1531 |  |  |  | شرکت در دوره تعمیر مبدل های حرارتی(مجید ابوالحسنی) | بررسی دوره های موجود در مراکز آموزشی | تعمیرکار | سرپرست نت | 1405/3/1 | 1405/5/30
1532 |  |  |  |  | ارائه درخواست حضور در دوره
1533 |  |  |  |  | اخذ تاییدیه از مدیریت جهت حضور در دوره
1534 |  |  |  | شرکت در دوره تعمیر شیرآلات صنعتی (حسین شاهملکی) | بررسی دوره های موجود در مراکز آموزشی | پایپینگ | سرپرست نت | 1405/3/1 | 1405/5/30
1535 |  |  |  |  | ارائه درخواست حضور در دوره
1536 |  |  |  |  | اخذ تاییدیه از مدیریت جهت حضور در دوره
1537 |  |  |  | شرکت در دوره های سپیدار مرتبط با انبار |  | انبار | اداری کارخانه | 1405/2/1 | 1405/3/15
1538
1539
1540 |  |  |  | شرکت در سیمنارها یا دوره های مربوط به انبار داری پیشرفته |  | انبار | ***** | 1405/2/1 | 1405/4/30
1541
1542
1543
1544 |  |  |  | پیگیری و هماهنگی برای بازدید از انبارهای سایر شرکت ها جهت بالا بردن سطح تجربه و تبادل اطلاعات |  | انبار | امور داخلی | 1405/2/1 | 1405/4/30
1545
1546
1547 |  |  |  | شرکت در دوره های تخصصی دیگ بخار ، ژنراتور |  | اپراتور تاسیسات | اپراتور تاسیسات | 1405/2/1 | 1405/4/30
1548
1549
1550 |  |  |  | شرکت در دوره های تخصصی برای RO |  | اپراتور تاسیسات | اداری کارخانه | 1405/2/1 | 1405/4/30
1551
1552
1553 |  |  | استفاده از فیلم های آموزش و فیلم های مرتبط با همه واحد ها که با آن در ارتباط هستند. | تهیه فیلم آموزشی پیرامون پیچ | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | سرپرست نت | ***** | 1405/2/1 | 1405/2/15
1554 |  |  |  |  | تهیه نسخه اولیه
1555 |  |  |  |  | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی
1556 |  |  |  | تهیه فیلم آموزشی پیرامون اجکتور | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | تعمیرکار | سرپرست نت | 1405/2/1 | 1405/2/15
1557 |  |  |  |  | تهیه نسخه اولیه
1558 |  |  |  |  | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی
1559 |  |  |  | تهیه فیلم آموزشی پیرامون رگلاتور | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | برق | سرپرست نت | 1405/2/1 | 1405/2/15
1560 |  |  |  |  | تهیه نسخه اولیه
1561 |  |  |  |  | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی
1562 |  |  |  | تهیه فیلم آموزشی پیرامون فیتینگ | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | پایپینگ | سرپرست نت | 1405/2/1 | 1405/2/15
1563 |  |  |  |  | تهیه نسخه اولیه
1564 |  |  |  |  | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی
1565 |  |  |  | تهیه فیلم آموزشی پیرامون تراپ | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | پایپینگ | سرپرست نت | 1405/3/1 | 1405/3/15
1566 |  |  |  |  | تهیه نسخه اولیه
1567 |  |  |  |  | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی
1568 |  |  |  | تهیه فیلم آموزشی پیرامون کنتاکتور | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | برق | سرپرست نت | 1405/3/1 | 1405/3/15
1569 |  |  |  |  | تهیه نسخه اولیه
1570 |  |  |  |  | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی
1571 |  |  |  | تهیه فیلم آموزشی پیرامون مبدل صفحه ای | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | تعمیرکار | سرپرست نت | 1405/3/1 | 1405/3/15
1572 |  |  |  |  | تهیه نسخه اولیه
1573 |  |  |  |  | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی
1574 |  |  |  | تهیه فیلم آموزشی پیرامون الکترود ها | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | جوشکار | سرپرست نت | 1405/2/1 | 1405/2/15
1575 |  |  |  |  | تهیه نسخه اولیه
1576 |  |  |  |  | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی
1577 |  |  |  | تهیه فیلم آموزشی پیرامون برش کاری با پلاسما | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | جوشکار | سرپرست نت | 1405/3/1 | 1405/3/15
1578 |  |  |  |  | تهیه نسخه اولیه
1579 |  |  |  |  | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی
1580 |  |  |  | تهیه فیلم آموزشی پیرامون انواع o-ring | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | پمپ | سرپرست نت | 1405/2/1 | 1405/2/15
1581 |  |  |  |  | تهیه نسخه اولیه
1582 |  |  |  |  | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی
1583 |  |  |  | تهیه فیلم آموزشی پیرامون مکانیکال سیل | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | پمپ | سرپرست نت | 1405/3/1 | 1405/3/15
1584 |  |  |  |  | تهیه نسخه اولیه
1585 |  |  |  |  | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی
1586 |  |  |  | تهیه فیلم آموزشی پیرامون ظرف تقطیر | تهیه منابع مختلف و سناریو تدوین فیلم | تعمیرکار | سرپرست نت | 1405/3/1 | 1405/3/15
1587 |  |  |  |  | تهیه نسخه اولیه
1588 |  |  |  |  | اصلاح ایرادات نسخه اولیه و فیلم برداری نسخه نهایی
1589 |  |  | تکمیل کردن و استفاده از کتابخانه ها | نصب کتابخانه و انتقال کتاب های خریداری شده به اتاق کنترل |  | امور داخلی | سرپرست تولید | 1405/3/1 | 1405/3/15
1590
1591
1592 |  |  |  | تهیه کتابهای جدید در صورت نیاز |  | سرپرست تولید | سرشیفت تولید | 1405/3/15 | 1405/4/15
1593
1594
1595 |  |  |  | تهیه برنامه مطالعاتی برای استادکاران | تهیه لیستی از علایق و توانمندی های نفرات | سرپرست نت | مدیرکارخانه | 1405/3/1 | 1405/3/15
1596 |  |  |  |  | تهیه لیستی از منابع مرتبط با نیاز استادکاران
1597 |  |  |  |  | تدوین برنامه با زمان بندی اجرای برای مطالعه نفرات
1598 |  |  |  | تهیه برنامه مطاعاتی برای شاگردان | تهیه لیستی از علایق و توانمندی های نفرات | سرپرست نت | مدیرکارخانه | 1405/3/1 | 1405/3/15
1599 |  |  |  |  | تهیه لیستی از منابع مرتبط با نیاز استادکاران
1600 |  |  |  |  | تدوین برنامه با زمان بندی اجرای برای مطالعه نفرات
1601 |  |  |  | تهیه لیست کتاب های تهیه شده | تهیه لیستی از علایق و توانمندی های نفرات | برق | سرپرست نت | 1405/2/1 | 1405/2/15
1602 |  |  |  |  | تهیه لیستی از منابع مرتبط با نیاز استادکاران
1603 |  |  |  |  | تدوین برنامه با زمان بندی اجرای برای مطالعه نفرات
1604 |  |  | ایجاد واحد آموزش در دفتر مرکزی | تدوین دستورالعمل آموزش |  | اداری دفتر مرکزی | رئیس کمیته تدوین برنامه | 1405/2/1 | 1405/4/15
1605
1606
1607 |  |  |  | ایجاد فضای پویای آموزشی و ساخت کارگاه آموزش در کارخانه |  | رئیس کمیته تدوین | اداری کارخانه | 1405/2/1 | 1405/12/28
1608
1609
1610 |  |  |  | نیاز سنجی و بررسی نقاط ضعف پرسنل در مهارت های شغل | بررسی چالش های موجود در اجرای فعالیت های فنی | سرپرست تولید/سرپرست نت | رئیس کمیته تدوین برنامه | 1405/2/1 | 1405/12/28
1611 |  |  |  |  | بررسی دوره های مربوط با نیاز های واحد فنی
1612 |  |  |  |  | اقدام جهت آموزش نفرات
1613 |  |  |  | اعظام پرسنل به دوره های تخصصی |  | اداری کارخانه | رئیس کمیته تدوین برنامه | 1405/2/1 | 1405/12/28
1614
1615
1616 |  |  | تولید منابع علمی و در دسترس برای پرسنل | نهایی سازی و چاپ کتاب اسیدهای چرب |  | مهندس محصول | کارشناس فناوری | 1405/02/01 | 1405/12/29
1617
1618
1619 |  |  |  | نهایی سازی و چاپ کتاب گلیسیرین |  | مهندس محصول | کارشناس فناوری | 1405/02/01 | 1405/12/29
1620
1621
1622 |  |  |  | چاپ کتاب روغن ها |  | مهندس محصول | کارشناس فناوری | 1405/04/01 | 1405/04/15
1623
1624
1625 |  |  |  | ادامه روند تهیه و نشر مقالات علمی در سایت شرکت
1626 | [5 empty] | مهندس محصول | کارشناس فناوری | 1405/02/01 | 1405/12/29
1627
1628
1629 |  | 7- ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | چاپ مجدد تابلوهای هشدار، راهنما و اطلاعات کارخانه | جمع آوری اطلاعات از تمامی واحد ها تولید، نت، حراست و مدیریت پالایشگاه |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته فنی | 1405/04/01 | 1405/04/15
1630
1631
1632 |  |  |  | طراحی |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته فنی | وابسته به برندبوک | وابسته به برندبوک
1633
1634
1635 |  |  |  | ارائه و اخد تاییدیه |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته فنی | وابسته به برندبوک | وابسته به برندبوک
1636
1637
1638 |  |  |  | چاپ و ساخت تابلوها |  | کارشناس فناوری | رئیس کمیته فنی | وابسته به برندبوک | وابسته به برندبوک
1639
1640
1641
1642 |  |  | ابلاغ پروتکل های واحد های مختلف و آموزش نکات ایمنی پروتکل ها | ابلاغ پروتکل بخش پاپیپینگ | تدوین نهایی پروتکل بخش پایپینگ | سرپرست نت | پایپینگ | 1405/2/1 | 1405/2/15
1643 |  |  |  |  | چک نمودن پروتکل بخش با استادکاران
1644 |  |  |  |  | اماده سازی زمینه ابلاغ و اخذ امتحان از استادکار
1645 |  |  |  | ابلاغ پروتکل بخش پمپ | تدوین نهایی پروتکل بخش پایپینگ | سرپرست نت | پمپ | 1405/2/15 | 1405/2/31
1646 |  |  |  |  | چک نمودن پروتکل بخش با استادکاران
1647 |  |  |  |  | اماده سازی زمینه ابلاغ و اخذ امتحان از استادکار
1648 |  |  |  | ابلاغ پروتکل بخش جوشکاری | تدوین نهایی پروتکل بخش پایپینگ | سرپرست نت | جوشکاری | 1405/3/1 | 1405/3/15
1649 |  |  |  |  | چک نمودن پروتکل بخش با استادکاران
1650 |  |  |  |  | اماده سازی زمینه ابلاغ و اخذ امتحان از استادکار
1651 |  |  |  | ابلاغ پروتکل بخش تعمیرکار | تدوین نهایی پروتکل بخش پایپینگ | سرپرست نت | تعمیرکار | 1405/3/15 | 1405/3/31
1652 |  |  |  |  | چک نمودن پروتکل بخش با استادکاران
1653 |  |  |  |  | اماده سازی زمینه ابلاغ و اخذ امتحان از استادکار
1655 |  |  |  | ابلاغ پروتکل بخش برق | تدوین نهایی پروتکل بخش پایپینگ | سرپرست نت | برق | 1405/4/1 | 1405/4/15
1656 |  |  |  |  | چک نمودن پروتکل بخش با استادکاران
1657 |  |  |  |  | اماده سازی زمینه ابلاغ و اخذ امتحان از استادکار
1658 |  |  | برگزاری کلاسهای آموزش ایمنی |  |  | امور داخلی | اداری | با حضور کارشناس مربوطه
1659
1660
1661 |  |  | تهیه چک لیست ارت ، رفع نواقص ارت و اتصال ارت تجهیزاتی که طی سال جدید نصب می شود. |  | اضافه نمودن سلامت چاه های ارت به چک لیست بخش برق | برق | سرپرست نت | 1405/2/15 | 1405/2/31
1662 |  |  |  |  | بررسی کلیه تجهیزات ثابت و متحرک متصل به ارت
1663 |  |  |  |  | رفع مشکل ارت تجهیزات جدید نصب شده و اتصال مجدد ان ها به ارت
1664 |  |  | تعیین یک نفر از هر واحد به عنوان ناظر یا دستیار HSE جهت نظارت مستمر بر رعایت پروتکل های ایمنی |  |  | کمیته فنی | ***** | 1405/3/1 | 1405/3/15
1665
1666
1667 |  |  | کف سازی محوطه جلوی تابلو مخازن 100 تنی |  |  | امور داخلی | مهندس عمران | 1405/5/1 | 1405/5/31
1668
1669
1670 |  |  | اصلاح راه روی کنار ظرف B5 |  | تهیه نقشه و طرح با در نظر گرفتن ابعاد و نحوه اجرا | جوشکار | تعمیرکار | 1405/5/1 | 1405/5/15
1671 |  |  |  |  | ساخت گریتین مناسب برای تعویض کف پله ها
1672 |  |  |  |  | کندن کف پله های قدیمی و تعویض آن ها با کف پله های جدید
1673 |  |  | اصلاح راه پله کنار ظرف D1 |  | تهیه نقشه و طرح با در نظر گرفتن ابعاد و نحوه اجرا | جوشکار | تعمیرکار | 1405/5/15 | 1405/5/31
1674 |  |  |  |  | ساخت گریتین مناسب برای تعویض کف پله ها
1675 |  |  |  |  | کندن کف پله های قدیمی و تعویض آن ها با کف پله های جدید
1676 |  |  | نصب حفاظ کنار سپتیک واحد اسید اویل |  | تهیه نقشه و طرح با در نظر گرفتن ابعاد و نحوه اجرا | جوشکار | تعمیرکار | 1405/6/1 | 1405/6/15
1677 |  |  |  |  | اخذ متریال و برش ستون ها طبق نقشه
1678 |  |  |  |  | نصب ستون ها و تیر های افقی
1679 |  |  | نصب سقف روی استخر های روباز |  | تهیه نقشه و طرح با در نظر گرفتن ابعاد و نحوه اجرا | جوشکار | تعمیرکار | 1405/6/15 | 1405/6/31
1680 |  |  |  |  | اخذ متریال و برش ستون ها طبق نقشه
1681 |  |  |  |  | نصب ستون ها و ورق های روی سقف
1682 |  |  | نصب سقف چاله پمپ و اجرای دیواره کنار استخر کولینگ تاور |  | تهیه نقشه و طرح با در نظر گرفتن ابعاد و نحوه اجرا | جوشکار | تعمیرکار | 1405/7/1 | 1405/7/15
1683 |  |  |  |  | اخذ متریال و برش ستون ها طبق نقشه
1684 |  |  |  |  | نصب ستون ها و ورق های روی سقف
1685 |  |  | ساخت بالا بر عمودی به صورت برقی |  |  | امور داخلی | تعمیرکار | 1405/6/15 | 1405/6/31
1686
1687
1688 |  |  | نصب و خط کشی و اجرای فایر باکسها | تهیه نقشه برای خطوط و پمپ متصل | پیپیری جهت اخذ نسخه پرینتی کارخانه در سایز A1 | پایپینگ | پمپ | 1405/4/1 | 1405/4/15
1689 |  |  |  |  | کشیدن خطوط اصلی تغذیه فایر باکس ها در نقشه
1690 |  |  |  |  | جانمایی پمپ فایر باکس ها درنقشه با کمک بخش پمپ
1691 |  |  |  | اتصال فایر باکس واحد بارگیری | بررسی مسیر و قابلیت های در دسترس درون کانال ها | پایپینگ | پمپ | 1405/4/15 | 1405/5/1
1692 |  |  |  |  | براورد متریال و خروج آن از انبار کارخانه
1693 |  |  |  |  | نصب خطوط از منشا تا مبدا ً و تست نازل ها و شیلنگ های درون تابلو
1694 |  |  |  | اتصال فایر باکس مخازن S | بررسی مسیر و قابلیت های در دسترس درون کانال ها | پایپینگ | پمپ | 1405/5/1 | 1405/5/15
1695 |  |  |  |  | براورد متریال و خروج آن از انبار کارخانه
1696 |  |  |  |  | نصب خطوط از منشا تا مبدا ً و تست نازل ها و شیلنگ های درون تابلو
1697 |  |  |  | اتصال فایر باکس پلنت | بررسی مسیر و قابلیت های در دسترس درون کانال ها | پایپینگ | پمپ | 1405/5/15 | 1405/5/31
1698 |  |  |  |  | براورد متریال و خروج آن از انبار کارخانه
1699 |  |  |  |  | نصب خطوط از منشا تا مبدا ً و تست نازل ها و شیلنگ های درون تابلو
1700 |  |  | نصب شیشه روی سنگ دیواری |  | بررسی بازار و مشاهده مدل های مختلف موجود در بازار | سرپرست نت | کارشناس HSE | 1405/3/1 | 1405/3/15
1701 |  |  |  |  | انتخاب بهترین گزینه
1702 |  |  |  |  | خرید و تحویل به تعمیر کار جهت نصب روی سنگ دیواری
1703 |  |  | نصب شیر قطع کن گاز در زمان زلزله |  | اصلاح محل قرار گیری ریگلاتور گاز اداری و انتقال آن به قبل از ریگلاتور تاسیسات | پایپینگ | برق | 1405/1/15 | 1405/2/1
1704 |  |  |  |  | بریدن کلکتور اصلی گاز از پایین وبالا و انتقال ان به 40 سانتی متر بالا تر
1705 |  |  |  |  | نصب شیر قطع کن زلزله و فول جوش مجدد خطوط به همراه اجرای تست آب و کف
1706 |  |  | کف سازی ما بین واحد تولید و مخازن 100 تنی |  |  | امور داخلی | مهندس عمران | با حضور کارشناس مربوطه
1707
1708
1709 |  |  | تهیه پروتکل تجهیزات فردی و ایمنی در هنگام کار با مواد شیمیایی |  |  | کارشناس HSE | اداری کارخانه | با حضور کارشناس مربوطه
1710
1711
1712 |  |  | تعبیه جعبه کمک های اولیه در محل کار با مواد شیمیایی |  |  | کارشناس HSE | اداری کارخانه | با حضور کارشناس مربوطه
1713
1714
1715 |  |  | نصب لوازم مورد نیاز در انبار مواد شیمیایی مانند فن ، روشنایی مناسب |  |  | کارشناس HSE | امورداخلی | با حضور کارشناس مربوطه
1716
1717
1718 |  |  | طراحی و رنگ آمیزی فضاهای داخل و خارج انبار |  |  | انباردار | امورداخلی | 1402/2/1 | 1405/2/15
1719
1720
1721 |  |  | جانمایی گل و گیاه مناسب در محیط داخل و خارج انبار |  |  | انبار دار | امورداخلی | 1405/2/1 | 1405/2/15
1722
1723
1724 |  |  | تهیه چک لیست و بکارگیری آن جهت ارتقای نظافت و بهداشت انبار |  |  | انبار دار | امورداخلی | 1405/2/1 | 1405/2/15
1725
1726
1727 |  |  | بهره گیری اصول ایمنی در محیط های صنعتی | آموزش ایمنی و اصول HSE به صورت دوره های آموزشی |  | کارشناس HSE | امورداخلی | با حضور کارشناس مربوطه
1728
1729
1730 |  |  |  | نصب تابلوهای ایمنی در طبقات مختلف |  | امورداخلی | کارشناس HSE | با حضور کارشناس مربوطه
1731
1732
1733 |  |  | الزامات به کارگیری لوازم و تجهیزات حفاظت فردی | تعیبه و نصب بنر الزام به کارگیری لوازم حفاظت فردی درب ورودی پلنت |  | امورداخلی | کارشناس HSE | با حضور کارشناس مربوطه
1734
1735
1736 |  |  |  | تحویل لوازم ایمنی به افراد حاضر در واحد تولید |  | انبار دار | کارشناس HSE | با حضور کارشناس مربوطه
1737
1738
1739 |  |  |  | تعبیه محل قرار گیری لوازم حفاظت فردی درب خروجی اتاق کنترل | بررسی مکان های قابل نصب | تعمیرکار | کارشناس HSE | با حضور کارشناس مربوطه
1740 |  |  |  |  | سوراخ کاری دیوار در بخش انتخاب شده و قرار دادن کمد روی دیوار
1741 |  |  |  |  | تنظیم و ریگلاژ درب ها و قفسه های کمد
1742 |  |  | بره گیری اصول بهداشت حرفه ای | برگزاری دوره بهداشت حرفه ای |  | کارشناس HSE | امور داخلی | با حضور کارشناس مربوطه
1743
1744
1745 |  |  | ایمن سازی محیط کاری و تجهیزات | اصلاح پله کان معیوب و ورق های کف طبقات واحد ها | یررسی میزان مورد نیاز ساخت گریتینک | جوشکار | امور داخلی | 1405/3/1 | 1405/3/15
1746 |  |  |  |  | آماده سازی تیغه هایی مشابه تیغه های گریتیگ های قدیمی جهت تعویض تیغه های معیوب
1747 |  |  |  |  | استحکام بخشی به ورق های کف طبقات و جلوگیری از تابیدن آن ها
1748 |  |  |  | تهیه لیست پرتگاه ها و نقاط با احتمال بالای سقوط جهت ایمن سازی |  | سرپرست تولید | کارشناس HSE | 1405/2/15 | 1405/2/31
1749
1750
1751 |  |  |  | جمع آوری خطوط و لوازم قدیمی و بلا استفاده | بررسی علت عدم نیاز به خطوط بلا استفاده | پایپینگ |  | 1405/2/15 | 1405/2/31
1752 |  |  |  |  | بررسی امکان استفاده از آن خط برای مصارف غیره
1753 |  |  |  |  | برش خطوط با حداکثر طول ممکن و تحویل آن ها به انبار دست دوم
1754 |  |  | آموزش اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای |  |  | کارشناس HSE | امور داخلی | با حضور کارشناس مربوطه
1755
1756
1757 |  |  | آموزش پرسنل برای استفاده از کپسول های اطفای حریق |  |  | کارشناس HSE | امور داخلی | با حضور کارشناس مربوطه
1758
1759
1760 |  |  | تهیه دستکش های مخصوص جهت استفاده از مواد شیمیایی |  |  | تدارکات | انبار | 1405/4/1 | 1405/4/15
1761
1762
1763 |  |  | نصب پوشش مناسب بر روی کانال ها | نصب پوشش روی کانال درون اتاق کمپرسور ها | ابعاد برداری دریچه کانال ها و براورد متریال مورد نیاز | تعمیرکار | جوشکاری | 1405/5/1 | 1405/5/15
1764 |  |  |  |  | ارائه درخواست همراه با نقشه قطعه و برشکاری و ساخت ورق مورد نیاز
1765 |  |  |  | نصب پوشش روی کانال مخازن S | ابعاد برداری دریچه کانال ها و براورد متریال مورد نیاز | تعمیرکار | جوشکاری | 1405/6/1 | 1405/6/15
1766 |  |  |  |  | ارائه درخواست همراه با نقشه قطعه و برشکاری و ساخت ورق مورد نیاز
1767 |  |  | تعویض علائم هشدار دهنده در محوطه کارخانه که در اثر نور آفتاب کم رنگ شده اند |  |  | امور داخلی | کارشناس HSE | با حضور کارشناس مربوطه
1768
1769
1770 |  |  | تجهیز واحد تاسیسات به جعبه کمک های اولیه |  |  | امور داخلی | کارشناس HSE | 1405/4/1 | 1405/4/15
1771
1772
1773 |  |  | انجام تست های ضخامت سنجی مخازن تحت فشار بر طبق سنوات گذشته |  | اپدیت لیست مخازن تحت فشار کارخانه | پایپینگ | جوشکاری | اورهال
1774 |  |  |  |  | ضخامت سنجی نقاط مقرر هر مخزن و ثبت در لیست مربوط
1775 |  |  |  |  | تحلیل نقاط بحرانی با مقایسه ضخامت های برداشت شده جدید و قدیم
1776 |  |  | اصلاح اکوستیک اتاق اسکرو ، استفاده از تاتامی برای دیوار پوش مناسب تر است |  |  | امورداخلی | تاسیسات | 1405/3/1 | 1405/3/15
1777
1778
1779 |  |  | نصب پاگرد مناسب برای دی اریتور جدید |  | بررسی ابعاد پاگرد های استاندارد کارخانه جهت احصا ابعاد نرده | جوشکار | پایپینگ | 1405/1/15 | 1405/2/1
1780 |  |  |  |  | براورد متریال و خروج آن از انبار کارخانه
1781 |  |  |  |  | برشکاری ستون های مورد نیاز و نصب آن ها ،برش کاری تیر های افقی و تحویل به رنگ کار
1782 |  |  | تکمیل و بروز رسانی ابزار کار و ایمنی واحد تاسیسات |  |  | انبار دار | تاسیسات | 1405/4/1 | 1405/4/15
1783
1784
1785 |  |  | آموزش و برگزاری دوره های ممیزی ، استاندارد و HSE برای پرسنل تاسیسات |  |  | کارشناس HSE | سرپرست نت | با حضور کارشناس مربوطه
1786
1787
1788 |  |  | آموزش استفاده از کپسول های آتش مشانی به پرسنل جدید و پیمانکار |  |  | کارشناس HSE | امور داخلی | با حضور کارشناس مربوطه
1789
1790
1791 |  |  | آموزش به پرسنل پیمانکار هنگام ورود به کارخانه |  |  | کارشناس HSE | امور داخلی | با حضور کارشناس مربوطه
1792
1793
1794 |  |  | آموزش استفاده از کپسول های آتش مشانی به پرسنل جدید و پیمانکار |  |  | کارشناس HSE | امور داخلی | با حضور کارشناس مربوطه
1795
1796
1797 |  |  | آموزش لوازم مورد استفاده در کار با مواد سود دار و اسیدی |  |  | کارشناس HSE | سرپرست تولید | با حضور کارشناس مربوطه
1798
1799
1800 |  |  | آموزش و نظارت در بهداشت محیط محل کار و سرویس ها |  |  | کارشناس HSE | اداری کارخانه | با حضور کارشناس مربوطه
1801
1802
1803 |  |  | تهیه چک لیست نظافت و بهداشت محیط هر هفته از سرویس بهداشتی ، واحد پرسنلی و سوئیت ها | اجرای چک لیست و کنترل وضعیت نظافتی |  | امور داخلی | اداری کارخانه | 1405/5/1 | 1405/5/15
1804
1805
1806 |  |  |  | تهیه و بکارگیری چک لیست نظافت محیط کارخانه |  | امور داخلی | اداری کارخانه | 1405/5/15 | 1405/6/1
1807
1808
1809 |  |  |  | تهیه و بکارگیری چک لیست نظافت اتوبوس و سرویس |  | امور داخلی | اداری کارخانه | 1405/5/1 | 1405/5/15
1810
1811
1812 |  |  |  | تهیه و بکارگیری چک لیست نظافت سرویس بهداشتی |  | امور داخلی | اداری کارخانه | 1405/5/15 | 1405/6/1
1813
1814
1815 |  |  | برنامه ریزی برای انتقال زباله های کارخانه | تهیه برنامه روتین جهت خالی کردن زباله ها و سطل های زباله |  | امور داخلی | انبار | 1405/5/1 | 1405/5/15
1816
1817 |  |  | کنترل اصول ایمنی و لوازم ایمنی پیمانکار هنگام ورود |  |  | امور داخلی | انبار | 1405/5/15 | 1405/6/1
1818
1819
1820 |  |  | بازدید روزانه از لوازم ایمنی پیمانکارها |  |  | امور داخلی | انبار | 1405/5/1 | 1405/5/15
1821
1822
1823 |  |  | دریافت بیمه مسئولیت هنگام عقد قرار داد |  |  | امور داخلی | انبار | 1405/5/15 | 1405/6/1
1824
1825
1826 |  |  | اجرای آسانسور واحد تولید | نهایی سازی نقشه |  | امور داخلی | مهندس عمران | 1405/5/1 | 1405/5/15
1827
1828
1829 |  |  |  | تهیه لوازم و تکمیل متریال |  | امور داخلی | مهندس عمران | 1405/5/15 | 1405/6/1
1830
1831
1832 |  |  |  | قرارداد با پیمانکار |  | امور داخلی | مهندس عمران | 1405/6/1 | 1405/6/15
1833
1834
1835 |  |  |  | نصب ، اجراء و دریافت تائیدیه |  | امور داخلی | مهندس عمران | 1405/6/15 | 1405/7/1
1836
1837
1838 |  |  |  | تهیه پروتکل استفاده از آسانسور |  | امور داخلی | مهندس عمران | 1405/7/1 | 1405/7/15
1839
1840
1841 |  |  | اجرای پروتکل پایلوت | شستشو و نظافت اساسی پایلوت |  | امور داخلی | ****** | 1405/03/01 | 1405/03/14
1842
1843
1844 |  |  |  | تهیه جاکفشی برای پایلوت |  | امور داخلی | تدارکات | 1405/03/01 | 1405/03/14
1845
1846
1847
1848 |  |  |  | تهیه یک روکش جنس مناسب برای دستگاه آسیاب پایلوت جهت جلوگیری از انتشار غبار محصول |  | امور داخلی | پیمانکار | 1405/03/01 | 1405/04/01
1849
1850
1851 |  |  | استفاده از سالن پایلوت به عنوان واحد تخصصی تولید محصولات جدید | آماده سازی یکی از اتاق های سالن پایلوت به عنوان دفتر کار کارشناس پایلوت |  | امور داخلی | انباردار | 1405/07/01 | 1405/07/30
1852
1853
1854 |  | تکمیل منابع انسانی مورد نیاز و ارتقای دانش، مهارت شغلی و انگیزه های پرسنل | تنظیم، پیگیری، تمدید و به روز رسانی قرارداد ها | پیگیری قرارداد های پیمانکاری |  | اموراداری دفتر مرکزی | امور اداری کارخانه | 1405/1/16 | 1405/12/28
1855
1856
1857 |  |  |  | تمدید و به روز رسانی قرارداد های مشاوران بهداشت حرفه ای و ایمنی |  | اموراداری دفتر مرکزی | امور اداری کارخانه | 1405/1/16 | 1405/12/28
1858
1859
1860 |  |  |  | تنظیم قرارداد های جدید |  | اموراداری دفتر مرکزی | مشاوران-اداری کارخانه | 1405/1/16 | 1405/12/28
1861
1862
1863 |  |  |  | مطالعه و ارائه خدمات کارشناسی |  | اموراداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | 1405/1/16 | 1405/12/28
1864
1865
1866 |  |  | نظارت بر رعایت نکات ایمنی، حفاظتی و بهداشتی برای پرسنل و دیگران در محیط کار | مطالعه و بررسی قوانین ومقررات مربوط به کارشناسان بهداشت و ایمنی |  | اموراداری دفتر مرکزی |  | 1405/1/16 | 1405/12/28
1867
1868
1869 |  |  |  | پایش اجرای قراداد های قبلی با کارشناسان بهداشت و ایمنی جهت تمدید قرارداد |  | اموراداری دفتر مرکزی | پرسنل فنی مهندسی-اداری کارخانه | 1405/1/16 | 1405/12/28
1870
1871
1872 |  |  |  | تکمیل پرونده های مربوط به کارشناسان بهداشت و ایمنی |  | امور اداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | فروردین(16) | اسفند(28)
1873
1874
1875 |  |  | پیگیری اموال تملیکی دفتر مرکزی و کارخانه | بروز رسانی لیست اموال تملیکی دفتر مرکزی و کارخانه |  | امور اداری دفتر مرکزی | انبار کارخانه-حسابداری | آبان(15) | بهمن(1)
1876
1877
1878 |  |  |  | بررسی و تهیه سیستم کدینگ |  | امور اداری دفتر مرکزی | حسابداری | مرداد(1) | بهمن(1)
1879
1880
1881 |  |  |  | تعریف و ساخت لیبل |  | امور اداری دفتر مرکزی | فناوری-تدارکات | آذر(1) | بهمن(30)
1882
1883
1884 |  |  |  | تهیه بانک اطلاعاتی از اموال تملیکی شرکت |  | امور اداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه-حسابداری | بهمن(1) | اسفند(10)
1885
1886
1887 |  |  | نظارت و بررسی بر استفاده پرسنل از وسائط نقلیه شرکت | دریافت نوبت جهت تعمیرات و تعویض قطعات و موارد مصرفی خودرو |  | امور اداری دفتر مرکزی | پرسنل فنی مهندسی | فروردین(16) | اسفند(28)
1888
1889
1890 |  |  |  | محاسبه ماهانه کارکرد خودرویی |  | امور اداری دفتر مرکزی | مسئول اداری | فروردین(16) | اسفند(28)
1891
1892
1893 |  |  |  | بایگانی سوابق تعمیرات و تعویض ها |  | امور اداری دفتر مرکزی |  | فروردین(16) | اسفند(28)
1894
1895
1896 |  |  |  | پرداخت و پیگیری جریمه های ترافیکی، راهور و عوارضی |  | امور اداری دفتر مرکزی | مسئول اداری | فروردین(16) | اسفند(28)
1897
1898
1899 |  |  | ارتباط با کارگزاری های بیمه | انجام مطالعات و بررسی چالش ها، فرصت ها برای عقد قرار داد جدید بیمه وسائل نقلیه |  | اموراداری دفتر مرکزی | مشاوران | فروردین(16) | اسفند(28)
1900
1901
1902 |  |  |  | ارائه گزارش به مدیرعامل |  | اموراداری دفتر مرکزی |  | فروردین(16) | اسفند(28)
1903
1904
1905 |  |  |  | تمدید قرارداد بیمه ی وسائل نقیله مجموعه |  | اموراداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | فروردین(16) | اسفند(28)
1906
1907
1908 |  |  |  | انجام مطالعات و بررسی چالش ها، فرصت ها برای عقد قرار داد جدید آتش سوزی |  | اموراداری دفتر مرکزی | مشاوران-اداری کارخانه | آذر(15) | بهمن(10)
1909
1910
1911 |  |  |  | ارائه گزارش به مدیرعامل |  | اموراداری دفتر مرکزی |  | بهمن(1) | بهمن(20)
1912
1913
1914 |  |  |  | تمید قرارداد بیمه آتش سوزی |  | اموراداری دفتر مرکزی | امور اداری کارخانه | بهمن(10) | بهمن(20)
1915
1916
1917 |  |  |  | انجام مطالعات و بررسی چالش ها، فرصت ها برای عقد قرار داد جدید بیمه مسئولیت مدنی کارفرما |  | اموراداری دفتر مرکزی | مشاوران-اداری کارخانه | دی(1) | دی(30)
1918
1919
1920 |  |  |  | ارائه گزارش به مدیرعامل |  | اموراداری دفتر مرکزی | امور اداری کارخانه | بهمن(1) | بهمن(10)
1921
1922
1923 |  |  |  | تمدید قرارداد بیمه مسئولیت مدنی |  |  |  | بهمن(10) | بهمن(20)
1924
1925
1926 |  |  | پیگیری هزینه های جاری شرکت شامل قبوض انرژی | ارائه گزارش به مدیرعامل |  | اموراداری دفتر مرکزی | مسئول اداری | فروردین(16) | اسفند(28)
1927
1928
1929 |  |  |  | قبض برق |  | اموراداری دفتر مرکزی | مسئول اداری | فروردین(16) | اسفند(28)
1930
1931
1932 |  |  |  | قبض آب |  | اموراداری دفتر مرکزی | مسئول اداری | فروردین(16) | اسفند(28)
1933
1934
1935 |  |  |  | قبض گاز |  | اموراداری دفتر مرکزی | مسئول اداری | فروردین(16) | اسفند(28)
1936
1937
1938 |  |  |  | قبض تلفن |  | اموراداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه-حسابداری | فروردین(16) | اسفند(28)
1939
1940
1941 |  |  |  | ثبت آمار تولید در سامانه پخش فرآورده های تولید جهت دریافت گازوئیل |  | اموراداری دفتر مرکزی | مسئول اداری - مسئول دفتر | خرداد(10) | خرداد(30)
1942
1943
1944 |  |  | بهره گیری از شرکت خدماتی یگان حافظان متین | بروزرسانی اطلاعاتی آمار تولید محصول و دریافت گازوئیل |  | امور اداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | فروردین(16) | اسفند(28)
1945
1946
1947 |  |  |  | پایش قرارداد اجرائی و ارائه گزارش |  | امور اداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | بهمن(15) | اسفند(28)
1948
1949
1950 |  | تکمیل منابع انسانی مورد نیاز و ارتقای دانش، مهارت شغلی و انگیزه های پرسنل |  | عقد قرارداد با شرکت یگان حافظان متین پس از بررسی و هماهنگی با مدیریت |  | اموراداری دفتر مرکزی | مسئول دفتر | شهریور(30) | مهر(30)
1951
1952
1953 |  |  | ساماندهی، به روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل های اداری | دستورالعمل ثبت الکترونیک اسناد بایگانی |  | امور اداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه
1954
1955
1956 |  |  |  | دستورالعمل مأموریت |  | اموراداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه-حسابداری | فروردین(25) | خرداد(30)
1957
1958
1959
1960 |  |  |  | دستورالعمل مرخصی |  | اموراداری دفتر مرکزی | مشاوران-حسابداری | فروردین (25) | خرداد(30)
1961
1962
1963 |  |  |  | دستورالعمل وام |  | اموراداری دفتر مرکزی | مشاوران-حسابداری | خرداد(1) | مرداد(15)
1964
1965
1966 |  |  | مطالعه و آماده سازی دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز از جمله | دستورالعمل تنخواه گردانی |  | اموراداری دفتر مرکزی | تحصیلدار-حسابداری | تیر(15) | مرداد(15)
1967
1968
1969 |  |  |  | دستورالعمل مکاتبات اداری |  | اموراداری دفتر مرکزی | مشاوران-اداری کارخانه | مرداد(20) | شهریور(30)
1970
1971
1972 |  |  |  | رویه درخواست گازوئیل |  | اموراداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | شهریور(1) | مهر(30)
1973
1974
1975 |  |  |  | دستورالعمل یکپارچه‌سازی تعطیلات نوروز |  | اموراداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | مهر(15) | آذر(15)
1976
1977
1978 |  |  |  | رویه گزارش نویسی |  | اموراداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | آبان(15) | دی(15)
1979
1980
1981 |  |  |  | دستورالعمل پرداخت پاداش ازدواج کارکنان |  | اموراداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | آبان(1) | آبان(30)
1982
1983
1984 |  |  |  | دستورالعمل توزیع دوره‌ای بن‌های رفاهی و پک‌های بهداشتی کارکنان |  | امور اداری دفتر مرکزی | تدارکات-حسابداری | اردیبهشت(15) | تیر(15)
1985
1986
1987 |  |  | مطالعه و آماده سازی دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز پیرامون خرید ملزومات | دستورالعمل خرید لوازم مورد نیاز |  | تدارکات | اداری / حسابداری | 1405/02/12 | 1405/02/16
1988
1989
1990 |  |  |  | تهیه و تدوین فرم درخواست و دریافت |  | امور اداری دفتر مرکزی | تدارکات | 1405/02/12 | 1405/02/16
1991
1992
1993 |  |  |  | ابلاغ دستورالعمل توسط مسئول واحد |  | امور اداری دفتر مرکزی | مدیریت |  | -
1994
1995
1996 |  |  | رفاهی 3 ماهه | بررسی نواقص و ضعف دوره های قبلی - ارائه گزارش |  | تدارکات | امور اداری | 1405/02/02 | 1405/02/20
1997
1998
1999 |  |  |  | نظرسنجی از پرسنل |  | امور اداری دفتر مرکزی |  | 1405/02/02 | 1405/02/20
2000
2001
2002 |  |  |  | ارائه گزارش پیرامون مناسبترین گزینه ها |  | امور اداری دفتر مرکزی |  | 1405/02/02 | 1405/02/20
2003
2004
2005 |  |  |  | ابلاغ دستورالعمل توسط مسئول واحد |  | تدارکات |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2006
2007
2008 |  |  |  | تهیه ملزومات و موارد مورد نیاز بر حسب دستور |  | تدارکات |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2009
2010
2011 |  |  | بهداشتی 4 ماهه | تهیه چارچوب جدید برای تهیه اقلام بهداشتی |  | امور اداری دفتر مرکزی |  | 1405/02/15 | 1405/02/20
2012
2013
2014 |  |  |  | بررسی و مشخص کردن مراکز مناسب برای تامین اقلام بهداشتی |  | تدارکات
2015
2016
2017 |  |  |  | استعلام گیری و دریافت پیش فاکتور و تحلیل و بررسی و ارائه پیشنهاد |  | تدارکات |  | 1405/03/10 | 1405/03/20
2018
2019
2020 |  |  |  | ارائه پیشنهاد نحوه بسته بندی و ارائه بسته ها |  | امور اداری دفتر مرکزی
2021
2022
2023 |  |  |  | انجام فرایند خرید و بسته بندی و توزیع متناسب با گزارش ها و دستور |  | تدارکات
2024
2025
2026 |  |  |  | تهیه و تنظیم و ارائه گزارش |  | امور اداری دفتر مرکزی |  | 1405/04/10 | 1405/04/17
2027
2028
2029 |  |  | معیشتی (عیدانه) | احصای مشکلات و چالش های مربوط به برنامه 1404 |  | تدارکات | امور اداری | 1405/10/01 | 1405/10/30
2030
2031
2032 |  |  |  | بررسی و مشخص کردن مراکز مناسب برای تامین اقلام |  | تدارکات |  | 1405/11/10 | 1405/12/05
2033
2034
2035 |  |  |  | استعلام بهترین کیفیت و قیمت |  | تدارکات
2036
2037
2038 |  |  |  | تهیه پیش فاکتور و خرید |  | تدارکات
2039
2040
2041 |  |  |  | بسته بندی و نحوه ارائه |  | تدارکات
2042
2043
2044 |  |  |  | توزیع اقلام |  | امور اداری دفتر مرکزی | تدارکات | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2045
2046
2047 |  |  |  | ارائه گزارش و نظر سنجی از پرسنل |  | امور اداری دفتر مرکزی | تدارکات
2048
2049
2050 |  | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | باز سازی و توسعه سیستم تاسیسات دفتر مرکزی اعم از موتورخانه و تهویه مطبوع | بررسی اشکلات و موضوعات چالشی فعلی و ارائه گزارش |  | تدارکات | امور اداری | 1405/05/03 | 1405/05/28
2051
2052
2053 |  |  |  | اخذ مشاوره صحیح از کارشناسان بیرونی |  | تدارکات |  | 1405/05/03 | 1405/05/28
2054
2055
2056 |  |  |  | ارائه راهکار بر اساس تکنولوژی روز |  | تدارکات |  | 1405/06/01 | 1405/06/10
2057
2058
2059 |  |  |  | تهیه پیش فاکتور و صورت هزینه و اخد تاییدیه بر اساس گزارش |  | تدارکات |  | 1405/06/01 | 1405/06/10
2060
2061
2062 |  |  |  | ابلاغ دستور و اجرا |  | تدارکات |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2063
2064
2065 |  |  | فروش ضایعات و لوازم غیرقابل مصرف | دسته بندی ضایعات دفتر مرکزی |  | تدارکات | امور اداری | 1405/02/05 | 1405/12/28
2066
2067
2068 |  |  |  | بررسی نرخ و خریدار مناسب |  | تدارکات |  | 1405/02/06 | 1405/12/29
2069
2070
2071 |  |  |  | فروش ضایعات |  | تدارکات |  | 1405/02/07 | 1405/12/30
2072
2073
2074 |  |  |  | بررسی و تصحیح عملکرد سامانه شهرزاد (نوماند) |  | تدارکات |  | 1405/02/08 | 1405/12/31
2075
2076
2077 |  |  | تکمیل تجهیزات طبقه دوم | بررسی و مطالعه نیازهای اولیه پرسنل نظیر پرینتر تحت شبکه (مادر)، اسکنر و ... |  | تدارکات | امور اداری | 1405/02/02 | 1405/05/03
2078
2079
2080 |  |  |  | نوسازی ملزومات اداری نظیر میز، صندلی، کمد و فایل ها |  | تدارکات |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2081
2082
2083 |  |  |  | پیدا کردن بهترین مراکز/فروشنده جهت خرید |  | تدارکات |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2084
2085
2086 |  |  |  | دریافت پیش فاکتور و خرید |  | تدارکات |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2087
2088
2089 |  |  | بهسازی پنجره و تعبیه توری برای جلوگیری از ورود حشرات | بررسی مسائل و چالشها و ارائه گزارش |  | تدارکات | مسئول اداری | 1405/02/05 | 1405/02/16
2090
2091
2092 |  |  |  | بازدید پیمانکار و ارائه طرح |  | تدارکات |  | 1405/02/19 | 1405/02/23
2093
2094
2095 |  |  |  | پیگیری پروسه ساخت |  | تدارکات |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2096
2097
2098
2099 |  |  |  | نصب پنجره و توری |  | تدارکات |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2100
2101
2102 |  |  |  | تعویض پرده ها با نمونه زبرا مناسب با برند بوک و هویت شرکت |  | تدارکات |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2103
2104
2105 |  |  | تعمیر یا خرید تلفن سانترال / تغییر به نمونه تحت شبکه VoIP | بررسی کردن مشکل تلفن ها و ارائه گزارش |  | تدارکات | پیمانکار | 1405/07/01 | 1405/07/08
2106
2107
2108 |  |  |  | تعمیر تلفنهای قابل تعمیر |  | تدارکات |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2109
2110
2111 |  |  |  | استعلام از مراکز خرید متناسب و دریافت پیش فاکتور |  | تدارکات |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2112
2113
2114 |  |  |  | جایگزینی تلفن ها توسط پیمانکار |  | تدارکات |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2115
2116
2117 |  |  | بازسازی طبقه مدیران | نیاز سنجی بر اساس مشاهده و تحقیقات از شرکت های بیرونی |  | تدارکات | مدیریت | 1405/04/01 | 1405/04/31
2118
2119
2120 |  |  |  | ارائه گزارش و طراحی بر اساس تحقیقات و مشاوره میدانی انجام شده |  | تدارکات | کارشناس عمران | 1405/05/02 | 1405/05/09
2121
2122
2123 |  |  |  | بررسی متریال و طرح مورد نظر |  | تدارکات |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2124
2125
2126 |  |  |  | انتخاب پیمانکار بر اساس کاربرد متریال |  | تدارکات |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2127
2128
2129 |  |  |  | تهیه اقلام مورد نیاز |  | تدارکات |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2130
2131
2132 |  |  |  | نظارت بر عملکرد پیمانکار |  | تدارکات |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2133
2134
2135 |  |  |  | انتقال اتاق مدیریت محترم عامل به اتاق مشاوران |  | تدارکات |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2136
2137
2138 |  |  | تخصیص انبار برای دفتر مرکزی | فضاسازی برای انبار |  | تدارکات | مسئول اداری | 1405/03/02 | 1405/03/13
2139
2140
2141 |  |  |  | تهیه قفسه و قفسه بندی |  | تدارکات |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2142
2143
2144 |  |  |  | صورت بردای از اقلام فعلی |  | تدارکات |  | 1405/02/02 | 1405/12/28
2145
2146
2147 |  |  |  | دسته بندی وسایل انبار |  | تدارکات |  | 1405/03/02 | 1405/03/13
2148
2149
2150 |  |  |  | تحویل انبار به انبار گردان و واحد حسابداری |  |  |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2151
2152
2153 |  |  |  | چیدمان لوازم |  | تدارکات |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2154
2155
2156 |  |  |  | ارائه فرم جهت رسید و حواله |  | حسابداری | تدارکات / اداری | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2157
2158
2159 |  |  |  | ارائه گزارش توسط واحد حسابداری به مسئول جهت تهیه اقلام مورد نیاز |  | حسابداری | تدارکات / اداری
2160
2161
2162 |  |  | انتقال ملزومات اداری شامل میز، صندلی و سایر اموال به طبقه سوم | نظافت طبقه سوم بصورت روتین و ماهانه |  | تدارکات | خدمات / فناوری / پیمانکار | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2163
2164
2165 |  |  |  | انتقال و چیدمان تجهیزات در طبقه سوم |  | تدارکات |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2166
2167
2168 |  |  |  | نصب سایر ملزومات و انتقال بایگانی اسناد |  | تدارکات |  | وابسته به تاییدیه | وابسته به تاییدیه
2169
2170
2171 |  |  | انجام امور مربوط به خودرو | سنجش کیلومتر |  | امور اداری دفتر مرکزی | تدارکات | 1405/01/17 | 1405/12/28
2172
2173
2174 |  |  |  | بررسی مراکز سرویس ماشین |  | امور اداری دفتر مرکزی | تدارکات
2175
2176
2177 |  |  |  | انجام سرویس های دوره ایی مانند روغن ماشین، تسمه تایم، آب رادیاتور، لاستیک و ... |  | تدارکات | اداری / حسابداری
2178
2179
2180 |  |  | همکاری در برگزاری جلسات، رویدادها و نشست های عمومی و تخصصی شرکت | تهیه، تدوین و ابلاغ تقویم رویداد ها |  | امور اداری دفتر مرکزی | خدمات / اداری
2181
2182
2183 |  |  |  | گزینش مکان محل مورد نظر جلسه یا رویداد |  | تدارکات
2184
2185
2186 |  |  |  | تعریف نحوه و مناسبت رویداد مورد نظر |  | تدارکات
2187
2188
2189 |  |  |  | اجاره یا محیا نمودن مکان مورد نظر |  | تدارکات
2190
2191
2192 |  |  |  | تهیه و خرید ملزومات مورد نیاز |  | تدارکات
2193
2194
2195 |  |  |  | تهیه گزارش از روند اجرای رویداد |  | تدارکات
2196
2197
2198 |  | کاهش پرت حامل های انرژی و تکمیل | سرویس و انجام تعمیرات موتورخانه دفتر مرکزی | بررسی سرویس کار مناسب جهت عیب یابی یا بهینه سازی |  | تدارکات | امور اداری | 1405/06/15 | 1405/06/30
2199
2200
2201 |  |  |  | نظارت بر عملکرد سرویس کار |  | تدارکات
2202
2203
2204 |  |  | سرویس و ارتقا سیستم خنک کننده هوا دفتر مرکزی | پیدا کردن سرویس کار مناسب |  | تدارکات | امور اداری | 1405/02/19 | 1405/02/30
2205
2206
2207 |  |  |  | تهیه اقلام مورد نیاز |  | تدارکات
2208
2209
2210 |  |  |  | نظارت بر عملکرد سرویس کار |  | تدارکات
2211
2212
2213 |  |  |  | خرید چادر (سایه بان) مناسب برای کولرها |  | تدارکات |  | 1405/02/19 | 1405/02/19
2214
2215
2216 |  |  | زیبا سازی و به سازی ساختمان دفتر مرکزی | تایید هزینه و ساخت لوگو (تابلو) راهرو |  | تدارکات | امور اداری / کارشناس عمران | 1405/02/05 | 1405/02/30
2217
2218
2219 |  |  |  | نصب لوگو (تابلو) راهرو |  | تدارکات |  | 1405/02/05 | 1405/02/30
2220
2221
2222 |  |  |  | پرداخت و نوسازی لوگو (تابلو نما) روی ساختمان |  | تدارکات | امور اداری / کارشناس عمران | 1405/03/16 | 1405/03/27
2223
2224
2225
2226 |  |  |  | طراحی و سفارش تابلو درب ورودی |  | تدارکات |  | 1405/07/04 | 1405/07/18
2227
2228
2229 |  |  |  | رنگ آمیزی مجدد پارکینگ |  | تدارکات | امور اداری / کارشناس عمران | 1405/08/01 | 1405/08/07
2230
2231
2232 |  |  |  | جمع آوری سیم و کابل اضافه روی نما ساختمان |  | تدارکات |  | 1405/08/01 | 1405/09/30
2233
2234
2235 |  |  |  | تهیه مکان مناسب جهت انبار ضایعات |  | تدارکات | امور اداری / کارشناس عمران | 1405/02/02 | 1405/02/30
2236
2237
2238 |  |  |  | یک دست کردن چراغ های حیاط |  | تدارکات |  | 1405/08/01 | 1405/09/30
2239
2240
2241 |  |  |  | رنگ آمیزی مجدد درب های ورودی |  | تدارکات | امور اداری / کارشناس عمران | 1405/08/01 | 1405/08/07
2242
2243
2244 |  |  |  | اجرای درب سنسور دار - درب حیاط به ساختمان |  | تدارکات | .... | 1405/08/01 | 1405/09/30
2245
2246
2247 |  |  |  | تعویض لامپهای مهتابی به نمونه LED |  | تدارکات | امور اداری / کارشناس عمران | 1405/08/01 | 1405/09/30
2248
2249
2250 |  |  |  | تعویض پرژکتورهای بالای نما ساختمان |  | تدارکات |  | 1405/08/01 | 1405/09/30
2251
2252
2253 |  |  |  | کف سابی حیاط دفتر مرکزی |  | تدارکات | امور اداری / کارشناس عمران | 1405/10/03 | 1405/10/14
2254
2255
2256 |  |  |  | تعمیر سقف و لوله های پارکینگ (نشتی دارد و سوراخ است) |  | تدارکات |  | 1405/07/04 | 1405/07/18
2257
2258
2259 |  |  |  | تهیه دستورالعمل نحوه نظافت پشت بام و حیاط |  | تدارکات | تدارکات
2260
2261
2262 |  |  | شستشوی نمای شیشه ساختمان | بازدید پیمانکار |  | تدارکات | پیمانکار | 1405/03/02 | 1405/03/09
2263
2264
2265 |  |  |  | دریافت پیش فاکتور |  | تدارکات |  | 1405/03/02 | 1405/03/09
2266
2267
2268 |  |  |  | زمانبندی و اجرا |  | تدارکات |  | 1405/03/16 | 1405/03/27
2269
2270
2271 |  |  | انجام برنامه ریزی و اجرای فضای سبز دفتر مرکزی ( سه مرحله) | تهیه جدول زمانی براساس فصول |  | تدارکات | خدمات / پیمانکار | بصورت فصلی
2272
2273
2274 |  |  |  | تامین و خرید گل، گلدان، خاک مناسب فصل |  | تدارکات |  | بصورت فصلی
2275
2276
2277 |  |  |  | اجرا توسط پیمانکار |  | تدارکات
2278
2279
2280 |  |  |  | تهیه گلدان و گل بر اساس سطح نور و فضا برای واحد ها |  | تدارکات |  | 1405/03/02 | 1405/03/09
2281
2282
Note on E152: Shahab Sarlak: نام پمپ ها قید شود