## اداری دفتر مرکزی
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
تکمیل منابع انسانی مورد نیز و ارتقا دانش، مهارت شغلی و انگیزه پرسنل | دستیابی به فرمول و الگو فرآیند تولید نمک های استئارات | مطالعه و بررسی اخذ مجوز تولید نمک های اسید چرب | اداری دفتر مرکزی | مهندسی محصول | 1404/7/1 | 1404/12/29
| راه اندازی واحد بازرگانی | تهیه وابلاغ شرح وظایف پرسنل بازرگانی | اداری دفتر مرکزی | منابع انسانی | 1404/2/1 | 1404/2/29
|  | تامین مکان وتجهیزات مورد نیاز | اداری دفتر مرکزی | تدارکات | 1404/2/1 | 1404/2/30
| تولید منابع علمی و در دسترس برای پرسنل | نهایی سازی کتابچه راهنمای اپراتوری واحد تولید | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی | 1404/5/1 | 1404/6/31
|  | تهیه لیست کتاب های مورد نیاز، خرید کتاب و پیگیری راه اندازی کتابخانه در اتاق کنترل | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی / تدارکات | 1404/2/1 | 1404/4/31
| ارتباط پرسنل با وبسایت | راه اندازی قسمت آموزش صفحه پرسنلی و بارگزاری محتوا آموزشی | اداری | فناوری | 1404/05/10 | 1404/12/28
|  | اطلاع رسانی موضوعات اداری و پرسنلی از طریق وبسایت | اداری | فناوری | 1404/05/10 | 1404/12/28
|  | تبریک اعیاد و تولد و ایام خاص | اداری | فناوری | 1404/05/10 | 1404/12/28
| اجرای طرح طبقه بندی | نهایی سازی طرح طبقه بندی وتصویب | امور اداری دفتر مرکزی | پیمانکار طرح طبقه بندی / کمیته طرح طبقه بندی | 1404/2/1 | 1404/11/29
|  | تکمیل شرح وظایف پرسنل شرکت مطابق با ساختار | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی | 1404/2/1 | 1404/05/31
|  | اصلاح و به روز رسانی شرح وظایف پرسنل شرکت | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی | 1404/2/1 | 1404/05/31
| ساماندهی پرسنلی | تدوین رویه حقوق و دستمزد | اداری دفتر مرکزی | حسابداری | 1404/4/1 | 1404/05/31
|  | اجرای رویه حقوق و دستمزد | اداری دفتر مرکزی | حسابداری | 1404/4/1 | 1404/12/28
|  | تدوین رویه مراحل جذب و استخدام | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی | 1404/03/03 | 1404/05/31
|  | تدوین رویه تسویه حساب | اداری دفتر مرکزی | حسابداری | 1404/03/03 | 1404/04/31
|  | نهایی سازی و به روز رسانی دستورالعمل وام | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی | 1404/2/1 | 1404/2/31
|  | نهایی سازی و به روز رسانی دستورالعمل ماموریت | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی | 1404/2/1 | 1404/2/31
|  | نهایی سازی و به روز رسانی دستورالعمل مرخصی | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی | 1404/2/1 | 1404/2/31
|  | نهایی سازی و به روز رسانی دستورالعمل پرسنلی | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی | 1404/3/03 | 1404/03/31
|  | تهیه دستورالعمل فرم های اداری | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی | 1404/3/03 | 1404/12/28
| جذب و تکمیل پرسنل مورد نیاز شرکت | جذب کارشناس حسابداری | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی | 1404/2/1 | 1404/03/31
|  | جذب نیروی خدمات | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | جذب مهندس/تکنسین شیمی | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی / سرپرست تولید | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | جذب مهندس/ تکنسین مکانیک | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی / سرپرست تولید | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | جذب جوشکار | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی / سرپرست نت | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | جذب کارشناس بازرگانی | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | جذب نیروی کارگر ساده و فنی | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی / سرپرست نت | 1404/2/1 | 1404/12/28
| تهیه و تدوین دستورالعمل رفاهی | مطالعه و بررسی و تهیه آئین نامه رفاهی پرسنل | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی / اداری کارخانه | 1404/2/1 | 1404/03/31
|  | نهایی سازی و ابلاغ آئین نامه | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی | 1404/3/03 | 1404/3/31
|  | برآورد بودجه سالیانه و مرحله ای | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی | 1404/3/03 | 1404/3/31
| اجرای برنامه رفاهی | توزیع بن برای دفتر مرکزی | اداری دفتر مرکزی | تدارکات | 1404/03/15 | 1404/12/28
| اجرای برنامه توزیع بسته بهداشتی | تهیه لیست اقلام | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی | 1404/03/03 | 1404/03/15
|  | ارزیابی و استعلام | اداری دفتر مرکزی | تدارکات | 1404/03/03 | 1404/03/15
|  | خرید و بسته بندی | اداری دفتر مرکزی | تدارکات / خدمات | 1404/03/03 | 1404/12/28
|  | توزیع | اداری دفتر مرکزی | تدارکات / خدمات / انباردار | 1404/03/03 | 1404/12/28
| توزیع اقلام بسته عیدانه | تهیه لیست اقلام | اداری دفتر مرکزی | تدارکات / مشاور منابع انسانی | 1404/11/15 | 1404/12/28
|  | ارزیابی و استعلام | اداری دفتر مرکزی | تدارکات / مشاور منابع انسانی | 1404/11/15 | 1404/12/28
|  | خرید و بسته بندی | اداری دفتر مرکزی | تدارکات و خدمات | 1404/11/15 | 1404/12/28
|  | توزیع | اداری دفتر مرکزی | تدارکات / خدمات / انباردار | 1404/11/15 | 1404/12/28
| انتخاب بیمه درمان گروهی مناسب | مطالعه و بررسی بیمه های رایج کشور | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی | 1404/3/03 | 1404/03/31
|  | انتخاب بیمه مناسب | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی | 1404/3/03 | 1404/03/31
|  | عقد قرارداد همکاری | اداری دفتر مرکزی | مدیریت | 1404/04/01 | 1404/12/28
| خرید لباس و کفش برای کارگران | بررسی و انتخاب پیمانکار | اداری دفتر مرکزی | انباردار | 1404/02/1 | 1404/03/31
|  | استعلام | اداری دفتر مرکزی | تدارکات | 1404/02/1 | 1404/03/31
|  | تخصیص هزینه و عقد قرارداد | اداری دفتر مرکزی | تدارکات | 1404/02/1 | 1404/03/31
|  | تولید و تست و استفاده | اداری دفتر مرکزی | تدارکات / انباردار | 1404/04/01 | 1404/12/28
| برنامه ریزی به منظور برگزاری مناسبات مذهبی | مطابق جدول مناسبات پیوست شده | اداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه / تدارکات / امور داخلی | 1404/1/15 | 1404/12/28
| سالروز تاسیس شرکت و بزرگداشت خانواده | مطالعه و ارائه طرح اجرایی | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی | 1404/2/1 | 1404/2/15
|  | برگزاری جلسه کمیته اداری و تدوین طرح اجرایی | اداری دفتر مرکزی | تدارکات | 1404/2/1 | 1404/2/15
|  | تعیین و برآورد بودجه | اداری دفتر مرکزی | تدارکات | 1404/2/1 | 1404/2/15
|  | اجرای فعالیتهای مربوط به بزرگداشت سالروز تاسیس | اداری دفتر مرکزی | تدارکات / امور داخلی کارخانه / اداری کارخانه | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | تهیه و تنظیم گزارش | اداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه / مشاور منابع انسانی | 1404/03/01 | 1404/03/31
| برنامه ریزی دوره آموزش و مهارت | مطالعه و نهایی سازی دستورالعمل آموزش بدو استخدام | اداری دفتر مرکزی | مشاور منابع انسانی | 1404/2/1 | 1404/6/1
|  | آموزش بدواستخدام برای پرسنل جدیدالورود | اداری دفتر مرکزی | امور اداری کارخانه | 1404/3/03 | 1404/12/28
|  | آموزش پرسنل اداری در دوره مکاتبات اداری | اداری دفتر مرکزی | امور اداری کارخانه | 1404/3/03 | 1404/04/31
|  | پیگیری برگزاری/ معرفی افراد جهت دوره تخصصی | اداری دفتر مرکزی | امور اداری کارخانه | 1404/3/03 | 1404/12/28
|  | پیگیری برگزاری دوره عمومی | اداری دفتر مرکزی | امور اداری کارخانه | 1404/3/03 | 1404/12/28
| ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب به پرسنل | پایش قرارداد اجرایی و ارائه گزارش | اداری دفتر مرکزی | امور داخلی / اداری کارخانه | 1404/02/05 | 1404/12/28
| بهره گیری از شرکت خدماتی نگهبانی یگان حافظان متین | عقد قرارداد با شرکت یگان حافظان پس از بررسی و هماهنگی با مدیریت | اداری دفتر مرکزی | امور داخلی / اداری کارخانه | 1404/01/16 | 1404/02/05
|  | پایش قرارداد اجرایی و ارائه گزارش | اداری دفتر مرکزی | امور داخلی / اداری کارخانه | 1404/02/05 | 1404/12/28
| مطالعه، تدوین و برنامه ریزی جذب و بکارگیری کارشناس HSE | مطالعه و بررسی گزارش کارشناس و پیگیری آن | اداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه / مسئول دفتر مدیرعامل | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | عقد قرارداد همکاری | اداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه / مسئول دفتر مدیرعامل | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | دریافت گزارش ماهیانه | اداری دفتر مرکزی | کارشناس بهداشت /اداری کارخانه | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | پیگیری محاسبات حقوق ماهیانه | اداری دفتر مرکزی | امور اداری کارخانه / امور مالی | 1404/2/1 | 1404/12/28
| مطالعه، تدوین و برنامه ریزی جهت جذب و بکارگیری کارشناس بهداشت حرفه ای | مطالعه و بررسی گزارش کارشناس و پیگیری آن | اداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه / مسئول دفتر مدیرعامل | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | عقد قرارداد همکاری | اداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه / مسئول دفتر مدیرعامل | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | دریافت گزارش ماهیانه | اداری دفتر مرکزی | کارشناس بهداشت /اداری کارخانه | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | پیگیری محاسبات حقوق ماهیانه | اداری دفتر مرکزی | امور اداری کارخانه / امور مالی | 1404/2/1 | 1404/12/28
| نگهداری و حفاظت از اسناد ومدارک شرکت | بایگانی فیزیکی اسناد | اداری دفتر مرکزی | مسئول دفتر مدیر عامل | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | بایگانی الکترونیکی اسناد | اداری دفتر مرکزی | مسئول دفتر مدیر عامل | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | تهیه بانک اطلاعاتی مدارک پیمانکاری | اداری دفتر مرکزی | مسئول دفتر مدیر عامل | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | گزارش مدارک | اداری دفتر مرکزی | مسئول دفتر مدیر عامل | 1404/2/1 | 1404/12/28
| مطالعه و آماده سازی دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز از جمله | دستورالعمل تنخواه گردانی | اموراداری دفتر مرکزی | تحصیلدار/ حسابداری / تدارکات | 1404/03/03 | 1404/12/28
|  | دستورالعمل مکاتبات اداری | اموراداری دفتر مرکزی | مشاوران / اداری کارخانه | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | رویه درخواست گازوئیل | اموراداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | 1404/2/1 | 1404/03/31
|  | دستورالعمل یکپارچه سازی سیستم های فناوری اطلاعات | اموراداری دفتر مرکزی | فناوری | 1404/04/01 | 1404/12/28
|  | رویه گزارش نویسی | اموراداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | 1404/04/01 | 1404/12/28
افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ساماندهی مکاتبات اداری | ساماندهی مکاتبات اداری | اداری دفتر مرکزی | مسئول دفتر مدیر عامل | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | احصا و تفکیک اسناد مدارک | اداری دفتر مرکزی | مسئول دفتر مدیر عامل | 1404/1/15 | 1404/12/28
| تعویض و نوسازی ورق های پلنت تولید | طراحی و نصب لوگو روی ورق های غربی | اداری دفتر مرکزی | تدارکات | 1404/3/10 | 1404/3/20
قرارگیری جایگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در سرلوحه فعالیت های شرکت | مطالعه، تدوین و برنامه ریزی جذب و بکارگیری کارشناس HSE | مطالعه و بررسی گزارش کارشناس و پیگیری آن | اداری دفتر مرکزی | امور اداری کارخانه | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | عقد قرارداد همکاری | اداری دفتر مرکزی | اداری کارخانه | 1404/2/1 | 1404/12/29
|  | دریافت گزارش ماهیانه | اداری دفتر مرکزی | کارشناس بهداشت /اداری کارخانه | 1404/2/1 | 1404/12/30
|  | پیگیری محاسبات حقوق ماهیانه | اداری دفتر مرکزی | امور اداری کارخانه / امور مالی | 1404/2/1 | 1404/12/31
| مطالعه، تدوین و برنامه ریزی بهداشت حرفه ای | مطالعه و بررسی گزارش کارشناس و پیگیری آن | اداری دفتر مرکزی | امور اداری کارخانه | 1404/2/1 | 1404/12/32
|  | عقد قرارداد همکاری | اداری دفتر مرکزی | امور اداری کارخانه | 1404/2/1 | 1404/12/33
|  | دریافت گزارش ماهیانه | اداری دفتر مرکزی | کارشناس بهداشت /اداری کارخانه | 1404/2/1 | 1404/12/34
|  | پیگیری محاسبات حقوق ماهیانه | اداری دفتر مرکزی | امور اداری کارخانه / امور مالی | 1404/2/1 | 1404/12/35

## مهندس محصول
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
تکمیل چرخه تولید محصولات جدید از مرحله آزمایشگاهی، پایلوت تا تولید صنعتی | دستیابی به فرمول و الگو فرآیند تولید نمک های استئارات | ادامه تست های پایلوت استئارات روی تا حصول نتیجه نهایی ( تعمیر ونگهداری ) | مهندسی محصول | کارشناس آزمایشگاه کارخانه | 1404/2/1 | 1404/3/31
|  | تحلیل اقدامات انجام شده | مهندسی محصول | کارشناس آزمایشگاه کارخانه | 1404/2/1 | 1404/3/31
|  | تهیه گزارش | مهندسی محصول | کارشناس آزمایشگاه کارخانه | 1404/2/1 | 1404/3/31
|  | ارسال نمونه های نمک تولید شده به آزمایشگاه تخصصی و انجام آنالیز پارامترهای خاص مطابق با دیتاشیت های ارائه شده برای نمونه های خارجی و یا داخلی | مهندسی محصول | کارشناس آزمایشگاه کارخانه | 1404/2/1 | 1404/3/31
|  | انجام تست های آزمایشگاهی استئارات آلومینیوم | مهندسی محصول | کارشناس آزمایشگاه کارخانه/کارشناس تحقیق و توسعه | 1404/7/1 | 1404/7/29
|  | انجام تست های پایلوت استئارات آلومینیوم | مهندسی محصول | کارشناس آزمایشگاه کارخانه | 1404/8/1 | 1404/9/29
|  | انجام تست های آزمایشگاهی استئارات منیزیم | مهندسی محصول | کارشناس آزمایشگاه کارخانه/کارشناس آزمایشگاه شرکت | 1404/10/1 | 1404/10/29
|  | انجام تست های پایلوت استئارات منیزیم | مهندسی محصول | کارشناس آزمایشگاه کارخانه | 1404/11/1 | 1404/12/29
| کنترل کیفیت محصولات جدید تولید شده | آنالیز مستمر پارامترهای قابل اندازه گیری در آزمایشگاه کارخانه و شرکت | مهندسی محصول | کارشناس آزمایشگاه کارخانه | 1404/1/16 | 1404/12/29
|  | ارسال نمونه های نمک تولید شده به آزمایشگاه تخصصی و انجام آنالیز پارامترهای خاص مطابق با دیتاشیت های ارائه شده برای نمونه های خارجی و یا داخلی | مهندسی محصول | کارشناس آزمایشگاه کارخانه/کارشناس تحقیق و توسعه | 1404/4/1 | 1404/12/29
| تحلیل ویژگی‌های نمونه‌های پایلوت جهت ارزیابی بازار و جایگاه برند | ثبت مراحل تولید پایلوت (یاداشت برداری دقیق از مواد اولیه،مراحل کار و شرایط تولید) تحلیل و مقایسه با محصولات تولید اصلی | کارشناس محصول | کارشناس آزمایشگاه کارخانه/ کارشناس بازرگانی | 1404/3/1 | 1404/12/28
دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | بهره برداری از پایلوت | تولید و فروش سفارشی اولئات سدیم | مهندسی محصول | کارشناس آزمایشگاه کارخانه / امورداخلی | 1404/1/14 | 1404/12/27
|  | تهیه گزارش فرایند تولید آزمایشی به مدیرعامل شرکت جهت واگذاری به واحد تولید | مهندسی محصول | سرپرست تولید | 1404/8/1 | 1404/12/28
باز تعریف و دستیابی به برندینگ | برندسازی اولئیک اسید چرب شیمی | بررسی و خرید ظروف نمونه خاص اولئیک اسید | مهندس محصول | تدارکات / سرپرست تولید | 1404/3/03 | 1404/4/31
تکمیل منابع انسانی مورد نیز و ارتقا دانش، مهارت شغلی و انگیزه پرسنل | تولید منابع علمی و در دسترس برای پرسنل | نهایی سازی و انتشار کتاب اسیدهای چرب | مهندس محصول | فناوری | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | نهایی سازی و انتشار کتاب گلیسیرین | مهندس محصول | فناوری | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | انتشار کتاب روغن ها | مهندس محصول | فناوری | 1404/1/15 | 1404/12/28
توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | برنامه ریزی جهت تولید اولئات سدیم به میزان 8 تن در ماه در پایلوت | جانمایی یک مخزن 1 تنی میکسردار جهت تهیه سود مایع از سود پرک | مهندس محصول | مهندس مکانیک | 1404/2/1 | 1404/2/31
|  | تعویض الکتروگیربکس میکسر مخزن واکنش 1.5 تنی | مهندس محصول | مهندس مکانیک | 1404/2/1 | 1404/2/31
|  | تعبیه مخزن و پمپ و خط کشی جداگانه جهت انتقال اولئیک اسید به مخزن اصلی | مهندس محصول | مهندس مکانیک | 1404/2/1 | 1404/2/31
|  | خط کشی آب سافت مستقیما به داخل مخزن واکنش | مهندس محصول | مهندس مکانیک | 1404/2/1 | 1404/2/31
|  | ایجاد سیرکولاسیون آب سرد در جکت مخزن واکنش | مهندس محصول | مهندس مکانیک | 1404/2/1 | 1404/2/31
|  | انشعاب دادن به تزریق سود در چند نقطه از مخزن واکنش | مهندس محصول | مهندس مکانیک | 1404/2/1 | 1404/2/31
|  | رفع کاستی ها و راه اندازی فیلتر پرس پایلوت | مهندس محصول | مهندس مکانیک | 1404/2/1 | 1404/2/31
|  | پیش بینی ساز و کار خشک کردن اولئات سدیم | مهندس محصول | مهندس مکانیک | 1404/2/1 | 1404/2/31
|  | طراحی و خرید کیسه 25 کیلویی جهت بسته بندی اولئات سدیم پودری | مهندس محصول | کارشناس فناوری / تدارکات | 1404/2/1 | 1404/3/31
کاهش پرت حامل های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | کاهش پرت حامل های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | مطالعه و بررسی تصفیه پساب تولید اسید اویل | مهندس محصول | کارشناسان آزمایشگاه | 1404/2/1 | 1404/5/1
قرارگیری جایگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در سرلوحه فعالیت های شرکت | استفاده از سالن پایلوت به عنوان واحد تخصصی تولید محصولات جدید | آماده سازی یکی از اتاق های سالن پایلوت به عنوان دفتر کار کارشناس پایلوت | مهندس محصول | امور داخلی | 1404/3/1 | 1404/4/30
|  | تعمیر آبراه سینک ظرفشویی پایلوت | مهندس محصول | مهندس مکانیک | 1404/3/1 | 1404/3/30
|  | اصلاح و ارتقا سیستم سرمایشی و گرمایشی سالن پایلوت | مهندس محصول | امور داخلی | 1404/3/1 | 1404/4/31
|  | انجام آزمایشات سالانه آب های کارخانه و تهیه گزارش | مهندس محصول | اپراتور تاسیسات | 1404/10/1 | 1404/10/28
| اجرای پروتکل پایلوت | خرید لوازم مورد نیاز اعم از روپوش، دمپایی، لوازم ایمنی و ... | مهندس محصول | امور داخلی | 1404/3/1 | 1404/3/30
|  | جمع آوری تمام لوازم اضافی از پایلوت | مهندس محصول | امور داخلی | 1404/3/1 | 1404/3/30
|  | شستشو و نظافت اساسی پایلوت | مهندس محصول | امور داخلی | 1404/3/1 | 1404/3/30
|  | چاپ و نصب پروتکل جلوی درب پایلوت | مهندس محصول | امور داخلی | 1404/3/1 | 1404/3/30
معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت | تولید منابع علمی | نهایی سازی و انتشار کتاب اسیدهای چرب | مهندس محصول | فناوری | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | نهایی سازی و انتشار کتاب گلیسیرین | مهندس محصول | فناوری | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | انتشار کتاب روغن ها | مهندس محصول | فناوری | 1404/1/15 | 1404/12/28
| ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | حضور نفرات در نمایشگاه های تخصصی (ایران پلاست، آرایشی و بهداشتی، رنگ و رزین، زنجیره ارزش لاستیک) و ارائه گزارش و لیست شرکت ها | مهندسی محصول | فنی مهندسی / کارشناس آزمایشگاه دفتر مرکزی | 1404/1/15 | 1404/12/28

## سرپرست تولید
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
باز تعریف و دستیابی به برندینگ | برندسازی اولئیک اسید چرب شیمی | چاپ لوگو روی بشکه های مخصوص برای فروش اولئیک اسید | سرپرست تولید | تدارکات / فناوری / مهندس محصول | 1404/2/1 | 1404/3/31
تکمیل منابع انسانی مورد نیز و ارتقا دانش، مهارت شغلی و انگیزه پرسنل | برنامه ریزی دوره آموزش و مهارت | تهیه و تدوین برنامه اجرایی و شیوه آموزشی دوره اول سرشیفت 3 | سرپرست تولید | اداری دفتر مرکزی / مشاور منابع انسانی | 1404/3/03 | 1404/04/31
|  | برگزاری دوره اول آموزش سرشیفت 3 | سرپرست تولید | مشاور منابع انسانی / اداری کارخانه | 1404/5/1 | 1404/12/28
افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهبود فرایند های خط تولید و طرح های اصلاحی | ارائه طرح خنک سازی روغن حرارتی واحد تقطیر اسید چرب از طریق مبدل 6102 | سرپرست تولید | کمیته فنی | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | تهیه طرح بکارگیری پمپ سیرکوله برای ظروف EVP جهت افزایش سطح تماس سیال با کویل داخلی | مهندس شیمی | کمیته فنی | 1404/3/1 | 1404/3/15
| طراحی ونقشه کشی ظرف D3 | تهیه نقشه بر اساس مخزن موجود ومعیار های مورد نیاز | سرپرست تولید | کمیته فنی | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | ارائه طرح به کمیته فنی | سرپرست تولید | کمیته فنی | 1404/2/1 | 1404/12/28
| بالا بردن راندمان فیلترپر سها | پیگیری خرید تجهیز صافی شوی | مهندس شیمی | کمیته فنی | 1404/2/1 | 1404/12/28
کاهش پرت حامل های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | بهره وری بیشتر برج گرانول سازی | ارائه طرح و راهکار مناسب جهت تنظیم دمای مایع استئاریک ورودی به برج گرانول سازی و ارائه ظرح به کمیته فنی | سرپرست تولید | سرشیفت تولید | 1404/3/15 | 1404/3/31

## اداری کارخانه
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ثبت داده های ورود و خروج کارخانه همراه با شکایات مشتریان | تهیه گزارش از اطلاعات خروجی و ورودی کارخانه | اداری کارخانه | مسئول دفتر مدیرعامل | ماهانه
تکمیل منابع انسانی مورد نیز و ارتقا دانش، مهارت شغلی و انگیزه پرسنل | جذب و تکمیل پرسنل مورد نیاز شرکت | جذب و یا به کار گیری نیروی مناسب جهت واحد اسید اویل | اداری کارخانه | مشاور منابع انسانی / سرپرست تولید | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | جذب انباردار / راننده لیفتراک | اداری کارخانه | مشاور منابع انسانی | 1404/2/1 | 1404/12/28
قرارگیری جایگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در سرلوحه فعالیت های شرکت | تشکیل جلسات کمیته ایمنی برابر زمان بندی | جلسه اول کمیته ایمنی 1404/02/13 | اداری | کارشناس ایمنی | 1404/2/01 | 1404/2/31
|  | جلسه دوم کمیته ایمنی 1404/03/17 | اداری | کارشناس ایمنی | 1404/03/10 | 1404/03/27
|  | جلسه سوم کمیته ایمنی 1404/04/07 | اداری | کارشناس ایمنی | 1404/03/28 | 1404/04/17
|  | جلسه چهارم کمیته ایمنی 1404/05/11 | اداری | کارشناس ایمنی | 1404/05/01 | 1404/05/21
|  | جلسه پنجم کمیته ایمنی 1404/06/15 | اداری | کارشناس ایمنی | 1404/06/05 | 1404/06/25
|  | جلسه ششم کمیته ایمنی 1404/07/12 | اداری | کارشناس ایمنی | 1404/07/02 | 1404/07/22
|  | جلسه هفتم کمیته ایمنی 1404/08/10 | اداری | کارشناس ایمنی | 1404/07/30 | 1404/08/20
|  | جلسه هشتم کمیته ایمنی 1404/09/15 | اداری | کارشناس ایمنی | 1404/09/05 | 1404/09/25
|  | جلسه نهم کمیته ایمنی 1404/10/06 | اداری | کارشناس ایمنی | 1404/09/26 | 1404/10/16
|  | جلسه دهم کمیته ایمنی 1404/11/11 | اداری | کارشناس ایمنی | 1404/11/01 | 1404/11/21
|  | جلسه یازدهم کمیته ایمنی 1404/12/09 | اداری | کارشناس ایمنی | 1404/11/29 | 1404/12/19
| برگزاری و پیگیری معاینات طب کار | جمع بندی گزارش های مربوط به عملکرد سال قبل طب کار و ارائه راهکارهای اصلاحی | اداری و کارشناس بهداشت | اداری | 1404/1/15 | 1404/2/15

## تدارکات
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
تکمیل منابع انسانی مورد نیز و ارتقا دانش، مهارت شغلی و انگیزه پرسنل | مطالعه و آماده سازی دستور العمل و رویه های اداری مورد نیاز | دستورالعمل خرید لوازم مورد نیاز | تدارکات | اداری / حسابداری | 1404/2/1 | 1404/02/31
| رفاهی 3 ماهه | بررسی نواقص و ضعف دوره های قبلی | تدارکات | امور اداری | 1404/03/03 | 1404/12/20
|  | پیدا کردن بهترین و کامل ترین فروشگاه | تدارکات |  | 1404/03/03 | 1404/12/20
|  | تهیه و توزیع بن | تدارکات |  | 1404/03/03 | 1404/12/29
| بهداشتی 4 ماهه | بررسی و مطالعه برنامه بهداشتی 1403 | تدارکات | امور اداری | 1404/04/01 | 1404/12/20
|  | احصای مشکلات و چالش های مربوط به برنامه 1403 | تدارکات
|  | تهیه چارچوب جدید برای تهیه اقلام بهداشتی | تدارکات |  | 1404/04/01 | 1404/12/20
|  | بررسی و مشخص کردن مراکز مناسب برای تامین اقلام بهداشتی | تدارکات
|  | استعلام گیری و دریافت پیش فاکتور و تحلیل و بررسی و ارائه پیشنهاد | تدارکات |  | 1404/04/01 | 1404/12/10
|  | انجام فرایند خرید و بسته بندی و توزیع | تدارکات
|  | تهیه و تنظیم و ارائه گزارش | تدارکات
| معیشتی (عیدانه) | احصای مشکلات و چالش های مربوط به برنامه 1403 | تدارکات | امور اداری | 1404/11/20 | 1404/12/28
|  | بررسی و مشخص کردن مراکز مناسب برای تامین اقلام | تدارکات
|  | استعلام بهترین کیفیت و قیمت | تدارکات
|  | تهیه پیش فاکتور و خرید | تدارکات
|  | توزیع | تدارکات
افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | تعویض لوله های کلکتور موتورخانه دفتر مرکزی | بررسی لوله های خراب | تدارکات | امور اداری | 1404/03/03 | 1404/03/13
|  | پیدا کردن پیمانکار مرتبط | تدارکات |  | 1404/03/03 | 1404/03/13
|  | تامین مالی و تهیه لوازم بر اساس سایز و تعویض ان | تدارکات |  | 1404/03/13 | 1404/03/20
|  | نظارت بر انجام کار پیمانکار | تدارکات
| فروش ضایعات و لوازم غیرقابل مصرف | دسته بندی ضایعات | تدارکات | امور اداری | 1404/02/01 | 1404/02/03
|  | بررسی نرخ و خریدار مناسب | تدارکات |  | 1404/03/13 | 1404/02/17
|  | فروش ضایعات | تدارکات |  | 1404/03/13 | 1404/02/17
| تکمیل تجهیزات طبقه دوم | بررسی و مطالعه کاربری پرینتر | تدارکات | امور اداری | 1404/04/01 | 1404/04/04
|  | پیدا کردن بهترین مراکز جهت خرید | تدارکات |  | 1404/04/01 | 1404/04/04
|  | دریافت پیش فاکتور و خرید | تدارکات |  | 1404/04/01 | 1404/04/04
| بهسازی پنجره و تعبیه توری برای جلوگیری از ورود حشرات | بررسی مسائل و چالشها | تدارکات | مسئول اداری | 1404/02/13 | 1404/02/24
|  | بازدید پیمانکار و ارائه طرح | تدارکات |  | 1404/02/13 | 1404/02/24
|  | بررسی جوانب امر و تاییدیه توسط مسئول اداری | تدارکات |  | 1404/02/13 | 1404/02/24
|  | پروسه ساخت | تدارکات |  | 1404/03/24 | 1404/03/04
|  | نصب پنجره و توری | تدارکات |  | 1404/03/04 | 1404/03/05
| تعبیه نمازخانه برای شرکت | موقعیت سنجی فضای مورد نظر | تدارکات | امور اداری | 1404/04/07 | 1404/04/11
|  | خرید مهر و جانماز | تدارکات |  | 1404/04/16 | 1404/04/18
| تهیه میز برای واحد مهندسی | سنجش ابعاد اتاق | تدارکات | مسئول اداری | 1404/02/01 | 1404/02/01
|  | استعلام قیمت و جنس میز | تدارکات |  | 1404/02/01 | 1404/02/31
|  | خرید لوازم | تدارکات |  | 1404/03/03 | 1404/03/13
| تعمیر یا خرید تلفن سانترال | بررسی کردن مشکل تلفن ها | تدارکات | پیمانکار | 1404/02/01 | 1404/02/17
|  | تعمیر تلفنهای قابل تعمیر | تدارکات |  | 1404/02/01 | 1404/02/17
|  | استعلام از مراکز خرید متناسب و دریافت پیش فاکتور | تدارکات |  | 1404/02/01 | 1404/02/17
|  | جایگزینی تلفن ها توسط پیمانکار | تدارکات |  | 1404/02/01 | 1404/02/17
| ترمیم دیوارهای واحد مدیران | بررسی متریال مورد نظر | تدارکات | کارشناس عمران | 1404/05/11 | 1404/05/22
|  | انتخاب پیمانکار بر اساس کاربرد متریال | تدارکات |  | 1404/05/11 | 1404/05/22
|  | تهیه اقلام مورد نیاز | تدارکات |  | 1404/05/11 | 1404/05/22
|  | نظارت بر عملکرد پیمانکار | تدارکات
| تخصیص انبار | فضاسازی برای انبار | تدارکات | مسئول اداری | 1404/06/01 | 1404/06/08
|  | تهیه قفسه | تدارکات |  | 1404/06/08 | 1404/06/12
|  | دسته بندی وسایل انبار | تدارکات |  | 1404/06/12 | 1404/06/15
|  | چیدمان لوازم | تدارکات |  | 1404/06/15 | 1404/06/22
| انتقال ملزومات اداری شامل میز، صندلی و سایر اموال به طبقه سوم | نظافت طبقه سوم | تدارکات | خدمات / فناوری / پیمانکار | 1404/04/03 | 1404/04/05
|  | انتقال و چیدمان تجهیزات در طبقه سوم | تدارکات |  | 1404/04/05 | 1404/04/10
|  | نصب سایر ملزومات و انتقال بایگانی اسناد | تدارکات |  | 1404/04/05 | 1404/04/10
| انجام امور مربوط به خودرو | سنجش کیلومتر | تدارکات | امور اداری | 1404/02/01 | 1404/12/30
|  | بررسی مراکز سرویس ماشین | تدارکات
|  | انجام سرویس های دوره ایی مانند روغن ماشین، تسمه تایم، آب رادیاتور، لاستیک و ... | تدارکات
| همکاری در برگزاری جلسات مهمانی ها و نشست های عمومی و تخصصی شرکت | مطلع شدن از زمان برگزاری جلسه و مهمانی | تدارکات | خدمات / اداری | 1404/02/01 | 1404/12/30
|  | مرتب سازی اتاق مورد نظر جلسه یا مهمانی | تدارکات |  | 1404/02/01 | 1404/12/30
|  | مطلع شدن از تعداد مهمان ها | تدارکات |  | 1404/02/01 | 1404/12/30
|  | چیدمان اتاق برگزاری جلسه | تدارکات |  | 1404/02/01 | 1404/12/30
|  | تهیه لوازم پذیرایی | تدارکات |  | 1404/02/01 | 1404/12/30
کاهش پرت حامل های انرژی و تکمیل | سرویس و انجام تعمیرات موتورخانه دفتر مرکزی | بررسی سرویس کار مناسب | تدارکات | امور اداری | 1404/07/01 | 1404/07/15
|  | نظارت بر عملکرد سرویس کار | تدارکات
| سرویس و ارتقا سیستم خنک کننده هوا دفتر مرکزی | پیدا کردن سرویس کار مناسب | تدارکات | امور اداری | 1404/02/01 | 1404/02/15
|  | تهیه اقلام مورد نیاز | تدارکات
|  | نظارت بر عملکرد سرویس کار | تدارکات
تلاش برای حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | زیباسازی راهرو دفترمرکزی | تهیه ابعاد و جا نمایی | تدارکات | مهندس عمران / فناوری | 1404/02/01 | 1404/02/10
|  | طراحی کردن لوگو | تدارکات |  | 1404/02/01 | 1404/02/09
|  | ساخت لوگو | تدارکات |  | 1404/02/01 | 1404/02/31
|  | نصب لوگو | تدارکات |  | 1404/02/01 | 1404/02/31
| شستشوی نمای شیشه ساختمان | بازدید پیمانکار | تدارکات | پیمانکار | 1404/04/01 | 1404/04/04
|  | دریافت پیش فاکتور | تدارکات |  | 1404/04/01 | 1404/04/04
|  | زمانبندی و اجرا | تدارکات |  | 1404/04/04 | 1404/04/07
| انجام برنامه ریزی و اجرای فضای سبز دفتر مرکزی ( سه مرحله) | تهیه جدول زمانی براساس فصول | تدارکات | خدمات / پیمانکار | بصورت فصلی
|  | تامین و خرید گل، گلدان، خاک مناسب فصل | تدارکات |  | بصورت فصلی
|  | بررسی و اجرا توسط پیمانکار | تدارکات
|  | بررسی دوره ای سلامت گیاهان داخلی | تدارکات |  | بصورت فصلی
|  | تهیه گلدان و گل بر اساس سطح نور و فضا برای واحد ها | تدارکات |  | 1404/2/1 | 1404/3/31

## کارشناس فناوری
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
باز تعریف و دستیابی به برندینگ | برندسازی اولئیک اسید چرب شیمی | مطالعه و ارائه پیشنهادات مختلف برای تدوین شعار شرکت | کارشناس فناوری | کمیته راهبری وبسایت | 1404/4/1 | 1404/04/31
|  | همکاری با یک شرکت تخصصی در حوزه برندینگ | کارشناس بازرگانی / کارشناس فناوری | مهندسی محصول | 1404/03/03 | 1404/5/31
|  | تولید محتوای تخصصی برای اولئیک اسید در سایت شرکت | کارشناس فناوری | کمیته راهبری وبسایت | 1404/03/03 | 1404/8/29
|  | طراحی و چاپ لیبل برای ظروف ارسالی نمونه اولئیک اسید | کارشناس فناوری | مهندس محصول / سرپرست تولید / تدارکات | 1404/3/1 | 1404/4/31
|  | طراحی و چاپ لیبل برای پاکت های یک کیلویی ارسالی نمونه استئاریک اسید | کارشناس فناوری | مهندس محصول / سرپرست تولید / تدارکات | 1404/3/1 | 1404/4/31
| انتشار محتوا و نوشتار در وبسایت | تولید مقاله، خبر یا گزارش توسط اعضا کمیته | کارشناس فناوری | اعضا کمیته راهبری | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | بررسی محتوا بر اساس چارچوب مشخص شده | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | بارگزاری گزارش، اخبار و مقالات بصورت مستمر و ماهیانه | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | بارگزاری عکس ها و پوستر های جدید | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | تهیه مجلد مقالات چاپ شده در وبسایت | کارشناس فناوری | تدارکات/ رئیس کمیته راهبری | 1404/2/15 | 1404/3/31
| رپورتاژ خبری در سایتهای مرجع | مطالعه و تحقیق در خصوص وبسایت های مرجع | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/03/04 | 1404/03/18
|  | انتخاب وبسایت مرجع مورد نظر | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/03/18 | 1404/03/25
|  | ساخت و طراحی بنر در سایز مورد نیاز | کارشناس فناوری | پیمانکار / کمیته راهبری وبسایت | 1404/03/28 | 1404/04/21
|  | زمان بندی و اجرا | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/04/22 | 1404/12/28
| تبلیغات در صفحات مجازی | مطالعه و تحقیق در راستای تبلیغات و فروش محصولات | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/02/06 | 1404/02/13
|  | به روز رسانی اطلاعات صفحه اینستاگرام شرکت | کارشناس فناوری | مسئول دفتر مدیر عامل / بازرگانی | 1404/02/06 | 1404/02/13
|  | بارگزاری محتوا تصویری و متنی در اینستاگرام | کارشناس فناوری | مسئول دفتر مدیر عامل / بازرگانی | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | لینک بک وبسایت و صفحه لینکدین | کارشناس فناوری | مسئول دفتر مدیر عامل / بازرگانی | 1404/02/01 | 1404/02/13
تکمیل منابع انسانی مورد نیز و ارتقا دانش، مهارت شغلی و انگیزه پرسنل | ارتباط پرسنل با وبسایت | به روز رسانی پایگاه داده پرسنلی وبسایت شامل اطلاعات پایه پرسنل | کارشناس فناوری | اداری | 1404/02/14 | 1404/05/04
|  | ارزیابی بازخورد پرسنل از وبسایت و نظر سنجی | کارشناس فناوری | اداری | 1404/02/16 | 1404/02/30
افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | ارتقا SEO وبسایت | مطالعه و بررسی کلمات کلیدی | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | تدوین کلمات کلیدی و اضافه کردن آن به Yoast | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | تولید متاتگ جهت شناسایی محتوا به ربات های جستجوگر | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | دسته بندی محصولات | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | اضافه نمودن کلمات کلیدی مترادف | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | اضافه نمودن alt دیتا روی عکس ها و Object | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/1/15 | 1404/12/28
| پشتیبانی از سرویس وبسایت | تمدید و پشتیبانی هاست | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | تمدید و پشتیبانی دامنه | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | رفع اشکالات و ساخت اکانت FTP | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | رفع اشکالات ایمیل و DNS | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | تهیه نسخه پشتیبان از وبسایت | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/1/15 | 1404/12/28
| به روز رسانی وبسایت | آپدیت/به روز رسانی هسته اصلی Wordpress | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | آپدیت/به روز رسانی ماژول ها و پچ های امنیتی | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | آپدیت/به روز رسانی فایل های Index و htaccess | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | بررسی و خالی کردن Cache Memory وبسایت | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | تعامل با مشتریان و پاسخ به نظرات کاربران | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/1/15 | 1404/12/28
| پشتیبانی از سخت افزار و نرم افزارهای شرکت | به روز رسانی سیستم عامل ها | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | به روز رسانی نرم افزارهای جانبی | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | به روز رسانی و کانفیگ ماژول های تحت شبکه مانند روتر | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | اخذ پیش فاکتور جهت خرید تجهیزات | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | خرید تجهیزات کامپیوتری بر اساس نیاز شرکت | کارشناس فناوری | امور اداری دفتر مرکزی | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | فروش اقلام و تجیهزات کامپیوتری غیر قابل استفاده | کارشناس فناوری | تدارکات | 1404/3/1 | 1404/5/31
|  | پشتیبانی نرم افزاری گوشی موبایل | کارشناس فناوری | امور اداری دفتر مرکزی | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | پشتیبانی از خدمات File Sharing | کارشناس فناوری | امور اداری دفتر مرکزی | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | به روز رسانی مشخصات سخت افزاری سیستم ها | کارشناس فناوری | امور اداری دفتر مرکزی | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | به روز رسانی آنتی ویروس ها | کارشناس فناوری | امور اداری دفتر مرکزی | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | رفع ایرادات جانبی دستگاه های NVR و DVR | کارشناس فناوری | امور اداری دفتر مرکزی | 1404/1/15 | 1404/12/28
| پشتیبانی ایمیل سازمانی | بررسی Spam Mail ها و حذف آنها | کارشناس فناوری | امور اداری دفتر مرکزی | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | ارجاع یا پاسخگویی به ایمیل های دریافت شده | کارشناس فناوری | امور اداری دفتر مرکزی | 1404/1/15 | 1404/12/28
| پیاده سازی اتوماسیون اداری در بستر تعبیه شده در واحد فناوری | تأمین تجهیزات لازم | کارشناس فناوری | اموراداری دفتر مرکزی | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | تهیه و طراحی نرم افزار | کارشناس فناوری | اموراداری دفتر مرکزی | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | اجرای فاز آزمایشی | کارشناس فناوری | اموراداری دفتر مرکزی | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | بارگذاری کلیه اطلاعات | کارشناس فناوری | اموراداری دفتر مرکزی | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | تعیین سطح دسترسی پرسنل | کارشناس فناوری | اموراداری دفتر مرکزی | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | اجرای پروژه به صورت نهایی | کارشناس فناوری | اموراداری دفتر مرکزی | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | آموزش پرسنل برای استفاده | کارشناس فناوری | اموراداری دفتر مرکزی | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | پایش مکانیزم اجرا شده | کارشناس فناوری | اموراداری دفتر مرکزی | 1404/1/15 | 1404/12/28
معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | تکمیل پروژه عکاسی محصولات | کارشناس فناوری | مهندس محصول | 1404/1/15 | 1404/3/30
|  | انجام پروژه عکاسی از کارخانه | کارشناس فناوری | مهندس محصول | 1404/4/1 | 1404/4/31
|  | سفارش طراحی و چاپ بروشورهای محصولات | کارشناس فناوری | مهندس محصول | 1404/7/1 | 1404/9/28
|  | بروزرسانی کاتالوگ شرکت | کارشناس فناوری | مهندس محصول | 1404/10/1 | 1404/11/28
| تولید منابع علمی | تهیه مجلد مقالات چاپ شده در وبسایت | کارشناس فناوری | تدارکات/ رئیس کمیته راهبری | 1404/2/15 | 1404/3/31
هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | راه اندازی اتوماسیون اداری در بستر فناوری | مطالعه وارائه طرح اولیه | کارشناس فناوری | امور اداری | 1404/2/1 | 1404/3/15
|  | تامین تجهیزات | کارشناس فناوری | امور اداری | 1404/2/1 | 1404/5/31
|  | طراحی نرم افزار | کارشناس فناوری | امور اداری | 1404/5/1 | 1404/7/29
|  | ایجاد شبکه داخلی | کارشناس فناوری | امور اداری | 1404/5/1 | 1404/7/29
|  | اجرای فاز ازمایشی | کارشناس فناوری | امور اداری | 1404/5/1 | 1404/7/29
|  | بارگزاری اطلاعات | کارشناس فناوری | امور اداری | 1404/5/1 | 1404/7/29
|  | تعین سطح دسترسی نفرات | کارشناس فناوری | امور اداری | 1404/5/1 | 1404/7/29
|  | آموزش پرسنل | کارشناس فناوری | امور اداری | 1404/5/1 | 1404/7/29
|  | پایش | کارشناس فناوری | امور اداری | 1404/5/1 | 1404/7/29
|  | مکانیزم اجرایی | کارشناس فناوری | امور اداری | 1404/5/1 | 1404/7/29
|  | تهیه گزارش | کارشناس فناوری | امور اداری | 1404/5/1 | 1404/7/29
| راه اندازی بستر شبکه اینترنت/اینترانت (Active) کارخانه | بازدید پیمانکار از کارخانه | کارشناس فناوری | پیمانکار/ برق و ابزار دقیق / مهندس مکانیک | 1404/01/24 | 1404/01/24
|  | ارائه طرح اولیه و LOM از سوی پیمانکار | کارشناس فناوری | پیمانکار/ برق و ابزار دقیق / مهندس مکانیک | 1404/01/25 | 1404/02/04
|  | خرید تجهیزات | کارشناس فناوری | برق و ابزار دقیق / مهندس مکانیک | 1404/02/05 | 1404/02/31
|  | کابل کشی (CAT و فیبر) و نصب تجهیزات پسیو شبکه | کارشناس فناوری | پیمانکار/ برق و ابزار دقیق / مهندس مکانیک | 1404/03/01 | 1404/03/31
|  | بازسازی اتاق سرور بر اساس استاندارد | کارشناس فناوری | پیمانکار/ برق و ابزار دقیق / مهندس مکانیک | 1404/04/01 | 1404/04/17
|  | جمع آوری دوربین ها و تجهیزات قبلی | کارشناس فناوری | پیمانکار/ برق و ابزار دقیق / مهندس مکانیک | 1404/04/01 | 1404/04/17
|  | اتصال حدود 70 دوربین به شبکه | کارشناس فناوری | پیمانکار/ برق و ابزار دقیق / مهندس مکانیک | 1404/04/16 | 1404/04/31
|  | اتصال حدود 10 نود شبکه + 11 نود رزرو جهت PLC | کارشناس فناوری | پیمانکار/ برق و ابزار دقیق / مهندس مکانیک | 1404/04/16 | 1404/04/31
|  | تغییر بستر AHD به دوربین IP جدید | کارشناس فناوری | پیمانکار/ برق و ابزار دقیق / مهندس مکانیک | 1404/04/16 | 1404/04/31
|  | انتقال تصاویر به دفتر مرکزی | کارشناس فناوری | پیمانکار/ برق و ابزار دقیق / مهندس مکانیک | 1404/04/30 | 1404/04/31
| فاز اول: پسیو (Passive) کابل کشی و تامین تجهیزات شبکه دفتر مرکزی | ارائه صورت مسئله و ارائه طرح اولیه ساختار پسیو (Passive) و اکتیو (Active) | کارشناس فناوری | امور اداری / تدارکات | 1404/05/13 | 1404/05/31
|  | بررسی طرح، تامین تجهیزات و لوازم و تامین هزینه اجرا | کارشناس فناوری | امور اداری / تدارکات | 1404/06/01 | 1404/06/31
|  | اجرا فاز اول کابل کشی و جا نمایی تجهیزات و اتاق سرور | کارشناس فناوری | پیمانکار/ امور اداری / تدارکات | 1404/07/01 | 1404/07/31
|  | اتصال تمامی ارکان تحت شبکه به شبکه کابلی جدید | کارشناس فناوری | پیمانکار/امور اداری / تدارکات | 1404/08/01 | 1404/08/14
|  | ارائه طرح جهت راه اندازی دوربین های IP | کارشناس فناوری | پیمانکار/امور اداری / تدارکات | 1404/08/01 | 1404/08/14
|  | تامین تجهیزات | کارشناس فناوری | امور اداری / تدارکات | 1404/08/14 | 1404/08/21
|  | نصب و راه اندازی دوربین های جدید | کارشناس فناوری | پیمانکار/امور اداری / تدارکات | 1404/08/24 | 1404/08/28
| فاز دوم: اکتیو (Active) دفتر مرکزی | مطالعه و تحقیق جهت پیاده سازی فاز اکتیو | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/05/13 | 1404/05/31
|  | تایید پیش فاکتور و تامین مالی | کارشناس فناوری | امور اداری / تدارکات | 1404/06/01 | 1404/06/31
|  | خرید تجهیزات | کارشناس فناوری | امور اداری / تدارکات | 1404/09/01 | 1404/09/19
|  | اجرا فاز دوم شامل سرویسهای مورد نیاز که پایه آن: ADDS, DNS, DHCP, File Server, Backup server, GPO, vLan | کارشناس فناوری | رئیس کمیته راهبری وبسایت | 1404/09/23 | 1404/11/01
|  | اتصال ساختار اکتیو و پسیو | کارشناس فناوری | امور اداری / تدارکات | 1404/11/02 | 1404/11/04
|  | انتقال تمامی سرویس ها ثانوی شامل سپیدار، امنیت، اطلاعت، اتوماسیون و ... | کارشناس فناوری | امور اداری / تدارکات | 1404/11/04 | 1404/12/15
|  | اتصال دفتر مرکزی و کارخانه | کارشناس فناوری | امور اداری / تدارکات
باز تعریف و دستیابی به برندینگ | تبلیغات در صفحات مجازی | عضویت در گروه واتساپ و تلگرامی تخصصی | اعضا کمیته راهبری | کارشناس فناوری | 1404/3/15 | 1404/12/28
|  | انتشار محتوا در کانال ها و گروه های واتساپ و تلگرامی | اعضا کمیته راهبری | کارشناس فناوری | 1404/3/15 | 1404/12/28

## بازرگانی
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | ثبت داده های ورود و خروج کارخانه همراه با شکایات مشتریان | ایجاد بانک اطلاعاتی برای عدم رضایت مشتریان | کارشناس بازرگانی | سرپرست تولید / اداری / فناوری | 1404/2/1 | 1404/12/28
| راه اندازی واحد بازرگانی | ارتباط با فروشندگان / خریداران | کارشناس بازرگانی | مسئول دفتر مدیر عامل | 1404/3/1 | 1404/12/28
|  | ارتباط با تولید و کارخانه | کارشناس بازرگانی | مسئول دفتر مدیر عامل | 1404/3/1 | 1404/12/28
|  | مطالعه وارائه درخواست مواد اولیه | کارشناس بازرگانی | مسئول دفتر مدیر عامل | 1404/3/1 | 1404/12/28
| تهیه و تنظیم برنامه واحد تولید به صورت سه ماه و 6 ماه | تهیه و تنظیم برنامه تولید | کارشناس بازرگانی | مسئول دفتر مدیر عامل / سرپرست تولید | 1404/2/15 | 1404/12/28
|  | تحلیل بازار | کارشناس بازرگانی | مسئول دفتر مدیر عامل / سرپرست تولید | 1404/3/1 | 1404/3/31
|  | تحلیل آمار محصولات موجود | کارشناس بازرگانی | مسئول دفتر مدیر عامل / سرپرست تولید | 1404/3/1 | 1404/3/31
|  | ظرفیت سنجی نیاز مشتریان | کارشناس بازرگانی | مسئول دفتر مدیر عامل / سرپرست تولید | 1404/4/1 | 1404/4/31
|  | تحلیل آمار مواد اولیه | کارشناس بازرگانی | مسئول دفتر مدیر عامل / سرپرست تولید | 1404/4/15 | 1404/4/31
|  | تهیه گزارش اقدامات انجام شده | کارشناس بازرگانی | مسئول دفتر مدیر عامل / سرپرست تولید | 1404/4/1 | 1404/4/5
|  | ظرفیت سنجی میزان ذخیره سازی | کارشناس بازرگانی | مسئول دفتر مدیر عامل / سرپرست تولید | 1404/4/1 | 1404/4/15
|  | تهیه گزارش اقدامات انجام شده | کارشناس بازرگانی | مسئول دفتر مدیر عامل / سرپرست تولید | 1404/5/1 | 1404/5/5
|  | تهیه وتنظیم گزارش به مدیر عامل و موارد ذی ربط | کارشناس بازرگانی | مسئول دفتر مدیر عامل / سرپرست تولید | 1404/2/15 | 1404/12/28
| تهیه وتنظیم برنامه فروش | تحلیل سفارشات | کارشناس بازرگانی | مسئول دفتر مدیر عامل / سرپرست تولید | 1404/3/1 | 1404/3/31
|  | تکمیل و بهره گیری از لیست مشتریان شرکت | کارشناس بازرگانی | مسئول دفتر مدیر عامل / سرپرست تولید / حسابداری | 1404/3/1 | 1404/3/31
|  | تهیه گزارش | کارشناس بازرگانی | مسئول دفتر مدیر عامل / سرپرست تولید | 1404/3/31 | 1404/4/5
|  | همکاری با واحد تولید | کارشناس بازرگانی | مسئول دفتر مدیر عامل / سرپرست تولید | 1404/2/15 | 1404/12/28
|  | تنظیم و ارائه گزارش به مدیرعامل | کارشناس بازرگانی | مسئول دفتر مدیر عامل / سرپرست تولید | 1404/2/15 | 1404/12/28
|  | ارزیابی از نظرات مشتریان از محصولات خریداری شده توسط آن ها و ارائه گزارش | کارشناس بازرگانی | مسئول دفتر مدیر عامل / سرپرست تولید | 1404/2/15 | 1404/12/38
| توسعه صادرات | شناسایی بازار های هدف در کشور های همسایه | کارشناس بازرگانی | مسئول دفتر مدیرعامل | 1404/5/1 | 1404/12/28
|  | همکاری با واسطه ها وشرکت های صادرات وواردات محصولات اولئو شیمی برای استفاده تجربیات آن ها | کارشناس بازرگانی | مسئول دفتر مدیرعامل | 1404/5/1 | 1404/12/28
|  | ارائه گزارش | کارشناس بازرگانی | مسئول دفتر مدیرعامل | ماهانه
| ایجاد بانک اطلاعاتی مواد اولیه و محصولات | ایجاد سیستم منظم قابل اعتماد ودردسترس از آنالیز مواد اولیه و محصولات تولیدی و ساماندهی بخش کنترل کیفیت به شرح زیر:1.تهیه بانک اطلاعاتی شامل مشخصات محصول و ماده اولیه2.اطلاعات آزمایشات3.محدوده ی استاندارد4.نتایج(تحلیل و مقایسه‌ی داده‌ها) | کارشناس بازرگانی | کارشناس آزمایشگاه دفتر مرکزی / اداری / سرپرست تولید | 1404/2/1 | 1404/12/28
معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت |  | همکاری با یک شرکت تخصصی در حوزه برندینگ | کارشناس بازرگانی / کارشناس فناوری | مهندسی محصول | 1404/03/03 | 1404/5/31

## آزمایشگاه
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | همکاری با واحد تولید در تولیدکدینگ محصولات | انجام آنالیزهای محصولات | کارشناس آزمایشگاه کارخانه / کارشناس واحد تحقیق و توسعه و آزمایشگاه دفتر مرکزی | کارشناس بازرگانی / سرپرست تولید | 1404/2/1 | 1404/12/28
باز تعریف و دستیابی به برندینگ | پایش و بررسی منظم کیفیت محصولات خاص در فرآیند تولید جهت حفظ و تثبیت جایگاه برند | همکاری با واحد تولید جهت انجام آنالیز مواد اولیه | کارشناس واحد تحقیق و توسعه و آزمایشگاه دفتر مرکزی | سرپرست تولید / بازرگانی | 1404/3/1 | 1404/12/28
|  | همکاری با واحد تولید جهت آنالیز محصولات طی پروسه‌ی تولید و آنالیزهای نهایی و کنترل کیفیت محصولات | کارشناس واحد تحقیق و توسعه و آزمایشگاه دفتر مرکزی | سرپرست تولید / بازرگانی | 1404/3/1 | 1404/12/28
افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ کیفیت محصولات تولیدی | اجرای آزمایش‌های روتین کنترل کیفی طبق برنامه منظم و دستورالعمل‌های مدون | کارشناس آزمایشگاه کارخانه | کارشناس واحد تحقیق و توسعه و آزمایشگاه دفتر مرکزی/ سرپرست تولید / مسئول دفتر مدیر عامل | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | کالیبراسیون دوره‌ای تجهیزات نظیر ترازو و ارزیابی و عیارسنجی کیفیت مواد مصرفی در آزمایشگاه | کارشناس آزمایشگاه کارخانه | کارشناس واحد تحقیق و توسعه و آزمایشگاه دفتر مرکزی/ سرپرست تولید / مسئول دفتر مدیر عامل | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | ثبت دقیق و تحلیل نتایج آزمایش‌ها و ارسال گزارش‌ به واحدهای مرتبط | کارشناس آزمایشگاه کارخانه | کارشناس واحد تحقیق و توسعه و آزمایشگاه دفتر مرکزی/ سرپرست تولید / مسئول دفتر مدیر عامل | 1404/2/1 | 1404/12/28
| آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت راه اندازی دستگاه GC و بهره‌برداری موثر از آن در آزمایشگاه | مطالعه منابع علمی و فنی مرتبط با اصول عملکرد دستکاه GC به منظور آشنایی با مبانی تئوریک و | کارشناس واحد تحقیق و توسعه و آزمایشگاه دفتر مرکزی | کارشناس آزمایشگاه کارخانه | 1404/3/1 | 1404/3/31
|  | گردآوری مستندات و راهنمایی‌های فنی و کاربردی معتبر جهت تسهیل فرآیند آموزش و تسلط نسبی بر مبانی کار با دستگاه GC | کارشناس واحد تحقیق و توسعه و آزمایشگاه دفتر مرکزی | کارشناس آزمایشگاه کارخانه | 1404/5/1 | 1404/5/31
|  | شرکت در فرآیند راه اندازی دستگاهGC و آموزش عملی تحت نظر کارشناس متخصص به منظور کسب توانمندی لازم جهت بهره‌برداری و نگهداری از دستگاه | کارشناس واحد تحقیق و توسعه و آزمایشگاه دفتر مرکزی | شرکت پیمانکار/کارشناس آزمایشگاه کارخانه | 1404/5/1 | 1404/5/31
کاهش پرت حامل های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | کنترل و نظارت بر تصفیه آب و پساب کارخانه | تهیه‌ی محلول‌های مورد نیاز | کارشناس آزمایشگاه کارخانه | واحد تاسیسات | 1404/2/2 | 1404/12/28
|  | مطالعه و بررسی در مورد کیفیت آب و پساب کارخانه | کارشناس آزمایشگاه کارخانه | کارشناس مربوطه | 1404/2/3 | 1404/2/15
|  | انجام تست های مربوط به آب و پساب | کارشناس آزمایشگاه کارخانه | کارشناس مربوطه | 1404/2/4 | 1404/12/28
قرارگیری جایگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در سرلوحه فعالیت های شرکت | استفاده از سالن پایلوت به عنوان واحد تخصصی تولید محصولات جدید | بررسی پیرامون نحوه راه اندازی دستگاه GC کارخانه | کارشناس آزمایشگاه کارخانه | مهندس محصول | 1404/7/1 | 1404/9/28
| بهبود ایمنی محیط آزمایشگاه | تکمیل و به روزرسانی برگه‌های MSDS برای تمام موادشیمیایی موجود در آزمایشگاه | کارشناس آزمایشگاه کارخانه | امور اداری/کارشناس بهداشت حرفه ی | 1404/2/1 | 1404/2/30

## کارشناس ایمنی
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
قرارگیری جایگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در سرلوحه فعالیت های شرکت | اجرای مدیریت بحران | نهایی سازی فایل مدیریت بحران | کارشناس ایمنی | واحدفنی، اداری،تولید، بهداشت حرفه ای | 1404/2/1 | 1404/3/31
|  | تهیه و تدوین فایل آموزشی برای اعضای مدیریت بحران | کارشناس ایمنی | واحدفنی، اداری،تولید، بهداشت حرفه ای | 1404/2/1 | 1404/2/31
|  | برگزاری مانور | کارشناس ایمنی | واحدفنی، اداری،تولید، بهداشت حرفه ای | 1404/2/1 | 1404/2/31
|  | تهیه گزارش تکمیلی فعالیت های مدیریت بحران | کارشناس ایمنی | واحدفنی، اداری،تولید، بهداشت حرفه ای | 1404/2/1 | 1404/3/31
| آموزش اصول ایمنی و استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی و آشنایی پرسنل جدید با اصول مشاغل تخصصی و استفاده صحیح از تجهیزات فردی و تامین هشدارهای ایمنی | نهایی سازی لیست تجهیزات حفاظت فردی | کارشناس ایمنی | واحدفنی، اداری،تولید | 1404/2/1 | 1404/2/31
|  | مطالعه در مورد مشکلات پرسنل به منظور استفاده از تجهیزات حفاظت فردی | کارشناس ایمنی | واحدفنی، اداری،تولید | 1404/2/1 | 1404/2/31
|  | تهیه فایل آموزشی | کارشناس ایمنی | واحدفنی، اداری،تولید | 1404/2/1 | 1404/3/31
|  | ارائه گزارش | کارشناس ایمنی | واحدفنی، اداری،تولید | 1404/2/1 | 1404/3/31
|  | ایجاد فایل آموزشی ایمنی مقدماتی برای پرسنل جدید | کارشناس ایمنی | واحدفنی، اداری،تولید | 1404/4/1 | 1404/4/15
|  | تدوین فرم تعهدنامه آموزشی برای پرسنل جدید | کارشناس ایمنی | واحدفنی، اداری،تولید | 1404/4/1 | 1404/4/31
|  | ایجاد فرم اظهار نامه از شرایط سلامت پرسنل جدید | کارشناس ایمنی | واحدفنی، اداری،تولید | 1404/4/1 | 1404/4/31
|  | بررسی و مطالعه و تهیه علائم و هشدارهای ایمنی | کارشناس ایمنی | واحدفنی، اداری،تولید | 1404/5/1 | 1404/5/11
| شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک | مطالعه و بررسی طرح ارزیابی ریسک | کارشناس ایمنی | واحدفنی، اداری،تولید | 1404/5/22 | 1404/5/31
|  | تهیه طرح ارزیابی ریسک | کارشناس ایمنی | واحدفنی، اداری،تولید | 1404/6/1 | 1404/6/15
|  | اجرای طرح ارزیابی ریسک | کارشناس ایمنی | واحدفنی، اداری،تولید | 1404/6/18 | 1404/6/25
|  | ارائه گزارش به مدیریت و تا در صورت لزوم به واحد ها ابلاغ شود | کارشناس ایمنی | واحدفنی، اداری،تولید | 1404/7/1 | 1404/7/15
|  | پیگیری برای رفع خطرات باریسک بالا و ارائه گزارش به مدیرکارخانه | کارشناس ایمنی | واحدفنی، اداری،تولید | 1404/7/15 | 1404/7/31
| اخذ تاییدیه گواهی ایمنی تجهیزات و ماشین آلات | هماهنگی و پیگیری حضور شرکت مجری و بررسی گواهینامه ها | کارشناس ایمنی | مهندس مکانیک / امور داخلی | 1404/7/15 | 1404/7/31
|  | ارسال گزارش به اداره کار | کارشناس ایمنی | کارشناس ایمنی | 1404/8/1 | 1404/8/11
| پیگیری و اجرا طرح اعلام اطفا حریق | عقد قرارداد با پیمانکار | کارشناس ایمنی |  | 1404/03/01 | 1404/04/10
|  | اجرا | کارشناس ایمنی |  | 1404/04/10 | 1404/04/20
|  | اخد تاییدیه ایمنی | کارشناس ایمنی |  | 1404/04/20 | 1404/04/30

## مسئول دفتر مدیرعامل
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده | توسعه صادرات | پیگیری و اخذ کارت بازرگانی | کارشناس بازرگانی / اداری | مسئول دفتر مدیر عامل | 1404/2/1 | 1404/4/31
افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت راه اندازی دستگاه GC و بهره‌برداری موثر از آن در آزمایشگاه | هماهنگی با کارشناس متخصص به منظور راه اندازی،کالیبراسیون و بررسی وضعیت دستگاه GC | مسئول آزمایشگاه دفتر مرکزی / شرکت پیمانکار | مسئول دفتر مدیر عامل | 1404/5/1 | 1404/5/31
معرفی شرکت چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرآیندهای تولید و نت | ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | طراحی و تهیه یک پک تبلیغاتی شامل محصولات اصلی و کاتالوگ و بروشورها و ارسال به مصرف کننده ها | مهندسی محصول / تدارکات/ فناوری | مسئول دفتر مدیر عامل | 1404/7/1 | 1404/9/28
| ارتقا شیوه های تبلیغاتی محصولات | تهیه دیتا بانک لیست شرکت های مصرف کننده اسیدهای چرب | واحد مهندسی/ آزمایشگاه | مسئول دفتر مدیرعامل | 14041/15 | 1404/12/28

## امور داخلی کارخانه
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
تکمیل منابع انسانی مورد نیز و ارتقا دانش، مهارت شغلی و انگیزه پرسنل | اجرای برنامه رفاهی | تهیه اقلام پروتئینی برای کارخانه | امور داخلی کارخانه | اداری دفتر مرکزی / تدارکات | 1404/03/15 | 1404/12/28
| ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب به پرسنل | استعلام قیمت از مراکز تخصصی | امورداخلی | اداری کارخانه / کارشناس HSE | 1404/01/15 | 1404/03/05
|  | عقد قرارداد با پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب | امورداخلی | اداری کارخانه / کارشناس HSE | 1404/01/15 | 1404/03/05
توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت دی اریتور با ظرفیت مناسب بویلر جدید | نصب و بکارگیری | امور داخلی | سرپرست نت( تعمیر ونگهداری ) | 1404/04/31 | 1404/04/01
افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | خط کشی و نشانه گذاری و نصب علایم | خرید رنگ های ترافیکی | امور داخلی | مهندس عمران | 1404/3/15 | 1404/5/31
|  | خرید علایم هشدار دهنده | امور داخلی | مهندس عمران | 1404/3/15 | 1404/5/31
|  | تکمیل خط کشی راهنما در کف پالایشگاه | امور داخلی | مهندس عمران / خدمات | 1404/3/15 | 1404/5/31
|  | نصب تابلوهای راهنما | امور داخلی | مهندس عمران / خدمات | 1404/3/15 | 1404/5/31
|  | خط کشی مسیرهای لیفتراک | امور داخلی | مهندس عمران / خدمات | 1404/3/15 | 1404/5/31
|  | خط کشی مسیرهای هشدار دهنده و مناطق قرمز | امور داخلی | مهندس عمران / خدمات | 1404/3/15 | 1404/5/31
| بهینه‌سازی فضای کار آزمایشگاه | ارزیابی و ساماندهی مجدد کابینتها و کانترهای موجود در آزمایشگاه | امور داخلی | پرسنل نت | 1404/2/1 | 1404/2/31
| متعادل سازی دمای آزمایشگاه در فصول سرد جهت جلوگیری از یخزدگی محلول‌ها | اصلاح سیستم گرمایشی آزمایشگاه | امور داخلی | پرسنل نت / امور داخلی | 1404/7/1 | 1404/8/29
| تکمیل سوله تولید | گرفتن پیش فاکتور از پیمانکار | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1404/01/06 | 1404/01/10
|  | عقد قرارداد با پیمانکار | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1404/01/10 | 1404/01/16
|  | ساخت و نصب درب کرکره برقی سوله تولید | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1404/01/16 | 1404/01/17
|  | ساخت و نصب دو دهنه کناری سوله و شیشه گذاری آنها | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1404/01/25 | 1404/02/05
|  | پوشش دهی مناسب جهت جلوگیری از ورود گرد و خاک و پرنده و جانداران | امورداخلی | پیمانکار | 1404/02/01 | 1404/02/31
|  | ساماندهی پالت ها و محتوی داخل سوله | امورداخلی | نت( تعمیر ونگهداری ) | 1404/02/01 | 1404/02/31
| ایجاد ظرفیت برای افزایش ذخیره سازی روغن | گرفتن پیش فاکتور از پیمانکار | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1403/12/05 | 1403/12/10
|  | عقد قرارداد با پیمانکار | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1403/12/10 | 1403/12/13
|  | کف سازی و سیمان کاری استخرها | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1403/12/15 | 1403/12/17
|  | بردن نخاله ها به بیرون کارخانه | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1403/12/17 | 1403/12/20
|  | سیمان کاری و جانمایی جای کف کش ها | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1403/12/20 | 1403/12/25
|  | تکمیل مخزن استخر شماره 1 | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1403/12/25 | 1404/01/20
|  | تکمیل مخزن استخر شماره 4 | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1404/01/20 | 1404/02/10
|  | عقد قرارداد با پیمانکار | امورداخلی | مهندس عمران | 1404/02/01 | 1404/02/31
| اجرای پروژه عمرانی و توسعه سوله تاسیسات بر اساس تغییرات به وجود آمده | عقد قرارداد با پیمانکار | امورداخلی | پیمانکار/ کارشناس عمران | 1404/02/15 | 1404/02/20
|  | نصب و ساخت پنجره های دور خرپای سوله تاسیسات | امورداخلی | مهندس عمران/مهندس مکانیک | 1404/03/01 | 1404/03/31
|  | جانمایی بویلر آمریکایی | امورداخلی | مهندس عمران | 1404/04/01 | 1404/04/10
| اجرای پروژه عمرانی و ساخت انبار پودری | عقد قرارداد با پیمانکار | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1404/03/15 | 1404/03/31
| ساخت و نظافت زمین خاکی سوله جدید تولید | انعقاد قرارداد | امورداخلی | مهندس عمران | 1404/08/25 | 1404/08/30
| اصلاح راه پله انبار | عقد قرارداد با پیمانکار | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1404/05/10 | 1404/05/20
| اصلاح سالن تعمیرات برابر نظرات قبلی | عقد قرارداد با پیمانکار | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1404/06/05 | 1404/06/10
|  | بردن نخاله ها به بیرون کارخانه | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1404/06/25 | 1404/06/31
| ساخت بار انداز بارگیری | نهایی سازی و نتایج بررسی طرح و نقشه و تائید آن | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1404/02/01 | 1404/03/15
|  | عقد قرارداد با پیمانکار | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1404/03/15 | 1404/03/20
|  | تخریب و آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1404/03/20 | 1404/04/15
|  | نصب ستون های بار انداز بارگیری | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1404/04/15 | 1404/04/31
|  | نصب راهرو و تکمیل بارانداز بارگیری | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1404/05/01 | 1404/05/15
|  | تکمیل 1404/4/1ریزی و سقف | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1404/05/15 | 1404/05/20
| ساخت آشیانه لیفتراک | عقد قرارداد با پیمانکار | امورداخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1404/06/15 | 1404/07/01
|  | تخریب و انتقال نخاله ها | امور داخلی | پیمانکار/ مهندس عمران | 1404/09/10 | 1404/09/20
| افزایش میزان ذخیره سازی عامل های انرژی | افزایش میزان ذخیره سازی گازوئیل با مطالعه و عقد قرار داد تامین مخزن عمودی 20 تنی | امور داخلی | کمیته فنی | 1404/2/1 | 1404/12/28
| اجرای پروژه عمرانی و توسعه سوله تاسیسات بر اساس تغییرات به وجود آمده | ساخت و جانمایی درب کوچک | نت( تعمیر ونگهداری ) | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/03/05 | 1404/03/31
|  | ساخت درب جدید سوله مطابق نظر کمیته فنی | نت( تعمیر ونگهداری ) | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/03/01 | 1404/03/31
| ساخت آشیانه لیفتراک | تکمیل کابل کشی و روشنایی | نت( تعمیر ونگهداری ) | پیمانکار/ مهندس عمران | 1404/10/10 | 1404/10/30
| ایجاد ظرفیت برای افزایش ذخیره سازی روغن | اجرای محل پمپ برای استخرهای 1و4و5 | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/02/01 | 1404/02/31
|  | اجرای محل پمپ برای استخرهای 6و7 | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/02/01 | 1404/02/31
|  | تخریب و انتقال نخاله ها | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/02/01 | 1404/02/31
|  | آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون ها | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/02/01 | 1404/02/31
| اجرای پروژه عمرانی و توسعه سوله تاسیسات بر اساس تغییرات به وجود آمده | برداشتن سقف سوله 2 تاسیسات | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/02/01 | 1404/02/15
|  | ساخت خرپای سوله 2 تاسیسات | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/02/15 | 1404/02/31
|  | ورق سقف خرپای سوله تاسیسات+عایق سازی و اصلاح عایق سقف سوله تاسیسات | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/02/10 | 1404/03/10
|  | کفسازی سوله و نظافت آن | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/03/10 | 1404/03/31
|  | اصلاح سکوی آب نمک | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/03/01 | 1404/03/31
|  | ساخت فونداسیون بویلر آمریکایی | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/03/01 | 1404/03/31
|  | دیوارچینی و تکمیل سوله پوشش نواحی باز | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/03/01 | 1404/03/31
|  | اصلاح کف اتاق کمپرسور | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/03/10 | 1404/03/31
|  | اصلاح کانال اتاق کمپرسور | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/03/10 | 1404/03/31
| اجرای پروژه عمرانی و ساخت انبار پودری | تخریب زمین و انتقال نخاله ها | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/03/15 | 1404/04/15
|  | آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/04/15 | 1404/05/15
|  | ساخت ستون ها و خرپا همراه ضدزنگ | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/05/01 | 1404/05/30
|  | ریزی و نصب خرپا و اجرای مهاربندها | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/06/01 | 1404/06/15
|  | نصب ورق روی خرپای انبار پودری | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/06/15 | 1404/06/25
|  | دیوارچینی عایق و نصب درب ها | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/06/25 | 1404/07/15
|  | نصب آبروی دور خرپای انبار پودری | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/06/25 | 1404/07/15
| ساخت و نظافت زمین خاکی سوله جدید تولید | بازسازی و تکمیل جوی ها | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/09/01 | 1404/10/15
|  | بازسازی و تکمیل کانال تاسیسات | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/09/01 | 1404/10/15
|  | اجرای زیرسازی و بتن مگر جهت نظافت | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/09/01 | 1404/10/15
| اجرای مرحله سوم و چهارم برج نوری | تخریب و انتقال نخاله ها | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/04/15 | 1404/05/15
|  | آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/04/15 | 1404/05/15
|  | ساخت و جانمایی و راه اندازی برج نوری | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/04/15 | 1404/05/15
| اصلاح راه پله انبار | تخریب راه پله انبار و پاگرد | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/05/20 | 1404/05/25
|  | بردن نخاله ها به بیرون کارخانه | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/05/20 | 1404/05/25
| اصلاح سالن تعمیرات برابر نظرات قبلی | کف سازی تعمیرات | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/06/10 | 1404/06/31
| ساخت آشیانه لیفتراک | آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/09/20 | 1404/09/30
|  | نصب ستون های آشیانه لیفتراک | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/10/15 | 1404/10/20
|  | ساخت و مونتاژ المان های سقف | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/10/15 | 1404/10/30
|  | نصب و اجرای سازه | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/09/30 | 1404/10/10
|  | ساخت درب ها | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/10/15 | 1404/10/30
|  | نصب درب ها | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/10/15 | 1404/10/30
|  | مسقف نمودن بصورت عایق | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/10/10 | 1404/10/30
|  | دیوارچینی عایق و پوشش ساختمان | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/10/10 | 1404/10/30
|  | ساخت و نصب پنجره ها | پیمانکار | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/11/01 | 1404/11/10
| تعویض و نوسازی ورق های پلنت تولید | نصب داربست برای بخش غربی پلنت و نصب ورق ها | پیمانکار/ تعمیرکار | مهندس مکانیک/امور داخلی | 1404/3/10 | 1404/3/20
|  | نصب داربست برای بخش شمالی پلنت و نصب ورق ها | پیمانکار/ تعمیرکار | مهندس مکانیک/امور داخلی | 1404/3/20 | 1404/3/31
|  | نصب داربست برای بخش شرقی پلنت و نصب ورق ها | پیمانکار/ تعمیرکار | مهندس مکانیک/امور داخلی | 1404/4/1 | 1404/4/10
|  | نصب داربست برای بخش جنوبی پلنت و نصب ورق ها | پیمانکار/ تعمیرکار | مهندس مکانیک/امور داخلی | 1404/4/10 | 1404/4/20
| آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت راه اندازی دستگاه GC و بهره‌برداری موثر از آن در آزمایشگاه | راه اندازی دستگاه GC توسط کارشناس متخصص در کارخانه | شرکت پیمانکار | مسئول آزمایشکاه / مسئول آزمایشگاه | 1404/5/1 | 1404/5/31
| بهره وری بیشتر برج گرانول سازی | عایق کاری بدنه برج استئاریک و جلوگیری از تابش آفتاب به بدنه | امور داخلی | سرپرست تولید | 1404/4/1 | 1404/4/15
| ارتقاء ایمنی فیزیکی آزمایشگاه | تعویض هود موجود در اتاق تاریک آزمایشگاه به منظور کاهش آلودگی صوتی و همچنین ارتقاء ایمنی پرسنل | امور داخلی | همکاران بخش فنی و تاسیسات | 1404/2/1 | 1404/2/15
| به روز رسانی کپسول های آتش نشانی و آموزش اطفاء حریق به پرسنل | شارژکپسول های آتش نشانی کارخانه توسط شرکت مورد توافق | امورداخلی | اداری ، کارشناس HSE | 1404/11/01 | 1404/11/02
|  | برگزاری آموزش و مانور اطفاء حریق | امورداخلی | اداری ، کارشناس HSE | 1404/11/03 | 1404/11/05
|  | خرید یا تعویض کپسول های اطفاء حریق در صورت لازم | امورداخلی | اداری ، کارشناس HSE | 1404/11/03 | 1404/11/05
| اخذ گواهی ماشین آلات و تجهیزات کارخانه | هماهنگی با کارشناس HSE | امورداخلی | اداری ، کارشناس HSE | 1404/08/01 | 1404/08/02
|  | ارائه لیست ماشین آلات و تجهیزات | امورداخلی | اداری ، کارشناس HSE | 1404/08/02 | 1404/08/3
|  | دریافت گواهی و تائیدیه آن ها | امورداخلی | اداری ، کارشناس HSE | 1404/08/03 | 1404/08/30
| تکمیل نرده های محوطه اسید اویل | رنگ آمیزی نرده ها | امورداخلی | خدمات / سرپرست نت | 1404/4/1 | 1404/4/15
| آموزش اصول ایمنی و استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی و آشنایی پرسنل جدید با اصول مشاغل تخصصی و استفاده صحیح از تجهیزات فردی و تامین هشدارهای ایمنی | پیگیری و خرید علائم و هشدارهای ایمنی | امورداخلی | واحدفنی، اداری،تولید | 1404/5/12 | 1404/5/21
| اصلاح وضعیت هود آزمایشگاه | ارائه گزارش برای خرید و جانمایی | امور داخلی | برق و ابزار دقیق ، سرپرست نت، امور داخلی | 1404/2/1 | 1404/2/15
| ارگونومی واحد اداری | پیگیری خرید زیر پایی برای واحد اداری و انبار | امورداخلی | اداری | 1404/2/1 | 1404/2/15
|  | پیگیری خرید زیر مانیتوری برای واحد اداری و انبار | امورداخلی | اداری | 1404/2/1 | 1404/2/15
|  | پیگیری خرید پشتی صندلی برای واحد اداری و انبار | امورداخلی | اداری | 1404/2/1 | 1404/2/15
| راهنمای مسیرهای تردد | تهیه نقشه و راهنمای تردد | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/02/01 | 1404/02/10
|  | تامین رنگ و ابزار | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/02/10 | 1404/02/20
|  | اصلاح و تکمیل خط کشی مسیرهای تردد | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/02/20 | 1404/02/25
|  | نصب تابلوی راهنما برای دو درب کارخانه | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/02/25 | 1404/02/30
|  | تهیه نقشه و راهنمای مسیرلیفتراک | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/02/30 | 1404/03/10
|  | درست کردن شابلون مخصوص برای خط کشی مسیر لیفتراک | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/03/10 | 1404/03/20
|  | خط کشی مسیر لیفتراک | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/03/20 | 1404/03/30
| رنگ آمیزی اتاق مهندسی | خرید رنگ برای اتاق مهندسی، نگهبانی، پرسنلی، آزمایشگاه، مخازن 1و4و6و7 و مخزن اسید، سوله 1 و 2 تاسیسات، سوله تعمیرات | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/02/10 | 1404/02/20
|  | تمیزکاری و زیرسازی اتاق مهندسی | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/03/01 | 1404/03/05
|  | رنگ آمیزی اتاق مهندسی | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/02/11 | 1404/02/15
| رنگ آمیزی اتاق نگهبانی | تمیزکاری و زیرسازی اتاق نگهبانی | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/02/01 | 1404/02/05
|  | رنگ آمیزی اتاق نگهبانی | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/01/20 | 1404/01/25
|  | تمیزکاری و چیدمان وسایل | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/02/15 | 1404/02/25
| رنگ آمیزی سالن پرسنلی | تمیزکاری و زیرسازی سالن پرسنلی | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/04/05 | 1404/04/10
|  | رنگ آمیزی سالن پرسنلی | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/04/10 | 1404/04/20
|  | تمیزکاری و چیدمان وسایل | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/04/20 | 1404/04/30
|  | زیرسازی و رنگ آمیزی اتاق بهگر | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/02/25 | 1404/02/30
|  | تمیزکاری و چیدمان وسایل | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/05/30 | 1404/06/20
| رنگ آمیزی مخازن و استخرها | تمیزکاری و زیرسازی و رنگ آمیزی مخازن فولادی استخر6و7 و اسید سولفوریک | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/02/01 | 1404/02/31
|  | تمیزکاری و زیرسازی و رنگ آمیزی مخازن S1 S2 S3 | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/07/01 | 1404/07/11
|  | تمیزکاری و زیرسازی و رنگ آمیزی مخزن بونکر سیمان | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/08/01 | 1404/08/09
|  | تمیزکاری و زیرسازی و رنگ آمیزی مخازن AC1 AC2 AC3 | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/07/12 | 1404/07/30
|  | تمیزکاری و زیرسازی و رنگ آمیزی مخازن LN1 LN4 | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/08/10 | 1404/08/17
|  | تمیزکاری و زیرسازی و رنگ آمیزی مخزنRT7 | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/08/10 | 1404/08/17
|  | تمیزکاری و زیرسازی و رنگ آمیزی مخازن RF4 RF3 | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/09/01 | 1404/09/15
| رنگ آمیزی اتاق تاسیسات | زیرسازی و رنگ آمیزی اتاق تاسیسات | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/04/20 | 1404/04/31
| رنگ آمیزی سوله 1 تاسیسات | تمیزکاری و زیرسازی ستون ها و پنجره های سوله 1 تاسیسات | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/05/01 | 1404/05/31
|  | رنگ آمیزی ستون ها و پنجره های سوله 1 تاسیسات | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/05/01 | 1404/05/31
| رنگ آمیزی سوله 2 تاسیسات | تمیزکاری و زیرسازی ستون ها و پنجره های سوله 2 تاسیسات | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/05/01 | 1404/05/31
|  | رنگ آمیزی ستون ها و پنجره های سوله 2 تاسیسات | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/05/01 | 1404/05/31
| رنگ آمیزی سوله تعمیرات | تمیزکاری و زیرسازی ستون ها و پنجره ها و درب های سوله تعمیرات | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/05/01 | 1404/05/20
|  | رنگ آمیزی ستون ها و پنجره های سوله تعمیرات و درب ها | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/05/01 | 1404/05/20
|  | گچ کاری و زیرسازی و رنگ آمیزی سقف سوله | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/03/01 | 1404/03/31
| رنگ آمیزی واحد تولید | تامین رنگ و ابزار | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/02/01 | 1404/05/31
|  | تمیزکاری و زیرسازی حفاظ راهرو های طبقه اول و دوم و سوم واحد تولید | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/02/01 | 1404/05/31
|  | رنگ آمیزی حفاظ راهرو های طبقه اول و دوم و سوم واحد تولید | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/02/01 | 1404/05/31
|  | زیرسازی و رنگ آمیزی 1404/4/1 و ستون های پلنت( تعمیر ونگهداری ) | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/02/01 | 1404/05/31
| رنگ آمیزی اتاق باسکول | زیرسازی و رنگ آمیزی اتاق باسکول | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/05/01 | 1404/05/10
| رنگ آمیزی خطوط و مسیرهای لوله ها | تامین متریال موردنیاز | امورداخلی | مهندس عمران /HSE | 1404/04/01 | 1404/05/31
|  | رنگ آمیزی | امورداخلی | HSE/انبار | 1404/04/01 | 1404/05/31
| تجدید رنگ آمیزی درب های انبارها | تامین رنگ و ابزار | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/06/01 | 1404/06/31
|  | تمیزکاری و زیرسازی درب انبارهای لوله، دست دوم، پمپ | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/06/01 | 1404/06/31
|  | رنگ آمیزی درب انبار لوله ها | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/06/01 | 1404/06/31
|  | انبار ورق ها و اصلاح جوشکاری | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/06/01 | 1404/06/31
|  | تجدید رنگ آمیزی درب انبار پمپ | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/06/01 | 1404/06/31
تلاش برای حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | زیبا سازی سازه های جدید | تامین رنگ و ابزار | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/09/01 | 1404/09/03
|  | تهیه طرح و نقشه | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/09/01 | 1404/09/03
|  | تمیزکاری و زیرسازی سازه ها، اعم از بار انداز بارگیری، انبار پودری، آشیانه لیفتراک | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/09/04 | 1404/09/30
|  | رنگ آمیزی بارانداز بارگیری | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/09/04 | 1404/09/10
|  | رنگ آمیزی انبار پودری | امورداخلی | انبار/ خدمات | 1404/09/04 | 1404/09/30
| بازسازی و بهسازی مجموعه اداری | بازسازی دستشویی | امورداخلی | مهندس عمران / انبار/ خدمات | 1404/6/1 | 1404/6/31
|  | تغییر کاربری اتاق های اداری و سرور | امورداخلی | مهندس عمران / انبار/ خدمات | 1404/6/1 | 1404/6/31
|  | رنگ آمیزی اتاق های اداری و سرور و مدیریت | امورداخلی | مهندس عمران / انبار/ خدمات | 1404/6/1 | 1404/6/31
| بررسی خاک و مشخص کردن نیازها و کمبودهای آن | بیل زنی بر روی خاک باغچه های کارخانه | خدمات | امور داخلی / انبار دار/ کمیته فضای سبز | 1404/1/16 | 1404/1/31
|  | خارج کردن ریشه های علف های هرز | خدمات | امور داخلی / انبار دار/ کمیته فضای سبز | 1404/1/16 | 1404/1/31
|  | کود دهی به خاک باغچه ها به میزان لازم | خدمات | امور داخلی / انبار دار/ کمیته فضای سبز | 1404/1/16 | 1404/1/31
|  | مخلوط کردن خاک با کود بوسیله بیل زدن | خدمات | امور داخلی / انبار دار/ کمیته فضای سبز | 1404/1/16 | 1404/1/31
| تکمیل فضای سبز کارخانه | کاشت درختان خریداری شده در محل های مشخص | خدمات | کمیته فضای سبز | 1404/1/16 | 1404/1/31
| اجرای برنامه زمان بندی آبیاری | شستشوی نوارهای آبیاری قدیمی آب و اسیدشویی آنها برای رسوب زذایی | خدمات | کمیته فضای سبز | 1404/2/1 | 1404/2/20
| بررسی موجودی گیاهان کارخانه و تکمیل فضای سبز | خارج کردن درختان غیرمتناسب و انتقال به محل مربوط | کمیته فضای سبز | امور داخلی / انباردار / خدمات | 1404/1/16 | 1404/1/31
|  | تهیه شناسنامه گیاهان برای باغچه ها | کمیته فضای سبز | امور داخلی / انباردار / خدمات | 1404/1/16 | 1404/1/31
|  | تعییین تعداد و نوع درختانی که باید خرید شود | کمیته فضای سبز | امور داخلی / انباردار / خدمات | 1404/1/16 | 1404/1/31
|  | تعیین تعداد درختچه و گل های مورد نیاز برای خریداری | کمیته فضای سبز | امور داخلی / انباردار / خدمات | 1404/1/16 | 1404/1/31
| اجرای برنامه زمان بندی آبیاری | پیگیری برای خرید نوارآبیاری اتصالات مورد نیاز و تکمیل آن | کمیته فضای سبز | خدمات | 1404/2/1 | 1404/2/20

## انباردار
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | انبارگردانی | بشکه های موجود در کارخانه | انباردار | اداری کارخانه | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | انبار لوله | انباردار | اداری کارخانه | 1404/3/15 | 1404/3/31
|  | انبار اصلی | انباردار | اداری کارخانه | 1404/4/1 | 1404/4/15
|  | انبار ورق | انباردار | اداری کارخانه | 1404/4/15 | 1404/4/31
|  | تحویل کالا و ورود کالا به انبار | انباردار | امور اداری کارخانه | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | تکمیل اقلام و تجهیزات مورد نیاز کارخانه | انباردار | امور اداری کارخانه / امور داخلی | 1404/2/1 | 1404/12/28
تلاش برای حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | تکمیل فضای سبز کارخانه | تکمیل شناسنامه باغچه های کارخانه و تهیه گزارش اقدامات | انباردار | کمیته فضای سبز | 1404/1/16 | 1404/1/31
| اجرای برنامه زمان بندی آبیاری | تهیه برنامه زمانی آبیاری برای اردیبهشت با دو رویکرد دستی و قطره ای | انباردار | کمیته فضای سبز | 1404/2/1 | 1404/2/6
تلاش برای حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | بررسی موجودی گیاهان کارخانه و تکمیل فضای سبز | خرید گل و درختچه های مورد نیاز کارخانه | انباردار / خدمات | کمیته فضای سبز
| تکمیل فضای سبز کارخانه | خرید درختان به تعداد بدست آمده از بررسی موجودی | انباردار / خدمات | کمیته فضای سبز | 1404/1/16 | 1404/1/31

## برق
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تامین تجهیزات یدک ژنراتورجدید | تامین سایلنسر برای فن مشعل بویلرجدید | برق | مهندس مکانیک /امور داخلی/تدارکات | 1404/4/1 | 1404/4/15
|  | تامین سنسور دمای آب /دمای روغن/دور موتور/اکسیژن/ | برق | مهندس مکانیک /تدارکات | 1404/4/1 | 1404/4/15
افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | اجرای پروژه عمرانی و ساخت انبار پودری | تکمیل کابل کشی های سوله و نصب روشنایی و هواکش | برق | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/06/15 | 1404/07/15
| تکمیل و بروز رسانی اینورتور های تجهیزات حساس | خرید درایو جدید برای پمپ پیستونی آب | برق | مهندس مکانیک | 1404/4/1 | 1404/4/15
|  | نصب درایو پمپ پیستونی برای بویلر اراک جدید | برق | مهندس مکانیک | 1404/4/1 | 1404/4/15
|  | نصب درایو الکتروموتور اسکرو | برق | مهندس مکانیک | 1404/4/15 | 1404/4/31
| بازسازی و بهسازی ژنراتور های قدیمی و بکارگیری از سنسور های کنترلی | بررسی وارائه تحلیل وضعیت ژنراتور | برق | تاسیسات /پیمانکار | 1404/4/15 | 1404/4/31
|  | عفد قرار داد با پیمانکار | برق | تاسیسات /پیمانکار | 1404/4/15 | 1404/5/31
|  | نصب سنسور های مراقبتی | برق | تاسیسات/پیمانکار | 1404/4/15 | 1404/5/31
|  | تحلیل بهترین بهره برداری از دیزل های قدیمی | برق | تاسیسات/پیمانکار | 1404/4/15 | 1404/5/31
|  | تعویض سایلنسر های فعلی ژنراتور های قدیمی | برق | تاسیسات/پیمانکار | 1404/4/15 | 1404/5/31
| تعویض تابلو برق های فرسوده و بازسازی تابلو ها | تعویض تابلو بویلر TO گلیسیرین | برق | مهندس مکانیک | 1404/6/1 | 1404/6/15
|  | تعویض تابلو طبقه وکیوم کنار شیر کنترل BFW | برق | مهندس مکانیک | 1404/6/15 | 1404/6/29
|  | تعویض تابلو رزدیو | برق | مهندس مکانیک | 1404/6/15 | 1404/6/29
|  | تعویض تابلو کنار پمپ کندانس یک | برق | مهندس مکانیک | 1404/7/15 | 1404/7/29
| اصلاح روشنایی های کارخانه | اصلاح روشنایی پلنت | برق | امور داخلی / سرپرست تولید | 1404/5/1 | 1404/5/15
|  | اصلاح روشنایی تاسیسات | برق | امور داخلی / مهندس مکانیک | 1404/6/1 | 1404/6/15
|  | اصلاح روشنایی سوله تولید | برق | امور داخلی / مهندس مکانیک | 1404/5/15 | 1404/5/31
|  | اصلاح روشنایی محوطه | برق | امور داخلی / مهندس مکانیک | 1404/6/15 | 1404/6/31
|  | تهیه طرح تفضیلی روشنایی کارخانه | برق | مهندس مکانیک / اداری کارخانه | 1404/7/1 | 1404/7/15
| بهبود فرآیندهای خط تولید و طرح های اصلاحی | تامین المنت( تعمیر ونگهداری ) های متری برای استفاده موقت در مواقع ضروری | برق | سرپرست نت | 1404/2/1 | 1404/12/28
| تعوییض المان اول دستگاه RO با یک فیلتر نو | نصب اینورتر تک فاز برای دستگاه RO | برق | مهندس مکانیک | 1404/2/1 | 1404/2/20
| اجرای فعالیت های روزانه و مدون نفرات واحد نگهداری و تعمیرات | اجرای چک لیست های روزانه | برق | مهندس مکانیک | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | تهیه گزارش هفتگی | برق | مهندس مکانیک | 1404/1/15 | 1404/12/28
قرارگیری جایگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در سرلوحه فعالیت های شرکت | اجرای طرح اطفا حریق | اتصال سیستم اعلان حریق به سیستم های روغن داغ | برق | پیمانکار/ امور داخلی/ مهندس مکانیک | 1404/4/1 | 1404/4/31
| بهبود وضعیت روشنایی واحد تولید، اداری، آزمایشگاه، تعمیرات، تاسیسات، محوطه کارخانه | بررسی موضوع از نظر کم و کیف | برق و ابزار دقیق / واحد نت | مهندس مکانیک و سرپرست تولید | 1404/2/1 | 1404/2/15
| بهبود وضعیت روشنایی واحد تولید، اداری، آزمایشگاه، تعمیرات، تاسیسات، محوطه کارخانه | ارائه راهکارهای لازم برای رفع مشکل | کارشناس برق/ واحد نت | کارشناس بهداشت | 1404/2/1 | 1404/2/15
|  | به کارگیری راهکارها بر اساس تصمیمات مدیرکارخانه برای بهبود وضعیت روشنایی | کارشناس برق/ واحد نت | کارشناس بهداشت | 1404/2/15 | 1404/2/31
|  | اندازه گیری وضعیت روشنایی بر اساس شرایط جدید | کارشناس برق/ واحد نت | کارشناس بهداشت | 1404/2/15 | 1404/2/31
هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | مانیتورینگ اتاق کنترل تاسیسات | تهیه طرح اجرایی | برق و ابزار دقیق | کارشناس فناوری /سرپرست تولید / مهندس مکانیک | 1404/4/15 | 1404/4/1
|  | عقد قرار داد | برق و ابزار دقیق | کارشناس فناوری /سرپرست تولید / مهندس مکانیک | 1404/4/15 | 1404/4/31
|  | اجرای پروژه | برق و ابزار دقیق | کارشناس فناوری /سرپرست تولید / مهندس مکانیک | 1404/5/1 | 1404/5/31
|  | اتصال برد های ژنراتور های تاسیسات به مانیتور تاسیسات | برق و ابزار دقیق | کارشناس فناوری /سرپرست تولید / مهندس مکانیک | 1404/5/1 | 1404/5/31
|  | اتصال RO به مانیتورینگ تاسیسات | برق و ابزار دقیق | کارشناس فناوری /سرپرست تولید / مهندس مکانیک | 1404/5/1 | 1404/5/31
|  | اتصال PLC بویلر جدید به مانیتورینگ اتاق کنترل | برق و ابزار دقیق | کارشناس فناوری /سرپرست تولید / مهندس مکانیک | 1404/6/1 | 1404/6/31
|  | اتصال برد کنترلر کمپرسور اسکرو به مانیتورینگ اتاق کنترل | برق و ابزار دقیق | کارشناس فناوری /سرپرست تولید / مهندس مکانیک | 1404/6/1 | 1404/6/31
| نصب ساعت کار برای تجهیزات | استدلال و ضرورت سنجی و تهیه طرح اجرایی | برق و ابزار دقیق | پمپ /مهندس مکانیک | 1404/3/1 | 1404/3/31
|  | نصب ساعت کار برای پمپ های 6124/6126/6110/6133/6120/5304/5305 | برق و ابزار دقیق | پمپ /مهندس مکانیک | 1404/4/1 | 1404/4/15
|  | نصب ساعت کار برای لیفتراک کوماتسو | برق و ابزار دقیق | پمپ / مهندس مکانیک / انبار | 1404/4/15 | 1404/4/31
|  | نصب ساعت کار برای دستگاه RO | برق و ابزار دقیق | پمپ / مهندس مکانیک / تاسیسات | 1404/5/1 | 1404/5/15
| تعویض PLC آلارم واحد تولید | شناسایی و تهیه لیست آلارم ها | برق | مهندس مکانیک | 1404/7/1 | 1404/9/31
|  | اتصال به اتوماسیون اصلی واحد نت( تعمیر ونگهداری ) | برق | مهندس مکانیک | 1404/7/1 | 1404/9/31
|  | مشخص کردن ورودی وخروجی کابل های فعلی در کارت ها | برق | مهندس مکانیک | 1404/7/1 | 1404/9/31
|  | بک آپ گیری از برنامه PLC | برق | مهندس مکانیک | 1404/7/1 | 1404/9/31
|  | خرید PLC سری 7 زیمنس | برق | مهندس مکانیک | 1404/7/1 | 1404/9/31
|  | برنامه نویسی PLC جدید در برنامه سیماتیک | برق | مهندس مکانیک | 1404/7/1 | 1404/9/31
|  | عقد قرار داد با پیمانکار جهت تعویض PLC قدیمی با PLC جدید | برق | مهندس مکانیک | 1404/7/1 | 1404/9/31
|  | اجرا | برق | مهندس مکانیک | 1404/7/1 | 1404/9/31

## کارشناس بهداشت
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
قرارگیری جایگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در سرلوحه فعالیت های شرکت | ارگونومی واحد اداری | پیگیری حضورکارشناسان معاونت بهداشت و شرکت تخصصی جهت اندازه گیری و بررسی عوامل زیان آور و پیگیری نتایج بدست آمده | کارشناس بهداشت | اداری،فنی،تولید | 1404/3/1 | 1404/3/31
| برگزاری و پیگیری معاینات طب کار | پیگیری و انتخاب آزمایشگاه طب کار مناسب براساس معیارها و نتایج به دست آمده و هماهنگی با مدیریت کارخانه | کارشناس بهداشت | اداری | 1404/2/15 | 1404/9/30
|  | هماهنگی در جهت حضور مسئولین آزمایشگاه طب کار برای آزمایشات خون و ادواری پرسنل و اطلاع رسانی به پرسنل جهت رعایت معیارهای مربوط به آزمایش سالانه | کارشناس بهداشت | اداری | 1404/1/1 | 1404/11/15
|  | پیگیری و گزارش نتایج معاینات به مدیریت | کارشناس بهداشت | اداری | 1404/11/1 | 1404/11/15
|  | ارجاع پرسنل به متخصص در صورت لزوم، با هماهنگی و گزارش به مدیریت | کارشناس بهداشت | اداری | 1404/2/1 | 1404/2/31
|  | بررسی بیماری های واگیردار و بیماریهای ناشی از کار و ارائه آموزش به پرسنل در جهت رعایت بهداشت و پیشگیری از شیوع آن | کارشناس بهداشت | اداری | 1404/2/1 | 1404/2/31
| پیگیری و رفع و اصلاح فضاهای کارخانه مطابق با نتایج 5s | زیباسازی و رنگ آمیزی واحد نگهبانی، پرسنلی، آزمایشگاه، مهندسی، انبار، بازسازی و به سازی واحد اداری، آزمایشگاه، ایجاد فضای سبز کارخانه | کارشناس بهداشت | اداری | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | تهیه لیست تجهیزات مربوط به بهداشت محیط و حرفه ای و تلاش برای تعمیر و جایگزینی آن نما | کارشناس بهداشت | اداری | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | بررسی وضعیت انبار مواد شیمیایی و نحوه نقل و انتقال، برچسب گذاری و ارائه گزارش به مدیر | کارشناس بهداشت | اداری | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | چنانچه وضعیت نگهداری مواد شیمیایی دارای شرایط خاصی بود. در قالب فایل در جلسه کمیته ایمنی به پرسنل ارائه شود | کارشناس بهداشت | اداری | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | بررسی ماهیانه نحوه جمع آوری و خروج پسماند و در صورت مشکل ارائه گزارش به مدیر | کارشناس بهداشت | اداری | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | بررسی مجدد و اندازه گیری FIVE S | کارشناس بهداشت | اداری | 1404/2/1 | 1404/12/28
قرارگیری جایگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در سرلوحه فعالیت های شرکت | ارتقای آگاهی و دانش پرسنل در حوزه بهداشت | انجام نیاز سنجی و بررسی های تخصصی به منظور مشخص شدن برنامه آموزش | کارشناس بهداشت | اداری | 1404/1/15 | 1404/2/31
|  | تهیه برنامه آموزشی بر اساس نتایج بررسی و ارزیابی | کارشناس بهداشت | اداری | 1404/1/15 | 1404/2/31
|  | تهیه فایل آموزشی و هماهنگی با اموراداری جهت نهایی سازی آن | کارشناس بهداشت | اداری | 1404/1/15 | 1404/2/31
|  | ارائه فایل آموزشی در جلسه کمیته ایمنی مطابق با جدول زمان بندی جلسات | کارشناس بهداشت | اداری | 1404/1/15 | 1404/12/28
| بررسی نیاز وضعیت بهداشت محیط | تهیه چک لیست بهداشتی فردی و محیطی | کارشناس بهداشت | اداری | 1404/1/15 | 1404/2/15
|  | انعکاس نتایج به دست آمده به مدیرکارخانه | کارشناس بهداشت | اداری | 1404/2/15 | 1404/12/28
|  | در صورت فراوانی موضوع ارائه مشکلات در جلسه کمیته ایمنی به پرسنل | کارشناس بهداشت | اداری | 1404/2/15 | 1404/12/28
| انعکاس اقدامات، فعالیت ها و پیگیری های انجام شده بهداشتی و محیطی و بهسازی های کارخانه به مبادی ذیربط | تکمیل فرم خوداظهاری در هر شش ماه سال و ارائه به مدیر کارخانه و اداره بهداشت | کارشناس بهداشت | اداری | شش ماه اول | شش ماه دوم
|  | تکمیل فرم شناسنامه کارگاه یکبار در سال و ارائه گزارش به مدیر کارخانه و اداره بهداشت | کارشناس بهداشت | اداری | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | تهیه گزارش به سازی ماهیانه و انعکاس به مدیر کارخانه و اداره بهداشت | کارشناس بهداشت | اداری | 1404/2/1 | 1404/12/28

## پایپینگ
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تامین تجهیزات یدک بویلر اراک جدید | تامین شیر ورودی آب به بویلر | پایپینگ | مهندس مکانیک /امور داخلی | 1404/3/1 | 1404/3/15
| تامین تجهیزات یدک ژنراتورجدید | تامین صافی های گازوئیل/هوا/آب | پایپینگ | مهندس مکانیک /تدارکات | 1404/4/1 | 1404/4/15
افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | اجرای پروژه عمرانی و توسعه سوله تاسیسات بر اساس تغییرات به وجود آمده | نصب بویلر و انجام خط کشی ها و دودکش | پایپینگ | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/04/01 | 1404/04/31
|  | تست بویلر | پایپینگ | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/04/01 | 1404/04/31
|  | ساخت دوپایه برای دی اریتور جدید | پایپینگ | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/03/15 | 1404/04/15
|  | جانمایی پایه ها و نصب دی اریتور | پایپینگ | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/03/15 | 1404/04/15
| انجام تست های ضخامت سنجی و مخشص نمودن پوسیدگی یا خوردگی ها | ضخامت سنجی ظروف واحد DIC | پایپینگ | مهندس مکانیک | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | ضخامت سنجی ظروف واحد SPLIT | پایپینگ | مهندس مکانیک | 1404/4/1 | 1404/4/15
|  | ضخامت سنجی کلکتور های اصلی بخار | پایپینگ | مهندس مکانیک | 1404/5/1 | 1404/5/15
|  | ضخامت سنجی مخازن ذخیره هوای فشرده | پایپینگ | مهندس مکانیک | 1404/7/1 | 1404/7/15
| تکمیل فرم ها وچک لیست های واحد نگهداری و تعمیرات | تهیه چک لیست بخار کویل مخازن برای بخش پایپینگ | پایپینگ | مهندس مکانیک | 1404/2/15 | 1404/2/20
| بهبود فرآیندهای تولید و طرح های اصلاحی | اصلاح خطوط بین مخازن صدتنی و رزدیو، مرتب سازی و اصلاح شیب و تعبیه درین و ... | پایپینگ | جوشکار | 1404/2/1 | 1404/12/28
| تهیه طرح تقویت توان پمپ سپتیک روبه روی اداری | نصب پمپ و اتصال لوله کشی ها | پایپینگ | مهندس مکانیک | 1404/4/20 | 1404/4/31
| آماده سازی استخرهای یک وچهار جهت ذخیره سازی و بکارگیری | تامین خط بخار برای کویل مخازن | پایپینگ | جوشکار / سرپرست تولید | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | کویل کشی مخازن | پایپینگ | جوشکار/ سرپرست تولید | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | ادامه خط کلکتور اصلی تا استخر شماره یک | پایپینگ | جوشکار/ سرپرست تولید | 1404/3/1 | 1404/3/15
| تعبیه دوش های اضطراری | تعبیه دوش اضطراری در اسید اویل | پایپینگ | جوشکار / مهندس مکانیک | 1404/3/1 | 1404/3/30
|  | بهسازی دوش اضطراری موجود در آزمایشگاه | پایپینگ | جوشکار / مهندس مکانیک | 1404/3/1 | 1404/3/30
|  | تعبیه دوش اضطراری در پایلوت | پایپینگ | جوشکار | 1404/3/1 | 1404/3/30
| افزایش ایمنی برج هیدرولیز | بکارگیری فشارسنج ثانویه جهت ارتقا ایمنی برج هیدرولیز | پایپینگ | جوشکار | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | ساخت و نصب رینگ خنک کن روی درب برج SPLIT | پایپینگ | جوشکار | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | نصب فشار سنج جدید روی مخزن ذخیره و اتصال آن به آلارم هوا | پایپینگ | جوشکار | 1404/4/1 | 1404/4/15
| اجرای طرح اطفا حریق | تهیه نقشه لوله کشی از پمپ مخزن T10 تا فایر باکس ها | پایپینگ | پیمانکار/ امور داخلی/ مهندس مکانیک | 1404/4/1 | 1404/4/31
|  | نصب پمپ و اتصال خطوط به پمپ | پایپینگ | پیمانکار/ امور داخلی/ مهندس مکانیک | 1404/4/1 | 1404/4/31
| اجرای فعالیت های روزانه و مدون نفرات واحد نگهداری و تعمیرات | اجرای چک لیست های روزانه | پایپینگ | مهندس مکانیک | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | تهیه گزارش هفتگی | پایپینگ | مهندس مکانیک | 1404/1/15 | 1404/12/28
هوشمند سازی فرآیندها و تجهیزات شرکت | اندازه گیری دستگاه های مصرف کننده عامل های انرژی و نازل ها بارگیری مواد تولیدی | نصب کنتور برای خط تامین آب دی اریتور | پایپینگ | جوشکار / مهندس مکانیک / تاسیسات | 1404/4/15 | 1404/4/31
|  | نصب کنتور برای آب مصرفی فضای سبز | پایپینگ | جوشکار /مهندس مکانیک /انبار | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | نصب کنتور برای خط تانکر پر کنی | پایپینگ | جوشکار / مهندس مکانیک | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | نصب کنتور برای بارگیری رزدیو | پایپینگ | جوشکار / مهندس مکانیک / سرپرست تولید | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | نصب لیتر شمار برای خط خروجی گازوئیل از مخزن ذخیره گازوئیل | پایپینگ | جوشکار / مهندس مکانیک / سرپرست تولید | 1404/3/1 | 1404/3/15

## پمپ
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تامین تجهیزات یدک بویلر اراک جدید | تامین الکتروموتور فن مشعل | پمپ | مهندس مکانیک /امور داخلی | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | تهیه لیست قطعات یدکی بویلر | پمپ | مهندس مکانیک /امور داخلی | 1404/3/1 | 1404/3/15
| تامین تجهیزات یدک ژنراتورجدید | تهیه لیست قطعات یدکی | پمپ | مهندس مکانیک /امور داخلی | 1404/4/1 | 1404/4/15
افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | نصب و اجرای پمپ موازی فیلتر شنی | تهیه نقشه | پمپ | مهندس مکانیک | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | کندن و اصلاح فوندانسیون | پمپ | مهندس مکانیک | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | نصب پمپ و اتصال لوله کشی ها | پمپ | مهندس مکانیک | 1404/3/1 | 1404/3/15
| آماده سازی استخرهای یک وچهار جهت ذخیره سازی و بکارگیری | تهیه طرح وجانمایی پمپ در چاله پمپ برای استخر شماره یک | پمپ | مهندس مکانیک / سرپرست تولید | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | خرید ،نصب و بکارگیری جرثقیل وکف کش | پمپ | مهندس مکانیک | 1404/4/1 | 1404/4/15
| اصلاح خطوط جهت بکارگیری پمپ P2 به موازات پمپ p1 | مطالعه و بررسی و تهیه طرح | پمپ | کمیته فنی | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | تهیه نقشه | پمپ | کمیته فنی | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | اجرا | پمپ | کمیته فنی | 1404/2/1 | 1404/12/28
| ایجاد اطمینان بیشتردر خصوص تولیداستئاریک | اصلاح خطوط و جایگاه پمپهای مخازن 200 تنی، جهت تهکشی بهتر این مخازن | پمپ | کمیته فنی | 1404/2/4 | 1404/12/31
| اجرای فعالیت های روزانه و مدون نفرات واحد نگهداری و تعمیرات | اجرای چک لیست های روزانه | پایپینگ | مهندس مکانیک | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | تهیه گزارش هفتگی | پایپینگ | مهندس مکانیک | 1404/1/15 | 1404/12/28
| بهبود فرآیندهای خط تولید و طرح های اصلاحی | برداشتن پمپ کنار مخزن FT1 و استفاده از آن در جای مناسب | پمپ | پایپینک | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | تعویض روغن داغ خط TOاسید چرب | پمپ | پایپینک | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | تعویض روغن داغ خط TO گلیسیرین | پمپ | تعمیرکار | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | نصب پمپ دائم برای مخزن ذخیره روغن داغ اسید اویل | پمپ | پایپینک / سرپرست نت | 1404/2/1 | 1404/12/28
قرارگیری جایگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در سرلوحه فعالیت های شرکت | اجرای طرح اطفا حریق | مطالعه وبررسی پیرمون شناسایی پمپ مورد نیاز | پمپ | پیمانکار/ امور داخلی/مهندس مکانیک | 1404/4/1 | 1404/4/31
| اصلاح وضعیت هود آزمایشگاه | بررسی امکان تعمیر و یا تعویض دستگاه هود | پمپ | کارشناس آزمایشگاه / مهندس مکانیک / امور داخلی | 1404/2/1 | 1404/2/15

## مشاور منابع انسانی
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
تکمیل منابع انسانی مورد نیز و ارتقا دانش، مهارت شغلی و انگیزه پرسنل | جذب و تکمیل پرسنل مورد نیاز شرکت | جایگزین سه نفر کارگر به جای نفر سوم هر شیفت | مشاور منابع انسانی | سرپرست تولید / اداری کارخانه | 1404/2/1 | 1404/12/28

## تعمیر و نگهداری
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | تامین تجهیزات یدک بویلر اراک جدید | تامین دریچه های منهول و هنهول | تعمیرکار | مهندس مکانیک/ امور داخلی | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | ساخت و تامین واشر های آب بندی | تعمیرکار | مهندس مکانیک/ امور داخلی | 1404/3/1 | 1404/3/15
افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | اجرای فعالیت های روزانه و مدون نفرات واحد نگهداری و تعمیرات | اجرای چک لیست های روزانه | تعمیرکار | مهندس مکانیک | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | تهیه گزارش هفتگی | تعمیرکار | مهندس مکانیک | 1404/1/15 | 1404/12/28
| اصلاح سالن تعمیرات برابر نظرات قبلی | ساخت اتاق پایپینگ / اتاق جوشکار در زیر راه پله انبار | تعمیرکار | امورداخلی/ مهندس مکانیک | 1404/07/15 | 1404/07/30

## جوشکار
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | ساخت دی اریتور با ظرفیت مناسب بویلر جدید | تهیه نقشه بر اساس مخزن موجود ومعیار های مورد نیاز | جوشکار | مهندس مکانیک/ امور داخلی | 1404/03/31 | 1404/03/01
|  | تهیه طرح | جوشکار | مهندس مکانیک / امور داخلی | 1404/03/31 | 1404/03/01
|  | ساخت ظرف | جوشکار | مهندس مکانیک / امور داخلی | 1404/04/31 | 1404/04/01
|  | تخریب محل وساخت صفحه ستون های مخزن دی اریتور | جوشکار | مهندس مکانیک/ امور داخلی | 1404/04/31 | 1404/04/01
افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بهسازی ساختمان پرسنلی | نصب سایه بان | جوشکار | تعمیرکار/ امور داخلی | 1404/12/1 | 1404/12/15
| بکارگیری از ابزار تست جوش در تجهیزات حساس | تهیه دستور العمل انجام تست PT | جوشکار | مهندس مکانیک | 1404/4/1 | 1404/4/15
| ساخت و نصب بارانداز | کندن پله ستون و نصب ستون | جوشکار | مهندس مکانیک/ امور داخلی | 1404/05/01 | 1404/05/10
|  | نصب پاگرد | جوشکار | مهندس مکانیک/ امور داخلی | 1404/05/10 | 1404/05/15
|  | نصب تراس | جوشکار | مهندس مکانیک/ امور داخلی | 1404/05/15 | 1404/05/20
|  | نصب حفاظ | جوشکار | مهندس مکانیک/ امور داخلی | 1404/05/20 | 1404/05/30
| آماده سازی استخرهای یک وچهار جهت ذخیره سازی و بکارگیری | نصب ستون برای بکارگیری جرثقیل وکف کش | جوشکار | پمپ/ سرپرست تولید | 1404/3/1 | 1404/3/15
قرارگیری جایگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در سرلوحه فعالیت های شرکت | تکمیل نرده های محوطه اسید اویل | نصب نرده برای بخش هایی که فاقد نرده هستند | جوشکار | امور داخلی / مهندس مکانیک | 1404/4/1 | 1404/4/15

## مهندس مکانیک
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید | برنامه ریزی جهت تولید اولئات سدیم به میزان 8 تن در ماه در پایلوت | پیگیری تامین یک دستگاه خشک کن با ظرفیت مورد نیاز | مهندس مکانیک | مهندس محصول / امور داخلی | 1404/2/1 | 1404/3/31
|  | پیگیری تامین یک دستگاه آسیاب با ظرفیت مورد نیاز | مهندس مکانیک | مهندس محصول / امور داخلی | 1404/2/1 | 1404/3/31
| تامین لوازم یدک واحد خلاء | تولید وکیوم چمبر EJ 1 | مهندس مکانیک | تدارکات | 1404/4/1 | 1404/4/31
|  | تولید وکیوم چمبر EJ 2 | مهندس مکانیک | تدارکات | 1404/4/1 | 1404/4/31
|  | تولید وکیوم چمبر EJ 3 | مهندس مکانیک | تدارکات | 1404/4/1 | 1404/4/31
|  | تولید وکیوم چمبر EJ 5 | مهندس مکانیک | تدارکات | 1404/5/1 | 1404/5/31
|  | تولید وکیوم چمبر EJ 6 | مهندس مکانیک | تدارکات | 1404/5/1 | 1404/5/31
|  | تولید نازل اجکتور 2 | مهندس مکانیک | تدارکات | 1404/5/1 | 1404/5/31
|  | تولید نازل اجکتور 5 | مهندس مکانیک | تدارکات | 1404/6/1 | 1404/6/31
|  | تولید نازل اجکتور 4 | مهندس مکانیک | تدارکات | 1404/6/1 | 1404/6/31
|  | تولید نازل اجکتور 6 | مهندس مکانیک | تدارکات | 1404/6/1 | 1404/6/31
|  | تولید نازل اجکتور 5 | مهندس مکانیک | تدارکات | 1404/7/1 | 1404/7/29
|  | تولید نازل اجکتور 4 | مهندس مکانیک | تدارکات | 1404/7/1 | 1404/7/29
|  | تولید نازل اجکتور 6 | مهندس مکانیک | تدارکات | 1404/7/1 | 1404/7/29
| تامین تجهیزات یدک بویلر اراک جدید | تامین پمپ طبقاتی | مهندس مکانیک | تدارکات | 1404/3/1 | 1404/3/15
| تامین تجهیزات یدک ژنراتورجدید | تامین روغن موتور | مهندس مکانیک | تدارکات | 1404/4/1 | 1404/4/15
افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | بکارگیری از ابزار تست جوش در تجهیزات حساس | تهیه اسپری های سه جزئی تست PT | مهندس مکانیک | جوشکار | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | اجرای تست جوش UT برای مخازن حساس | مهندس مکانیک | پیمانکار | 1404/5/1 | 1404/5/20
| تامین لیست تجهیزات حساس بدون یدک | تولید قلاف شیر کنترل های خروجی آّب گلیسیرین | مهندس مکانیک | پمپ | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | تولید قلاف شیر کنترل های دابل سیت | مهندس مکانیک | پمپ | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | تولید رابط استیل پمپ پیستونی | مهندس مکانیک | پمپ | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | تولید میل لنگ پمپ پیستنی روغن | مهندس مکانیک | پمپ | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | تولید گوشواره دو طرف رزوه پمپ پیستونی | مهندس مکانیک | پمپ | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | تامین اقلام ذکر شده در لیست | مهندس مکانیک | پمپ | 1404/3/1 | 1404/3/15
| تهیه بانک اطلاعاتی نقشه تجهیزات | جمع آوری فایل های دیجیتال نقشه های اولیه | مهندس مکانیک | کارشناس فناوری | 1404/4/15 | 1404/4/31
|  | جمع آوری فایل های دیجیتال قطعات ساختی | مهندس مکانیک | کارشناس فناوری | 1404/4/15 | 1404/4/31
|  | تهیه بایگانی دیجیتال | مهندس مکانیک | کارشناس فناوری | 1404/4/15 | 1404/4/31
| تکمیل ابزار کار نفرات واحد تعمیر ونگهداری | تامین بکس برقی | مهندس مکانیک | تدارکات | 1404/5/1 | 1404/5/15
|  | تعویض دستگاه جوش بخش تعمیرکار | مهندس مکانیک | تدارکات | 1404/5/1 | 1404/5/15
|  | تامین گیره سیار برای بخش پایپینگ | مهندس مکانیک | تدارکات | 1404/5/1 | 1404/5/15
|  | نوسازی مینی سنگ های انبار | مهندس مکانیک | تدارکات | 1404/5/1 | 1404/5/15
|  | تامین مینی سنگ برای بخش پایپینگ | مهندس مکانیک | تدارکات | 1404/5/1 | 1404/5/15
| تکمیل فرم ها وچک لیست های واحد نگهداری وتعمیرات | اجرای فرم جدید برنامه هفتگی واحد نت( تعمیر ونگهداری ) در قالب دفترچه های 6 ماه | مهندس مکانیک | نت ( نگهداری و تعمیرات) | 1404/2/20 | 1404/2/31
|  | جمع آوری و یکی کردن امور ثبتی واحد نت( تعمیر ونگهداری ) و ثبت تعمیرات صورت گرفته روی تجهیزات نت | مهندس مکانیک | نت ( نگهداری و تعمیرات) | 1404/3/1 | 14043/15
| اجرای فعالیت های روزانه و مدون نفرات واحد نگهداری و تعمیرات | تدوین برنامه های هفتگی | مهندس مکانیک | نت ( نگهداری و تعمیرات) | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | تدین برنامه اجرایی ماهیانه | مهندس مکانیک | نت ( نگهداری و تعمیرات) | 1404/1/15 | 1404/12/28
|  | ارائه گزارش شش ماه | مهندس مکانیک | نت ( نگهداری و تعمیرات) | 1404/1/15 | 1404/12/28
| طراحی ونقشه کشی ظرف D3 | ساخت | مهندس مکانیک | کمیته فنی | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | نصب و بکارگیری | مهندس مکانیک | کمیته فنی | 1404/2/1 | 1404/12/28
| تامین لیست تجهیزات حساس بدون یدک | تامین شیر کنترل یدک برای خروجی برج Sp و ورودی بخار برجsp | مهندس مکانیک | نت ( نگهداری و تعمیرات) | 1404/3/1 | 1404/3/15
| تکمیل نامگذاری تجهیزات ثابت ودوار | اتمام شماره گذاری مخازن و ظروف | مهندس مکانیک | نت ( نگهداری و تعمیرات) | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | ثبت ظرفیت کلیه مخازن ذخیره جهت اطمینان خاطر بیشتر اوپراتور ها در زمان بارگیری | مهندس مکانیک | نت ( نگهداری و تعمیرات) | 1404/3/1 | 1404/3/15
|  | نامگذاری خطوط اصلی واحد تولید طبق پایپ لیست خطوط | مهندس مکانیک | نت ( نگهداری و تعمیرات) | 1404/3/1 | 1404/3/15
| تعویض و نوسازی ورق های پلنت تولید | تهیه طرح اجرایی | مهندس مکانیک | جوشکار | 1404/3/1 | 1404/3/10
| تعوییض المان اول دستگاه RO با یک فیلتر نو | تعویض فیلتر | اپراتور تاسیسات | مهندس مکانیک | 1404/2/1 | 1404/2/20
|  | ارائه گزارش | اپراتور تاسیسات | مهندس مکانیک | 1404/2/1 | 1404/2/20
کاهش پرت حامل های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه | بهره وری بیشتر برج گرانول سازی | نصب بگ فیلتر در خروجی سیکلون ها در طبقه وکیوم | مهندس مکانیک | امور داخلی | 1404/4/1 | 1404/4/15
قرارگیری جایگاه بهداشت حرفه ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در سرلوحه فعالیت های شرکت | اجرای طرح اعلان حریق | تهیه طرح اجرایی ،انتخاب شرکت و عقد قرار داد با پیمانکاری | مهندس مکانیک | برق/ امور داخلی | 1404/5/1 | 1404/5/31
|  | تحقیق و بررسی پیرامون انتخاب سنسور | مهندس مکانیک | برق/ امور داخلی | 1404/5/1 | 1404/5/31
|  | انتخاب نقاط نصب سنسور ها و تهیه نفشه دید سنسور در واحد تولید | مهندس مکانیک | برق/ امور داخلی | 1404/5/1 | 1404/5/31
|  | انتخاب نقاط نصب سنسور ها و تهیه نفشه دید سنسور در واحد تاسیسات | مهندس مکانیک | برق/ امور داخلی | 1404/5/1 | 1404/5/31
|  | خرید کابل، سنسور ها و پنل اعلان | مهندس مکانیک | برق/ امور داخلی | 1404/5/1 | 1404/5/31
|  | نصب شیر زلزله روی خط اصلی گازوئیل | مهندس مکانیک | برق/ امور داخلی | 1404/5/1 | 1404/5/31
|  | اتصال سنسور ها به پنل و اتصال به موبایل نفرات ذی ربط | مهندس مکانیک | برق/ امور داخلی | 1404/5/1 | 1404/5/31

## حسابداری
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | اجرای سپیدار در انبار کارخانه | اجرای کد گذاری موجودی های انبار کارخانه | حسابداری | انباردار | 1404/ 4/1 | 1404/12/28
|  | تعریف کد های اقلام موجود در انبار برای نرم افزار سپیدار | حسابداری | انباردار | 1404/ 4/1 | 1404/12/28
|  | ورود تعداد موجودی های انبار برای قطعات و کد های مربوط | حسابداری | انباردار | 1404/ 4/1 | 1404/12/28
|  | ثبت ورودی ها و خروجی های انبار در نرم افزار شپیدار | حسابداری | انباردار | 1404/ 4/1 | 1404/12/28
|  | تامین پرینتر برای انبار کارخانه | حسابداری | انباردار | 1404/ 4/1 | 1404/12/28
|  | آموزش انبارداران جهت بهره برداری از سپیدار | حسابداری | انباردار | 1404/04/01 | 1404/05/01

## عمران
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | خط کشی و نشانه گذاری و نصب علایم | ساخت شابلون های مناسب | مهندس عمران | تعمیرات / امور داخلی/ خدمات | 1404/3/15 | 1404/5/31
| تکمیل سوله تولید | ارائه طرح و نقشه و تائید آن برای ساخت درب و پنجره | مهندس عمران | امورداخلی | 1404/01/01 | 1404/01/06
|  | ساخت و نصب پنجره های دور سوله جدید و شیشه دو جداره | مهندس عمران | پیمانکار/ امور داخلی | 1404/01/18 | 1404/01/25
|  | تکمیل درب کوچک سوله همراه قفل و چفت | مهندس عمران | امور داخلی / نت( تعمیر ونگهداری ) | 1404/02/01 | 1404/02/31
|  | نصب فن و کابل کشی برق و تکمیل روشنایی | مهندس عمران | امور داخلی / برق | 1404/02/01 | 1404/02/31
|  | کفسازی سوله و نظافت آن | مهندس عمران | پیمانکار/ امور داخلی | 1404/4/1 | 1404/4/31
| ایجاد ظرفیت برای افزایش ذخیره سازی روغن | تهیه طرح و نقشه و تائید آن | مهندس عمران | پیمانکار/امور داخلی | 1403/12/01 | 1403/12/05
|  | خرید و تامین متریال | مهندس عمران | امور داخلی | 1403/12/13 | 1403/12/15
|  | ارائه نقشه جهت اجرای چاله پمپ | مهندس عمران | امورداخلی | 1404/02/01 | 1404/02/31
|  | نصب و تست پمپ ها | مهندس عمران | امور داخلی / نت( تعمیر ونگهداری ) | 1404/03/01 | 1404/03/15
|  | ساخت سازه جهت کفکش استخرهای1و4 | مهندس عمران | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/02/01 | 1404/02/31
|  | جانمایی و نصب سازه کفکش ها | مهندس عمران | امورداخلی/ مهندس عمران | 1404/02/01 | 1404/02/31
| اجرای پروژه عمرانی و توسعه سوله تاسیسات بر اساس تغییرات به وجود آمده | تهیه طرح و نقشه و تائید آن | مهندس عمران | امورداخلی | 1404/02/01 | 1404/02/15
|  | تامین متریال موردنیاز | مهندس عمران | امورداخلی | 1404/02/01 | 1404/02/10
|  | تهیه نقشه درب کوچک | مهندس عمران | امور داخلی | 1404/03/01 | 1404/03/05
|  | تهیه نقشه پایه های دی اریتور جدید | مهندس عمران | امورداخلی | 1404/03/15 | 1404/04/15
| اجرای پروژه عمرانی و ساخت انبار پودری | نهایی سازی نقشه و تائید آن | مهندس عمران | امور داخلی | 1404/03/15 | 1404/03/31
|  | تامین متریال موردنیاز | مهندس عمران | امور داخلی | 1404/03/15 | 1404/03/31
| ساخت و نظافت زمین خاکی سوله جدید تولید | بررسی و مطالعه نقشه اولیه | مهندس عمران | امور داخلی | 1404/07/01 | 1404/08/01
|  | نقشه برداری مهندسی و تهیه نقشه اجرایی | مهندس عمران | امور داخلی | 1404/08/01 | 1404/08/20
|  | تحلیل و انتخاب پیمانکار | مهندس عمران | امور داخلی | 1404/08/20 | 1404/08/30
| تامین تجهیزات و لوازم پروژه های عمرانی | تهیه لیست خرید | مهندس عمران | امور داخلی | 1404/02/10 | 1404/03/10
|  | برآورد قیمت و خرید تجهیزات موردنیاز | مهندس عمران | امور داخلی | 1404/02/10 | 1404/03/10
| اصلاح راه پله انبار | تهیه طرح و نقشه و تائید آن | مهندس عمران | امورداخلی | 1404/05/01 | 1404/05/10
| اصلاح سالن تعمیرات برابر نظرات قبلی | تهیه طرح و نقشه و تائید آن | مهندس عمران | امور داخلی | 1404/06/01 | 1404/06/05
| افزایش راندمان اجرا و پایش و نظارت بر امور اجرایی | تهیه ی چک لیست های اجرایی | مهندس عمران | امورداخلی | 1404/02/01 | 1404/02/31
|  | تهیه فرم های بازدید ناظر قراداد | مهندس عمران | امورداخلی | 1404/02/01 | 1404/02/31
|  | تهیه فرم گزارش کار پیمانکار | مهندس عمران | امورداخلی | 1404/02/01 | 1404/02/31
| ساخت آشیانه لیفتراک | تهیه طرح و نقشه و تائید آن | مهندس عمران | امور داخلی | 1404/06/01 | 1404/07/01
|  | تکمیل کابل کشی و روشنایی | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/10/10 | 1404/10/30
| اجرای پروژه عمرانی و توسعه سوله تاسیسات بر اساس تغییرات به وجود آمده | ساخت و جانمایی درب کوچک | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/03/05 | 1404/03/31
|  | ساخت درب جدید سوله مطابق نظر کمیته فنی | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/03/01 | 1404/03/31
| ایجاد ظرفیت برای افزایش ذخیره سازی روغن | اجرای محل پمپ برای استخرهای 1و4و5 | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/02/01 | 1404/02/31
|  | اجرای محل پمپ برای استخرهای 6و7 | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/02/01 | 1404/02/31
|  | تخریب و انتقال نخاله ها | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/02/01 | 1404/02/31
|  | آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون ها | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/02/01 | 1404/02/31
| اجرای پروژه عمرانی و توسعه سوله تاسیسات بر اساس تغییرات به وجود آمده | برداشتن سقف سوله 2 تاسیسات | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/02/01 | 1404/02/15
|  | ساخت خرپای سوله 2 تاسیسات | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/02/15 | 1404/02/31
|  | ورق سقف خرپای سوله تاسیسات+عایق سازی و اصلاح عایق سقف سوله تاسیسات | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/02/10 | 1404/03/10
|  | کفسازی سوله و نظافت آن | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/03/10 | 1404/03/31
|  | اصلاح سکوی آب نمک | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/03/01 | 1404/03/31
|  | ساخت فونداسیون بویلر آمریکایی | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/03/01 | 1404/03/31
|  | دیوارچینی و تکمیل سوله پوشش نواحی باز | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/03/01 | 1404/03/31
|  | اصلاح کف اتاق کمپرسور | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/03/10 | 1404/03/31
|  | اصلاح کانال اتاق کمپرسور | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/03/10 | 1404/03/31
| اجرای پروژه عمرانی و ساخت انبار پودری | تخریب زمین و انتقال نخاله ها | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/03/15 | 1404/04/15
|  | آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/04/15 | 1404/05/15
|  | ساخت ستون ها و خرپا همراه ضدزنگ | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/05/01 | 1404/05/30
|  | ریزی و نصب خرپا و اجرای مهاربندها | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/06/01 | 1404/06/15
|  | نصب ورق روی خرپای انبار پودری | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/06/15 | 1404/06/25
|  | دیوارچینی عایق و نصب درب ها | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/06/25 | 1404/07/15
|  | نصب آبروی دور خرپای انبار پودری | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/06/25 | 1404/07/15
| ساخت و نظافت زمین خاکی سوله جدید تولید | بازسازی و تکمیل جوی ها | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/09/01 | 1404/10/15
|  | بازسازی و تکمیل کانال تاسیسات | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/09/01 | 1404/10/15
|  | اجرای زیرسازی و بتن مگر جهت نظافت | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/09/01 | 1404/10/15
| اجرای مرحله سوم و چهارم برج نوری | تخریب و انتقال نخاله ها | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/04/15 | 1404/05/15
|  | آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/04/15 | 1404/05/15
|  | ساخت و جانمایی و راه اندازی برج نوری | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/04/15 | 1404/05/15
| اصلاح راه پله انبار | تخریب راه پله انبار و پاگرد | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/05/20 | 1404/05/25
|  | بردن نخاله ها به بیرون کارخانه | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/05/20 | 1404/05/25
| اصلاح سالن تعمیرات برابر نظرات قبلی | کف سازی تعمیرات | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/06/10 | 1404/06/31
| ساخت آشیانه لیفتراک | آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/09/20 | 1404/09/30
|  | نصب ستون های آشیانه لیفتراک | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/10/15 | 1404/10/20
|  | ساخت و مونتاژ المان های سقف | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/10/15 | 1404/10/30
|  | نصب و اجرای سازه | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/09/30 | 1404/10/10
|  | ساخت درب ها | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/10/15 | 1404/10/30
|  | نصب درب ها | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/10/15 | 1404/10/30
|  | مسقف نمودن بصورت عایق | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/10/10 | 1404/10/30
|  | دیوارچینی عایق و پوشش ساختمان | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/10/10 | 1404/10/30
|  | ساخت و نصب پنجره ها | مهندس عمران | امورداخلی/ پیمانکار | 1404/11/01 | 1404/11/10
| تعویض و نوسازی ورق های پلنت تولید | نصب داربست برای بخش غربی پلنت و نصب ورق ها | پیمانکار/ تعمیرکار | مهندس مکانیک/امور داخلی | 1404/3/10 | 1404/3/20
|  | نصب داربست برای بخش شمالی پلنت و نصب ورق ها | پیمانکار/ تعمیرکار | مهندس مکانیک/امور داخلی | 1404/3/20 | 1404/3/31
|  | نصب داربست برای بخش شرقی پلنت و نصب ورق ها | پیمانکار/ تعمیرکار | مهندس مکانیک/امور داخلی | 1404/4/1 | 1404/4/10
|  | نصب داربست برای بخش جنوبی پلنت و نصب ورق ها | پیمانکار/ تعمیرکار | مهندس مکانیک/امور داخلی | 1404/4/10 | 1404/4/20
تلاش برای حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | رنگ آمیزی خطوط و مسیرهای لوله ها | تهیه ی طرح و مدل اجرایی | مهندس عمران | HSE/امورداخلی | 1404/04/01 | 1404/05/31

## کمیته فنی
هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | طراحی و اجرای سیستم فراکشن و تولید تخصصی اسید های چرب | مطالعه سیستم و احصای لیست ملزوم | کمیته فنی | واحد فنی مهندسی | 1404/4/1 | 1404/5/31
|  | تهیه نقشه جانمایی سیست م | کمیته فنی | واحد فنی مهندسی | 1404/5/1 | 1404/5/31
|  | طراحی و اجرای فونداسیون و استراکچر | کمیته فنی | واحد فنی مهندسی | 1404/5/15 | 1404/5/31
|  | آماده‌سازی سوله برای اجرای پروژه | کمیته فنی | واحد فنی مهندسی | 1404/5/1 | 1404/6/31
|  | تهیه متریال و ظروف | کمیته فنی | واحد فنی مهندسی | 1404/6/1 | 1404/7/15
|  | طراحی سیستم پمپاژ و سیکل تبرید | کمیته فنی | واحد فنی مهندسی | 1404/5/1 | 1404/5/31
|  | طراحی و اجرای پلنت و سازه فلزی | کمیته فنی | واحد فنی مهندسی | 1404/5/1 | 1404/5/31
|  | طراحی و اجرای سیستم پایپیتگ | کمیته فنی | واحد فنی مهندسی | 1404/5/1 | 1404/5/31
|  | خرید چیلر | کمیته فنی | واحد فنی مهندسی | 1404/6/1 | 1404/6/15
|  | طراحی سیستم برق | کمیته فنی | واحد فنی مهندسی | 1404/5/1 | 1404/5/31
|  | تست اولیه و رفع ایرادات | کمیته فنی | واحد فنی مهندسی | 1404/7/1 | 1404/7/10
|  | تولید آزمایشی | کمیته فنی | واحد فنی مهندسی | 1404/7/10 | 1404/7/29
|  | تقویت مکش پمپ آب ورودی کارخانه | مهندس مکانیک | کمیته فنی | 1404/2/1 | 1404/02/22
|  | طرح استفاده از هوای فشرده جهت تخلیه خطوط واحد تولید در مواقع قطع ناگهانی بخار | مهندس مکانیک | کمیته فنی
|  | طرح انتقال روغن بازیافتی از مخزن لرد به خطوط اولیه تولید و واحد پیش تصفیه | مهندس مکانیک | کمیته فنی
|  | بررسی پمپ مورد نیاز | مهندس مکانیک | کمیته فنی | 1404/3/15 | 1404/3/31
|  | خط کش | مهندس مکانیک | کمیته فنی | 1404/3/15 | 1404/3/31
|  | بکارگیری فشارسنج ثانویه جهت ارتقا ایمنی برج هیدرولیز | مهندس مکانیک | کمیته فنی
|  | تمهیدات لازم جهت بکارگیری استخر ها برای عمل آوری خمیر صابون و فعال نمودن واحد اسید اویل | مهندس مکانیک | کمیته فنی
| افزایش میزان ذخیره سازی عامل های انرژی | افزایش میزان ظرفیت تولید آب سافت مورد نیاز کارخانه | مهندس مکانیک | کمیته فنی | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | افزایش ظرفیت نگهداری آب سافت | مهندس مکانیک | کمیته فنی | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | مرمت وبکارگیری از دو مخزن RF4,RF5 | مهندس مکانیک | کمیته فنی | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | مطالعه وبررسی جهت اضافه کردن مخزن چهارم ذخیره آب سافت به میزان 50 تن | مهندس مکانیک | کمیته فنی | 1404/2/1 | 1404/12/28
|  | افزایش میزان ذخیره سازی هوای فشرده با بررسی وارائه گزارش خرید مخزن ذخیره 5 تن هوای فشرده | مهندس مکانیک | کمیته فنی | 1404/2/1 | 1404/12/28