## تدارکات
ردیف | هدف اصلی | هدف جزیی | فعالیت | اقدام | مجری | همکار | زمان شروع | زمان پایان
1 | تکمیل چرخه آزمایشگاهی ، پایلوت و تولید محصولات جدید
2 | دستیابی به تولید و فروش برنامه ریزی شده
3 | توسعه یوتیلیتی، امکانات و تجهیزات لازم برای ایجاد زیرساخت در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید محصولات جدید
4 | افزایش دانش و مهارت های عمومی - تخصصی و شغلی پرسنل و اشاعه فرهنگ کار گروهی
5 | کاهش پرت حامل‌های انرژی و تکمیل چرخه بازیافت در کارخانه
6 | افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات | حفظ و نگهداری ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | مطالعه، بررسی و تهیه لیست از نیازها جهت به روز رسانی ابنیه و تجهیزات دفتر مرکزی | بررسی روند فعلی درخواست خرید در واحدهای مختلف | تدارکات | مسئول اداری | 1405/01/01 | 1405/12/29
|  |  |  | شناسایی نواقص، دوباره‌کاری‌ها و تأخیرهای موجود در فرآیند | تدارکات | مسئول اداری | 1405/01/01 | 1405/12/29
|  |  |  | جمع‌بندی مشکلات اجرایی و تهیه گزارش وضع موجود | تدارکات | مسئول اداری | 1405/01/01 | 1405/12/29
|  |  | تدوین دستورالعمل خرید/تامین | تهیه پیش‌نویس دستورالعمل خرید و تأمین اقلام | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | بررسی پیش‌نویس با واحدهای مرتبط و اخذ نظرات اصلاحی | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | نهایی‌سازی و ابلاغ دستورالعمل به واحدهای مربوطه | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  | تهیه فرم درخواست خرید/تامین | طراحی فرم استاندارد درخواست کالا و خدمات | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | تعیین اطلاعات الزامی فرم شامل نوع، تعداد، زمان نیاز و علت درخواست | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | ابلاغ فرم و آموزش نحوه تکمیل آن به واحدهای درخواست‌کننده | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  | تهیه فرم تحویل و دریافت | طراحی فرم ثبت تحویل و دریافت اقلام | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | تعیین اقلام اطلاعاتی شامل تاریخ، مقدار، وضعیت، گیرنده و تأیید تحویل | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | استقرار استفاده از فرم در فرآیند تحویل اقلام به واحدها | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  | شناسایی تأمین‌کنندگان | بررسی بازار و شناسایی فروشندگان و منابع تأمین | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | جمع‌آوری اطلاعات اولیه شامل قیمت، سابقه و توان تأمین | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | تهیه فهرست اولیه تأمین‌کنندگان واجد شرایط | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  | استعلام‌گیری، دریافت پیش‌فاکتور و تحلیل و آنالیز | ارسال درخواست استعلام برای تأمین‌کنندگان منتخب | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | دریافت پیش‌فاکتور و شرایط خرید از فروشندگان | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | ثبت و دسته‌بندی استعلام‌ها برای بررسی و تصمیم‌گیری | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | مقایسه قیمت‌های پیشنهادی | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | بررسی کیفیت، زمان تحویل و شرایط پرداخت | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | تهیه جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد خرید به مقام تأییدکننده | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  | ثبت سفارش و پیگیری تأمین | ثبت سفارش خرید نزد فروشنده منتخب | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | پیگیری وضعیت آماده‌سازی و ارسال کالا یا خدمت | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | هماهنگی برای تحویل در زمان مقرر به واحد مربوطه | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  | کنترل و تحویل اقلام | بررسی تعداد و مشخصات اقلام دریافتی | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | کنترل سلامت ظاهری و انطباق با درخواست و پیش‌فاکتور | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | تحویل اقلام به واحد متقاضی با اخذ تأیید دریافت | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  | ثبت سوابق خرید/تامین | بررسی میزان مصرف اقلام توسط واحدهای دریافت‌کننده | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | ارزیابی کیفیت اقلام و میزان رضایت از تأمین‌کننده | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | شناسایی اقلام پرمصرف، پرت یا موارد نیازمند اصلاح | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  | تهیه گزارش عملکرد | جمع‌آوری اطلاعات مربوط به درخواست‌ها و خریدهای انجام‌شده | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | تحلیل زمان تأمین، هزینه‌ها، تأخیرها و مشکلات اجرایی | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | تهیه و ارائه گزارش دوره‌ای برای مدیریت و واحدهای مرتبط | تدارکات | مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  | نیازسنجی اقلام رفاهی، بهداشتی و مناسبتی | بررسی انواع اقلام رفاهی، بهداشتی و مناسبتی مورد نیاز کارکنان | تدارکات | مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/11/30
|  |  |  | جمع‌بندی تعداد و نوع اقلام مورد نیاز برای دوره‌های توزیع | تدارکات | مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/11/30
|  |  | برنامه‌ریزی تأمین بسته‌های رفاهی | تعیین ترکیب اقلام بسته‌های رفاهی | تدارکات | مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/11/30
|  |  |  | برآورد تعداد بسته‌ها بر اساس تعداد مشمولان | تدارکات | مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/11/30
|  |  |  | تعیین زمان مناسب برای تهیه و توزیع | تدارکات | مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/11/30
|  |  | برنامه‌ریزی تأمین بسته‌های بهداشتی | تعیین اقلام بهداشتی مورد نیاز | تدارکات | مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/11/30
|  |  |  | برآورد تعداد مورد نیاز برای تأمین دوره‌ای | تدارکات | مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/11/30
|  |  | برنامه‌ریزی تأمین عیدانه و اقلام مناسبتی | تعیین نوع عیدانه یا بسته مناسبتی | تدارکات | مسئول اداری | 1405/10/01 | 1405/11/30
|  |  |  | مشخص‌کردن پرسنل هدف دریافت‌کنندگان | تدارکات | مسئول اداری | 1405/10/01 | 1405/11/30
|  |  |  | زمان‌بندی خرید و توزیع متناسب با مناسبت | تدارکات | مسئول اداری | 1405/10/01 | 1405/11/30
|  |  | شناسایی و انتخاب تأمین‌کنندگان | بررسی تأمین‌کنندگان واجد شرایط برای اقلام مورد نیاز | تدارکات | مسئول اداری | 1405/10/01 | 1405/11/30
|  |  |  | دریافت قیمت و شرایط تأمین | تدارکات | مسئول اداری | 1405/10/01 | 1405/11/30
|  |  |  | انتخاب تأمین‌کننده مناسب برای خرید | تدارکات | مسئول اداری | 1405/10/01 | 1405/11/30
|  |  | اخذ استعلام و انجام خرید | اخذ استعلام یا پیش‌فاکتور برای اقلام مورد نیاز | تدارکات | مسئول اداری | 1405/10/01 | 1405/11/30
|  |  |  | انجام هماهنگی‌های لازم برای تأیید خرید | تدارکات | مسئول اداری | 1405/10/01 | 1405/11/30
|  |  |  | ثبت سفارش و پیگیری تحویل اقلام | تدارکات | مسئول اداری | 1405/10/01 | 1405/11/30
|  |  | دریافت و کنترل اقلام | دریافت و کنترل اقلام | تدارکات | مسئول اداری | 1405/10/01 | 1405/11/30
|  |  |  | تأیید نهایی برای آماده‌سازی توزیع | تدارکات | مسئول اداری | 1405/10/01 | 1405/11/30
|  |  | آماده‌سازی و توزیع اقلام | بسته‌بندی یا تفکیک اقلام برای توزیع | تدارکات | مسئول اداری | 1405/10/01 | 1405/11/30
|  |  |  | هماهنگی با واحدهای مرتبط برای تحویل | تدارکات | مسئول اداری | 1405/10/01 | 1405/11/30
|  |  |  | ثبت دریافت توسط کارکنان یا واحدها | تدارکات | مسئول اداری | 1405/10/01 | 1405/11/30
|  |  | ثبت سوابق | ثبت اطلاعات خرید، تعداد اقلام و زمان توزیع | تدارکات | مسئول اداری | 1405/10/01 | 1405/11/30
|  |  |  | بایگانی مستندات مربوط به خرید و تحویل | تدارکات | مسئول اداری | 1405/10/01 | 1405/11/30
|  |  | ارزیابی و گزارش‌دهی | بررسی مشکلات یا نواقص در فرآیند تأمین و توزیع | تدارکات | مسئول اداری | 1405/10/01 | 1405/11/30
|  |  |  | تهیه گزارش عملکرد و پیشنهاد اصلاح برای دوره بعد | تدارکات | مسئول اداری | 1405/10/01 | 1405/11/30
|  | بهبود، نگهداری و ارتقای وضعیت ساختمان، تأسیسات و فضاهای وابسته دفتر مرکزی | بررسی وضعیت موجود ساختمان و تأسیسات دفتر مرکزی | بازدید از موتورخانه، سیستم تهویه، روشنایی، پارکینگ، حیاط، ورودی‌ها و نمای ساختمان | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | ثبت نواقص، خرابی‌ها، موارد فرسوده و نیازهای بهسازی | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | تهیه جمع‌بندی و اعلام موارد اولویت‌دار برای تصمیم‌گیری | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  | پیگیری سرویس و تعمیرات موتورخانه دفتر مرکزی | بررسی نواقص اعلام‌شده یا مشاهده‌شده در موتورخانه | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | هماهنگی با کارشناس فنی یا سرویس‌کار برای بازدید | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | دریافت نظر فنی و برآورد اولیه هزینه | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | نظارت بر انجام تعمیرات و اطمینان از رفع مشکل | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  | پیگیری سرویس و آماده‌سازی سیستم خنک‌کننده و تهویه | شناسایی تجهیزات نیازمند سرویس یا تعمیر | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | هماهنگی با سرویس‌کار جهت بازدید و اعلام نیازها | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | تهیه یا تأمین اقلام مصرفی و قطعات مورد نیاز در صورت تأیید | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | پیگیری انجام سرویس و تست عملکرد پس از اجرا | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  | پیگیری بهسازی و ساماندهی نمای ساختمان | بررسی موارد نازیبایی، خرابی یا بی‌نظمی در نمای ساختمان | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | احصای نیازهای مرتبط با تابلو، لوگو، کابل‌های زائد و موارد مشابه | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | هماهنگی برای اصلاح، جمع‌آوری، نوسازی یا نصب اقلام مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | کنترل اجرای کار و بررسی نتیجه نهایی و ارائه گزارش | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  | پیگیری رنگ‌آمیزی، ترمیم و ساماندهی پارکینگ و محوطه | بازدید از پارکینگ و محوطه برای شناسایی بخش‌های نیازمند ترمیم یا رنگ‌آمیزی | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | مشخص کردن اولویت‌ها شامل کف، دیوار، سقف، مسیر تردد یا لوله‌های آسیب‌دیده | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | هماهنگی برای تهیه مصالح یا خدمات مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | پیگیری اجرای کار تا رفع نواقص | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  | پیگیری اصلاح روشنایی ساختمان و محوطه | بررسی چراغ‌ها، لامپ‌ها، پرژکتورها و سایر تجهیزات روشنایی | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | ثبت موارد سوخته، فرسوده، نامناسب یا پرمصرف | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | هماهنگی برای خرید یا تعویض اقلام مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | پیگیری نصب و اطمینان از عملکرد مناسب روشنایی | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  | پیگیری شستشو و نظافت دوره‌ای نمای ساختمان و فضاهای پیرامونی | تعیین بخش‌های نیازمند شستشو یا نظافت دوره‌ای | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/03/01 | 1405/07/01
|  |  |  | هماهنگی با پیمانکار یا نیروی خدماتی برای بازدید و اعلام هزینه | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/03/01 | 1405/07/01
|  |  |  | تنظیم زمان اجرا با توجه به شرایط کاری ساختمان | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/03/01 | 1405/07/01
|  |  |  | نظارت بر انجام کار و ثبت وضعیت اجرا | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/03/01 | 1405/07/01
|  |  | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات ساختمانی و تأسیساتی | ثبت درخواست‌ها، نواقص شناسایی‌شده و اقدامات انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | بایگانی پیش‌فاکتورها، فاکتورها، گزارش‌های بازدید و سوابق اجرا | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | تهیه گزارش دوره‌ای از وضعیت پیشرفت امور، مشکلات و اقدامات انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  | بررسی، نگهداشت و پیگیری ترمیم ایزوگام و سقف ساختمان | بازدید دوره‌ای از سقف، محل‌های آب‌رو، ناودان‌ها و سطوح ایزوگام‌شده به‌ویژه قبل از شروع فصل بارندگی | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | شناسایی و ثبت ترک‌خوردگی، طبله‌کردگی، پارگی، نشتی و گرفتگی مسیرهای خروج آب | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | اولویت‌بندی نقاط نیازمند ترمیم و هماهنگی برای بازدید فنی | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | اخذ برآورد هزینه و پیگیری تأمین خدمات یا مصالح مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | هماهنگی اجرای ترمیم یا تعویض بخش‌های آسیب‌دیده | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | بازدید پس از اجرا و اطمینان از رفع نقص و باز بودن مسیر تخلیه آب | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | ثبت سوابق بازدید، تعمیرات انجام‌شده و زمان رسیدگی بعدی | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  | بررسی، نگهداشت و پیگیری تعمیرات شبکه آب، لوله‌کشی و تجهیزات مرتبط | بازدید دوره‌ای از شیرآلات، مخازن، لوله‌ها، اتصالات، فلاش‌تانک‌ها، سیفون‌ها و نقاط مستعد نشتی | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | شناسایی و ثبت نشتی، گرفتگی، افت فشار، خرابی اتصالات و مشکلات تخلیه | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | اعلام و پیگیری موارد فوری برای جلوگیری از هدررفت آب یا آسیب به ساختمان | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | هماهنگی با لوله‌کش یا نیروی فنی برای بازدید و رفع نقص | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | پیگیری تأمین اقلام مورد نیاز از جمله شیر، شلنگ، اتصالات، فلاش‌تانک و قطعات مصرفی | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | کنترل عملکرد پس از تعمیر و اطمینان از رفع نشتی یا گرفتگی | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | ثبت موارد انجام‌شده و نگهداری سوابق تعمیرات - ارائه گزارش | تدارکات | تدارکات ، فنی مهندسی | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  | برنامه‌ریزی و پیگیری سم‌پاشی دوره‌ای ساختمان و فضاهای خدماتی | بازدید و شناسایی نقاط مستعد تجمع حشرات و آفات در آبدارخانه، سرویس‌های بهداشتی، انبار، بایگانی، زیرزمین و محوطه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/12/01
|  |  |  | تعیین اولویت زمانی سم‌پاشی به‌صورت فصلی یا موردی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/12/01
|  |  |  | اطلاع‌رسانی به واحدها پیش از اجرای عملیات و آماده‌سازی فضاها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/12/01
|  |  |  | نظارت بر اجرای کامل سم‌پاشی در نقاط موردنظر | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/12/01
|  |  |  | بررسی نتیجه پس از اجرا و پیگیری تکرار یا تکمیل عملیات در صورت نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت زمان اجرا، محل‌های سم‌پاشی‌شده و ارائه گزارش بازدهی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/12/01
|  |  | رنگ‌آمیزی سالن‌ها و اتاق‌ها | بازدید از سالن‌ها، اتاق‌ها، راهروها و فضاهای داخلی برای شناسایی سطوح آسیب‌دیده، چرک‌مردگی، پوسته‌شدگی یا نیاز به نوسازی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت و اولویت‌بندی فضاهای نیازمند رنگ‌آمیزی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/12/01
|  |  |  | برآورد متراژ، نوع رنگ، میزان مصالح و زمان اجرای کار | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/12/01
|  |  |  | هماهنگی برای اخذ قیمت و انتخاب مجری یا تأمین اقلام مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/12/01
|  |  |  | برنامه‌ریزی زمان اجرا با کمترین اختلال در فعالیت واحدها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/12/01
|  |  |  | نظارت بر آماده‌سازی سطح، اجرای رنگ‌آمیزی و جمع‌آوری ضایعات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/12/01
|  |  |  | بازدید نهایی و کنترل کیفیت پوشش، تمیزی و کامل بودن کار | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت سوابق اجرا، هزینه‌ها و فضاهای رنگ‌آمیزی‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/12/01
|  |  | یراق بررسی، تنظیم و پیگیری تعمیر یراق‌آلات درب‌های ساختمان | بازدید از درب‌های اتاق‌ها، سرویس‌ها، ورودی‌ها و فضاهای عمومی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/03/01 | 1405/12/01
|  |  |  | بررسی وضعیت دستگیره، قفل، لولا، آرام‌بند، جک، چشمی، زبانه و بست‌ها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت خرابی‌ها، شل‌شدگی، گیرکردن یا اختلال در باز و بسته شدن | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | هماهنگی برای تعمیر، رگلاژ یا تعویض یراق‌آلات معیوب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | پیگیری تأمین اقلام مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | کنترل عملکرد درب پس از انجام کار و اطمینان از ایمنی و سهولت استفاده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت سوابق تعمیرات و قطعات مصرف‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | بررسی، سرویس و پیگیری نگهداشت آب‌سردکن‌های ساختمان | بررسی وضعیت برق، سرمایش، خروجی آب، شیرها، نشتی و نظافت ظاهری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | ثبت خرابی‌ها و موارد نیازمند سرویس یا شست‌وشو | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | هماهنگی برای سرویس فنی، جرم‌گیری، شست‌وشوی مخزن یا تعمیر قطعات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | پیگیری تأمین قطعات یا اقلام مصرفی مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | کنترل عملکرد دستگاه پس از سرویس یا تعمیر | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | ثبت زمان سرویس، خرابی‌ها و اقدامات انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  | پیگیری تأمین، تعویض و کنترل فیلترهای آب آشامیدنی | شناسایی دستگاه‌ها یا نقاط مصرف آب آشامیدنی نیازمند فیلتر | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | بررسی نوع فیلتر، زمان تعویض و وضعیت عملکرد فیلترهای موجود | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | ثبت نیاز و تعیین تعداد فیلتر مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | اخذ استعلام و پیگیری خرید فیلتر متناسب با دستگاه یا سیستم موجود | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | هماهنگی برای تعویض فیلترها در زمان مناسب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | کنترل کیفیت عملکرد پس از نصب یا تعویض | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | ثبت تاریخ تعویض، نوع فیلتر و زمان پیش‌بینی‌شده برای تعویض بعدی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  | بررسی، پاکسازی و پیگیری رفع نواقص ناودان‌ها، کف‌شورها و مسیرهای دفع آب | بازدید دوره‌ای از بام، حیاط، محوطه و نقاط تخلیه آب به‌ویژه پیش از فصل بارندگی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | شناسایی و ثبت گرفتگی، شکستگی، نشتی، فرسودگی و انحراف مسیرهای دفع آب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | اولویت‌بندی موارد بحرانی و اعلام برای رسیدگی فوری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | هماهنگی با نیروی فنی یا پیمانکار برای پاکسازی، رفع گرفتگی یا تعمیر | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | پیگیری تأمین اقلام یا خدمات مورد نیاز در صورت خرابی یا فرسودگی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | کنترل نتیجه پس از اجرا و اطمینان از هدایت صحیح آب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  |  | ثبت وضعیت، اقدامات انجام‌شده و زمان بازبینی بعدی و ارائه گزارش | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/09/01
|  |  | بررسی، نگهداشت و پیگیری رفع نواقص تابلو برق، کلیدها، پریزها و روشنایی‌های عمومی | بازدید از تابلوهای برق، کلیدها، پریزها، لامپ‌ها و روشنایی فضاهای عمومی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | شناسایی مواردی مانند قطعی، اتصالی، داغی، سوختگی، شل‌شدگی یا خرابی ظاهری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | ثبت نواقص و تفکیک موارد ایمن‌ساز فوری از موارد قابل برنامه‌ریزی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | هماهنگی با برق‌کار یا پیمانکار برای رفع نقص | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | پیگیری تأمین لامپ، کلید، پریز، فیوز، ترمینال یا سایر اقلام مصرفی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | کنترل عملکرد پس از تعمیر یا تعویض | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | ثبت سوابق خرابی، تعمیرات و وضعیت نهایی و ارائه گزارش | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  | طراحی و اجرای بازدیدهای دوره‌ای و چک‌لیست نگهداشت پیشگیرانه ساختمان و تأسیسات | تهیه چک‌لیست دوره‌ای برای بازدید از ابنیه، تأسیسات، ایمنی، روشنایی، نظافت و فضاهای وابسته | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | تعیین دوره بازدید هفتگی، ماهانه، فصلی یا موردی متناسب با نوع تجهیز و فضا | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | انجام بازدیدها طبق چک‌لیست و ثبت نواقص مشاهده‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | اولویت‌بندی موارد و ارجاع به مجری یا پیمانکار مربوط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | پیگیری رفع نواقص تا حصول نتیجه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | به‌روزرسانی چک‌لیست براساس تجربیات و خرابی‌های تکرارشونده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | ثبت و بایگانی خروجی بازدیدها برای گزارش‌دهی و تصمیم‌گیری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  | بررسی، تنظیم و پیگیری تعمیر پنجره‌ها، شیشه‌ها و درزبندی فضاها | بازدید از پنجره‌ها، شیشه‌ها، فریم‌ها، لولاها، قفل‌ها و درزبندی‌ها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/06/01
|  |  |  | شناسایی شکستگی، لق‌شدگی، نفوذ گردوغبار، ورود آب، هدررفت انرژی یا خرابی یراق | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/06/01
|  |  |  | ثبت نقاط نیازمند تعمیر، تعویض یا درزبندی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/06/01
|  |  |  | هماهنگی با نیروی فنی یا پیمانکار برای رفع نقص | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/06/01
|  |  |  | پیگیری تأمین شیشه، نوار درزگیر، یراق یا سایر اقلام مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/06/01
|  |  |  | کنترل کیفیت اجرای تعمیر و اطمینان از بسته‌شدن کامل و ایمنی مناسب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/06/01
|  |  |  | ثبت سوابق و زمان بازبینی بعدی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/06/01
|  | همکاری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی اجرایی برگزاری جلسات، رویدادها و نشست‌های عمومی و تخصصی شرکت | دریافت، بررسی و احصای نیازهای پشتیبانی جلسات، رویدادها و نشست‌ها | دریافت درخواست برگزاری جلسه، رویداد یا نشست از مسئول اداری یا مدیران ارشد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/06/01
|  |  |  | بررسی نوع برنامه، تعداد مدعوین، زمان، محل، سطح تشریفات و خدمات مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | احصای نیازهای پشتیبانی شامل مکان، چیدمان، پذیرایی، تجهیزات، اقلام مصرفی، حمل‌ونقل، خدمات اجرایی و سایر ملزومات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | هماهنگی با مسئول متقاضی برای تکمیل اطلاعات و رفع ابهام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | تهیه جمع‌بندی نیازها جهت اقدام و پیگیری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  | هماهنگی و تأمین مکان مناسب برای برگزاری برنامه‌ها | بررسی امکان استفاده از فضاهای داخلی شرکت برای برگزاری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | در صورت نیاز، شناسایی و پیگیری اجاره یا رزرو محل مناسب خارج از شرکت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | بررسی ظرفیت، دسترسی، امکانات، هزینه و تناسب محل با نوع برنامه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | هماهنگی برای بازدید، رزرو، عقد توافق یا نهایی‌سازی استفاده از مکان | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | پیگیری آماده‌سازی محل پیش از برگزاری برنامه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  | پیگیری تأمین تجهیزات، اقلام و ملزومات مورد نیاز برگزاری | شناسایی تجهیزات و اقلام مورد نیاز شامل میز و صندلی، سیستم صوت، تصویر، نمایشگر، بنر، استند، اقلام نوشت‌افزار، اقلام مصرفی و سایر ملزومات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | بررسی موجودی داخلی و امکان استفاده از امکانات موجود شرکت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | پیگیری خرید، اجاره یا تأمین اقلام و تجهیزات کسری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | هماهنگی برای حمل، استقرار، چیدمان و جمع‌آوری تجهیزات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | کنترل آماده‌به‌کاری تجهیزات پیش از شروع برنامه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  | هماهنگی و تأمین خدمات پذیرایی و پشتیبانی رفاهی | بررسی سطح و نوع پذیرایی متناسب با ماهیت جلسه یا رویداد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | برآورد اقلام و خدمات مورد نیاز شامل آب، چای، میان‌وعده، وعده غذایی یا سایر خدمات رفاهی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | پیگیری خرید یا سفارش خدمات پذیرایی براساس تعداد نفرات و زمان برگزاری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | هماهنگی برای آماده‌سازی، توزیع و جمع‌آوری اقلام پذیرایی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | کنترل کیفیت خدمات ارائه‌شده و کفایت اقلام در طول برنامه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  | هماهنگی خدمات اجرایی، آماده‌سازی و پشتیبانی محل برگزاری | برنامه‌ریزی برای نظافت، آراستگی و آماده‌سازی محل قبل از برگزاری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | هماهنگی برای چیدمان فضا بر اساس نوع جلسه یا رویداد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | پیگیری تأمین روشنایی، تهویه، نظافت، تجهیزات برقی و سایر ملزومات محیطی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | اطمینان از آماده بودن تابلوهای راهنما، ورودی‌ها، مسیرها و امکانات مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | پیگیری بازگرداندن محل به وضعیت مناسب پس از پایان برنامه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  | هماهنگی خرید، اجاره و خدمات مورد نیاز | دریافت درخواست‌های خرید یا اجاره مرتبط با برگزاری برنامه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | بررسی اقلام و خدمات مورد نیاز از نظر ضرورت، تعداد و زمان تأمین | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | اخذ استعلام، پیش‌فاکتور یا برآورد هزینه در موارد لازم | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | پیگیری خرید، اجاره یا سفارش خدمات طبق روال مصوب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | کنترل تحویل به‌موقع اقلام و خدمات تا پیش از زمان اجرا | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | ثبت مستندات مربوط به خرید یا اجاره انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  | پشتیبانی اجرایی حین برگزاری جلسات و رویدادها | حضور یا تعیین مسئول پشتیبانی برای کنترل اجرای هماهنگی‌های انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | اطمینان از آماده بودن مکان، تجهیزات، پذیرایی و ملزومات در زمان شروع | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | رسیدگی به نیازها یا کمبودهای پیش‌آمده در حین اجرا | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | هماهنگی فوری برای رفع نواقص احتمالی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | پشتیبانی از روند اجرایی برنامه تا پایان برگزاری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  | جمع‌آوری، تحویل‌گیری، تسویه و ساماندهی پس از برگزاری | کنترل اقلام، تجهیزات و خدمات استفاده‌شده پس از پایان برنامه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | جمع‌آوری و تحویل‌گیری تجهیزات امانی، اجاره‌ای یا داخلی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | بررسی خسارت، کسری یا مغایرت احتمالی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | پیگیری تسویه‌حساب خدمات، اجاره‌ها یا خریدهای انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | ساماندهی محل و اطمینان از بازگشت شرایط به وضعیت عادی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  | ثبت سوابق، مستندسازی و گزارش‌دهی برنامه‌های پشتیبانی‌شده | ثبت اطلاعات مربوط به زمان، نوع برنامه، خدمات ارائه‌شده و اقلام تأمین‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | بایگانی درخواست‌ها، مجوزها، فاکتورها، قراردادها یا مستندات مرتبط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | ثبت تجربیات، مشکلات و نواقص مشاهده‌شده برای استفاده در برنامه‌های بعدی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | تهیه گزارش از اقدامات انجام‌شده و وضعیت هزینه‌ها یا پشتیبانی ارائه‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  |  |  | نگهداری سوابق برای مراجعات بعدی و ارزیابی عملکرد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/10/01
|  | پیگیری، هماهنگی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تخصیص، آماده‌سازی و بهره‌برداری از فضای انبار در چارچوب نیازهای واحدها و ضوابط و قوانین شرکت | دریافت و بررسی درخواست‌های مربوط به تخصیص فضای انبار | دریافت درخواست تخصیص یا استفاده از فضای انبار ازمسئول مربوطه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | بررسی نوع اقلام، حجم، تعداد، شرایط نگهداری و ضرورت تخصیص فضا | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | احصای نیاز واقعی و بررسی فوریت یا اولویت درخواست | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | تکمیل اطلاعات لازم از واحد درخواست‌کننده در صورت نقص اطلاعات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | جمع‌بندی اولیه جهت پیگیری و هماهنگی با مسئول اداری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  | بازدید، شناسایی و بررسی فضای مناسب برای تخصیص انبار | بازدید از فضاهای موجود و قابل استفاده برای انبارش | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | بررسی ظرفیت، دسترسی، ایمنی، شرایط محیطی و تناسب فضا با نوع اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | شناسایی محدودیت‌ها، نواقص یا موانع بهره‌برداری از فضا | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | اعلام نیازهای آماده‌سازی یا اصلاح فضا پیش از تخصیص | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | پیشنهاد فضای مناسب برای استفاده بر اساس نیاز احصاشده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  | هماهنگی با حسابداری، انباردار و مسئول ذی‌ربط برای انجام فرآیند تخصیص | هماهنگی با حسابداری یا مسئول ثبت انبار برای انجام فرم‌ها، ثبت‌ها و اقدامات رسمی مربوط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | هماهنگی با انباردار، واحد متقاضی، خدمات یا واحدهای پشتیبان برای تعیین نحوه استفاده از فضا | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | پیگیری تأییدهای لازم برای نهایی شدن تخصیص | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | انتقال اطلاعات لازم بین واحدهای درگیر برای جلوگیری از ابهام یا تداخل | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | پیگیری فرآیند تا تعیین تکلیف نهایی فضای مورد نظر | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  | یگیری انجام فرم‌ها، مجوزها و ثبت‌های رسمی توسط مسئول اداری | اطمینان از ارسال درخواست و اطلاعات مورد نیاز به مرجع ثبت‌کننده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | پیگیری تکمیل فرم‌ها، تأییدها و ثبت‌های لازم توسط واحد مسئول | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | رفع نواقص اطلاعاتی یا هماهنگی‌های مورد نیاز برای تسریع در ثبت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | کنترل نهایی انجام ثبت رسمی پیش از بهره‌برداری کامل از فضا | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | نگهداری سوابق مکاتبات و پیگیری‌های انجام‌شده در واحد تدارکات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  | آماده‌سازی، ساماندهی و قابل بهره‌برداری کردن فضای تخصیص‌یافته | بررسی نیازهای اولیه فضا از حیث نظافت، تخلیه، چیدمان، قفسه‌بندی، نور، تهویه و ایمنی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | هماهنگی برای نظافت، تخلیه اقلام مازاد یا رفع موانع موجود در فضای انبار | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | پیگیری تأمین یا جابه‌جایی تجهیزات لازم مانند قفسه، پالت، برچسب یا تجهیزات نگهداری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | آماده‌سازی فضا متناسب با نوع اقلام قابل نگهداری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | کنترل نهایی وضعیت فضا پیش از استقرار اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  | هماهنگی برای انتقال، جانمایی و استقرار اقلام در فضای انبار | هماهنگی با عوامل اجرایی برای زمان انتقال اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | برنامه‌ریزی برای حمل، جابه‌جایی و استقرار اقلام در فضای تخصیص‌یافته | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | نظارت بر جانمایی اقلام با رعایت دسترسی، نظم، ایمنی و قابلیت بهره‌برداری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | کنترل تفکیک مناسب اقلام و جلوگیری از اختلاط یا انباشت نامنظم | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | اعلام موارد اصلاحی در صورت جانمایی نامناسب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  | کنترل شرایط نگهداری، دسترسی و بهره‌برداری از فضای انبار | بررسی رعایت شرایط مناسب نگهداری متناسب با ماهیت اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | کنترل دسترسی‌ها، نظم محیط، ایمنی و نحوه استفاده از فضای تخصیص‌یافته | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | شناسایی مشکلات احتمالی در بهره‌برداری از فضا و اعلام جهت رفع | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | هماهنگی با مسئول اداری یا مدیریت ارشد برای اصلاح نواقص مشاهده‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | پیگیری استمرار شرایط مناسب استفاده از انبار | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  | ثبت سوابق داخلی، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مربوط به تخصیص انبار | ثبت داخلی درخواست‌ها، هماهنگی‌ها، پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده در واحد تدارکات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | بایگانی مکاتبات، تأییدها و مستندات مربوط به تخصیص فضا | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | ثبت وضعیت فضای تخصیص‌یافته، تاریخ تحویل، واحد استفاده‌کننده و موارد قابل پیگیری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | تهیه گزارش از اقدامات انجام‌شده، مسائل اجرایی و نواقص احتمالی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | نگهداری سوابق برای مراجعات بعدی، تغییرات آتی یا ارزیابی عملکرد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  | ساماندهی، شناسایی، تعیین تکلیف و پیگیری فروش ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | شناسایی ضایعات، اقلام مستعمل و لوازم غیرقابل مصرف | بازدید از انبارها، واحدها، فضاهای خدماتی، محوطه و محل‌های نگهداری تجهیزات راکد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | شناسایی اقلام فرسوده، معیوب، غیرقابل تعمیر، بدون استفاده یا خارج از رده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | دریافت اعلام نیاز یا گزارش واحدها درخصوص اقلام بلااستفاده و ضایعاتی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | تفکیک اولیه اقلام قابل استفاده مجدد از اقلام مستعمل و غیرقابل مصرف | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | تهیه فهرست اولیه اقلام شناسایی‌شده برای بررسی بعدی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  | تفکیک، دسته‌بندی و کدگذاری (در صورت نیاز) اقلام ضایعاتی و غیرقابل مصرف | دسته‌بندی اقلام به تفکیک نوع مانند فلزی، برقی، الکترونیکی، چوبی، پلاستیکی، اداری و مصرفی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | تفکیک اقلام اسقاطی از اقلام قابل تعمیر، قابل انتقال یا قابل استفاده مجدد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | مشخص‌کردن اقلام دارای ارزش فروش از اقلام فاقد صرفه اقتصادی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | برچسب‌گذاری یا کدگذاری اقلام جهت جلوگیری از اختلاط و گم‌شدن | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | تهیه فهرست تفکیکی برای طرح در فرآیند تعیین تکلیف | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  | ثبت مشخصات، مستندسازی و تهیه صورت اقلام | ثبت عنوان، نوع، تعداد، وضعیت ظاهری، محل نگهداری و شرح خرابی اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | درج مشخصات قابل شناسایی از جمله شماره اموال، کد دارایی یا مشخصات فنی در صورت وجود | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | تهیه صورت‌جلسه یا لیست رسمی از اقلام ضایعاتی و غیرقابل مصرف | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | مستندسازی تصویری از اقلام در صورت نیاز جهت ثبت در بایگانی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | بایگانی مستندات مربوط به شناسایی و ثبت اولیه اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  | اخذ بررسی فنی و تأیید عدم‌قابلیت استفاده یا اسقاط | هماهنگی با واحد فنی، بهره‌بردار، فناوری اطلاعات یا مرجع تخصصی مرتبط برای بررسی اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | اخذ نظر کارشناسی درباره قابلیت تعمیر، استفاده مجدد، انتقال یا اسقاط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | تفکیک نهایی اقلام بر اساس نظر کارشناسی به: قابل فروش، قابل امحاء، قابل انتقال یا قابل استفاده مجدد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | پیگیری دریافت تأییدهای لازم برای خروج اقلام از چرخه مصرف | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  | تجمیع، ساماندهی و نگهداری ضایعات در محل مناسب | تعیین محل مناسب، امن و قابل کنترل برای نگهداری موقت ضایعات و اقلام غیرقابل مصرف | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | انتقال اقلام تأییدشده به محل تجمیع با رعایت نظم، ایمنی و قابلیت شمارش و دور از دید عموم و پرسنل | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | تفکیک فیزیکی اقلام براساس نوع، وضعیت و روش تعیین تکلیف | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | جلوگیری از اختلاط ضایعات با اقلام سالم یا در حال استفاده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | کنترل دوره‌ای محل نگهداری از نظر نظم، ایمنی و امکان دسترسی برای بازدید و تحویل | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  | برآورد، ارزش‌گذاری اولیه و پیگیری تعیین شیوه امحا یا فروش | هماهنگی با مسئول اداری برای شروع فرآیند فروش | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | تهیه فهرست نهایی اقلام قابل فروش همراه با مشخصات و مقادیر | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | پیگیری اخذ استعلام، قیمت‌گیری، مزایده یا انتخاب خریدار طبق روال جاری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | هماهنگی زمان بازدید خریدار یا نماینده مربوطه از اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | پیگیری نهایی‌سازی فروش یا امحا پس از تأییدهای لازم | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  | تحویل اقلام فروخته‌شده و کنترل خروج از محل | تطبیق اقلام فروخته‌شده با فهرست پیش از تحویل | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | هماهنگی برای بارگیری، خروج و تحویل اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | کنترل تعداد، نوع و وضعیت اقلام هنگام تحویل | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | تنظیم صورت‌جلسه تحویل و اخذ امضاهای لازم | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | ثبت خروج اقلام از محل نگهداری و به‌روزرسانی سوابق | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  | پیگیری تعیین تکلیف اقلام فاقد ارزش فروش یا غیرقابل واگذاری | شناسایی اقلامی که فاقد صرفه اقتصادی برای فروش هستند | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | اخذ نظر و مجوز لازم برای امحاء، خروج از چرخه نگهداری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | هماهنگی برای اجرای امحاء یا دفع اصولی حسب نوع اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | تنظیم مستندات مربوط به امحاء | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | ثبت نهایی تعیین تکلیف این اقلام در سوابق واحد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  | پایش دوره‌ای اقلام راکد و پیشگیری از انباشت ضایعات | انجام بازدیدهای دوره‌ای از انبارها و فضاهای نگهداری اقلام راکد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | شناسایی اقلامی که در معرض تبدیل‌شدن به ضایعات هستند | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | اعلام به‌موقع برای تعیین تکلیف اقلام بلااستفاده پیش از انباشت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | به‌روزرسانی فهرست اقلام مستعمل و راکد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  |  |  | ارائه گزارش دوره‌ای از وضعیت ضایعات، اقلام اسقاطی و اقدامات انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/06/01 | 1405/10/01
|  | ساماندهی، پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری، نگهداشت، سرویس، تعمیر و مستندسازی خودروهای مورد استفاده شرکت | پایش وضعیت فنی و ظاهری خودروهای شرکت | بازدید دوره‌ای از خودروها از حیث وضعیت ظاهری، بدنه، کابین، لاستیک، روشنایی، برف‌پاک‌کن، روغن، آب و سایر موارد عمومی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | شناسایی نواقص، خرابی‌ها و موارد نیازمند رسیدگی | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت وضعیت هر خودرو و اعلام موارد ضروری برای اقدام فوری | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | اولویت‌بندی خودروهای نیازمند سرویس یا تعمیر | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | پیگیری رفع موارد مشاهده‌شده تا حصول نتیجه | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | پیگیری سرویس‌های دوره‌ای خودروها | کنترل زمان یا کارکرد خودروها برای انجام سرویس‌های دوره‌ای | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | تهیه برنامه سرویس بر اساس کیلومتر، زمان و توصیه فنی | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | هماهنگی برای تعویض روغن، فیلترها، بازدید ترمز، تنظیمات عمومی و سایر خدمات لازم | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | کنترل انجام کامل سرویس و تحویل خودرو پس از اطمینان از رفع موارد | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت سوابق سرویس و زمان مراجعه بعدی | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | پیگیری تعمیرات خودرو و رفع خرابی‌های موردی | دریافت گزارش خرابی از راننده، استفاده‌کننده یا بازدیدهای انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | بررسی اولیه موضوع و در صورت نیاز هماهنگی برای بازدید فنی | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | اخذ برآورد هزینه یا شرح خدمات تعمیر | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | پیگیری تأمین قطعه یا خدمات مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | نظارت بر انجام تعمیر و کنترل نتیجه پس از تحویل | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت نوع خرابی، تعمیر انجام‌شده و هزینه مربوطه | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | کنترل و پیگیری مدارک، بیمه و معاینه فنی خودروها | بررسی اعتبار بیمه‌نامه، کارت خودرو، معاینه فنی و سایر مدارک مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | تهیه فهرست زمان انقضای هر مدرک برای جلوگیری از تأخیر | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | پیگیری تمدید بیمه، اخذ یا تمدید معاینه فنی و تکمیل مدارک لازم | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | هماهنگی با مسئول اداری برای مراجعه در موعد مقرر | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | مدیریت و پیگیری لاستیک، باتری و اقلام مصرفی خودرو | بازدید دوره‌ای از وضعیت لاستیک‌ها، زاپاس، باتری، تیغه برف‌پاک‌کن و سایر اقلام مصرفی | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | شناسایی فرسودگی، کاهش کارایی یا نیاز به تعویض | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | هماهنگی برای خرید، تعویض یا تعمیر اقلام مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | کنترل نصب صحیح و عملکرد مناسب پس از اقدام | تدارکات | تدارکات ، اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | برنامه‌ریزی و هماهنگی استفاده از خودروها برای مأموریت‌ها یا درخواست مدیریت ارشد | دریافت درخواست‌های استفاده از خودرو | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | بررسی نیاز، اولویت و امکان تخصیص خودرو | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | هماهنگی با راننده یا مسئول خودرو برای زمان‌بندی مأموریت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | اطمینان از آماده‌به‌کار بودن خودرو پیش از اعزام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | پیگیری نظافت، آراستگی و آماده‌به‌کاری خودروها | کنترل دوره‌ای نظافت داخلی و بیرونی خودروها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | پیگیری شستشو، نظافت کابین و رفع نازیبایی‌های ظاهری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | بررسی تجهیزات ضروری داخل خودرو مانند جک، زاپاس، مثلث خطر و جعبه کمک‌های اولیه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | اطمینان از آمادگی خودرو برای استفاده روزانه یا مأموریت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت موارد رسیدگی‌شده و کمبودهای مشاهده‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | پیگیری امور مربوط به حوادث، خسارت‌ها و تعمیرات ناشی از تصادف | دریافت و ثبت گزارش حادثه یا خسارت وارده به خودرو | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | جمع‌آوری اطلاعات اولیه، مستندات و گزارش‌های لازم | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | هماهنگی برای بازدید، اعلام به بیمه یا مرجع مربوط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | پیگیری برآورد خسارت و انجام تعمیرات لازم | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت نتیجه نهایی، هزینه‌ها و مستندات مرتبط در پرونده خودرو | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
7 | ارتقاء بهداشت حرفه‌ای و ایمنی پرسنل و تجهیزات در فعالیت‌های شرکت | پیگیری تأمین و آماده‌به‌کار بودن تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | شناسایی نیاز واحدها به تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی | دریافت درخواست‌ها و نیازهای اعلامی از واحدها یا مدیران ارشد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | بررسی نوع، تعداد و اولویت اقلام مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | تطبیق نیازها با شرایط کاری، مصرف دوره‌ای و سوابق قبلی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | جمع‌بندی نیازها برای پیگیری تأمین | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت نیازهای احصاشده جهت برنامه‌ریزی و پیگیری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | بررسی موجودی و کمبود اقلام ایمنی و حفاظت فردی | کنترل موجودی اقلام ایمنی و حفاظت فردی در انبار یا محل نگهداری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | شناسایی اقلام کسری، فرسوده، منقضی یا غیرقابل استفاده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | تفکیک نیاز فوری از نیاز دوره‌ای | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | اعلام کمبودها برای اقدام تأمین | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | به‌روزرسانی وضعیت اقلام موجود و مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | پیگیری تأمین، خرید یا جایگزینی اقلام مورد نیاز | تهیه فهرست اقلام مورد نیاز برای خرید یا جایگزینی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | انجام هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم برای تأمین اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | بررسی مشخصات، کیفیت و تناسب اقلام قبل از تحویل | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | پیگیری تحویل اقلام در زمان مناسب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | کنترل نهایی اقلام تأمین‌شده با درخواست اولیه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | توزیع، تحویل و ثبت اقلام ایمنی و حفاظت فردی | هماهنگی با واحدهای استفاده‌کننده برای تحویل اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | تحویل اقلام بر اساس نیاز تأییدشده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت سوابق تحویل، تعداد، تاریخ و واحد دریافت‌کننده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | پیگیری دریافت و استفاده اقلام در محل مربوط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | نگهداری سوابق برای مراجعات بعدی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  | پایش وضعیت بهداشت محیط در فضاهای اداری، خدماتی و پشتیبانی | بازدید دوره‌ای از وضعیت بهداشت محیط در فضاهای تحت پوشش | بازدید دوره‌ای از اتاق‌ها، راهروها، سرویس‌ها، انبارها و فضاهای خدماتی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | بررسی وضعیت نظافت، تهویه، روشنایی، دفع پسماند و شرایط عمومی محیط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | شناسایی نواقص، آلودگی‌ها یا وضعیت نامناسب بهداشتی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت موارد مشاهده‌شده در بازدید | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | اولویت‌بندی موارد نیازمند اقدام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | هماهنگی برای رفع نواقص بهداشتی و خدماتی | هماهنگی برای رفع نواقص بهداشتی و خدماتی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | پیگیری انجام اقدامات اصلاحی در زمان مناسب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | هماهنگی برای تأمین اقلام یا خدمات مورد نیاز در صورت لزوم | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | کنترل اجرای اصلاحات انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | پیگیری تأمین اقلام مصرفی بهداشتی مورد نیاز | بررسی نیاز فضاهای مختلف به اقلام مصرفی بهداشتی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | کنترل موجودی و مصرف اقلامی مانند مواد شوینده، دستمال، مایع و سایر ملزومات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | پیگیری تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | اطمینان از استقرار مناسب اقلام در محل مصرف | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت وضعیت تأمین و مصرف اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  | کنترل و پیگیری ایمنی عمومی فضاهای کاری و مسیرهای تردد | بازدید و شناسایی مخاطرات قابل مشاهده در فضاهای عمومی و کاری | بازدید دوره‌ای از راهروها، ورودی‌ها، خروجی‌ها، پله‌ها، محوطه‌ها و فضاهای کاری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | بررسی وجود موانع، لغزندگی، خرابی کف، روشنایی نامناسب یا وضعیت ناایمن | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | شناسایی خطرات قابل مشاهده در مسیرهای تردد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت و دسته‌بندی نواقص از حیث فوریت و اهمیت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | اعلام موارد نیازمند رسیدگی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | پیگیری رفع نواقص ایمنی عمومی | هماهنگی با مسئول اداری جهت هماهنگی با پیمانکار برای اصلاح موارد ناایمن | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | پیگیری رفع موانع، اصلاح روشنایی، برطرف کردن لغزندگی یا ایمن‌سازی نقاط خطر | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | اولویت‌دهی به موارد دارای خطر فوری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | بازدید مجدد پس از انجام اصلاحات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت نتیجه اقدامات و موارد باقیمانده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | کنترل مستمر شرایط ایمن مسیرهای تردد | بررسی مستمر باز بودن مسیرها و عدم انسداد راه‌های عبور | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | کنترل وضعیت چیدمان اقلام در مجاورت مسیرهای تردد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | جلوگیری از استقرار اقلام یا تجهیزات در محل‌های عبور و مرور | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | اعلام و پیگیری اصلاح موارد تکرارشونده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت ایمنی مسیرها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  | هماهنگی برای نصب و نگهداشت علائم و تجهیزات هشداردهنده | شناسایی نیاز به علائم و هشدارهای ایمنی در فضاهای مختلف | بازدید از فضاهای اداری، خدماتی، انباری و عمومی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | شناسایی نقاط فاقد علائم هشدار، راهنما یا اطلاع‌رسانی ایمنی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | بررسی وضعیت علائم موجود از حیث سلامت، خوانایی و محل نصب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | احصای کمبودها و اولویت‌بندی نیازها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت نیازهای مربوط به نصب یا جایگزینی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | یگیری تهیه، نصب یا جایگزینی علائم و تجهیزات هشداردهنده | هماهنگی برای تأمین علائم، تابلوها یا تجهیزات هشداردهنده مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | پیگیری نصب یا جایگزینی موارد فرسوده یا معیوب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | کنترل محل نصب از نظر دید مناسب و دسترسی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | بررسی انطباق نصب انجام‌شده با نیاز محیط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت اقدامات انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | پایش دوره‌ای وضعیت علائم و تجهیزات هشداردهنده | بازدید دوره‌ای از علائم و تجهیزات نصب‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | بررسی ماندگاری، خوانایی و سلامت ظاهری آن‌ها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | شناسایی موارد آسیب‌دیده، جابه‌جا شده یا کم‌اثر | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | اعلام نیاز به اصلاح یا جایگزینی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | نگهداری سوابق بازدید و پیگیری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  | پشتیبانی اجرایی از الزامات بهداشت و ایمنی در خدمات و پیمانکاران | بررسی رعایت الزامات عمومی بهداشت و ایمنی در خدمات پشتیبانی | بازدید از نحوه اجرای خدمات نظافت، حمل، جابه‌جایی، پشتیبانی و امور خدماتی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | بررسی رعایت موارد عمومی بهداشت، نظم، ایمنی و استفاده مناسب از تجهیزات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | شناسایی نواقص یا تخلفات قابل مشاهده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت و اعلام موارد به مسئول مربوط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | پیگیری اصلاح وضعیت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | هماهنگی با پیمانکاران و عوامل اجرایی برای رفع نواقص | اعلام نواقص مشاهده‌شده به پیمانکار، سرپرست یا واحد مسئول | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | تعیین موارد قابل اصلاح و پیگیری اجرای آن‌ها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | کنترل انجام تعهدات مرتبط با نظم، ایمنی و بهداشت محیط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | پیگیری مجدد در موارد تکرارشونده یا ناقص | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت سوابق هماهنگی‌ها و پیگیری‌ها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | کنترل عمومی تجهیزات و اقلام مورد استفاده در خدمات پشتیبانی | بررسی وضعیت ظاهری و کارکرد عمومی تجهیزات مورد استفاده در خدمات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | شناسایی کمبود، فرسودگی یا استفاده نامناسب از اقلام و تجهیزات | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | اعلام نیاز به تعمیر، تعویض یا جایگزینی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | پیگیری اقدام لازم از مسئول مربوط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت نتایج کنترل‌های انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | کنترل، پیگیری شارژ و جانمایی مناسب تجهیزات اولیه اطفاء حریق | شناسایی و ثبت محل استقرار کپسول‌ها و تجهیزات اولیه اطفاء حریق | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | بررسی تاریخ شارژ، سلامت ظاهری، فشار، پلمب و قابلیت دسترسی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | کنترل مناسب بودن جانمایی تجهیزات در نقاط پرتردد و حساس | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | پیگیری شارژ، سرویس یا تعویض کپسول‌های معیوب یا منقضی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | هماهنگی برای اصلاح جانمایی در صورت عدم دسترسی مناسب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | اخذ تأیید انجام شارژ یا سرویس از مجری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت تاریخ کنترل، وضعیت تجهیزات و زمان پیگیری بعدی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی موارد مرتبط با ایمنی و بهداشت | ثبت نواقص، کمبودها و موارد مشاهده‌شده | ثبت نواقص مشاهده‌شده در بازدیدها و بررسی‌های دوره‌ای | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | درج مشخصات محل، نوع مشکل، تاریخ مشاهده و وضعیت اولیه | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | تفکیک موارد بر اساس نوع، اولویت و مرجع پیگیری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | نگهداری اطلاعات در قالب فرم، فایل یا گزارش داخلی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | به‌روزرسانی سوابق در طول فرآیند رسیدگی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | مستندسازی اقدامات اصلاحی و پیگیری‌های انجام‌شده | ثبت اقدامات انجام‌شده برای رفع هر مورد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | درج واحد یا شخص مسئول، تاریخ پیگیری و وضعیت اقدام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | نگهداری مستندات مکاتبات، درخواست‌ها یا هماهنگی‌های انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت موارد مختومه و موارد باز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | سازماندهی سوابق جهت استفاده در گزارش‌های بعدی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | تهیه و ارائه گزارش‌های دوره‌ای | جمع‌بندی موارد ثبت‌شده در بازه‌های زمانی مشخص | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | تهیه گزارش از نواقص، اقدامات انجام‌شده و موارد باقی‌مانده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ارائه گزارش به مدیریت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | اعلام موارد مهم، فوری یا تکرارشونده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | استفاده از نتایج گزارش برای برنامه‌ریزی‌های بعدی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
8 | حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شرکت | پایش و نگهداشت فضای سبز و پوشش گیاهی محوطه شرکت | ازدید و بررسی وضعیت فضای سبز، باغچه‌ها و پوشش گیاهی | بازدید دوره‌ای از محوطه، باغچه‌ها، گلدان‌ها و فضاهای سبز موجود | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | بررسی وضعیت سلامت گیاهان، درختچه‌ها، چمن، خاک و آبیاری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | شناسایی خشک‌شدگی، آفت‌زدگی، کم‌پشتی یا بی‌نظمی فضای سبز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | ثبت نواقص و نیازهای رسیدگی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | اولویت‌بندی موارد نیازمند اقدام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  | هماهنگی برای آبیاری، رسیدگی و نگهداری فضای سبز | هماهنگی با نیروی خدمات، باغبان یا پیمانکار مربوط برای آبیاری و رسیدگی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | پیگیری انجام هرس، اصلاح، تغذیه، وجین یا تعویض گیاهان آسیب‌دیده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | بررسی انجام به‌موقع اقدامات نگهداشتی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | پیگیری رفع نواقص مشاهده‌شده در بازدیدها | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | ثبت اقدامات انجام‌شده و وضعیت نهایی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  | یگیری تأمین اقلام، ابزار یا ملزومات مورد نیاز نگهداری فضای سبز | بررسی نیاز به خاک، گلدان، نهال، کود، ابزار یا ملزومات مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | جمع‌بندی نیازها و پیگیری تأمین اقلام لازم | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | کنترل اقلام تحویلی از نظر تعداد و تناسب با نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | هماهنگی برای تحویل و استفاده در محل | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | ثبت سوابق مربوط به تأمین و مصرف اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  | پیگیری نظافت، پاکیزگی و ساماندهی محیط‌های عمومی و محوطه | بازدید و کنترل وضعیت نظافت محیط‌های عمومی، محوطه و فضاهای پشتیبانی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | بررسی وضعیت نظافت، گردوغبار، برگ‌ریزان، زباله‌های پراکنده و بی‌نظمی محیط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | شناسایی نواقص و نقاط نیازمند رسیدگی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | ثبت موارد مشاهده‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | اولویت‌بندی اقدامات مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  | هماهنگی برای انجام امور نظافت و پاکسازی محیط | اعلام موارد به واحد خدمات یا پیمانکار مربوط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | پیگیری نظافت محوطه، جمع‌آوری زباله‌ها، پاکسازی نقاط آلوده یا نامرتب | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | هماهنگی برای رسیدگی به نقاط پرتردد یا دارای نیاز فوری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | کنترل نتیجه اقدامات انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | ثبت وضعیت اصلاحات و نواقص باقی‌مانده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  | ساماندهی عمومی محیط از حیث نظم، چیدمان و رفع بی‌نظمی‌های ظاهری | شناسایی اقلام رهاشده، تجهیزات بلااستفاده، کارتن‌ها، ضایعات عادی یا موارد برهم‌زننده نظم محیط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | هماهنگی برای جمع‌آوری، انتقال یا جابه‌جایی موارد اضافی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | پیگیری مرتب‌سازی محیط‌های عمومی و پشتیبانی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | کنترل وضعیت نهایی پس از ساماندهی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  |  |  | ثبت اقدامات انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/29
|  | هماهنگی برای زیباسازی و بهبود وضعیت بصری محیط شرکت | شناسایی نقاط دارای نازیبایی یا کاهش کیفیت بصری در محیط شرکت | بازدید از محوطه، ورودی‌ها، فضاهای عمومی، دیوارها، تابلوها و بخش‌های در معرض دید | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | شناسایی نقاط فرسوده، نامرتب، بی‌روح یا دارای وضعیت نامناسب ظاهری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت مواردی مانند رنگ‌رفتگی، شکستگی، آشفتگی، تابلوهای فرسوده یا بی‌نظمی بصری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | اولویت‌بندی موارد از نظر اثرگذاری و فوریت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | تهیه فهرست نواقص محیطی و بصری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | پیگیری اقدامات اصلاحی برای بهبود سیمای محیط | هماهنگی برای رنگ‌آمیزی، ترمیم، تعویض، پاکسازی یا اصلاح بخش‌های دارای نازیبایی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/04/07
|  |  |  | پیگیری انجام اقدامات اجرایی متناسب با نیاز محیط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/09 | 1405/04/14
|  |  |  | کنترل کیفیت ظاهری اقدامات انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/08 | 1405/04/16
|  |  |  | پیگیری تکمیل موارد ناقص | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/22 | 1405/04/27
|  |  |  | ثبت نتایج اقدامات اصلاحی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/27 | 1405/04/31
|  |  | هماهنگی برای استقرار اقلام و عناصر مؤثر در زیباسازی محیط | بررسی نیاز به گلدان، فلاورباکس، تابلوهای مناسب، اقلام دکوراتیو ساده یا عناصر سامان‌دهنده محیط | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/05/03 | 1405/05/04
|  |  |  | جمع‌بندی نیازها بر اساس فضا و اولویت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/05/04 | 1405/05/06
|  |  |  | پیگیری تأمین و استقرار اقلام مورد نیاز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/05/10 | 1405/05/14
|  |  |  | کنترل تناسب و محل قرارگیری اقلام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/05/14 | 1405/05/19
|  |  |  | ثبت و نگهداری سوابق اقدامات انجام‌شده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/05/24 | 1405/05/27
|  | ثبت، مستندسازی و گزارش‌دهی اقدامات مرتبط با محیط زیست، فضای سبز و زیباسازی | ثبت نواقص، نیازها و اقدامات مرتبط با محیط، فضای سبز و زیباسازی | ثبت موارد مشاهده‌شده در بازدیدها و پایش‌های دوره‌ای | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/06 | 1405/04/09
|  |  |  | درج محل، نوع موضوع، وضعیت اولیه و نیاز اقدام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/09 | 1405/04/10
|  |  |  | تفکیک موارد بر اساس موضوعاتی مانند فضای سبز، نظافت، زیباسازی، پسماند و نواقص محیطی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/06 | 1405/04/14
|  |  |  | نگهداری سوابق در قالب فرم، فایل یا گزارش داخلی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/14 | 1405/04/20
|  |  |  | به‌روزرسانی اطلاعات در طول فرآیند رسیدگی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/22 | 1405/04/28
|  |  | مستندسازی پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده | ثبت مکاتبات، هماهنگی‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ثبت اقدامات اصلاحی، زمان انجام و نتیجه هر اقدام | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | نگهداری مستندات مربوط به تأمین، اجرا، بازدید و کنترل | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | تفکیک موارد مختومه و موارد باز | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ساماندهی سوابق برای استفاده در گزارش‌گیری | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  | هیه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت محیط، فضای سبز و اقدامات انجام‌شده | جمع‌بندی دوره‌ای نواقص، اقدامات و نتایج حاصل | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | تهیه گزارش از وضعیت فضای سبز، پاکیزگی، زیباسازی و نواقص محیطی | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | ارائه گزارش به مدیریت | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | اعلام موارد مهم، فوری یا تکرارشونده | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
|  |  |  | استفاده از گزارش‌ها برای برنامه‌ریزی دوره‌های بعد | تدارکات | تدارکات ، مسئول اداری | 1405/04/01 | 1405/12/01
9 | معرفی چرب شیمی به عنوان شرکت دانش محور با تکیه بر نیروی انسانی و فرایندهای مربوط به تولید و نت ( نگهداری و تعمیر )و اشاعه برند شرکت در بازارهای داخلی
10 | هوشمندسازی فرایندها و تجهیزات کارخانه